## 1 полугодие 2015
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 полугодие 2015 года
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.10.2014г. по 31.10.2015г. утверждена Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО № 61-ОД от 30.05.2014г. и Министерством регионального развития РК № 285 НК от 17.07.2014г.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** |  | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях за 1 полугодие 2015г. |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План на период 10.2014-09.2015 | План 1 полугодия | Факт 1 полугодия | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[13 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [11 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Снабжение тепловой энергии, г. Петропавловск. Снабжение электрической энергией, СКО | Приобретение компьютеров | штук |  | 15 | с 01.10.2014 по 30.09.2015 |  | 3150 |  | 3021 | 3021 |  | 3782 | - | - | - | 1. Увеличение объемов продаж: - по тепловой энергии на 2 % 6 мес. 2014г. - 774,74 тыс Гкал. 6 мес. 2015г. - 789,21 тыс Гкал. 2. Увеличение объемов продаж по электрической энергии на 0,6% 6 мес. 2014г. - 403 753 тыс.кВт 6 мес. 2015г. - 406 322 тыс.кВт |  | 1.По сост на 30.06.2014г. - 40,2% 2.По сост на 30.06.2015г. - 40,1% |  | - | - | - | - | Исполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2015 года
2 |  | Приобретение лицензий | [5 empty] | 10575 |  |  | 0
3 |  | Приобретение принтеров | штук |  |  |  |  | 611 |  |  | 0
4 |  | Приобретение высокоскоростных принтеров | штук |  | 3 |  |  | 500 |  | 674 | 674
5 |  | Приобретение комутаторов сетевых | штук |  |  |  |  | 393 |  |  | 0
6 |  | Приобретение МФУ | штук |  |  |  |  | 950 |  |  | 0
7 |  | Приобретение сканеров | штук |  |  |  |  | 321 |  |  | 0
8 |  | Прочие приобретения | [7 empty] | 87 |  | В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.
Итого: |  | 6 мес. 2015 года | [6 empty] | 0 | 3782 | 3782 |  | 3782 | 0 | - | -
Итого 2015 г. | [7 empty] | 16500
* - данная информация размещена на Интернет-ресурсе компании;
** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» - приложение на странице ____
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
**** По итогам 1 полугодия 2015 года предпиятием получен убыток, финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет оборотных средств предприятия
|  | И.о. генерального директора | [16 empty] | Т.Ф. Пашкова