## Лист2
Приложение 1
к Правиламформирования тарифов
деятельности субъектами
Форма 21
Информация | [11 empty] | продолжение таблицы
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | № п/п | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения |  | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода материалов в результате реализации инвестиционной программы (Комплектующие к оргтехнике) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [7 empty] | Амортизация | Прибыль
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26
Мероприятие, утвержденной инвстиционной программой 2022 года, перенесенное на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта
|  | Принтер HP LaserJet Pro V404dn | шт | 12 | 12 |  |  | 2040 | 1818.6 | -221.4 | В связи с изменением стоимости | 1 | 13088.2 | - | - | -
| Итого за перенесенное мероприятие с 2022 на 2023 год: | [6 empty] | 2040 | 1818.6 | -221.4
Инвестиционная программа на 2023 год
1 | Снабжение тепловой энергии, г. Петропавловск. Снабжение электрической энергией, СКО | Принтер HP LaserJet Pro V404 | шт | 20 | 12 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |  | 2280 | 1979.2 | -300.8 | В связи с изменением количества, экономия будет направлена на закуп коммутаторов. | 1 |  | - | - | - | По сост на 30.06.2021г снижение кол-ва расходных материалов к оргтехнике составило 50 ед По сост на 30.06.2022г снижение кол-ва расходных материалов к оргтехнике составило 64ед |  | По сост на 30.06.2022г. степень износа ОС - 4,76% По сост на 30.06.2023г. степень износа ОС - 13,49% |  | Увеличение износа обусловлено следующими причинами; фактический срок износа оргтехники (компьютеров, принтеров, МФУ и др.) превышает нормативный срок эксплуатациив,а так же в связи с большим объемом работ, техника выходит из строя. В утвержденной ИП недостаточно средств для закупа необходимой оргтехники, что привело бы к снижению износа , но ТОО "Севказэнергосбыт" вынуждено корректировать ИП и закупать по приоритетности, в связи с недостаточностью средств в виду роста цены за 1единицу техники.. | Проводимая инвестиционная программа, позволит удержать уровень износа основных средств и обеспечить стабильную и надежную работу предприятия
2 |  | МФУ Canon i-Sensys MF426dw | шт | 20 | 14 |  |  | 3640 | 3003 | -637 | В связи с изменением количества, экономия будет направлена на закуп коммутаторов. | 2 |  | - | - | -
3 |  | Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 | шт | 35 | 0 |  |  | 12180 | 0 | -12180 | Приобретение запланировано на второе полугодие | 3 |  | - | - | -
4 |  | Шредер | шт | 1 | 0 |  |  | 299 | 0 | -299 | Приобретение запланировано на второе полугодие | 4 |  | - | - | -
5 |  | Сейф | шт | 3 | 0 |  |  | 285 | 0 | -285 | Приобретение запланировано на второе полугодие | 5 |  | - | - | -
6 |  | Сканер скоростной HP ScanJet Enterprise Flow 7500 A4 | шт | 1 | 1 |  |  | 644 | 535.9 | -108.1 | В связи с изменением стоимости | 6 |  | - | - | -
7 |  | Лицензии | сумма |  |  |  |  | 8982 | 1151 | -7831 | Лицензии закуплены не в полном объеме, полное приобретение запланировано во втором полугодии. | 7 |  | - | - | -
8 |  | Жесткий диск | шт | 12 | 12 |  |  | 5011 | 2650.1 | -2360.9 | В связи с изменением стоимости | 8 |  | - | - | -
9 |  | Коммутатор HP Aruba 2530-48G (J9772) | шт | 5 | 0 |  |  | 3 | 0 | -3 | Приобретение запланировано на второе полугодие | 9 |  | - | - | -
| Итого за 1 полугодие 2023: | [6 empty] | 33324 | 9319.2 | -24004.8 |  |  | 13088
| Всего : | 2023г | [5 empty] | 35364 | 11137.8 | -24226.2 |  |  | 13088.2