Информацию о выполнении ремонтных работ за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | План на 2023г | | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2023 года | | Примечание |
| Количество | Сумма (тыс. тенге без НДС) | Количество | Сумма (тыс. тенге без НДС) |
| 1 | Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г в г.Петропавловске, СКО | 1,021 км | 563 840 | 1,021 км | 174 809 | Работы выполнялись подрядной организацией ТОО «Строительное Управление Энергострой». Период реализации проекта: 2022-2024 годы. Работы по реконструкции трубопровода завершены. Акты выполненных работ на оставшуюся сумму будут предоставлены после согласования авторского и технического надзоров. |
| 2 | Капитальный ремонт насосной станции№1 | - | 87 168 | - | 43 908 | Дополнительное мероприятие инвестиционной программы утверждено приказом ДКРЕМ №82-ОД от 19.06.2023г. Выполнено проектирование рабочих проектов на капитальный ремонт элементов и конструкций здания и устройство фундаментов под сетевые насосы. Ожидаемый срок получения заключений комплексной вневедомственной экспертизы - до 15.11.2023г. Завершены работы по монтажу высоковольтного оборудования (ретрофит ячеек). |

**Монтаж магистрального трубопровода по ул. Воровского**

****

**Монтаж магистрального трубопровода по ул. Воровского**

****

**Устройство теплофикационной камеры по ул. Воровского**



**Перекрытие трубопровода бетонными плитами по ул. Воровского**


**Соединение реконструированного трубопровода с существующим**



**Обратная засыпка грунтом по ул. Воровского**

****

**Монтаж высоковольтного оборудования насосной станции № 1 (ретрофит ячеек)**

****