## исполнение мероприятий
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 квартал 2021 года ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 11 января 2021 года № 3-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 13 января 2021 года №3 "о внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Cобственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
| Всего на 2021 год |  |  |  | 590695 | 0 | 590695 | 0 | -590695 | [9 empty] | #REF! | #REF!
I (Собственные средства) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 590695 | 0 | 590695 | 0 | -590695
1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 908 | 0 | 590695 | 0 | 590695 | 0 | -590695
1.1 | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске,СКО | п.м. | 908 | 0 | 590695 | 0 | 590695 | 0 | -590695
1.1.1. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 908 | 0 | 581236 | 0 | 581236 | 0 | -581236 | Мероприятие запланировано с 01.05 2021 г.
1.1.2. | Авторский надзор | усл. | 1 | 0 | 6510 | 0 | 6510 | 0 | -6510 | Мероприятие запланировано с 01.05 2021 г.
1.1.3. | Технический надзор | усл. | 1 | 0 | 2949 | 0 | 2949 | 0 | -2949 | Мероприятие запланировано с 01.05.2021 г.
Примечание: Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2-3 квартал 2021 г.
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | [15 empty] | Калиничев А.В.

## исполнение показателей
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (квартал) предшествующего отчётному периоду | план 2021 года | факт текущего года (квартал) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: -3,12 % (факт за 4 квартал 2020 г. 495,835 тыс. Гкал, план за 4 квартал 2020 г. 511,823 тыс. Гкал,) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: -2,32% (план 2021 г. 1 348,300 тыс. Гкал / план 2020 г. 1 380,334 тыс. Гкал) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: +5,02% ( ожид. I квартал 2021г. 622,758 тыс. Гкал / план I квартал 2021 г. 593,00 тыс. Гкал) | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | ( на 01.04.2021г. - 70,73 % ; на 01.04.2020 г. – 70,35 %) | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | +34,00 % (факт 4 квартал 2020 г. 26,68 %, план 4 квартал 2020г. 19,91 %) | -0,1 % (план 2021г. 23 % , план 2020г. 20,41 %) | +13,68 % (ожид. I квартал 2021г. 20,44%, план I квартал 2021 г. 17,98%)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | (факт 4 квартал 69, план 4 квартал 82) | (200) | (план 1 квартал 80, факт 1 квартал 55 )
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" |  |  |  | А.В. Калиничев