## 2020 год
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы
Приложение 1
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма 21
Отчет
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» за 2020 год
(передача и распределение тепловой энергии )
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 08.12.2020 г. №106-ОД "О внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года № 130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** | [9 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, мат-ов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной программы |  | Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Оборотные средства
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2019 года | факт 2020 года | факт 2019 года | факт 2020 года | факт на 01.01.2020 года | факт на 01.01.2021года | план | факт | факт 2019 года | факт 2020 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
I (Собственные средства) | Передача и распределение тепловой энергии г.Петропавловск | Реконструкция и техническое перевооружение | - | - | - | с 01.01/20г по 31.12.2020г |  | 662602 | 667061 | 4459 |  | 661722 | 5339 | - | - |  |  | Протяженность сетей - 230,177 км; распределение т/энергии - 1 348 299 Гкал; ремонт трубопроводов - 14,814 км. | Протяженность сетей - 230,177 км; распределение т/энергии - 1 263 688 Гкал; ремонт трубопроводов - 13,044 км. | 70.35 | 70.73 | 18.9 | 26,26 % в т.ч. нормативные потери 18,9%, сверхнормативные 7,36% | 23 | 50 | Увеличение износа основных фондов с 70,35% до 70,73%, а также увеличение аварийности в 2020 году в сравнении с 2019 годом связано с высоким износом и превышением срока службы эксплуатации тепловых сетей. Данная ситуация сложилась в результате сокращения инвестиционной программы предприятия в связи с не выделением государственного финансирования в сумме 1,7 млрд. тенге без НДС на субсидирование работ по реконструкции. | Повышено качество услуг по следующим критериям: 1. Снижение количества жалоб на качество теплоснабжения с 132 до 122, или на 7,6 % меньше; 2. Выдано 248 технических условий на вновь вводимые объекты на 62,41 Гкал/ч; 3. Подключено к теплоснабжению 149 объектов новых потребителей.
1. |  | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 1.126 | 1.126 |  |  | 602920 | 602920 | 0 |  |  |  | - | -
1.1. |  | Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске, СКО | - | - | - |  |  | 5390 | 5390 | 0 |  |  |  | - | -
1.1.1. |  | Авторский надзор за Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 1176 | 1176 | 0
1.1.2. |  | Технический надзор за Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 4214 | 4214 | 0
1.2. |  | Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО | п.м. | 0.874 | 0.874 |  |  | 404891 | 404891 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.1. |  | Авторский надзор за Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 2052 | 2052 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.2. |  | Технический надзор за Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 4017 | 4017 | 0 |  |  |  | - | -
1.3. |  | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО | п.м. | 0.252 | 0.252 |  |  | 166124 | 166124 | 0 |  |  |  | - | -
1.1.8. |  | Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 1861 | 1861 | 0 |  |  |  | - | -
1.1.9. |  | Технический надзор за реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 5382 | 5382 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.1. |  | Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО | - | - | - |  |  | 13130 | 13130 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.2. |  | Авторский надзор за Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 26 | 26 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.3. |  | Технический надзор за Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 47 | 47 | 0 |  |  |  | - | -
2. |  | Приобретение участков распределительных трубопроводов тепловых сетей, состоящих на балансе КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска» | п.м. | 378 | 378 |  |  | 1155 | 1155 | 0 |  |  |  | - | -
3. |  | Прохождение вневедомственной экспертизы рабочего проекта по строительству контрольно-пропускного пункта №1 | работа | 1 | 1 |  |  | 390 | 390 | 0
4. |  | Прохождение вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске, СКО». Корректировка | работа | 1 | 0 |  |  | 1236 | 247 | -989 | В связи со снижением объема регулируемых услуг. |  |  | - | -
5. |  | Приобретение подсистемы «Теплопотери» ИГС «CityCom-Теплограф» для расчёта нормативных потерь | - | - | - |  |  | 1477 | 1550 | 73 | Перевыполнение за счет роста курса рубля. |  |  | - | -
6. |  | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | работа | 1 | 1 |  |  | 12730 | 12730 | 0 |  |  |  | - | -
7. |  | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с в г.Петропавловске, СКО» | работа | 1 | 1 |  |  | 14044 | 14044 | 0 |  |  |  | - | -
8. |  | Приобретение опрессовочного мобильного центра (АОМЦ-25) | ТМЦ | 1 | 1 |  |  | 24500 | 24500 | 0 |  |  |  | - | -
9. |  | Вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы | услуга | 1 | 1 |  |  | 150 | 150 | 0 |  |  |  | - | -
10. |  | Корректировка рабочей документации проекта "Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" | работа | 1 | 1 |  |  | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | - | -
11. |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ОРУ-10/6 кВ НС-2 | работа | 0 | 1 |  |  | 0 | 2000 | 2000 | В связи с необходимостью выполнения работ в 2021 году. |  |  | - | -
12. |  | Приобретение компьютерной техники | шт. | 0 | 10 |  |  | 0 | 3036 | 3036 | Техника приобретена для замены вышедшей из строя имеющейся техники. |  |  | - | -
13. |  | Приобретение МФУ | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 339 | 339 | МФУ приобретены для замены вышедших из строя. |  |  | - | -
II (ЕБРР) |  | Реконструкция и техническое перевооружение | работа |  |  |  |  | 1480013 | 1479208 | -805 |  |  |  | 1479208 | -
1. |  | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 2496 | 2496 |  |  | 1480013 | 1479208 | -805 |  |  |  |  | -
1.1. |  | Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске, СКО | п.м. | 1420 | 1420 |  |  | 843802 | 843802 | 0 |  |  |  |  | -
1.2. |  | Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО | п.м. | 1,076 | 1,076 |  |  | 636211 | 635406 | -805 | Работы по реконструкции тепломагистрали завершены. Неисполнение средств, в сумме 805 тыс. тенге сложилось в результате снижения объёма регулируемых услуг. |  |  |  | -
|  | Всего за 2020 год | [5 empty] | 2142615 | 2146269 | 3654 |  | 661722 | 5339 | 1479208 | 0
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2020 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №404. Приложение на 2 листах.
** Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе. Приложение на 1 листе.
** Уровень нормативных технических потерь тепловой энергии на период с 01.01.2017 г.по 31.12.2020 г. утвержден в размере : с 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. - 18,9% согласно приказов РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД "Об утверждении нормативных технических потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТОО "ПТС" на период с 1 окт.2016 г. по 30 сент.2020 г.", с учетом внесенных изменений приказом №44-ОД от 20.04.2015 г.
*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы(копии сответствующих договоров, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет- фактуры, внутренние накладные)