## исполнение мероприятий
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за IV квартал 2021 года ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 11 января 2021 года № 3-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 13 января 2021 года №3 "о внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Cобственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
| Всего на 2021 год |  |  |  | 590695 | 590695 | 590695 | 590695 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
I (Собственные средства) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 590695 | 590695 | 590695 | 590695 | 0
1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 908 | 908 | 590695 | 590695 | 590695 | 590695 | 0
1.1 | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО | п.м. | 908 | 908 | 590695 | 590695 | 590695 | 590695 | 0 | Мероприятие выполнено
1.1.1. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 908 | 908 | 581236 | 581236 | 581236 | 581236 | 0 | Мероприятие выполнено
1.1.2. | Авторский надзор | усл. | 1 | 0 | 6510 | 6510 | 6510 | 6510 | 0 | Мероприятие выполнено
1.1.3. | Технический надзор | усл. | 1 | 0 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 0 | Мероприятие выполнено
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | [15 empty] | Калиничев А.В.

## исполнение показателей
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (квартал) предшествующего отчётному периоду | план 2021 года | факт текущего года (квартал) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: +6,48 % (факт за III квартал 2021 г. - 70,277 тыс. Гкал, план на III квартал 2021 г. - 66 тыс. Гкал,) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: +0,52% (план 2021 г. 1378,145 тыс. Гкал / план 2020 г. 1371 тыс. Гкал) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: +1,87% (ожид. IV квартал 2021г. - 519,870 тыс. Гкал / план на IV квартал 2021 г. -510,300 тыс. Гкал) | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | (на 01.01.2021г. 71,70 % ; на 01.01.2020 г. 70,73 %) | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | +6,95 % (факт III квартал 2021 г. 52,85 %, план III квартал 2021 г. 45,9%) | +17,58 % (план 2021г. 24 % , план 2020г. 20,41 %) | +0,37% (ожид. IV квартал 2021г. 21,62%, план IV квартал 2021 г. 21,25%)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | (факт III квартал 12, план III квартал 11) | (200) | (план IV квартал 78, факт IV квартал 107 )
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" |  |  |  | А.В. Калиничев