## Лист1
Наименование мероприятий | Сумма инвестиционной программы тысяч тенге |  |  | Фото |  | Примечание
| План 2023г. | Факт на 15.12.2023г. | Отклонение | ДО | ПОСЛЕ
ВСЕГО | 1996379 | 838612 | -1157767
1. Реконструкция к/а ст.№2 (предоплата) | 424776.562 | 0 | -424776.562 |  |  | Начата процедура закупа услуги по реконструкции котлоагрегата ст.№2 и на 19.12.2023г. запланировано повторное проведение конкурса, после которого будет заключен договор. В рамках данного договора и инвестиционной программы запланировано внести предоплату на приобретение ТМЦ и оборудования потенциальному подрядчику. Также, в связи с образовавшейся экономией по итогам закупок по мероприятияю "Замена пикового бойлера – 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3" в размере 54 822 тыс. тенге без НДС, АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" направлено соответсвующее заявление на корректировку ИП в ДКРЕМ по СКО, в виде перераспределения сложившейся экономии на реконструкцию к/а ст.№2. Сумма данного мероприятия в случае утверждения корректировки составит – 479 598 тыс.тг. без НДС.
2. Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 739621.961 | 739622 | 0 |  |  | Выполнен ремонт экранов котлоагрегата ст.№11
Выполнен контроль металла гибов необогреваемой зоны котлоагрегата ст.№11
Выполнен контроль металла гибов необогреваемой зоны котлоагрегата ст.№11
Выполнен ремонт конвективного пароперегревателя котлоагрегата ст.№11
Выполнен ремонт конвективного пароперегревателя котлоагрегата ст.№11
Выполнен ремонт кубов воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№11
Выполнен ремонт пылепроводов котлоагрегата ст.№11
3. Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО": | 617757.53 | 98990 | -518767.2 | - | - | Разработан проект "Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО"СЕВКАЗЭНЕРГО". Также в рамках данного мероприятия заключен договор на приобретение запасных частей и ТМЦ на сумму 741 096 тыс.тг. без НДС. В связи с длительностью изготовления оборудования, в рамках заключенного договора в 2023 году планируется оплата авансового платежа, фактическое исполнение работ будет в 2024 году.
3.1. Разработка рабочего проекта "Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО"СЕВКАЗЭНЕРГО" | 98990.33 | 98990 | -0.33 | - | -
3.2. Приобретение ТМЦ (предоплата 70%) | 518767.2 | 0 | -518767.2 | - | -
4. Замена пикового бойлера – 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3: | 156843.947 | 0 | -156843.947 | - | - | На приобретение ТМЦ заключен договор на сумму 85 000 тыс.тг. без НДС. В итоге, от утвержденной суммы реализации мероприятия образовалась экономия в размере 54 822 тыс. тенге без НДС. Руководствуясь п.339 Параграфа 1 Главы 6 «Правил формирования тарифов» было принято решение недоиспользованную часть затрат распределить в рамках утвержденных мероприятий, по которым возможна корректировка, согласно действующему законодательству РК, а именно на мероприятие "Реконструкция к/а ст.№2". На монтаж оборудования ПСВ ПСВ-500-14-23 заключен договор подряда.
4.1. Приобретение ТМЦ | 139821.6 | 0 | -139821.6
4.2. Монтаж пикового бойлера | 17022.347 | 0 | -17022.347
Мероприятие утвержденной Инвестиционной программы 2022 года, перенесенное на 2023 год по причинам, не зависящим от АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
1. Капитальный ремонт тепловоза, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 57379 | 0 | -57379 |  |  | В процессе выполнения работ выявлены дополнительные дефекты, для устранения которых заключен договор №217 от 06.02.2023г. с ТОО «Жана Есиль Феникс». Работы планируется завершить до конца 2023 года.