## 1 полугод 2018г 1 табл
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2018год"
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
(наименование субъекта естественной монополии)
Услуга по производству тепловой энергии
(вид деятельности)
Приказом №129-ОД от 9.11.2015г "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"
кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | ожидаемое выполнение | план | ожидаемое выполнение | план | ожидаемое выполнение | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Мероприятия в т.ч. |  |  |  | 474901: в т.ч | : в т.ч. | 474901: в т.ч | : в т.ч. | " : в т.ч. |  | - | - | - |  | - | - | - | -
1 | Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2 |  |  |  | 442491 |  | 442491 |  | -442491 |  | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1 | Строительно-монтажные работы от оси31 до ЦТРП; укрытие №1,№2 | услуга | Арматура:А-Iд=8мм-0,79тн,А-IIIд=10мм-0,052тн,А-IIIд=12мм-0,65тн,А-IIIд=16мм-0,32тн,А-IIIд=18мм-3,158тн; эстакады открытые -8,77тн; м/конструкции (настилы, связи, колонны, ригели стенового ограждения, балки, лестницы и ограждения)- 9,42тн; бетон В3,5,В7,5,В15,В20 -244,11м3; щебень марки 1000-29,84м3; гравий керазитовый-11,74м3; песок-10,71м3; сухие штукатурные смеси-126,2кг; панели 3-х слойные стеновые ПТС 130-0,7 толщ100мм -167,56м2, толщ 120мм-50,1м2. |  | 30739 | 0 | 30739 | 0 | -30739
1.2. | Приобретение,монтаж и тепловая изоляция техтрубопроводов, отопление,вентиляци, приобретение и монтаж оборудования ЦТРП. | услуга | Труба эл/свар д=630х12мм-7,95м,д=820х9,11мм-39,1м, д=1020х11,14мм-52,6м, д=1220х12,14мм-206,5м; узлы техтруб д=57мм-0,22т, д=89мм-0,23, д=1020мм-19,56тнфасонные части д=800мм-0,8тн,д=720мм-2,0тн,д=1020-1220мм-35,7тн; задвижки д50мм-23шт, д=80мм-8шт; опоры скользящие -2,6тн; проволока 1Ц д=1,1мм,д=6мм,д=0,8мм,д=2мм-3,53тн;Арматура:А-Iд=8мм-0,15тн,А-IIIд=10мм-0,35тн,А-IIIд=12мм-3,765тн,А-IIIд=16мм-0,23тн,А-IIIд=20мм-1,87тн,А-IIIд=25мм-1,14тн; каркасы и сетки плоские -0,926тн; м/конструкции (нстилы, связи,стойки, балки, прогоны, лестницы и ограждения)-26,5тн; опоры- 0,71тн; анкеры распорные HSL-3-GM12/25-368шт; лента стальная 2х30мм,3х30мм-1,57тн; сталь лист оцинкованная толщ0,8мм,1,0мм-41,97тн; метизы - 0,44тн; бетон В7,5,В15,В20 -179,2м3; песок -0,284м3; балки фундаментные -2,51м3; мастика морозостойкая -1,61тн; маты базальтовые М75 в обкладке -5,15м3, на металлической сетке-371м3. |  | 396539 |  | 396539 |  | -396539
1.3 | Приобретение и монтаж оборудования насосной станции. | услуга |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3. | Внутриплощадочные дороги | услуга | Смеси асфальтобетонные типа А-288,83тн4 бетон В15-20,15м3; смеси песчано-гравийные -295,97м3; щебень марки1000-274,1м3; плиты тротуарные из бетона В35 толщ60мм -3,6м2; битум нефтяной дорожный - 9,83тн; камни бетонные бордюрные БР100.30.21 -12,84м3; поребрик 780х210х70-1,58м3. |  | 13547 |  | 13547 |  | -13547 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии
1.4 | Технический надзор | услуга |  |  | 1299 |  | 1299 |  | -1299
1.5 | Авторский надзор | услуга |  |  | 367 |  | 367 |  | -367
2 | Энергосберегающие мерприятия: |  |  |  | 32410 |  | 32410 |  | -32410
2.1 | Обоснованное снижение температуры внутри здания главного щита управления | услуга |  |  | 392 | 0 | 392 | 0 | -392 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии
2.2 | Обоснованное снижение температуры внутри здания столовой (без учета площади аренды) | услуга |  |  | 260 | 0 | 260 | 0 | -260 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии
2.3 | Снижение потребления тепловой энергии на нужды отопления зданий главного корпуса котельного цеха.
2.4 | Замена кубов ВЗП КА-11 (8шт)
2.5 | Замена ПСВ-500-3-23 №1 ТА-2 | услуга | подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523 | [5 empty] | 0 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии
2.3 | Замена ПСВ-500-3-23 №1 ТА-7 | услуга | подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523 |  | 31758 | 0 | 31758 | 0 | -31758 | Выполнение мероприятия планируется во втором полугодии

## 1 полуг 2018г 2 табл
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества
№ п/п | Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт выполнения 2-го полугодия 2016 года | факт выполнения 2-го полугодия 2017года | факт 2017 года | план 2018 года | ожидаемое выполнение за 1 полугодие 2018 года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), в т.ч. | [5 empty] | Выполнение инвестиционных мероприятий позволит повысить надежность работы оборудования, снизить ограничения по параметрам работы котлоагрегатов, увеличить парковый ресурс, улучшить технико-экономические показатели, снизить расход электроэнергии на собственные нужды, увеличить срок службы оборудования. | Расчеты достижения эффективности и качества возможны по итогам года, поэтому данные за полугодие не представлены
1.1. | Выработка электроэнергии, млн кВтч | 1619.924 | 1433.66 | 3226.17 | 3260.328 | 1559.296
|  |  | (-11,50%) |  | (1,06%)
|  |  | -11.4983 |  | 1.0588
1.2. | Отпуск электроэнергии, млн кВтч | 1435.157 | 1266.156 | 2862.858 | 2886.105 | 1370.109
|  |  | (-11,78%) |  | (0,81%)
|  |  | -11.7758 |  | 0.81202
1.3. | Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч | 11.41 | 11.68 | 11.26 | 11.48 | 12.13
1.4. | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 847.322 | 726.119 | 1697.324 | 1712.66 | 1030.561
|  |  | (-14,30%) |  | (0,90%)
|  |  | -14.3042 |  | 0.90354
1.5. | Удельльный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч | 416.48 | 404.71 | 398.98 | 406.72 | 395.52
|  |  | (-2,83%) |  | (1,94%)
|  |  | -2.8261 |  | 1.9399
1.6. | Удельльный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 196.65 | 199.26 | 196.06 | 197.02 | 199.84
|  |  | (1,33%) |  | (0,49%)
|  |  | 1.3272 |  | 0.48965
1.7. | Расход э/э на ХН и ПТН, млн кВтч | 2.615 | 2.463 | 4.889 | 4.761 | 2.2
|  |  | (-5,81%) |  | (-2,62%)
|  |  | -5.8126 |  | -2.6181
1.8. | Расход т/э на ХН и ПТН, тыс.Гкал | 7.565 | 8.23 | 15.779 | 16.26 | 8.669
|  |  | (8,79%) |  | (3,05%)
|  |  | 8.7905 |  | 3.0484
2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 59,74% (на 01.01.2017 года) | 60,33% (на 01.01.2018 года) (0,59%) | 60,33% (на 01.01.2018 года) | 62,83% (на 01.01.2019 года) (2,50%)
|  | 59.74 | 60.33 | 60.33 | 62.83
|  |  | 0.59 |  | 2.5
3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | - |  | - | -
4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | 12 |  | - | -
___________________________________
2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли