## 2017г до 01.05.18г
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополии,их корректировки,а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях за 2017г. |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План 2017г. | Факт 2017г. | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)**** |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Снабжение тепловой энергии, г. Петропавловск. Снабжение электрической энергией, СКО | Приобретение лицензий | сумм. |  |  | с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  | 1531 | 1530.7 | -0.3 |  | 9789 | - | - | - | 1. Уменьшение объемов продаж: - по тепловой энергии на 4,95% 2016г. - 1 300,971 тыс.Гкал 2017г - 1 236,454 тыс.Гкал 2. Уменшение объемов продаж по электрической энергии на 0,18% 2016г. - 817 274,530 тыс.кВт 2017г - 815 786,545 тыс.кВтч |  | По сост на 31.12.2016г. степень износа ОС - 40,6% По сост на 31.12.2017г. степень износа ОС - 47,12% |  | - | - | - | - | Уменьшение объема по теплоэнергии в виду сокращения отопительного периода 2017г относительно 2016г, в виду влияния температурного фактора. Уменьшение объемов по электроэнергии 2017г. относительно 2016г. за счет перехода ТОО "Кызылжар су" на прямые поставки | Проводимая инвестиционная программа, позволит снизить уровень износа основных средств и обеспечить стабильную и надежную работу предприятия
2 |  | Приобретение принтеров НP Laserjet P2035c USB кабелем | шт | 10 | 10 |  |  | 707 | 707.1 | 0.1 | В связи с изменением стоимости
3 |  | Приобретение МФУ Canon SENSYS MF 411 DW c USB кабелем | шт | 3 | 3 |  |  | 482 | 482.1 | 0.1
4 |  | Сервер HP Enterprise/DL180 Gen9/1/Xeon/E5-2620v4/2,1 GHz/16 Gb/P440/2G FBWC/0,1,1+0,5,5+0,6/2/300 Gb/SAS 2.5"/10000rpm/No optical drive/1*900W G в составе: HPE 16GB 1R*4 PC4-2400T-R Kit 3 шт HPE 900W AC 240VDC Power Input Module 1 шт HPE 900GB SAS 10K SFF SC HDD 5 шт HP DL180 Gen9 8SFF Smart Array Cabel Kit 1 шт HP DL180 Gen9 8SFF HDD Cage Kit 1шт | шт | 1 | 1 |  |  | 1974 | 1974.5 | 0.5 | В связи с изменением стоимости
5 |  | Сервер HP Enterprise/DL180 Gen9/1/Xeon/E5-2620v4/2,1 GHz/16 Gb/P440/2G FBWC/0,1,1+0,5,5+0,6/2/300 Gb/SAS 2.5"/10000rpm/No optical drive/1*900W G в составе: HPE 16GB 1R*4 PC4-2400T-R Kit 3 шт HPE 900W AC 240VDC Power Input Module 1 шт HPE 900GB SAS 10K SFF SC HDD 4 шт HP Smart Array P440/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller 1 шт | шт | 1 | 1 |  |  | 1941 | 1940.8 | -0.2
6 |  | Счетчик банкнот PRO-40 U NEO | шт | 8 | 8 |  |  | 425 | 476 | 51 | В связи с изменением стоимости
7 |  | Маршрутизатор сетевой (JH299A HPE MSR954-W,JH317A HPE Chassis Rack Mount Kit ,J4859C Transceiver HP/X121 ) | шт | 3 | 3 |  |  | 1149 | 1149.3 | 0.3
8 |  | Контрольно -кассовая машина ОКА | шт | 3 | 3 |  |  | 113 | 126 | 13 | В связи с изменением стоимости
9 |  | Детектор валют PRO-12 PM | шт | 13 | 13 |  |  | 146 | 163.8 | 17.8 | В связи с изменением стоимости
10 |  | POS -терминал Vx 680 GPRS | шт | 1 | 1 |  |  | 121 | 135 | 14 | В связи с изменением стоимости
11 |  | Мебель | шт |  |  |  |  | 132 | 137 | 5 | В связи с изменением стоимости
12 |  | Сейф | шт | 2 | 2 |  |  | 139 | 148.8 | 9.8 | В связи с изменением стоимости
13 |  | 27-inch iMac with Retina 5K display:3.4GHz guad-core Intel Core i5(компьютер) | шт | 1 | 1 |  |  | 696 | 714.2 | 18.2 | В связи с изменением стоимости
14 |  | Переносной жесткий диск HDD USB 3.0 | шт | 1 | 1 |  |  | 94 | 103.9 | 9.9 | В связи с изменением стоимости
15 |  | Прочие приобретения | [6 empty] | 825.3 | 825.3 | В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения. | 802 | - | - | -
Всего : |  | 2017г | [5 empty] | 9650 | 10614.5 | 964.5 |  | 10591 | 0 | - | -
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28.06 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» - приложение на странице ____
** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, внутренние накладные).
*** По итогам 2017 года предприятием получен убыток, финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет: амортизационных отчислений в размере 10 591 тыс.тенге, экономии по статье затрат тарифной сметы в размере 24 тыс.тенге,оборотных средств и иной деятельности.
****Увеличение фактического износа относительно 2016г.,обусловлено следующими причинами; фактический срок износа оргтехники (компьютеров, принтеров, МФУ и др.) превышает нормативный срок эксплуатациив,а так же в связи с большим объемом работ, техника выходит из строя. В утвержденной ИП недостаточно средств для закупа необходимой оргтехники, что привело бы к снижению износа , но ТОО "Севказэнергосбыт" вынуждено корректировать ИП и закупать по приоритетности, в связи с недостаточностью средств в виду роста цены за 1единицу техники.
***

## 2017 до 01.05.18г каз.яз
3 қосымша
Табиғи монополиялар субъектiсiнiң инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекiту, оларды реттеу, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратты талдау ережесiне
2017 жылдың Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасының (жобасының) орындалуы туралы ақпараты
"Севказэнергосбыт" ЖШС, жылу энергиясымен қамту
табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі
р/б № | Реттелетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) жоспарланған және нақты көлемдері ұсыну туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығын есебі * | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) соммасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаражаттау мөлшері және нақты шарттары туралы ақпарат, мың.теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламада (жобада)** бекітілген инвестициялық бағдарламаның (жобаның) көрсеткіштерінің орындалуымен нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат | [7 empty] | Бекітілген инвестициялық бағдарламаның (жобаның) көрсеткіштерінен қол жеткізілген нақты көрсеткіштерінің ауытқу себептерін түсіндіру | Берілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін жоғарылатуды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі | 2017жылға натуралды көлемдегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) бойынша қызметтер көрсету мерзімі |  | 2017ж. жоспар | 2017ж. фактісі | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдар бойынша өткізу,%, өндірістік көрсеткіштерді жақсарту |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдар бойынша өткізу, %, негізгі құралдардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету**** |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдар бойынша өткізу,%, шығындарды азайту |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдар бойынша өткізу,%, жазатайым жағдайдың санын азайту
[12 empty] | Амортизация | Пайда
|  |  |  | жоспар | факті | [10 empty] | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факті | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Петропавл қ. Жылу энегиясымен қамту Снабжение электрической энергией, СКО | Лицензияларды сатып алу | сомм. |  |  | с 01.01.2017 по 31.12.2017 |  | 1531 | 1530.7 | -0.3 |  | 9789 | - | - | - | 1. Сату көлемін төмендету: - жылу энергиясы бойынша 4,95%-ға 2016ж. - 1 300,971 мың.Гкал 2017ж - 1 236,454 мың.Гкал 2. Электр энергиясы бойынша сату көлемін төмендету 0,18%-ға 2016ж. - 817 274,530 мың.кВт 2017ж - 815 786,545 мың.сағ.кВт |  | 31.12.2016ж.жағдайы бойынша ОС тозу дәрежесі - 40,6% 31.12.2017ж. жағдайы бойынша ОС тозу дәрежесі - 47,12% |  | - | - | - | - | 2017ж жылу беру кезеңінің қысқаруына байланысты жылу энергиясы көлемінің төмендеуі, температура коэффициентінің әсерінен. 2017 жылы электр энергиясының көлемінің төмендеуі. 2016 жылға қатысты. «Қызылжар Су» ЖШС-не жеткізуді тікелей жеткізуге байланысты | Ағымдағы инвестициялық бағдарлама негізгі құралдардың тозу деңгейін төмендетеді және кәсіпорынның тұрақты және сенімді жұмысын қамтамасыз етеді
2 |  | USB кабелімен НP Laserjet P2035 принтер сатып алу | дана | 10 | 10 |  |  | 707 | 707.1 | 0.1 | Бағасының өзгеруіне байланысты
3 |  | МФУ USB кабелімен Canon SENSYS MF 411 DW МФУ сатып алу | дана | 3 | 3 |  |  | 482 | 482.1 | 0.1
4 |  | Сервер HP Enterprise/DL180 Gen9/1/Xeon/E5-2620v4/2,1 GHz/16 Gb/P440/2G FBWC/0,1,1+0,5,5+0,6/2/300 Gb/SAS 2.5"/10000rpm/No optical drive/1*900W G құрамында: HPE 16GB 1R*4 PC4-2400T-R Kit 3 дана HPE 900W AC 240VDC Power Input Module 1 дана HPE 900GB SAS 10K SFF SC HDD 5 шт HP DL180 Gen9 8SFF Smart Array Cabel Kit 1 дана HP DL180 Gen9 8SFF HDD Cage Kit 1дана | дана | 1 | 1 |  |  | 1974 | 1974.5 | 0.5 | Бағасының өзгеруіне байланысты
5 |  | Сервер HP Enterprise/DL180 Gen9/1/Xeon/E5-2620v4/2,1 GHz/16 Gb/P440/2G FBWC/0,1,1+0,5,5+0,6/2/300 Gb/SAS 2.5"/10000rpm/No optical drive/1*900W G құрамында: HPE 16GB 1R*4 PC4-2400T-R Kit 3 дана HPE 900W AC 240VDC Power Input Module 1 дана HPE 900GB SAS 10K SFF SC HDD 4дана HP Smart Array P440/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller 1дана | дана | 1 | 1 |  |  | 1941 | 1940.8 | -0.2
6 |  | PRO-40 U NEO банкнот есептегіші | дана | 8 | 8 |  |  | 425 | 476 | 51 | Бағасының өзгеруіне байланысты
7 |  | Желі маршрутизаторы (JH299A HPE MSR954-W,JH317A HPE Chassis Rack Mount Kit ,J4859C Transceiver HP/X121 ) | дана | 3 | 3 |  |  | 1149 | 1149.3 | 0.3
8 |  | ОКА касса-бақылау машинасы | дана | 3 | 3 |  |  | 113 | 126 | 13 | Бағасының өзгеруіне байланысты
9 |  | PRO-12 PM валюта анықтағыш | дана | 13 | 13 |  |  | 146 | 163.8 | 17.8 | Бағасының өзгеруіне байланысты
10 |  | POS -терминал Vx 680 GPRS | дана | 1 | 1 |  |  | 121 | 135 | 14 | Бағасының өзгеруіне байланысты
11 |  | Жиһаз | дана |  |  |  |  | 132 | 137 | 5 | Бағасының өзгеруіне байланысты
12 |  | Сейф | дана | 2 | 2 |  |  | 139 | 148.8 | 9.8 | Бағасының өзгеруіне байланысты
13 |  | 27-inch iMac with Retina 5K display:3.4GHz guad-core Intel Core i5(компьютер) | дана | 1 | 1 |  |  | 696 | 714.2 | 18.2 | Бағасының өзгеруіне байланысты
14 |  | HDD USB 3.0 көшірмелі қатты дискі | шт | 1 | 1 |  |  | 94 | 103.9 | 9.9 | Бағасының өзгеруіне байланысты
15 |  | Басқа сатып алулар | [6 empty] | 825.3 | 825.3 | Өндірістік қажеттілікке байланысты, ИБ қарасты іс-шаралармен қатар қосымша күрделі салымдар жасалды | 802 | - | - | -
Барлығы : |  | 2017ж | [5 empty] | 9650 | 10614.5 | 964.5 |  | 10591 | 0 | - | -
* - «Қоғамдық мүдделі ұйымдар (қаржы ұйымдарын қоспағанда) жариялау үшін жылдық қаржылық есептіліктің нысанын және тізімдерін бекіту туралы» 2017 жылғы 28 маусымда Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің №404 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес пайда және шығыны туралы есеп
** - инвестициялық бағдарламаны іске асыру үшін растайтын құжаттарды қолданумен (тиісті келісімшарттардың, шарттардың, орындалатын жұмыстарды қабылдау туралы актілердің көшірмелері, орындалатын жұмыстар мен шығыстар туралы анықтама, шот-фактуралар, ішкі жүкқұжаттар)
*** - 2017 жылдың қорытындысы бойынша, айналым қаражаты және басқа да қызмет түрлері бойынша жинақ, инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру: 10 591 мың теңге мөлшеріндегі амортизациялық аударымдар, тарифтік сметаның құны 24 мың теңге, кәсіпорын шығынға ұшырады
**** - 2016 жылға қатысты нақты тозудың артуы келесі себептерге байланысты болады: оргтехниканың (компьютерлер, принтерлер, МФУ және т.б.) нақты тозуы, нормативтік қызмет ету мерзімінен асып кетсе, үлкен көлемдегі жұмысқа байланысты жабдық жойылмайды. Бекітілген ИБ-да қажетті офистік техниканы сатып алу үшін ақша жеткіліксіз, бұл тозуды төмендетуге әкеледі, бірақ «Севказэнергосбыт» ЖШС 1 бірлік техникаға бағаның көтерілуіне байланысты қаражаттың жеткіліксіз болуына байланысты ИБ-ны өзгертуге мәжбүр болады.