## Лист1
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы» ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 1 полугодие 2018 год (ожидаемое)
(передача и распределение тепловой энергии )
Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 29 ноября 2017 года №119-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23 ноября 2017 года г об внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 9 ноября 2015 года №130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, Реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге без НДС
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I (Собственные средства) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 465775 | 0 | 465775 | 0 | -465775 |  | 825044 | 0 | -825044 |  | 1750938 | 0 | - | -
1.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 1255 | 0 | 445775 | 0 | 445775 | 0 | -445775 | Реализация мероприятий за счет собственных средств запланированны во втором полугодии 2018 года | 0 | 0 | 0 |  | 1750938 | 0 | - | -
1.1.1. | Материалы для строительства тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от Тепловой Камеры -6-19 до Тепловой Камеры -3-15г |  |  |  | 222095 | 0 | 222095 | 0 | -222095 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
1.1.2. | Строительства тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от Тепловой Камеры -6-19 до Тепловой Камеры -3-15г | п.м. | 1255 | 0 | 218680 | 0 | 218680 | 0 | -218680 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
1.1.3. | Авторский надзор |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | -1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
1.1.4. | Технический надзор |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | -4000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
1.2. | Восстановление изоляции | п.м. | 2508 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | -20000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
1.2.1. | Приобретение материалов |  |  |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | -12000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
1.2.2. | Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №3 2Ду 500мм СВПЗ от Узла Наземного -3-12а до Тепловой Камеры-3-15г | п.м. | 1404 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | -5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
1.2.3. | Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №22 2Ду 200мм от Узла Наземного -3-05а до Узла Наземного -22-06 | п.м. | 1104 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | -3000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | -
II (ЕБРР) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 825044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 825044 | 0 | -825044 |  | 0 | 0 | - | -
2.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 3219 | 0 | 786477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786477 | 0 | -786477 |  | 0 | 0 | - | -
2.1.1. | Материалы для строительства тепломагистрали №9 2Ду300-400мм по ул.Советская от Тепловой Камеры -9-03 до Тепловой Камеры -9а-38 |  |  |  | 176721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176721 | 0 | -176721 | В связи с тем что на сегодняшний день не подписанно трехсторонее соглашение между Министерством по инвестициям и развитию и европейским Банком Реконструкции и Развития и ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" о реализации инвестиционных проектов модернизации систем теплоснабжения в городе Петропавловск реализация мероприятий в рамках займа ЕБРР и бюджетного субсидирования запланированны во втором полугодии 2018 года | 0 | 0 | - | -
2.1.2. | Строительство тепломагистрали №9 2Ду300-400мм по ул.Советская от Тепловой Камеры -9-03 до Тепловой Камеры -9а-38 | п.м. | 885 | 0 | 59598 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59598 | 0 | -59598 |  | 0 | 0 | - | -
2.1.3. | Материалы для строительства тепломагистрали №28 2Ду400мм ул.Муканова-314 стр. Дивизия от Узла Наземного -28-01 до Узла Наземного -28-12 |  |  |  | 320295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320295 | 0 | -320295 |  | 0 | 0 | - | -
2.1.4. | Строительства тепломагистрали №28 2Ду400мм ул.Муканова-314 стр. Дивизия от Узла Наземного -28-01 до Узла Наземного -28-12 | п.м. | 2334 | 0 | 220063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220063 | 0 | -220063 |  | 0 | 0 | - | -
2.1.5. | Авторский надзор |  |  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | -800 |  | 0 | 0 | - | -
2.1.6. | Технический надзор |  |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9000 | 0 | -9000 |  | 0 | 0
2.2. | Восстановление изоляции | п.м. | 2866 | 0 | 38567 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38567 | 0 | -38567 |  | 0 | 0
2.2.1. | Приобретение материалов на строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции ТМ №1 2Ду700-1000мм от Теплового Пункта-406-с до Узла Наземного-2-03-с |  |  |  | 16691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16691 | 0 | -16691 |  | 0 | 0
2.2.2. | Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции ТМ №1 2Ду700-1000мм от Теплового Пункта-406-с до Узла Наземного-2-03-с | п.м. | 2866 | 0 | 21876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21876 | 0 | -21876 |  | 0 | 0
III (МИР РК) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 1750938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1750938 | 0
3.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 4794 | 0 | 1750938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1750938 | 0
3.1.1. | Материалы для строительства тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). |  |  |  | 882723 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 882723 | 0
3.1.2. | Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). | п.м. | 4050 | 0 | 589197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 589197 | 0
3.1.3. | Строительство тепломагистрали №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до ТК-8-19 по ул. Алтынсарина - ул. Алматинская | п.м. | 744 | 0 | 262018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 262018 | 0
3.1.4. | Авторский надзор |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0
3.1.5. | Технический надзор |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 3041757 | 0 | 465775 | 0 | -465775 |  | 825044 | 0 | -825044 |  | 1750938 | 0 | - | -
Руководитель организации ____________________________________________________ Рыбас И.Н. (подпись, дата))

## Лист2 (2)
Показатели эффективности, надежности и качества | факт 2 полугодие 2017 года | план 2018 года | факт 1 полугодие2018 года (ожидаемое) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -8,20% (486,230 тыс. Гкал) | +10,34% (1 364,535 тыс. Гкал) | +2,09% (831,659 тыс. Гкал) | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при её транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | -1,97% (63,04% на 01.01.2019 года) | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | +6,26% (32,27%) | -3,76% (22,70%) | +1,92% (22,95%)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -55 (93) | -7 (268) | -58 (89)
Руководитель организации _______________________________________________________ Рыбас И.Н. (подпись, дата)