## 1полугодие 2018г( до 25.07.18)
Приложение 13
к Правилам ценообразования
на общественно значимых рынках
Форма
Полугодовая информация
ТОО "Севказэнергосбыт" БИН 981140000147 об исполнении
(наименование, БИН/ИИН субъекта общественно значимого рынка)
либо неисполнении инвестиционной программы
(проекта), учтенной в предельной цене
продажа электроэнергии потребителю (код ОКЭД 35140)
(вид деятельности по ОКЭД)
за 1 полугодие 2018 года
(полугодие)
[11 empty] | (без НДС) |  | продолжение таблицы: | [6 empty] | (без НДС)
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий (с 01.01.2017г по 31.12.2017г) |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | № | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонение | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций |  | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций
с начала года
1 | Приобретение лицензий (с 01.01.18г. по 31.12.2018г). | Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по СКО" от 09.11.2015г. №128-ОД | Приобретение лицензий | - | ноябрь 2018г | - | Лицензии Microsoft H20OfficeStd 2016SNGL OLPNL | тыс.тг | 3776 | тыс.тг | собственные средства | 1 | - | Лицензии Microsoft H20OfficeStd 2016SNGL OLPNL | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -3776 | Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2018 года
2 | Приобретение принтеров (с 01.01.18г. по 31.12.2018г). |  | Приобретение принтеров | - | октябрь 2018г | шт | 10 принтеров HP CF270A Laser Jet Pro 400 M401 a (A4) 1200 dpi, 33ppm, 128 | тыс.тг | 811 | тыс.тг | собственные средства | 2 | шт | 10 принтеров HP CF270A Laser Jet Pro 400 M401 a (A4) 1200 dpi, 33ppm, 128 | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -811 | Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2018 года
3 | Приобретение МФУ (с 01.01.18г. по 31.12.2018г). |  | Приобретение МФУ | - | октябрь 2018г | шт | 10 МФУ Canon Image Runner 1133A с USB кабелем | тыс.тг | 1226 | тыс.тг | собственные средства | 3 | шт | 10 МФУ Canon Image Runner 1133A с USB кабелем | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -1226 | Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2018 года
4 | Комутатор сетевой HP (с 01.01.18г. по 31.12.2018г). |  | Приобретение комутатора | - | август 2018г | шт | 1 Комутатор сетевой HP2530-48G +4-GE SFP ports,производительность коммутации 104Gb/s | тыс.тг | 170 | тыс.тг | собственные средства | 4 | шт | 1 Комутатор сетевой HP2530-48G +4-GE SFP ports,производительность коммутации 104Gb/s | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -170 | Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2018 года
5 | Дисковая система хранения данных (с 01.01.18г. по 31.12.2018г). |  | Приобретение дисковой системы хранения данных | - | июль 2018г | шт | СХД Huawei 02351QLH: 18 шт дисков HDD 1,8 TB 10K rpm, 4 шт. диска SSD SAS 960Gb. Базовая лицензия. Техническая поддержка на 36 месяцев | тыс.тг | 14563 | тыс.тг | собственные средства | 5 | шт | СХД Huawei 02351QLH: 18 шт дисков HDD 1,8 TB 10K rpm, 4 шт. диска SSD SAS 960Gb. Базовая лицензия. Техническая поддержка на 36 месяцев | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -14563 | Исполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2018 года
6 | Прочие приобретения |  | Прочие приобретения | - | - | шт | - | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | 6 | шт | - | тыс.тг | 306.528 | тыс.тг | собственные средства | 306.528 | В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.
| Итого: | [7 empty] | 20546 | [6 empty] | 306.528 |  |  | -20239.472
| И.о генерального директора |  | _____________________________

## 1полугодие 2018г каз.яз
Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларына 13-қосымша
Нысан
"Севказэнергосбыт" ЖШС БСН 981140000147 шекті бағада
(қоғамдық маңызы бар нарық субъектісінің атауы, БСН/ЖСН)
ескерілген инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындалуы не
орындалмауы туралы жартыжылдық ақпараты
тұтынушыға электр қуатты сату (код ОКЭД 35140)
( ОКЭД бойынша әрекеттің түрі)
2018 жылғы 1 жартыжылдық
(жартыжылдық)
[10 empty] | (ҚҚС есебінсіз) |  |  | Кестенің жалғасы: | [6 empty] | (ҚҚС есебінсіз)
№ | Инвестициялық бағдарлама көрсеткіштерінің атауы (қолданыс кезеңін көрсете отырып) | Кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі) | Іс-шараның атауы | Іс-шараларды іске асыру жылдары (2017ж 01.01. бастап 2017ж. 31.12. дейін) |  | Шекті бағада ескерілген инвестициялық бағдарлама объектісінің, іс-шарасының, жоспарлы параметрлері (көрсеткіштері) | [5 empty] | № | Олардың шекті бағасында ескерілген инвестициялық бағдарлама объектісінің, іс-шарасының нақты параметрлері (көрсеткіштері),орындау, (тоқсан сайын, өсу қорытындысымен)* | [5 empty] | Ауытқуы | Ауытқу себептері
|  |  |  | 1-жартыжылдық | 2-жартыжылдық | Өлш. бірл. | Техникалық параметрлер | Өлш. бірл. | Инвестициялар сомасы | Өлш. бірл. | Инвестициялар көзі |  | Өлш. бірл. | Техникалық параметрлер | Өлш. бірл. | Инвестициялар сомасы | Өлш. бірл. | Инвестициялар көзі
жылдың басынан
1 | Лицензияларды сатып алу (2018ж 01.01. бастап 2018ж. 31.12. дейін) | Инвестициялық бағдарлама «Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау бойынша Комитетінің СҚО бойынша департаменті» РММ-нің 2015ж.09.11. №128-ОД бұйрығымен бекітілген | Лицензияларды сатып алу | - | 2018ж қараша | - | Microsoft H20OfficeStd 2016SNGL OLPNL лицензиясы | мың.тг | 3776 | мың.тг | өз қаражаты | 1 | - | Microsoft H20OfficeStd 2016SNGL OLPNL лицензиясы | мың.тг | 0 | мың.тг | өз қаражаты | -3776 | 2018 жылдың 2 жартыжылдығының іс-шара жоспарын орындау
2 | Принтерлерді сатып алу (2018ж 01.01. бастап 2018ж. 31.12. дейін) |  | Принтерлерді сатып алу | - | 2018ж қазан | дана | 10 принтер - НP CF270A Laser Jet Pro 400 M401 a (А4)1200 dpi, 33ppm,128 | мың.тг | 811 | мың.тг | өз қаражаты | 2 | дана | 10 принтер - НP CF270A Laser Jet Pro 400 M401 a (А4)1200 dpi, 33ppm,128 | мың.тг | 0 | мың.тг | өз қаражаты | -811 | 2018 жылдың 2 жартыжылдығының іс-шара жоспарын орындау
3 | КФҚ сатып алу (2018ж 01.01. бастап 2018ж. 31.12. дейін) |  | КФҚ сатып алу | - | 2018ж қазан | дана | 10 ҚФҚ Canon Image Runner 1133A USB кабелімен | мың.тг | 1226 | мың.тг | өз қаражаты | 3 | дана | 10 ҚФҚ Canon Image Runner 1133A USB кабелімен | мың.тг | 0 | мың.тг | өз қаражаты | -1226 | 2018 жылдың 2 жартыжылдығының іс-шара жоспарын орындау
4 | HP желі комутаторы (2018ж 01.01. бастап 2018ж. 31.12. дейін) |  | Комутатор сатып алу | - | 2018 ж тамыз | дана | 1 Желі комутаторы HP2530-48G+4-GE SFP ports, коммутация шығарылымы 104Gb/s | мың.тг | 170 | мың.тг | өз қаражаты | 4 | дана | 1 Желі комутаторы HP2530-48G+4-GE SFP ports, коммутация шығарылымы 104Gb/s | мың.тг | 0 | мың.тг | өз қаражаты | -170 | 2018 жылдың 2 жартыжылдығының іс-шара жоспарын орындау
5 | Мәліметтерді сақтаудың диск жүйесі (2018ж 01.01. бастап 2018ж. 31.12. дейін) |  | Серверлерді сатып алу | - | 2018ж шілде | дана | (СХД Huawei 02351QLH: 18 дана дисктер HDD 1,8 TB 10K rpm, 4 дана. диск SSD SAS 960Gb. Базалық лицензия. 36 айға техникалық көмек) | мың.тг | 14563 |  | өз қаражаты | 5 | дана | (СХД Huawei 02351QLH: 18 дана дисктер HDD 1,8 TB 10K rpm, 4 дана. диск SSD SAS 960Gb. Базалық лицензия. 36 айға техникалық көмек) | мың.тг | 0 |  |  | -14563 | 2018 жылдың 2 жартыжылдығының іс-шара жоспарын орындау
6 | Басқа сатып алулар |  | Басқа сатып алулар | - |  | дана |  | мың.тг | 0 | мың.тг | өз қаражаты | 6 | дана |  | мың.тг | 306.528 | мың.тг | өз қаражаты | 306.528 | ИБ қарастырылған іс-шарамен қатар, қосымша күрделі салымдар жасалып, өндірістік қажеттіліктерге байланысы
| Барлығы: | [7 empty] | 20546 | [6 empty] | 306.528 |  |  | -20239.472
| Бас директордың м.а. |  | _____________________________