## 9
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2026 год по ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.02.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.03.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.04.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.05.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.06.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.07.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.08.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.09.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.10.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.11.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.12.2026г., млн. тенге | Факт освоения на 01.01.2027г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" |  | 4322.677 | 0 | 23.8286 | 164.965 | 270.9626 | 819.3418 | 381.4418 | 439.5256 | 1409.9971 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция к/а ст.№2 | 1320.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-12-01 | Исполнение данного мероприятия согласно проекту реконструкции котлоагрегата позволит: •Восстановить парковый ресурс и обеспечить надежную эксплуатацию в течении 40 лет; •Снизить износ оборудования котлоагрегата на 74,34%; •Обеспечить снижение выбросов золы в атмосферу за счет установки высокоэффективных золоулавливающих установок •Увеличить производительность на 20 тонн пара в час с 220 т/ч до 240 т/ч, что позволит увеличить выработку электрической энергии. Заершение проекта запланировано на 2027 года.
2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 | 136.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: Замена потолочного пароперегревателя над газовой камерой Замена КПП – 2 ст 1-4, 13-16 микроблоки Замена КПП – 1 ст Замена В/Э 1 ст Замена В/Э 2 ст Замена фронтового экрана от 8 до ВК Замена заднего экрана от НК до ВК Замена боковых экранов от НК до ВК Замена кубов ВЗП I ступень средний ярус 8 шт Замена промкамер 2 шт Замена паросборной камеры Замена арматуры ВП-1004 10ПП-1 ГПК ИПК Замена водоопускной системы 100% Замена Пароперепускных труб к паросборной камеры 133*15 мм 5 шт Вертикальный газоход от шапки скрубберов до ДС Замена редуктор ПСУ РМ-350 2 шт Замена редукторов ШШУ 2шт
3 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№6 | 459.7562 | 0 | 23.8286 | 164.965 | 270.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: Замена фронтового экрана от НК до пережима Замена заднего экрана от НК до 16 м Замена боковых экранов от НК до отм. 16 м Замена кубов 1 ступени нижний ярус 8 шт Замена кубов 1 ступени средний ярус 8 шт Замена ПП-1, ПП-2 Замена 6ПП-1 Замена РПП Замена объединённого короба Замена напорных газоходов от ДС до боровов Замена напорных коробов холодного воздуха Замена пылепроводов Капитальный ремонт ШБМ 6А с заменой торцевых стенок Капитальный ремонт ШБМ 6Б с заменой торцевых стенок Замена гибов необогреваемой зоны 133*10 мм 256 шт
4 | Капитальный ремонт турбоагрегата ст.№4 | 477.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9272 | 155.8104 | 67.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: Ремонт проточной чати со вскрытием цилиндра, заменой уплотнений, проведением контроля металла Ремонт САР Ремонт маслосистемы с заменой масла ТП-22С Замена поворотной диафрагмы теплоотбора с механизмом управления Ремонт регенирации низкого и высокого давления, с заменой участков трубопроводов обвязки Проведение технического освидетельствования: ПСГ(В/О) Проточка фланцев крышек ПНД 1,2,3 Чистка конденсатора установкой высокого давления Продление срока службы участка главного паропроводов Ремонт насосного оборудования Замена сливных насосов ПНД Замена КНБ-4А Замена насосного агрегата СЭ 1250-140 Ремонт запорной и регулирующей арматуры Замена запорной и регулирующей арматуры: задвижек по ОК; задвижек охл. генератора и М/О; задвижек вход/выход ПНД-2,3; задвижек дренажа ПНД на ДБ; арматуры дренажей ТА, главного паропровода, опорожнения по сетевой воде; задвижки 6ПР-1 Ду100 Ру98; задвижек 1ВПС-14,15 Ду175 Ру235; задвижек 7ВП-4, 8ВП-4 Ду225 Ру23,5 МПа; секционных задвижек 1ВПС-14,15; задвижек всаса СН-14,15,16; 4ВС-14; задвижек 4ПТ-1, 6ПП-3 Ду250 Ру98; обратных клапанов ПЭН-7,8; РУ в конденсаторе ТА-4; регулятора рециркуляции ТА-4; РД пар на уплотнения; задвижки 4ГПО-1200; РУ ПВД-5 на ДБ и на ПВД-4; РУ ПВД и ПНД; РД М/О и Г/О; РТ М/О и Г/О; Восстановление тепловой изоляции и окажушки после ремонта
5 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11 | 262.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.802 | 59.1045 | 20.7111 | 11.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: Замена фронтового экрана от отм.9,4 до ВК Замена потолочного пароперегревателя над топкой Замена КПП-1 ступени Замена ШПП 1-16 Замена водоопускной системы 100% Замена всасывающего короба от ДВ до отм.9м.
6 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 | 169.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-01 | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: Потолочный пароперегреватель трубы вставки Потолочный пароперегреватель над топкой В/Э 2 ступени в сборе Боковые стены пароперегревателя Замена ШПП 1-16 Потолочный п/п над топкой Ремонт ШБМ: Замена приводной тарелки ШБМ-8Б Замена МПШ и втулок полой цапфы ШБМ-8А/Б Замена редуктора Ц-800 ШБМ-8Б Замена корпусов подшипников вала МПШ Замена брони ШБМ-8А/Б Замена кубов ВЗП 1-ой ступени нижний ярус 8 шт Потолочный п/п над топкой Кап ремонт пылепроводов и горелок
7 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9 | 792.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4238 | 191.4101 | 236.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: Замена КПП II ступени 7 микроблок (№ 1-5, 7, 11-16) Замена камеры впрыскивающего пароохладителя 2 ст Пароперепускные к пароохладителю I ст Замена паросборной камеры Замена В/Э I ст Замена ШПП 1-16
8 | Реконструкция Петропавловской ТЭЦ-2 с заменой 9,10,11 секций КРУ 6 кВ | 704.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.5592 | 0 | 26.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 | В соответствии с проектом выполняется замена ячеек КРУ 6кВ секций №9,10,11 Петропавловской ТЭЦ-2. В реконструируемых секциях замене подлежат ячейки типа К-XII в количестве: - 27шт в секции №9 (в том числе сборки рабочего и резервного питания); - 49шт в секциях №10, 11 (в том числе сборки рабочего и резервного питания).