## приложение 4
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электроэнергии, Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего на 2019 год |  |  |  | 1070000 |  | 1070000 |  | -507406.2484
1 | Реконструкция, в том числе |  |  | 0 | 626165 | 0 | 626165 | 350378.3829 | -275786.6171
1.1 | Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске | км | 15 | 11 | 175376 | 179700.7143 | 175376 | 179700.7143 | 4324.7143 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
1.2 | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий | ТП | 5 | 5 | 50000 | 90041.7202 | 50000 | 90041.7202 | 40041.7202 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
1.3 | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ | ТП | 5 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | -25000 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавловске | км | 6 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | -39000 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
1.5 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заводская" | ПС | 1 | 0 | 102948 | 0 | 102948 | 0 | -102948 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 220/35/10 кВ "Смирново" с реконструкцией здания | ПС | 1 | 0 | 120088 | 0 | 120088 | 0 | -120088 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
1.7 | Капитальный ремонт трансформаторов с заменой высоковольтных вводов | шт | 2 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | -50000 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
1.8 | Замена грозотроса на ВЛ-110 кВ | км | 44 | 22 | 13600 | 12640.6345 | 13600 | 12640.6345 | -959.3655 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
1.9 | Реконструкция зданий мастерских участков и монтёрских пунктов РЭС и РПБ. | шт |  | 0 | 50153 | 0 | 50153 | 67995.3139 | 17842.3138 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
2 | Мероприятия по энергосбережению, в том числе |  |  | 0 | 299181 | 0 | 299181 | 196705.7437 | -102475.2563
2.1 | Внедрение АСКУЭ | тыс. тенге | - | - | 165351 | - | 165351 | 51711.4173 | -113639.5827 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске | км | 18 | 29.49 | 65404 | 144994.3263 | 65404 | 144994.3263 | 79590.3263 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
2.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в области | км | 18 | 0 | 68426 | 0 | 68426 | 0 | -68426 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
3 | Модернизация, в том числе |  |  | 0 | 42324 | 0 | 42324 | 0 | -42324
3.1 | Реконструкция ВЧ-связи | тыс. тенге | - | - | 42324 | - | 42324 | 0 | -42324 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
4 | Замена электрооборудования, в том числе |  |  | 0 | 102330 | 0 | 102330 | 15509.625 | -86820.375
4.1 | Приобретение трансформатора 16 000 кВА | шт | 1 | 0 | 70904 | 0 | 70904 | 0 | -70904 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
4.2 | Замена КТПН 160 кВА | шт | 1 | 2 | 3033 | 7441.8214 | 3033 | 7441.8214 | 4408.8214 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
4.3 | Замена КТПН 250 кВА | шт | 1 | 2 | 3393 | 8067.8036 | 3393 | 8067.8036 | 4674.8036 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.
4.4 | Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией | шт | 9 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | -25000 | Согласно закуону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия .
Примечание: Данные являются ожидаемые, так как период не закрыт. Также, на момент уведомления потребителей о ходе исполнения инвестиционной программы в АО отсутствовал приказ об утверждении внесений изменений в Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД.
Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [15 empty] | Казановский А.А.

## продолжение
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт (года), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (ожид. текущ. года)* | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества* | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества*
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи и распределения электроэнергии: -1,6 % (факт 2018г. 1 276 323 т.кВтч / план 2018 г. 1 296 797 т.кВтч) | Объем передачи и распределения электроэнергии: +0,003 % (план 2019 г. 1 296 836 т.кВтч / план 2018 г. 1 296 797 т.кВтч) | Объем передачи и распределения электроэнергии: 0 % (ожид. 2019г. 1 296 836 т.кВтч / план 2019 г. 1 296 836 т.кВтч) | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение износа: - 1,3 % | Снижение износа: - 1,4 % | -1.4% | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь: -0,24% (факт 2018г. 8,36%, план 2018 г. 8,6 %) | Снижение потерь: - 0,65 % (план 2019г. 7,95% - план 2018г. 8,6%) | Снижение потерь: -0,11% (ожид. 2019г. 7,84%, план 2019 г. 7,95 %) | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, -3,3 % | Снижение аварийности, - 15 % | - | - | -
Примечание: *Данные являются ожидаемые, так как период не закрыт.
Note on C5: Сибатрова Ирина Викторовна: по ТС по 2019 г.-7,95% по внутр.приказу, наход.на согл-ие в ДКРЕМ
Note on D3: Сибатрова Ирина Викторовна: 2019 ожид.=утв.ТС 2019г. (т.к.приказ на согл-ии в ДКРЕМ); план 2019 г.=утв.ТС 2019 г. - план 1 п/е