## Исполнение мероп-ий за 1 полуг
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Отчет
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений)» за 1 полугодие 2024 года
(передача и распределение тепловой энергии )
ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 01 марта 2024 года № 32-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 07 марта 2024 года №49-ОД "о внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Оборотные средства
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт за 1 полугодие 2023 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2023 года | факт за 1 полугодие 2024 года | план на 1 полугодие | факт на 1 полугодие | факт за 1 полугодие 2023 года | факт за 1 полугодие 2024 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 1.11 | 0.1 |  |  | 816563 | 71758 | -744805 |  | 71758 |  |  |  | Протяженность сетей - 230,177 км; распределение т/энергии -737 206 Гкал; ремонт трубопроводов -2,395км. | Протяженность сетей - 229,26 км; распределение т/энергии - 803 170 Гкал; ремонт трубопроводов -2,408км | 72.16 | 74.65 | 17,39 нормативные потери | 21,85% в т.ч. нормативные потери 15,36%, сверхнормативные 6,49% | 84 | 108 | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года. | Исполнение мероприятий позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение и горячее водаснабжение потребителей, снизить аварийность и длительность устранение аварий на магистральных тепловых сетях, снизить износ насосных станций.
1.1. |  | «Реконструкция ТМ №6 2Ду400-Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14 в г. Петропавловске, СКО" | п.м. | 1.11 | 0 |  |  | 809541 | 0 | -809541
1.1.1. |  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-c до ТК-6-14-с в г.ПетропавловскеСКО" | п.м. | 1.11 | 0 |  |  | 797836 | 0 | -797836 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ и оказание инжиниринговых услуг. В текущем году строительно-монтажные работы планируется начать в августе и завершить 30 сентября.
1.1.2. |  | Авторский надзор за реконструкцией тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-c до ТК-6-14-c в г.Петропавловске, СКО" | услуга | 1 | 0 |  |  | 1596 | 0 | -1596
1.1.3. |  | Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-c до ТК-6-14-c в г.Петропавловске, СКО" | услуга | 1 | 0 |  |  | 10109 | 0 | -10109
2. |  | Разработка ПСД | [5 empty] | 7022 | 0 | -7022
2.1. |  | Разработка РП «Реконструкция ТМ №6 2Ду500 по ул. К.Кеншинбаева ул.Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г. Петропавловске, СКО" | услуга | 1 | 0 |  |  | 5869 | 0 | -5869 | Исполнение не планируется. Средства направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.2. |  | Экспертиза РП «Реконструкция ТМ №6 2Ду500 по ул. К.Кеншинбаева ул.Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г. Петропавловске, СКО" | услуга | 1 | 0 |  |  | 1153 | 0 | -1153
3. |  | Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | п.м. | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 71758 | 71758
3.1. |  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | п.м. | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 71758 | 71758 | В 2024 году продолжены работы по проекту «Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул. Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г». Период реализации проекта 2022-2024 гг. Запланированный объем работ в 2024 году - 0,300 км. трубопровода. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
3.2. |  | Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3. |  | Технический надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Всего за 1 полугодие 2024г. | [5 empty] | 816563 | 71758 | -744805
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта | [11 empty] | 1477
1. |  | Капитальный ремонт насосной станции №1 | [5 empty] | 87168 | 1477 | -85691 | Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 01.03.2024г №32-ОД с 2023 года на 2024 год перенесено мероприятие по выполнению капитального ремонта НС№1. На 30.06.2024г завершен демонтаж пристройки здания НС-1, выполнен демонтаж насосного оборудования, ведутся работы по устройству фундамента здания насосной станции и фундаментов под новое насосное оборудование. За май-июнь предоставлены акты выполненных работ на сумму 1 477 тыс. тенге.
|  | Итого по перенесенным мероприятиям за 2022 год | [5 empty] | 87168 | 1477 | -85691
Примечание:
* Отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2022 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №404. Приложение на 2 листах.
** Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе. Приложение на 1 листе.
** Уровень нормативных технических потерь тепловой энергии на период с 01.01.2021 г.по 31.12.2025 г. утвержден в размере - 18,50% согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 15.12.2020 г. №114-ОД "О внесении изменений в приказ руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2020 года №93-ОД "Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года".
*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы(копии сответствующих договоров, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет- фактуры, внутренние накладные)
Генеральный директор | [22 empty] | А.В. Калиничев

## Показатели эффективности
Приложение 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий Форма
Показатели эффективности, надежности и качества
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт выполнения 2-го полугодия 2023 года. | План 2024 года | Факт текущего 1-го полугодия* | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), тыс. Гкал | 562,802 | 1362,507 | 820,407 | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Износ производственных основных средств (магистральных сетей теплоснабжения), % | 82.74 | 85.5 | 82.74
Износ производственных основных средст (насосных станций) % | 44.58 | 40.2 | 44.58
Общие потери в сетях, %, в т.ч. | 29.03 | 18.3 | 21.85
сверхнормативные потери в сетях % | 8.22 |  | 6.49
нормативные потери в сетях % | 20.8 | 18.3 | 15.36
Снижение аварийности (повреждений) | 73 | 324 | 108
* Фактический износ расчитывается на начало года, по окончанию предыдушего периода.