## 4 квартал
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО о внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года № 130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт* | план | факт* | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего на 2019 год |  |  |  | 3991547 | 854195 | 527770 | 854195 | 326425
I (Собственные средства) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 527770 | 775360 | 527770 | 775360 | 247590 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 1339 | 1584 | 507770 | 741743 | 507770 | 741743 | 233973 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.1. | Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО | п.м. | 0 | 1584 | 0 | 545157 | 0 | 545157 | 545157 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.2. | Авторский надзор за реконструкцией тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО | услуга | 0 | 1 | 0 | 1121 | 0 | 1121 | 1121 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.3. | Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО | услуга | 0 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.4. | Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области | работа | 0 | 1 | 0 | 190886 | 0 | 190886 | 190886 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.5. | Авторский надзор за реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области | услуга | 0 | 1 | 0 | 893 | 0 | 893 | 893 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.6. | Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12-с в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области | услуга | 0 | 1 | 0 | 1686 | 0 | 1686 | 1686 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.7. | Материалы для строительства тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры -6-14 |  |  |  | 270070 | 0 | 270070 | 0 | -270070 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.8. | Строительство тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры-6-14 | п.м. | 1339 | 0 | 234300 | 0 | 234300 | 0 | -234300 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.9. | Авторский надзор | услуга | 1 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | -400 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.1.10. | Технический надзор | услуга | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | -3000 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2. | Восстановление изоляции | п.м. | 2132 | 1245 | 20000 | 33617 | 20000 | 33617 | 13617 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2.1. | Приобретение материалов для восстановления изоляции на участке ТМ №15 2Ду 500мм от Теплового Пункта-405-с |  |  |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | -12000 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2.2. | Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №15 2Ду 500мм от Теплового Пункта-405-с | п.м. | 2132 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | -8000 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2.3. | Приобретение материалов для восстановления изоляции |  |  |  | 0 | 32460 | 0 | 32460 | 32460 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2.4. | Приобретение проволоки стальной ОН, ГОСТ 3282-74 | кг. | 0 | 300 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2.5. | Приобретение заклёпок ГОСТ Р15973-2005 | шт. | 0 | 10500 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2.6. | Приобретение дрели-шуруповерта Интерскол | шт. | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.2.7. | Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции ТМ №3 2Ду1000мм на участке от ТП-304-с до УН-3-02 стыка с существующей Ду1000 мм ППУ трубопровода | п.м. | 0 | 1245 | 0 | 926 | 0 | 926 | 926 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.3. | Прочие мероприятия |  |  |  | 0 | 78835 | 0 | 78835 | 78835 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.5. | Установка теплообменного оборудования | шт. | 0 | 8 | 0 | 6623 | 0 | 6623 | 6623 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.5.1. | Строительно-монтажные работы по установке теплообменников |  |  |  | 0 | 1231 | 0 | 1231 | 1231 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
1.5.2. | Материалы и комплектующие для строительно-монтажных работы по установке теплообменников |  |  |  | 0 | 5392 | 0 | 5392 | 5392 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
2. | Установка автоматизированной системы диспетчерского управления | шт. | 0 | 5 | 0 | 28674 | 0 | 28674 | 28674 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
3. | Повторное прохождение экспертизы рабочих проектов | шт. | 0 | 3 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
3.1. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту"Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду600мм по ул.Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г.Петропавловске,Северо-Казахстанской области.Корректировка" | шт. | 0 | 1 | 0 | 1233 | 0 | 1233 | 1233 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
3.2. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-8-01 в г.Петропавловске,СКО.Корректировка" | шт. | 0 | 1 | 0 | 767 | 0 | 767 | 767 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
3.3. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400мм по ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО.Корректировка" | шт. | 0 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
4. | Приобретение программы на базе 1С Предприятие 8, для автоматизации всех аспектов охраны труда | НМА |  |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5. | Приобретение новой техники |  |  |  | 0 | 13386 | 0 | 13386 | 13386 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.1. | Приобретение насосного оборудования с комплектующими: | шт. | 0 | 6 | 0 | 4304 | 0 | 4304 | 4304 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.1.1. | Дренажные насосы 4 шт.;сетевые насосы- 2 шт. | шт. | 0 | 6 | 0 | 3335 | 0 | 3335 | 3335 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.1.2. | Частотный преобразователь(комплектующие к насосному оборудованию) | шт. | 1 | 1 | 0 | 969 | 0 | 969 | 969
5.2. | Приобретение повысительной установки с комплектующими (для горячего водоснабжения ТП№8) | шт. | 0 | 1 | 0 | 2330 | 0 | 2330 | 2330 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.2.2. | Насосная станция поддержания давления с частотным регулированием по каскадному режиму | шт. | 0 | 1 | 0 | 1946 | 0 | 1946 | 1946 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.2.3. | Комплектующие:Гайка ГОСТ 5915-70,5927-70М | кг. | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.2.4. | Болт ГОСТ 7798-70,7805-70М | кг. | 0 | 50 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.2.5. | Пластина ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 | кг. | 0 | 40 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.2.6. | Рукав напорный В(II)-16-50-68 ГОСТ 18698-79 | м. | 0 | 100 | 0 | 326 | 0 | 326 | 326 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.3. | Приобретение средств малой механизации (резчик швов для распила асфальта -1 шт.,обрезной алмазный круг-2 шт.) | шт. | 0 | 3 | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.4. | Приобретение прибора для диагностики повреждений тепловых сетей (аккустического течеискателя) | шт. | 0 | 1 | 0 | 441 | 0 | 441 | 441 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.5. | Приобретение газоанализатора (для работы в газоопасных камерах) | шт. | 0 | 2 | 0 | 479 | 0 | 479 | 479 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.6. | Приобретение электронных считывателей тепловычислителей | шт. | 0 | 9 | 0 | 449 | 0 | 449 | 449 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.7. | Приобретение модемов для удалённой передачи данных для АСКУТЭ | шт. | 0 | 10 | 0 | 757 | 0 | 757 | 757 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.7.1. | Адаптер сигналов Взлет(адаптер сотовой связи) | шт. | 0 | 10 | 0 | 594 | 0 | 594 | 594 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.7.2. | Внешняя антенна | шт. | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.7.3. | Источник вторичного питания | шт. | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.7.4. | Кабель №15 к прибору | шт. | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.8. | Приобретение ноутбука для обработки фискальных показаний АСКУТЭ | шт. | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.9. | Приобретение компьютерной техники | шт. | 0 | 14 | 0 | 4006 | 0 | 4006 | 4006 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.10. | Приобретение оборудования для переоснащения центральной диспетчерской ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" |  |  |  | 0 | 12700 | 0 | 12700 | 12700 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.10.1. | Оргтехника | шт. | 16 | 16 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.10.2. | Видеоряд (видеостена) | шт. | 10 | 10 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.10.3. | Мебель и бытовая техника | шт. | 14 | 14 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
5.11. | Приобретение мебели для ТОО"Петропавловские Тепловые Сети" | шт. | 10 | 10 | 0 | 1639 | 0 | 1639 | 1639
6. | Строительство контрольно-пропускного пункта №1 | шт. | 0 | 1 | 0 | 970 | 0 | 970 | 970 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
6.1. | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 | 1 | 0 | 970 | 0 | 970 | 970 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
7. | Прокладка кабельных линий резервного электроснабжения тепловых пунктов в г.Петропавловске | шт. | 0 | 3 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
7.1. | Корректировка рабочих проектов по устройству резервного электроснабжения | услуга | 0 | 1 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
8. | Реконструкция и переоснащение помещения центральной диспетчерской | шт. | 0 | 1 | 0 | 7635 | 0 | 7635 | 7635 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
8.1. | Реконструкция помещения центральной диспетчерской ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" в г.Петропавловске,СКО. | работа | 0 | 1 | 0 | 7635 | 0 | 7635 | 7635 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
9. | Корректировка рабочей документации проекта «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | услуга | 0 | 1 | 0 | 2508 | 0 | 2508 | 2508 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
10. | Приобретение участков распределительных трубопроводов тепловых сетей, состоящих на балансе КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска » | м.п. | 0 | 1155 | 0 | 1155 | 0 | 1155 | 1155 | Инвестиционная программа направлена на корректировку в ДКРЕМ.
II (ЕБРР) | Реконструкция и техническое перевооружение |  | 3526 | 0 | 1731888 | 0 |  |  |  |  | 1731888 | 0 | -1731888 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 3526 | 0 | 1731888 | 0 |  |  |  |  | 1731888 | 0 | -1731888 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 710 | 0 | 517344 | 0 |  |  |  |  | 517344 | 0 | -517344 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.2. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 1035 | 0 |  |  |  |  | 1035 | 0 | -1035 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.3. | Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 6554 | 0 |  |  |  |  | 6554 | 0 | -6554 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.4. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" | п.м. | 975 | 0 | 447954 | 0 |  |  |  |  | 447954 | 0 | -447954 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.5. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 896 | 0 |  |  |  |  | 896 | 0 | -896 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.6. | Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 5675 | 0 |  |  |  |  | 5675 | 0 | -5675 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.7. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 837 | 0 | 375910 | 0 |  |  |  |  | 375910 | 0 | -375910 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.8. | Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 752 | 0 |  |  |  |  | 752 | 0 | -752 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.9. | Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 4763 | 0 |  |  |  |  | 4763 | 0 | -4763 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.10. | Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). | п.м. | 1004 | 0 | 371005 | 0 |  |  |  |  | 371005 | 0 | -371005
III (МИР РК) | Реконструкция и техническое перевооружение |  | 3526 | 0 | 1731889 | 0 | [8 empty] | 1731889 | 0
3.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 3526 | 0 | 1731889 | 0 | [8 empty] | 1731889 | 0
3.1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 710 | 0 | 517344 | 0 | [8 empty] | 517344 | 0
3.1.2. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 1035 | 0 | [8 empty] | 1035 | 0
3.1.3. | Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 6554 | 0 | [8 empty] | 6554 | 0
3.1.4. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" | п.м. | 975 | 0 | 447954 | 0 | [8 empty] | 447954 | 0
3.1.5. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 896 | 0 | [8 empty] | 896 | 0
3.1.6. | Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 5675 | 0 | [8 empty] | 5675 | 0
3.1.7. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 837 | 0 | 375910 | 0 | [8 empty] | 375910 | 0
3.1.8. | Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 752 | 0 | [8 empty] | 752 | 0
3.1.9. | Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 4763 | 0 | [8 empty] | 4763 | 0
3.1.10. | Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). | п.м. | 1004 | 0 | 371006 | 0 | [8 empty] | 371006 | 0
Примечание: В таблице указано ожидаемое выполнение мероприятий по скорректированной инвестиционной программе за 2019 г.*
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | [15 empty] | Калиничев А.В.

## Показатели эффект.
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (квартал) предшествующего отчётному периоду | план 2019 года | факт текущего года (квартал) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: - 0,02% (факт 2018г. 1 364,314 тыс. Гкал / план 2018 г. 1 364,535 тыс. Гкал) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: +0,89% (план 2019 г. 1 376,725тыс. Гкал / план 2018 г. 1 364,535 тыс. Гкал | Объем передачи и распределения теплоэнергии:- 2,37 % (факт 2019г. 1 344,129 тыс. Гкал / план 2019 г. 1 376,725 тыс. Гкал) | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 69% | -0,78% (62,26% на 01.01.2020года) План на 31.12.2018г. – 63,04% План на 31.12.2019г. – 62,26% | 70,8 %
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | +4,7 % (факт 2018г. 27,20 %, план 2018г. 22,70 %) | -2,2 % (план 2019г. 20,50% , план 2018г. 22,70%) | +4,98 % (факт 2019г. 25,48 %, план 2019г. 20,50 %)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 (46/80) | -16 (268/252) | 0 (22/77)
Примечание: *По итогам 2019 года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" |  |  |  | А.В. Калиничев
Note on B6: Фирсова Татьяна Николаевна: факт/план за 2018 год
Note on D6: Фирсова Татьяна Николаевна: факт/план за 2018 год