## приложение 4
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за II квартал 2019 года ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2016г о внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года № 130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего на 2019 год |  |  |  | 3991547 | 2254 | 527770 | 2094 | -525676
I (Собственные средства) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  | 0 | 527770 | 2254 | 527770 | 2094 | -525676 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 1339 | 0 | 507770 | 0 | 507770 | 0 | -507770 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.1.1. | Материалы для строительства тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры -6-14 |  |  | 0 | 270070 | 0 | 270070 | 0 | -270070 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.1.2. | Строительство тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры-6-14 | п.м. | 1339 | 0 | 234300 | 0 | 234300 | 0 | -234300 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.1.3. | Авторский надзор |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | -400 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.1.4. | Технический надзор |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | -3000 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.2. | Восстановление изоляции |  |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | -20000 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.2.1. | Приобретение материалов для восстановления изоляции |  |  | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | -12000 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.2.2. | Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №15 2Ду 500мм от Теплового Пункта-405-с | п.м. | 2132 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | -8000 | Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.3. | Прочие мероприятия |  |  | 0 | 0 | 2254 | 0 | 2094 | 2094 | Работы выполнены внеплана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.3.1. | Услуги по установке теплообменников, приобретенных в 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 650 | 0 | 490 | 490 | Работы выполнены внеплана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.3.2. | Списание комплектующих к теплообменникам, приобретенных в 2018г. |  |  |  | 0 | 1104 | 0 | 1104 | 1104 | Работы выполнены внеплана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.3.3. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм – 2Ду400мм по ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске СКО. Корректировка» |  |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | Работы выполнены внеплана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
II (ЕБРР) | Реконструкция и техническое перевооружение |  | 3526 | 0 | 1731888 | 0 |  |  |  |  | 1731888 | 0 | -1731888 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 3526 | 0 | 1731888 | 0 |  |  |  |  | 1731888 | 0 | -1731888 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 710 | 0 | 517344 | 0 |  |  |  |  | 517344 | 0 | -517344 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.2. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 1035 | 0 |  |  |  |  | 1035 | 0 | -1035 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.3. | Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 6554 | 0 |  |  |  |  | 6554 | 0 | -6554 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.4. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" | п.м. | 975 | 0 | 447954 | 0 |  |  |  |  | 447954 | 0 | -447954 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.5. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 896 | 0 |  |  |  |  | 896 | 0 | -896 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.6. | Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 5675 | 0 |  |  |  |  | 5675 | 0 | -5675 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.7. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 837 | 0 | 375910 | 0 |  |  |  |  | 375910 | 0 | -375910 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.8. | Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 752 | 0 |  |  |  |  | 752 | 0 | -752 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.9. | Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 4763 | 0 |  |  |  |  | 4763 | 0 | -4763 | Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду органичения бюджетных средств. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1.10. | Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). | п.м. | 1004 | 0 | 371005 | 0 |  |  |  |  | 371005 | 0 | -371005
III (МИР РК) | Реконструкция и техническое перевооружение |  | 3526 | 0 | 1731889 | 0 | [8 empty] | 1731889 | 0
3.1. | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 3526 | 0 | 1731889 | 0 | [8 empty] | 1731889 | 0
3.1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 710 | 0 | 517344 | 0 | [8 empty] | 517344 | 0
3.1.2. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 1035 | 0 | [8 empty] | 1035 | 0
3.1.3. | Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 6554 | 0 | [8 empty] | 6554 | 0
3.1.4. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" | п.м. | 975 | 0 | 447954 | 0 | [8 empty] | 447954 | 0
3.1.5. | Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 896 | 0 | [8 empty] | 896 | 0
3.1.6. | Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области" |  |  |  | 5675 | 0 | [8 empty] | 5675 | 0
3.1.7. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 837 | 0 | 375910 | 0 | [8 empty] | 375910 | 0
3.1.8. | Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 752 | 0 | [8 empty] | 752 | 0
3.1.9. | Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» |  |  |  | 4763 | 0 | [8 empty] | 4763 | 0
3.1.10. | Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм). | п.м. | 1004 | 0 | 371006 | 0 | [8 empty] | 371006 | 0
Примечание: В I-II кварталах 2019 г. проводятся тендеры и проработка рынка работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад ТОО. Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на III-IV квартал 2019 г.
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | [15 empty] | Калиничев А.В.
Note on G19: Гусейнов Рамиль Насраддинович: 452+198 на Мира, 270 июнь
Note on G20: Гусейнов Рамиль Насраддинович: ср2 май

## продолжение
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (квартал) предшествующего отчётному периоду | план 2019 года | факт текущего года (квартал) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: -0,33 % ( факт 1 квартал 2019 г. 593,071 тыс. тыс. Гкал, план за 1 квартал 2019 г. 595,050 тыс. Гкал,) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: +0,89 % (план 2019 г. 1376,725 тыс. Гкал / план 2018 г. 1364,535 тыс. Гкал | Объем передачи и распределения теплоэнергии: -8% (факт ожид. 2 квартал 2019г. 206,345 тыс. Гкал / план 2 квартал 2019 г. 224,440 тыс. тыс. Гкал) | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | -0,78% (62,26% на 01.01.2020года) План на 31.12.2018г. – 63,04% План на 31.12.2019г. – 62,26% | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | +1,47 % (факт 1 квартал 2019г. 19,47 %, план 1 квартал 2019г. 18,00 %) | -2,2 % (план 2019г. 20,50% , план 2018г. 22,70%) | +7,86% (ожид. 2 квартал 2019г. 24,93 %, план 2 квартал 2019г. 17,07 %)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1 (22/23) | -16 (268/252) | 0 (23/23)
Примечание: *По итогам 2 квартала текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" |  |  |  | А.В. Калиничев
Note on D6: Фирсова Татьяна Николаевна: на данный момент 72 повреждения, но до конца месяца возможно будет 76