## 1 квартал 2021
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2021 года
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.01.2021г. по 31.12.2025г. утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО от 02.06.2020г. № 44-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | ожидаемый факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Шредер | шт | 1 |  | 299 |  | 299 |  | -299 | Приобретение запланировано на 2-рое полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сейф | шт | 3 |  | 285 |  | 285 |  | -285 | Приобретение запланировано на 2-рое полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка мобильного приложения | услуга | 1 |  | 18042 |  | 18042 |  | -18042 | Приобретение запланировано на 2-рое полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Лицензии | сумма |  |  | 8982 |  | 8982 |  | -8982 | Приобретение запланировано на 2-рое полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Демонтаж и монтаж трубопровода ДУ 57 в кол-ве 80м, | услуга | 1 |  | 293 |  | 293 |  | -293 | Приобретение запланировано на 2-рое полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Изоляция тубопровода изовером и руберойдом | услуга | 1 |  | 86 |  | 86 |  | -86 | Приобретение запланировано на 2-рое полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Прочие приобретения | сумма |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Приобретение запланировано на 2-рое полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 27987 | 0 | 27987 | 0 | -27987 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0