## 2022
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2022 года
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.01.2021г. по 31.12.2025г. утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО от 02.06.2020г. № 44-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | ожидаемый факт | план | факт | отклонение | фотографии | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | МФУ Canon i-Sensys MF426dw | шт | 15 | 15 | 3733.5 | 3733.5 | 3733.5 | 3733.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 | шт | 11 | 11 | 5517.182 | 5517.182 | 5517.182 | 5517.182 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мебель: |  |  |  | 978 | 1091 | 978 | 1091 | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Стеллаж | шт | 3 | 3 | 92 | 155 | 92 | 155 | 63 |  | Экономия с исполненных мероприятий распределена на закуп коммутаторов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Стул | шт | 12 | 12 | 111 | 135 | 111 | 135 | 24 |  | Экономия с исполненных мероприятий распределена на закуп коммутаторов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Стол письменный | шт | 3 | 3 | 107 | 143 | 107 | 143 | 36 |  | Экономия с исполненных мероприятий распределена на закуп коммутаторов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Кресло | шт | 10 | 10 | 543 | 388 | 543 | 388 | -155 |  | В связи с изменением стоимости | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Тумба | шт | 5 | 5 | 125 | 269 | 125 | 269 | 144 |  | Экономия с исполненных мероприятий распределена на закуп коммутаторов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Лицензии | сумма |  |  | 7161 | 7161 | 7161 | 7161 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Коммутатор HP Aruba 2530-48G (J9772) | шт | 2 | 2 | 4839 | 4834 | 4839 | 4834 | -5 |  | В связи с изменением стоимости | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернизацию систем видеонаблюдения в сервис центрах ТОО «Севказэнергосбыт»(цифровые) | услуга | 1 | 1 | 3040 | 3039.52 | 3040 | 3039.52 | -0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Компьютер моноблок Lenovo Yoga A940-27ICB | шт | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Источник бесперебойного питания APS SRT8KRMXLI 8000VA | шт | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Механизм для распошных ворот | шт | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 26553.682 | 26661.202 | 26553.682 | 26661.202 | 107.52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0