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«СЕВКАЗЭНЕРГО»

Акционерлік қоғамы


	
	Акционерное общество

«СЕВКАЗЭНЕРГО»


г. Петропавловск 







                           29 июля 2026 г. 

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы
в сфере передачи электрической энергии
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2026 года
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям и розничная реализация электрической энергии.  
Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4-220 кВ протяженностью 13,009 тыс. км, зона обслуживания – 44,746 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 167 795, из которых 97 893 – по городу Петропавловску.

В 1 полугодии 2026 года предприятие оказывало регулируемую услугу: 
в период с 01.01.26г. по 31.03.26г. по тарифу 9,09тг/кВтч, без учета НДС; 

в период с 01.04.26г. по 31.05.26г. по тарифу 11,96 тг/кВтч, без учета НДС;                         

в период с 01.06.26г. по 31.12.26г. по тарифу 12,39 тг/кВтч, без учета НДС. 
Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года
На 2026 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 3 030,412 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. 

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2026 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования и выполнения работ.

На сегодняшний день приступили к работам по реконструкции ПС 220/110/35/10 кВ «Тимирязево», выполнен демонтаж оборудования 220 кВ.
Физическое выполнение следующих мероприятий инвестиционной программы запланировано к реализации на 2 полугодие 2026 года, в том числе:

· Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сибирь";

· Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 5;

· Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново";

· Реконструкция кабельных линий 10-0,4 кВ в г. Петропавловске; 

· Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске.
На сегодняшний день по данным мероприятиям определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данных проектов, осуществляются процедуры определения подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ. Все ТМЦ и необходимое оборудование поставлены на склад АО «СКРЭК».
В рамках мероприятия «Реконструкция зданий и оборудования ТП, КТПН 10/0,4 кВ» на данный момент приобретены три КТПН 10/0,4 кВ, а также заключен договор на поставку распределительного устройства 10 кВ в комплекте с оборудованием для выполнения работ по реконструкции РП 10/0,4 кВ №1, оборудование уже находится на изготовлении. В настоящее время осуществляются процедуры определения подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ. К работам приступят в третьем квартале 2026 года.
Также, заключен договор по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ «Возвышенка-Киялы» участок ВЛ 110 кВ «Возвышенка-Советская». В настоящее время подрядчиком ведётся закуп ТМЦ для выполнения работ по реконструкции участка ВЛ 110 кВ «Возвышенка-Советская», к работам приступят после закупа ТМЦ во втором полугодии 2026 года.   
Приступили к выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ в г. Булаево М. Жумабаева района, ТМЦ приобретены в полном объеме. 
К тому же, заключены договора и ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловск, на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в г. Сергеевка район им. Шал акына СКО, на реконструкцию здания ОПУ ПС 110/35/10кВ «Литейная»,  выполнение работ которых запланировано на 2027 год.

В рамках мероприятия по приобретению основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в первом полугодии проведены конкурсные процедуры и определены поставщики основных средств для модернизации комплекса технических средств для автоматизации управленческих и инженерно-технических работ. Осуществлена частичная поставка ТМЦ, окончательная поставка запланирована на 3-4 квартал 2026 года.

Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2026 года
В первом полугодии 2026 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия.

За первое полугодие проведен ремонт 65 км ВЛ 35-110 кВ (план на первое полугодие – 66,7 км, 97% выполнения); 27,554 км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 46,64 км, 59% выполнения); 405 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 91 муфты и заделки (план 931 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 45% выполнения);  выполнен ремонт 3 подстанций 35-220 кВ что составляет 100% от плана за 1 полугодие 2026 г. Проведен ремонт 19 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 95% выполнения).

Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение в денежном выражении составило 141 423,13 тыс. тенге при годовом плане 411 986,8 тыс. тенге или 34 %.
Все работы по ремонту основного оборудования планируется завершить до начала осенне-зимнего периода 2026-2027 гг. в полном объеме.
Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг 

По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2026 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 691,3 млн. кВт.ч., что на 56 млн. кВт.ч. (или на 8,8 %) больше, чем утверждено в тарифной смете. Отклонение объемов передачи электроэнергии от тарифной сметы за счет увеличения потребления Петропавловским отделением ЮУЖД АО «РЖД», увеличение потребления за счет присоединения новых потребителей.

Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей

Обслуживанию потребителей уделяется особое внимание, в частности:

· функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов; 

· ведется личный прием у генерального директора и его заместителей;

· функционирует сайт ЕРЦ, где потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания и оставить электронную заявку на необходимую услугу. Здесь же можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО.

· на базе АО круглосуточно функционируют диспетчерские службы как по городу Петропавловск, так и по 8 районам СКО. 

· функционирует единый Call-центр № телефона 500-666 для обращения по телефону и получения оперативной информации по вопросам энергоснабжения и ЕИРЦ.
·  функционирует Сервис «Личный кабинет» для услугодателей ЕИРЦ, и потребителей всех районов СКО. С помощью данного сервиса бытовые потребители имеют возможность формировать счет-квитанцию или карточку потребителя, вносить показания приборов учета электрической энергии (с 20 числа и до последнего числа месяца), водомеров (с 6 числа по 25 число месяца); не бытовые потребители - формировать счет-фактуру, карточку, расшифровку по объектам, вносить показания приборов учета электрической энергии (с 6 числа и до последнего числа месяца) и водомеров (с 6 числа по 25 число месяца).
Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия по итогам 1-го полугодия 2026 года

Основные финансово-экономические показатели деятельности 

Доход от передачи электрической энергии за 1-ое полугодие 2026 года составил 7 197 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности с учётом особого порядка формирования затрат составили 5 582,2 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 5 286,8 млн. тенге, административные расходы – 192,7 млн тенге, финансовые расходы – 102,7 млн. тенге. Прибыль по тарифной смете от основной деятельности с учетом особого порядка по предварительным итогам составила 1 614,8 млн тенге.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2026 г.
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2026г.)
	откл. %
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	

	1
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	11 611 805,4
	5 286 818,5
	-54,47
	 
	

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе:
	тыс. тенге
	139 523,2
	74 154,2
	-46,85
	 
	

	1.1
	Сырье и материалы
	тыс. тенге
	118 212,0
	54 776,8
	-53,66
	Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости. 
	

	1.2
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. тенге
	21 311,2
	19 377,4
	-9,07
	Согласно производственной необходимости и на основании заключенных договоров
	

	2
	Энергия
	тыс. тенге
	3 730 158,0
	1 794 674,9
	-51,89
	Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.
	

	2.1
	Стоимость нормативно-технических потерь
	тыс. тенге
	3 147 784,5
	1 501 298,1
	-52,31
	 
	

	 
	в натуральном выражении
	тыс. кВтч
	110 405,9
	49 313,2
	 
	 
	

	 
	тариф
	тенге/кВтч
	28,51
	30,44
	 
	 
	

	2.2
	Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки
	тыс. тенге
	293 852,7
	154 368,1
	-47,47
	 
	

	 
	в натуральном выражении
	МВт
	16,0
	19,8
	 
	 
	

	 
	тариф
	тенге/МВт
	1 530 482,8
	1 560 850,00
	 
	 
	

	2,3
	Услуги по организации балансирования производства-потреблении электроэнергии
	тыс. тенге
	8 327,1
	3 957,06
	-52,48
	 
	

	 
	в натуральном выражении
	тыс. кВтч
	102 817,2
	46 012,36
	 
	 
	

	 
	тариф
	тенге/кВтч
	0,081
	0,086
	 
	 
	

	2.4
	Услуги по пользованию национальной электрической сетью
	тыс. тенге
	280 193,8
	135 051,69
	-51,80
	 
	

	 
	в натуральном выражении
	тыс. кВтч
	102 817,2
	46 012,36
	 
	 
	

	 
	тариф
	тенге/кВтч
	2,725
	2,935
	 
	 
	

	3
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:
	тыс. тенге
	4 010 412,0
	1 844 717,6
	-54,00
	 
	

	3.1
	заработная плата производственного персонала
	тыс. тенге
	3 485 122,3
	1 601 283,42
	-54,05
	Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала
	

	3.2
	социальный налог и обязательное социальное страхование
	тыс. тенге
	336 670,4
	155 004,18
	-53,96
	Начисление соответственно заработной плате
	

	3.3
	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
	тыс. тенге
	104 553,7
	45 301,51
	-56,67
	Начисление соответственно заработной плате
	

	3.4
	обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ)
	тыс. тенге
	1 260,5
	560,11
	-55,57
	Начисление соответственно заработной плате
	

	3.5
	обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	тыс. тенге
	82 805,1
	42 568,34
	-48,59
	Начисление соответственно заработной плате
	

	4
	Амортизации
	тыс. тенге
	1 282 984,2
	629 286,02
	-50,95
	Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО)
	

	5
	Ремонт, всего, в том числе
	тыс. тенге
	411 986,4
	68 685,07
	-83,33
	Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии.
	

	5.1
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	тыс. тенге
	411 986,4
	68 685,07
	-83,33
	 
	

	6
	Налоги
	тыс. тенге
	180 391,3
	102 055,19
	-43,43
	Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 
	

	7
	Прочие затраты
	тыс. тенге
	1 856 350,4
	773 245,6
	-58,35
	 
	

	7.1
	Услуги связи
	тыс. тенге
	4 865,1
	3 297,66
	-32,22
	Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.
	

	7.2
	Услуги интернет
	тыс. тенге
	16 657,4
	13 644,88
	-18,09
	Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.
	

	7.3
	Услуги по поверке приборов средств измерений
	тыс. тенге
	13 793,0
	0,00
	-
	Затраты запланированы во втором полугодии.
	

	7.4
	Вывоз мусора
	тыс. тенге
	1 535,7
	1 279,70
	-16,67
	Согласно фактически образовавшимся отходам в соответствии с заключенными договорами и действующим тарифам
	

	7.5
	Услуги по дератизации
	тыс. тенге
	518,4
	309,05
	-40,38
	Затраты на основании заключенного договора.
	

	7.6
	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. тенге
	131 817,3
	97 594,78
	-25,96
	Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.
	

	7.7
	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
	тыс. тенге
	20 626,6
	15 399,84
	-25,34
	Затраты согласно заключенному договору
	

	7 8
	Страхование транспорта
	тыс. тенге
	1 375,3
	109,04
	-92,07
	Затраты согласно заключенному договору
	

	7.9
	Услуги пожарной охраны и сигнализации
	тыс. тенге
	3 597,8
	4 528,56
	25,87
	Затраты согласно заключенным договорам
	

	7 10
	Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта
	тыс. тенге
	256,0
	100,40
	-60,78
	Затраты согласно заключенному договору
	

	7.11
	Услуга по утилизации токсичных отходов
	тыс. тенге
	199,1
	159,13
	-20,08
	Согласно фактически образовавшимся отходам в соответствии с заключенным договором и действующему тарифу
	

	7.13
	Услуги водоснабжения и канализации
	тыс. тенге
	1 867,3
	1 065,11
	-42,96
	Затраты согласно фактическому водопотреблению в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.
	

	7.14
	Услуги специального автотранспорта
	тыс. тенге
	1 479 563,7
	520 935,13
	-64,79
	Затраты на основании заключенного договора согласно производственной необходимости.
	

	7.15
	Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии
	тыс. тенге
	546,2
	43,63
	-92,01
	Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт).
	

	7.16
	Услуги охранных предприятий
	тыс. тенге
	44 078,4
	28 060,40
	-36,34
	Затраты на основании заключенного договора.
	

	7.17
	Командировочные расходы
	тыс. тенге
	41 022,4
	28 567,15
	-30,36
	Согласно производственной необходимости 
	

	7.18
	Подготовка кадров
	тыс. тенге
	4 977,7
	1 648,38
	-66,88
	Затраты по обучению пройдут во втором полугодии
	

	7.20
	Расходы на охрану труда
	тыс. тенге
	47 567,1
	43 325,80
	-8,92
	Согласно производственной необходимости 
	

	7.21
	Канцелярские расходы
	тыс. тенге
	2 855,9
	1 827,04
	-36,03
	Согласно производственной необходимости 
	

	7.22
	Техническая документация
	тыс. тенге
	1 635,2
	52,68
	-96,78
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	7.23
	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ
	тыс. тенге
	652,5
	0,00
	-
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	7.24
	Работы по технической экспертизе инвестиционной программы
	тыс. тенге
	538,6
	101,00
	-81,25
	Затраты на основании заключенного договора 
	

	7.25
	Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания' для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях
	тыс. тенге
	577,2
	0,00
	-
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	7.26
	Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
	тыс. тенге
	9 136,1
	7 137,00
	-21,88
	Согласно производственной необходимости 
	

	7.28
	Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета энергоресурсов
	тыс. тенге
	21 562,4
	0,00
	-
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	7.29
	Почтовые расходы
	тыс. тенге
	157,3
	93,60
	-40,50
	Согласно производственной необходимости 
	

	7.30
	Затраты на периодическую печать
	тыс. тенге
	30,0
	304,41
	914,70
	Затраты на основании заключенного договора 
	

	7.32
	Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров
	тыс. тенге
	515,6
	0,00
	-100,00
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	7.34
	Техническая поддержка GPS-трекеров автотранспорта
	тыс. тенге
	50,0
	325,74
	551,48
	Затраты на основании заключенного договора 
	

	7.35
	Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения, контроля и управления доступа обслуживание шлагбаума
	тыс. тенге
	3 400,8
	1 410,00
	-58,54
	Затраты на основании заключенного договора 
	

	7.36
	Услуги по обновлению программного обеспечения ABC-4
	тыс. тенге
	374,3
	0,00
	-
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	7.37
	Содержание зданий
	тыс. тенге
	0,0
	153,45
	-
	Затраты согласно производственной необходимости
	

	7.38
	Содержание технических средств управления (комп.техника)
	тыс. тенге
	0,0
	1 772,00
	-
	Статья добавлена в связи c корректным разделением расходов, согласно бухгалтерскому учету и в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям. Затраты осуществляется согласно производственной необходимости и фактической стоимости услуг.
	

	II
	Расходы периода, всего
	тыс. тенге
	900 942,3
	295 360,8
	-67,22
	 
	

	8
	Общие административные расходы, всего, в т.ч.:
	тыс. тенге
	686 855,9
	192 701,2
	-71,94
	 
	

	8.1
	Заработная плата административного персонала
	тыс. тенге
	411 430,0
	112 354,55
	-72,69
	Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала
	

	8.2
	Социальный налог и обязательное социальное страхование
	тыс. тенге
	39 497,3
	10 875,92
	-72,46
	Начисление соответственно заработной плате
	

	8 3
	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
	тыс. тенге
	12 342,9
	3 453,20
	-72,02
	Начисление соответственно заработной плате
	

	8.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	тыс. тенге
	11 160,2
	3 615,25
	-67,61
	Начисление соответственно заработной плате
	

	8.5
	Налоги
	тыс. тенге
	772,0
	148,04
	-80,82
	Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. 
	

	8.6
	Амортизация
	тыс. тенге
	16 047,1
	8 551,08
	-46,71
	Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО)
	

	9
	Прочие расходы
	тыс. тенге
	195 606,4
	53 703,1
	-72,55
	 
	

	9.1
	Командировочные расходы
	тыс. тенге
	1 171,1
	575,61
	-50,85
	Согласно производственной необходимости 
	

	9.2
	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. тенге
	5 491,2
	3 142,16
	-42,78
	Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.
	

	9.3
	Подготовка кадров
	тыс. тенге
	170,8
	4,82
	-97,18
	Затраты по обучению пройдут во втором полугодии
	

	9.4
	Содержание технических средств управления (комп.техника)
	тыс. тенге
	1 674,9
	0,00
	-
	Затраты пройдут во втором полугодии
	

	9.5
	Канцелярские расходы
	тыс. тенге
	2 534,0
	1 938,12
	-23,52
	Затраты согласно с производственной необходимости
	

	9.6
	Почтовые расходы
	тыс. тенге
	319,9
	199,06
	-37,78
	Затраты согласно с производственной необходимости.
	

	9.7
	Техническая документация
	тыс. тенге
	5,7
	12,60
	121,05
	Затраты согласно с производственной необходимости.
	

	9.8
	Услуги связи
	тыс. тенге
	291,5
	454,28
	55,84
	Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.
	

	9.10
	Услуги аудита (консалтинговые, бухгалтерские)
	тыс. тенге
	11 528,0
	0,00
	-
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	9.11
	Услуги пожарной охраны и сигнализации
	тыс. тенге
	67,6
	8,00
	-88,17
	Согласно производственной необходимости и на основании заключенных договоров
	

	9.13
	Услуги интернет
	тыс. тенге
	284,7
	348,06
	22,26
	Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.
	

	9.14
	Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера
	тыс. тенге
	1 212,0
	1 002,57
	-17,28
	Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ»
	

	9.15
	Вывоз мусора
	тыс. тенге
	111,6
	80,71
	-27,68
	Согласно фактически образовавшимся отходам и тарифам по заключенным договорам.
	

	9.16
	Услуги по дератизации
	тыс. тенге
	16,6
	12,93
	-22,13
	Затраты на основании заключенного договора.
	

	9 17
	Услуги водоснабжения и канализации
	тыс. тенге
	205,8
	120,28
	-41,55
	Затраты согласно фактическому водопотреблению в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.
	

	9.18
	Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли
	тыс. тенге
	14 953,1
	38,58
	-99,74
	Затраты ожидаются во втором полугодии.
	

	9 19
	Обязательное экологическое страхование
	тыс. тенге
	1 764,1
	982,52
	-44,30
	Фактические затраты в соответствии с заключенным договором.
	

	9.21
	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
	тыс. тенге
	1 767,5
	845,84
	-52,14
	Затраты согласно заключенному договору
	

	9.22
	Расходы на охрану труда
	тыс. тенге
	1 105,3
	1 018,66
	-7,84
	Затраты согласно производственной необходимости
	

	9.24
	Содержание зданий
	тыс. тенге
	6 221,8
	4 507,55
	-27,55
	Затраты согласно производственной необходимости
	

	9.25
	Услуги стороннего транспорта
	тыс. тенге
	144 709,2
	36 878,35
	-74,52
	Затраты на основании заключенного договора согласно производственной необходимости.
	

	9.26
	Услуги нотариальные и таможенные
	тыс. тенге
	0,00
	19,03
	-
	Затраты согласно с производственной необходимости.
	

	9.27
	Затраты на периодическую печать
	тыс. тенге
	0,00
	185,04
	-
	Статья добавлена в связи c корректным разделением расходов согласно бухгалтерскому учету и в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям. Затраты осуществляется согласно производственной необходимости и фактической стоимости услуг.
	

	9.28
	Услуги банка
	тыс. тенге
	0,00
	933,34
	-
	Затраты согласно с производственной необходимости.
	

	9.29
	Услуги по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг
	тыс. тенге
	0,00
	248,49
	-
	Статья добавлена в связи с необходимостью осуществления услуги по ведению и предоставлению в пользование справочника ЕНСТРУ, необходимого для обеспечения соблюдения законодательства РК в части закупок ТРУ.
	

	9.30
	Услуги по утилизации токсичных отходов
	тыс. тенге
	0,00
	5,99
	-
	Статья добавлена в связи c корректным разделением расходов, согласно бухгалтерскому учету и в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям. 
	

	9.31
	Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники
	тыс. тенге
	0,00
	140,54
	-
	Статья добавлена в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 15.12.2020 года №ҚР ДСМ-273/2020 "Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан". В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на производственные затраты в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерскому учету.
	

	10
	Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB
	тыс. тенге
	214 086,4
	102 659,66
	-52,05
	 
	

	12
	Сумма недополученного дохода за предшествующий год, полученная из-за разницы цены купли-продажи электрической энергии у Единого закупщика
	тыс. тенге
	438 699,4
	241 000,21
	-45,06
	 
	

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс. тенге
	12 951 447,1
	5 582 179,4
	-56,90
	 
	

	V
	Доход (СП* РБЗА)
	тыс. тенге
	1 482 345,7
	1 614 724,5
	8,93
	 
	

	VI
	Регулируемая база задействованных активов (РБЗА)
	тыс. тенге
	15 222 730,3
	15 778 561,16
	3,65
	 
	

	VII
	Всего доходов
	тыс. тенге
	14 433 792,8
	7 196 903,87
	-50,14
	 
	

	VIII
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс. кВтч
	1 258 377,5
	691 291,74
	-45,06
	 
	

	IX
	Нормативно-технические потери
	%
	8,03
	6,63
	-17,43
	 
	

	
	
	тыс. кВтч
	110 405,9
	49 313,2
	-55,33
	 
	

	X
	Тариф (без НДС)
	тенге/ кВтч
	11,47
	10,41
	-9,24
	с 01.01.26 по 31.03.26г утвержден тариф - 9,09тг/кВтч, без учета НДС;
с 01.04.26 по 31.05.26г утвержден тариф - 11,96 тг/кВтч, без учета НДС;                                                                                                      с 01.06.26г по 31.12.26г утвержден тариф - 12,39 тг/кВтч, без учета НДС
	


Планы развития предприятия

Теперь кратко о планах развития предприятия на 2-ое полугодие 2026 г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.

1. Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Тимирязево";

2. Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сибирь";

3. Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 5;

4. Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново";

5. Реконструкция зданий и оборудования ТП, КТПН 10/0,4 кВ;

6. Реконструкция ВЛ-110 кВ «Возвышенка - Киялы» участок ВЛ-110 кВ «Возвышенка-Советская»; 
7. Реконструкция кабельных линий 10-0,4 кВ в г. Петропавловске;

8. Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске;

9. Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО; 

10. Разработка проектно-сметной документации;

11. Приобретение ОС для модернизации комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ.
На второе полугодие предприятием запланировано выполнить ремонты:

1. 81,34 км воздушных линий 35-110 кВ;

2. 101,705 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

3. 1276 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 301 муфт и заделок;

4. 6 ПС 35-110 кВ;
5. 20 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.















