## исполнение мероприятий
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за II квартал 2020 года ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 27.01.20г №09-ОД о внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года № 130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
| Всего на 2020 год |  |  |  | 3799074 | 1155 | 335297 | 1155 | -334142 |  | 1731888 | 0 | -1731888 |  | 1731889 | 0 | -1731889
I (Собственные средства) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 335297 | 0 | 335297 | 0 | -335297
1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 873 | 0 | 242079 | 0 | 242079 | 0 | -242079
1.1. | Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12-с в г.Петропавловске,СКО | п.м. | 873 | 0 | 4677 | 0 | 4677 | 0 | -4677
1.1.1. | Авторский надзор за реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12-с в г.Петропавловске,СКО | усл. | 1 | 0 | 1177 | 0 | 1177 | 0 | -1177 | Работы по реконструкции начаты, исполнение планируется 3-м квартале 2020 г.
1.1.2. | Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12-с в г.Петропавловске,СКО | усл. | 1 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | -3500 | Работы по реконструкции начаты, исполнение планируется 3-м квартале 2020 г.
1.2. | Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду600мм ул.Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12с в г.Петропавловске,СКО | п.м. | 585 | 0 | 229293 | 0 | 229293 | 0 | -229293
1.2.1. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 585 | 0 | 218057 | 0 | 218057 | 0 | -218057 | Работы по реконструкции начаты, исполнение планируется 3-м квартале 2020 г.
1.2.2. | Авторский надзор | усл. | 1 | 0 | 2052 | 0 | 2052 | 0 | -2052 | Работы по реконструкции начаты, исполнение планируется 3-м квартале 2020 г.
1.2.3. | Технический надзор | усл. | 1 | 0 | 9184 | 0 | 9184 | 0 | -9184 | Работы по реконструкции начаты, исполнение планируется 3-м квартале 2020 г.
1.3. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске,СКО (1 очередь) | п.м. | 288 | 0 | 8109 | 0 | 8109 | 0 | -8109
1.3.1. | Авторский надзор | усл. | 1 | 0 | 1046 | 0 | 1046 | 0 | -1046 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы по реконструкции запланированы на 3 квартал.
1.3.2. | Технический надзор | усл. | 1 | 0 | 7063 | 0 | 7063 | 0 | -7063 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы по реконструкции запланированы на 3 квартал.
2 | Прочие мероприятия |  |  |  | 93218 | 1155 | 93218 | 1155 | -92063
2.1. | Приобретение участков распределительных трубопроводов тепловых сетей,состоящих на балансе КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска" | м.п. | 378 | 378 | 0 | 1155 | 0 | 1155 | 1155 | Работы выполнены внеплана. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.2. | Строительство контрольно-пропускного пункта №1 | шт. | 1 | 0 | 19050 | 0 | 19050 | 0 | -19050 | Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.3. | Прохождение вневедомственной экспертизы рабочих проектов | шт. | 5 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | -3000 | Мероприятие запланировано с сентября 2020 г.
2.4. | Приобретение подсистемы "Теплопотери" ИГС "CityCom-Теплограф" для расчета нормативных потерь |  |  |  | 1681 | 0 | 1681 | 0 | -1681 | Договор заключен, срок поставки - до 1 декабря.
2.5. | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 доТК-3-15г в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области" | шт. | 1 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | -4900 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы запланированы на 3 квартал.
2.6. | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с в г.Петропавловске,СКО" | шт. | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | -5500 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы запланированы на 3 квартал.
2.7. | Приобретение опрессовочного мобильного центра (АОМЦ-25) | шт. | 1 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | -25000 | Договор заключен 04.05.2020г, поставка 75 календарных дней с момента заключения договора.
2.8. | Внедрение системы Mobility АСУПФА Еlipse |  |  |  | 14408 | 0 | 14408 | 0 | -14408
2.8.1. | Внедрение системы Mobility АСУПФА Еlipse | шт. | 1 | 0 | 8300 | 0 | 8300 | 0 | -8300 | Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.8.2. | Услуги связи (договор с мобильным оператором) | шт. | 1 | 0 | 516 | 0 | 516 | 0 | -516 | Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.8.3. | Приобретение мобильных устройств для установки мобильного приложения | шт. | 43 | 0 | 5592 | 0 | 5592 | 0 | -5592 | Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.9. | Приобретение устройства наклонного реза,для труб 200-600мм,ручной привод, с суппортом для крепления газового резака (EV-RSG-2E-Vietz) | шт. | 1 | 0 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | -6800 | Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.10. | Восстановление благоустройства после проведения работ в 2019 году по проекту "Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО" | работа | 1 | 0 | 12879 | 0 | 12879 | 0 | -12879 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы запланированы на 3 квартал.
II (ЕБРР) | Реконструкция и техническое перевооружение | п.м. | 3581 | 0 | 1731888 | 0 |  |  |  |  | 1731888 | 0 | -1731888
1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 3581 | 0 | 1731888 | 0 |  |  |  |  | 1731888 | 0 | -1731888
1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 1420 | 0 | 843802 | 0 |  |  |  |  | 843802 | 0 | -843802
1.2. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 1420 | 0 | 843802 | 0 |  |  |  |  | 843802 | 0 | -843802 | Работы по реконструкции начаты, исполнение планируется 3-м квартале 2020 г.
2. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО" | п.м. | 1873 | 0 | 748921 | 0 |  |  |  |  | 748921 | 0 | -748921
2.1. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 1873 | 0 | 748921 | 0 |  |  |  |  | 748921 | 0 | -748921 | Работы по реконструкции начаты, исполнение планируется 3-м квартале 2020 г.
3. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО» (1 очередь) | п.м. | 288 | 0 | 139165 | 0 |  |  |  |  | 139165 | 0 | -139165
3.1. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 288 | 0 | 139165 | 0 |  |  |  |  | 139165 | 0 | -139165 | Заемные средства не предоставлены в связи с отсутствием средств из республиканского бюджета на софинансирование проекта. В 2020 году будут начаты работы по реконструкции объекта за счет собственных средств предприятия. Инвестиционная программа будет скорректирована в установленные законом сроки.
III (МИиР) | Реконструкция и техническое перевооружение |  | 3581 | 0 | 1731889 | 0 | [8 empty] | 1731889 | 0 | -1731889
3.1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов |  | 3581 | 0 | 1731889 | 0 | [8 empty] | 1731889 | 0 | -1731889
3.1.1. | «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | п.м. | 1420 | 0 | 843802 | 0 | [8 empty] | 843802 | 0 | -843802 | В виду отсутствия денежных средств из республиканского бюджета, инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки
3.1.2. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 1420 | 0 | 843802 | 0 | [8 empty] | 843802 | 0 | -843802
3.1.3. | «Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, СКО" | п.м. | 1873 | 0 | 748921 | 0 | [8 empty] | 748921 | 0 | -748921 | В виду отсутствия денежных средств из республиканского бюджета, инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки
3.1.4. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 1873 | 0 | 748921 | 0 | [8 empty] | 748921 | 0 | -748921
3.1.5. | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО» (1 очередь) | п.м. | 288 | 0 | 139166 | 0 | [8 empty] | 139166 | 0 | -139166 | В виду отсутствия денежных средств из республиканского бюджета, инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки
3.1.6. | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 139166 | 0 | [8 empty] | 139166 | 0 | -139166
Примечание: Во II квартале 2020 г. проводятся процедуры закупок работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров. Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на III-IV квартал 2020 г.
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | [15 empty] | Калиничев А.В.

## Приложение 4
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (квартал) предшествующего отчётному периоду | план 2020 года | факт текущего года (квартал) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: -9,5% ( факт за 1 квартал 2020 г. 544,187 тыс. Гкал, план за 1 квартал 2020 г. 601,289 тыс. Гкал,) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: +3,6 % (план 2020 г. 1 380,334 тыс. Гкал / план 2019 г. 1 376,725 тыс. Гкал) | Объем передачи и распределения теплоэнергии: -10,1% ( ожид. 2 квартал 2020г. 196,349 тыс. Гкал / план 2 квартал 2020 г. 218,470 тыс. Гкал) | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | ( на 01.07.2020г. - 70,35 % ; на 01.07.2019 г. – 69,86 %) | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | +3,59 % (факт 1 квартал 2020 г. 21,28 %, план 1 квартал 2020г. 17,69 %) | -0,1 % (план 2020г. 20,4 % , план 2019г. 20,5 %) | -4,89% (ожид. 2 квартал 2020г. 15,53%, план 2 квартал 2020 г. 20,42%)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | -41 (43/84) | (252/212) | -10 (23/33)
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" |  |  |  | А.В. Калиничев