## ИП
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы
Приложение 21
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма
Отчет
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений)» за 2025 год
(передача и распределение тепловой энергии)
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 05 ноября 2025 года №100-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 10 ноября 2025 года №99-ОД "О внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** | [21 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | оборотные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Износ производственных основных средств (магистральных сетей теплоснабжения), % |  | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки), % |  | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки), % |  | Длительность обработки заявки потребителя (средняя), часов |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) к году, предшествующему году подачи заявки, % |  | Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги |  | Сокращение выбраковки приборов, % |  | Снижение износа производственных средств (насосных станций, % |  | Дополнительный полезный отпуск тепловой энергии (увеличение эффективности теплообмена за счет сокращения загруженности оборудования),%
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2024 года | факт 2025 года | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Мероприятия инвестиционной программы 2025 года | [7 empty] | 908973 | 891662.513 | 0 |  | 734210 | 174763 | 5800 |  | Протяженность сетей - 229,26 км; распределение т/энергии - 1 386 589 Гкал; ремонт трубопроводов - 6,777 км | Протяженность сетей - 210,36 км; распределение т/энергии -1 354 959 Гкал; ремонт трубопроводов -5 510,88 км | 24,6 в т.ч. 18,2 нормативные потери 6,4 сверхнормативные | 24,6 в т.ч. 18,2 нормативные потери 6,4 сверхнормативные | 84.82 | 84.76 | 187 | 169.6 | 116.9 | 84.8 | 13.2 | 13.2 | 31.86 | 31.54 | 215 | 238 | 5 | 5 | 70.96 | 70.96 | 60.6 | 60.6 | Рост затрат электроэнергии на единицу услуги с 191 тенге/Гкал в 2023 году до 217 тенге/Гкал в 2024 году связан с ростом потребления электроэнергии на производственные нужды на 400 671 кВт/ч (с 14 993 181 кВт/ч до 15 393 852 кВт7ч) в результате изменения гидравлического режима работы сетевых насосов на насосных станциях, установкой дополнительных электродвигателей на НС-детская областная больница и НС-5. Кроме того, рост затрат на электроэнергию связан с ростом тарифа в 2024 году с 24,23 тенге за кВт/ч до 25,88 тенге за кВт/ч при плане 22,23 тенге за кВт/ч. Не достижение целевых показателей по снижению аварийности (план 165,2%, факт 187%) и длительности устранения аварий (план 46,2%, факт 117,7%) связано с недостаточной заменой трубопровода. Рост длительности устранения технологических нарушений связан с неукомплектованностью персоналом по причине низкой заработной платы. | За 2024 год по сравнению с 2023 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям: 1. Выдано 291 ед. технических условий на вновь вводимые объекты на 41,3 Гкал/ч; 2. Подключено к теплоснабжению 147 объектов новых потребителей с общей нагрузкой 19,803 Гкал/ч; 3. Сокращен износ насосных станций на 10% с 76,96% до 66,96% (за счет выполнения капитального ремонта насосной станции №1); 4. Достигнут запланированный показатель по общим потерям в сетях. При плане 25,26% фактическое значение составило 25,20%; 5. Достигнут запланированный показатель по износу магистральных сетей теплоснабжения. Фактическое значение составило 82,74%, что соответствует уровню 2023 года; 6. Достигнут запланированный показатель по длительности устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах. При плане 106 часов фактическое значение составило 104 часа (за счет применения дизель-генераторной установки, приобретенной в 2022 году); 7. Сокращена средняя длительность обработки заявки потребителя с 14,2 часа до 13,2 часа (за счет применения компьютерной техники приобретенной в период: 2022-2023 годы).
| Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Всего на 2025 год: | п.м. | 0.89 | 0.89 |  |  | 908973 | 891662.513
1. |  | Реконструкция ТМ№6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | км. | 0.89 | 0.89 |  |  | 746569 | 746569 | 0
1.1. |  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | км. | 0.89 | 0.89 |  |  | 742122 | 742122 | 0
1.2. |  | Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 3047 | 3047 | 0
1.3. |  | Технический надзор за реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 1400 | 1400 | 0
2. |  | Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду400мм от УН-9-01 до ТК-9-08 в г.Петропавловске, СКО | работа | 1 | 1 |  |  | 25822 | 15000 | -10822 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
2.1. |  | Разработка проектно-сметной документации | работа | 1 | 1 |  |  | 25822 | 15000 | -10822
3. |  | Реконструкция тепломагистрали №3 от ТП-3-12а до ТП-3-15с с увеличением диаметра 2Ду800-700мм в г.Петропавловске, СКО | работа | 2 | 2 |  |  | 15500 | 15500 | 0
3.1. |  | Разработка проектно-сметной документации | работа | 1 | 1 |  |  | 15000 | 15000 | 0
3.2. |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта | работа | 1 | 1 |  |  | 500 | 500 | 0
4. |  | Реконструкция тепломагистрали №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до УН-8-19б в г.Петропавловске, СКО | работа | 2 | 2 |  |  | 9750 | 9750 | 0
4.1. |  | Разработка проектно-сметной документации | работа | 1 | 1 |  |  | 9250 | 9250 | 0
4.2. |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта | работа | 1 | 1 |  |  | 500 | 500 | 0
5. |  | Приобретение оборудования для модернизации насосных станций и тепловых пунктов | шт. | 155 | 155 |  |  | 65702 | 59214.118 | -6487.882
5.1. |  | Приобретение насосного оборудования с комплектующими | шт. | 28 | 28 |  |  | 50919 | 46499.883 | -4419.117
5.1.1. |  | Насосы 11 кВт (80 т/ч; 30м) | шт. | 8 | 8 |  |  | 12999 | 12999.306 | 0.306
5.1.2. |  | Насосы 22 кВт | шт. | 2 | 2 |  |  | 3620 | 3619.955 | -0.045
5.1.3. |  | Насосы 11 кВт | шт. | 4 | 4 |  |  | 5540 | 5540.148 | 0.148
5.1.4. |  | Насосная станция для ГВС и ХВС, G=50т/ч, Н=40 м. | шт. | 2 | 2 |  |  | 9040 | 9040.24 | 0.24
5.1.5. |  | Насосная станция для ГВС и ХВС, G=7т/ч, Н=40 м. | шт. | 3 | 3 |  |  | 7425 | 7425.234 | 0.234
5.1.6. |  | Шкаф управления насосами с преобразователем частоты | шт. | 6 | 6 |  |  | 10894 | 6600 | -4294 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
5.1.7. |  | Преобразователь частоты | шт. | 3 | 3 |  |  | 1401 | 1275 | -126 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
5.2. |  | Приобретение теплообменного оборудования с комплектующими |  | 127 | 127 |  |  | 14783 | 12714.235 | -2068.765
5.2.1. |  | Теплообменик 500кВт | шт. | 2 | 2 |  |  | 1010 | 1010 | 0
5.2.2. |  | Теплообменик 800кВт | шт. | 6 | 6 |  |  | 3976 | 3976 | 0
5.2.3. |  | Теплообменик 1000кВт | шт. | 1 | 1 |  |  | 1125 | 1125 | 0
5.2.4. |  | Электронный регулятор температуры | шт. | 6 | 6 |  |  | 487 | 487.168 | 0.168
5.2.5. |  | Кран шаровый Ду100 мм | шт. | 16 | 16 |  |  | 2425 | 1664.896 | -760.104 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
5.2.6. |  | Кран шаровый Ду80 мм | шт. | 23 | 23 |  |  | 1694 | 1163.409 | -530.591 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
5.2.7. |  | Клапан регулирующий Ду80 мм | шт. | 6 | 6 |  |  | 2037 | 1398.102 | -638.898 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
5.2.8. |  | Клапаны обратные межфланцевые пружинные двухстворчатые Ду100 мм | шт. | 9 | 9 |  |  | 217 | 143.82 | -73.18 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
5.2.9. |  | Клапаны обратные межфланцевые пружинные двухстворчатые Ду80 мм | шт. | 8 | 8 |  |  | 145 | 79.84 | -65.16 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
5.2.10. |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду100 мм | шт. | 10 | 10 |  |  | 160 | 160 | 0
5.2.11. |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду80 мм | шт. | 16 | 16 |  |  | 224 | 224 | 0
5.2.12. |  | Погружной датчик температуры | шт. | 6 | 6 |  |  | 69 | 69 | 0
5.2.13. |  | Контрфланец | шт. | 6 | 6 |  |  | 245 | 246 | 1
5.2.14. |  | Гильза защитная | шт. | 6 | 6 |  |  | 31 | 31 | 0
5.2.15. |  | Электропривод | шт. | 6 | 6 |  |  | 938 | 936 | -2 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур
6. |  | Приобретение пресса для калибровки манометров и преобразователей давления | шт. | 1 | 1 |  |  | 1713 | 1712.595 | -0.405
7. |  | Приобретение течеискателя | шт. | 1 | 1 |  |  | 1054 | 1053.8 | -0.2
8. |  | Погашение основного долга | [5 empty] | 42863 | 42863 | 0
Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам | [7 empty] | 0 | 23109.668 | 23109.668
1. | Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Приобретение источника бесперебойного питания | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 212 | 212 | Приобретено для замены вышедшей из строя имеющейся техники.
2. |  | Приобретение лицензии | шт. | 0 | 120 |  |  | 0 | 1645 | 1645 | Продление лицензии Kaspersky необходимо для защиты компьютерной техники предприятия..
3. |  | Приобретение кресел | шт. | 0 | 6 |  |  | 0 | 1028 | 1028 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
4. |  | Приобретение стеллажей | шт. | 0 | 32 |  |  | 0 | 3214 | 3214 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
5. |  | Приобретение кондиционеров | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 368.888 | 368.888 | Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
6. |  | Приобретение сервера | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 6018 | 6018 | Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
7. |  | Приобретение комплекта акустического томографа | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 10200 | 10200 | Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
8. |  | Приобретение жёсткого диска | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 274.89 | 274.89 | Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
9. |  | Приобретение столов | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 148.89 | 148.89 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
|  | Всего за 2025 год | [5 empty] | 908973 | 914772.181 | 5799.181 |  | 734210 | 174763 | 5800 | 0
Примечание:
* Отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2025 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №404. Приложение на 2 листах.
** Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе. Приложение на 1 листе.
*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы(копии сответствующих договоров, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет- фактуры, внутренние накладные)
|  | Директор | [16 empty] | В.В. Холоша