## Лист1
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" за 1 квартал 2024 года
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
(наименование субъекта естественной монополии)
производство тепловой энергии
(вид деятельности)
№ п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тысяч тенге |  |  | Место расположения объектов | Фото объекта/ выполнения работ | Стадия исполнения, сроки
|  | План 2024г. | Факт за 1 квартал 2024г. | Отклонение
| ВСЕГО | 2859000 | 0 | -2859000
1 | Реконструкция к/а ст.№2 | 1004801.534 | 0 | -1004801.534 | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | В 2023 году был заключен договор с подрядчиком. В 2024 году работы по реализации проекта "Реконструкция котлоагрегата ст. №2" продолжаются. Окончание работ и ввод в эксплуатацию объекта - 2027 год.
2 | Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО": | 1382242.47 | 0 | -1382242.47 |  | - | В рамках данного мероприятия в 2023 году был заключен договор на приобретение оборудования и запасных частей на сумму 741 096 тыс.тг. без НДС. В связи с тем, что данное оборудование специфическое и требует длительного изготовления на заводе, в рамках данного договора в 2023 году Поставщику была осуществлена оплата авансового платежа для начала изготовления. Поставка ТМЦ и выполнение работ запланированы на 3-4 квартал 2024 года.
2.1 | Приобретение ТМЦ (окончательная оплата 30%) | 222328.8 | 0 | -222328.8
2.2 | Строительно-монтажные работы | 1159913.67 | 0 | -1159913.67
3 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 471955.996 | 0 | -471955.996 | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | Заключен договор на выполнение работ. Работы ведутся. Сроки работ - 1-2 квартал 2024 года
3.1 | -//- | -//- |  |  |  |  | Выполняется снятие изоляция для контроля металла, замена гибов и прямых участков
3.2 | -//- | -//- |  |  | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | Выполнен демонтаж электродвигателей ДВ-09А,Б для дальнейшего капремонта
3.3 | -//- | -//- |  |  | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | Выполняются работы по капремонту электродвигателей ДС-09А,Б.
3.4 | -//- | -//- |  |  | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | Выполняются работы по капремонту электродвигателей ММА-09А,Б,В,Г.
3.5 | -//- | -//- |  |  | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | Ведутся работы по замене потолочного пароперегревателя
3.6 | -//- | -//- |  |  | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | Выполнен демонтаж пакетов змеевиков водяного экономайзера 2 ступени
Мероприятие утвержденной Инвестиционной программы 2023 года, перенесенное на 2024 год по причинам, не зависящим от АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
1 | Замена пикового бойлера – 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3: | 102022.347 | 0 | -102022.347 | СКО, г.Петропавловск, ул. Я.Гашека, 28 |  | 11.03.2024 г. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» получен совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО (№30-ОД от 01.03.2024 года) и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО (№50-ОД от 07.03.2024 года) "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 24 июня 2020 года №39-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 18 июня 2020 года №52 "Об утверждении Инвестиционной программы Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" в сфере производства тепловой энергии на 2021-2025 годы", касаемо согласования переносов сроков исполнения мероприятия на 2024 год по причинам, не зависящим от АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", что является основанием для начала процедур закупа поставки ТМЦ и работ. Ведутся процедуры оформления конкурсной документации. Сроки работ - 3-4 квартал 2024 года.
1.1 | Приобретение ТМЦ | 85000 | 0 | -85000
1.2 | Монтаж пикового бойлера | 17022.347 | 0 | -17022.347