## рус
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2018 год
(передача и распределение тепловой энергии )
Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2016г о внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года № 130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)** |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2017 года | факт 2018 года | факт на 01.01.2017 года | факт на 01.01.2018 года | план | факт | факт 2017 года | факт 2018 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I (Собственные средства) | Передача и распределение тепловой энергии г.Петропавловск | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | с 01.01.2018г по 31.12.2018г |  | 465775 | 472789 | 7014 |  | 472789 | - | - | - | Протяженность сетей - 233,347 км; Распределение т/ энергии - 1 236 670 Гкал; Ремонт трубопроводов- 15,262 км. | Протяженность сетей - 233,544 км; Распределение т/энергии - 1 364 313,99 Гкал; Ремонт трубопроводов- 13,833 км. | 65.01 | 69.86 | 19.1 | 19.1 | 66 | 46 |  | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при её транспортировке и снижение износа тепловых сетей.
1.1. |  | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 52546 | 52546 | 0 |  |  | - | - | -
1.1.1. |  | Реконструкция распределительных сетей по ул. Ульянова от ТК-8-16 до ТК-28-07 (с увеличением диаметра с 2Ду250мм на 2Ду300мм) | п.м. | 260 | 260 |  |  | 51939 | 51939 | 0 |  |  | - | - | -
1.1.2. |  | Авторский надзор | [5 empty] | 117 | 117 | 0
1.1.3. |  | Технический надзор | [5 empty] | 490 | 490 | 0
1.2. |  | Восстановление изоляции | [5 empty] | 349241 | 345444 | -3797 |  |  | - | - | -
1.2.1. |  | Приобретение материалов для восстановления изоляции | [5 empty] | 272343 | 271775 | -568 | Отклонение за счет уменьшения цены на предоставленную услугу. |  | - | - | -
1.2.2. |  | Восстановление изоляции ТМ№2 2Ду800мм на участке от ТП-406-с до НС№2 | п.м. | 2880 | 2880 |  |  | 16170 | 16170 | 0
1.2.3. |  | Восстановление изоляции ТМ№1 2Ду1000мм на участке от ул.Я.Гашека до НС№2 | п.м. | 1584 | 1584 |  |  | 11310 | 11310 | 0
1.2.4. |  | Восстановление изоляции одиночка Ду700мм на участке от ул.Я.Гашека до УН-1-03-а | п.м. | 776 | 776 |  |  | 2400 | 2400 | 0
1.2.5. |  | Восстановление изоляции ТМ№2 2Ду800мм на участке от НС№1 до УН-2-08б | п.м. | 2930 | 2930 |  |  | 16920 | 16920 | 0
1.2.6. |  | Восстановление изоляции ТМ№15 2Ду700мм на участке от УН-5-17 до ТП-15-04 | п.м. | 2927 | 2927 |  |  | 8905 | 8905 | 0
1.2.7. |  | Восстановление изоляции ТМ№15 2Ду400,2 Ду500мм от УН-15-30 до опуска по ул.Вознесенская | п.м. | 830 | 830 |  |  | 7196 | 6090 | -1106 | Работы выполнены в полном объеме.Отклонение за счет уменьшения цены на предоставленную услугу.
1.2.8. |  | Восстановление изоляции ТМ№6 2Ду500,2Ду600 от УН-2-17с до ТК-6-08 | п.м. | 1640 | 1640 |  |  | 13997 | 11874 | -2123
1.3. |  | Прочие мероприятия | [5 empty] | 54297 | 61657 | 7360
1.3.1. |  | Разработка гидравлических режимов тепловых сетей г.Петропавловска в летний,зимний и переходный (осенне-зимний) периоды | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.2. |  | Разработка температурных графиков для системы теплоснабжения г.Петропавловска в летний,зимний и переходный(осенне-зимний) периоды | [5 empty] | 4000 | 5000 | 1000 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.3. |  | Разработк расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г.Петропавловска | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.4. |  | Разработка мероприятий по повышению пропускной способности тепловой сети г.Петропавловска | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.5. |  | Определение технического состояния системы теплоснабжения г.петропавловска при существующих режимах эксплуатации тепловых сетей. | [5 empty] | 3780 | 3780 | 0
1.3.6. |  | Определение фактических тепловых нагрузок тепловых сетей г.Петропавловска | [5 empty] | 3600 | 3600 | 0
1.3.7. |  | Определение геодезической высоты контрольных точек, для расчета гидравлического режима тепловых сетей г.Петропавловск | [5 empty] | 1473 | 1473 | 0
1.3.8. |  | Прокладка кабельных линий (резервное электроснабжение) в г.Петропавловске Резервное электроснабжение ТП№7 ул.Украинская 238А | [5 empty] | 4887 | 9803 | 4916 | Отклонение за счет увеличения цены на предоставленную услугу.
1.4. |  | Корректировка рабочих проектов на реконструкцию тепломагистрали с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 23057 | 23001 | -56 | Работы выполнены в полном объеме.Отклонение за счет уменьшения цены на предоставленную услугу.
1.4.1. |  | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по ул.Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г.Петропавловске,СКО | [5 empty] | 6406 | 6392 | -14
1.4.2. |  | Корректировка рабочего проекта Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду600мм по ул.Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г.Петропавловске,СКО | [5 empty] | 12321 | 12288 | -33
1.4.3. |  | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали ТМ№9 2Ду300мм-2Ду400мм ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловке,СКО | [5 empty] | 4330 | 4321 | -9
1.5. |  | Приобретение теплообменников | шт. | 8 | 8 |  |  | 9691 | 13142 | 3451 | В результате проведенной реконструкции в 2016-2018гг. была увеличена пропускная способность трубопроводов, в этой связи для стабилизации гидравлического режима в тепловых сетях, поддержания необходимых параметров теплоносителей, улучшения и распределения тепловой энергии, возникла необходимость приобретения и установки новых пластинчатых теплообменников.
II (ЕБРР) |  | Реконструкция и техническое перевооружение | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - | 0 | 19049 | 0
2.1. |  | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - |  |  | -
2.1.1. |  | Восстановление благоустройства после проведения работ в 2017 году по проекту Реконструкция ТМ№1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм,с реконструкцией УН-2-17а-с в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0
III (МИР РК) |  | Реконструкция и техническое перевооружение | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - | 0 | - | 19049
3.1. |  | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - |  | -
3.1.1. |  | Восстановление благоустройства после проведения работ в 2017 году по проекту Реконструкция ТМ№1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм,с реконструкцией УН-2-17а-с в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0
|  | Всего за 2018 год | [5 empty] | 503873 | 510887 | 7014 |  | 472789 | 0 | 19049 | 19049
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2018 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №404. Приложение на листах на стр.__________
** Уровень нормативных технических потерь тепловой энергии на период с 01.01.2017 г.по 31.12.2020 г. утвержден в размере : с 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. - 322,159 тыс.Гкал или 19,1% согласно приказов РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД "Об утверждении нормативных технических потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТОО "ПТС" на период с 1 окт.2016 г. по 30 сент.2020 г.", от 20.04.2015 г.№44-ОД
*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы(копии сответствующих договоров, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет- фактуры, внутренние накладные)

## каз
Қосымша 3
табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды)
(жобаларды) бекіту ережелеріне оларды түзету, сондай ақ
оларды орындау туралы ақпаратты талдау
үлгі
Ақпарат
«Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС 2018 жылғы «2016 – 2020 жж. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС кешенін дамыту, қайта жаңарту және техникалық жарақтандыру» инвестициялық бағдарламасын орындау туралы
(жылу энергияны тасымалдау мен тарату )
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеітінің СҚО бойынша департаменті басшысының «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС кешенін 2016-2020 жылдары дамыту, қайта жаңарту және техникалық жарақтандыру» инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» 2016-2020 жылдары бекіту туралы» 2015 жылғы 9 қарашадан № 130-ОД бұйрығына өзгертулерді енгізу туралы ҚР ҰЭМ табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеітінің СҚО бойынша департаменті 12.11.2018ж. №148-ОД және СҚО бойынша энергетика және тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық басқармасы 23.11.2016ж. біріккен бұйрығы
№ п/п | Реттелетін қызмет түрлерінің (тауарлар, жұмыстар) жоспарлы және іс жүзіндегі көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Кіріс пен шығын туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламасының (жобасының) сомасы |  |  |  | Инвестициялар бағдарламаның (жобаны) іс жүзіндегі шарттары мен қаржыландыру мөлшері туралы ақпарат, мың теңгемен | [11 empty] | Бекітілген инвестициялар бағдарламасындағы (жобаны) көрсеткіштерден іс жүзіндегі жетілеген көрсеткіштердің ауытқушылық себептерін түсіндіру | Көрсетілетін реттелетін қызмет түрлерінің (тауарларының, жұмыстарының) сапа мен сенімділік арттыруының бағасы
| Қызмет түрлерінің (тауарлар, жұмыстар) атауы және қызмет етілетін аумақ | Шаралар атауы | Өлш. бірл. | Табиғи көрсеткіштердегі сан |  | инвестициялық бағдарламасының (жобасының) аясындағы қызмет түрлерін көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | Ауыт. | Ауытқушылық себептері | Өздік қаражат |  | Қарызға алынған қаражат | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай өндірістік көрсеткіштерді өткізу жылдары бойынша арттыру |  | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай, өткізу жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының ( физикалық ) төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай, өткізу жылдары бойынша шығындар төмендеуі, % ** |  | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай, өткізу жылдары бойынша апаттықтың төмендеуі, %
[12 empty] | Амортизация | Кіріс
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | 2017 жылғы факт | 2018 жылғы факт | 01.01.2017жылғы күніне факт | 01.01.2018 жылғы күніне факт | жоспар | факт | 2017 жылғы факт | 2018 жылғы факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I (өзіндік қаражат) | Жылу энергияны тасымалдау мен тарату Петропавл қ. | Қайта жаңарту және техникалық жарақтандыру |  |  |  | с 01.01.2018г по 31.12.2018г |  | 465775 | 472789 | 7014 |  | 472789 | - | - | - | Желілер қашықтығы - 233,347 шқ; ж/ энергияны тарату - 1 236 670 Гкал; құбырлар жөндеуі- 15, 262 шқ. Ремонт трубопроводов- 15,262 км. | Желілер қашықтығы - 233,544 шқ; ж/ энергияны тарату - 1 364 313,99 Гкал; құбырлар жөндеуі- 13,833 шқ. | 65.01 | 69.86 | 19.1 | 19.1 | 66 | 46 |  | Шараларды орындау нәтижесінде жылу энергия тасымалдағанда оның ысыраптары іс жүзіндегі деңгейінің төмендеуі және жылу желілерінің тозуының төмендеуі күтіледі
1.1. |  | Жылу тораптарын алдын ала оқшауланған құбырларды пайдаланып жаңғырту | [5 empty] | 52546 | 52546 | 0 |  |  | - | - | -
1.1.1. |  | Ульянов к. бойы ТК-8-16 бастап ТК-28-07 дейін (диаметрін 2Ду250 - 2Ду300мм кеңейтіп) таратқыш желілерді жаңғырту | п.м. | 260 | 260 |  |  | 51939 | 51939 | 0 |  |  | - | - | -
1.1.2. |  | Авторлық қадағалау | [5 empty] | 117 | 117 | 0
1.1.3. |  | Техникалық қадағалау | [5 empty] | 490 | 490 | 0
1.2. |  | Оқшаулауды қалпына келтіру | [5 empty] | 349241 | 345444 | -3797 |  |  | - | - | -
1.2.1. |  | Оқшаулауды қалпына келтіру үшін материалдарды сатып алу | [5 empty] | 272343 | 271775 | -568 | Ұсынылған қызмет түрі бағасын төмендету арқылы ауытқу |  | - | - | -
1.2.2. |  | ТП-406-с бастап НС№2 дейін учаскесінде ТМ№2 2Ду800мм оқшаулауын қалпына келтіру | п.м. | 2880 | 2880 |  |  | 16170 | 16170 | 0
1.2.3. |  | Я.Гашек к. бастап НС№2 дейін ТМ№1 2Ду1000мм учаскесінде оқшаулауын қалпына келтіру | п.м. | 1584 | 1584 |  |  | 11310 | 11310 | 0
1.2.4. |  | Я.Гашек к. бастап УН-1-03-а дейін учаскесінде Ду700мм оқшаулауын қалпына келтіру | п.м. | 776 | 776 |  |  | 2400 | 2400 | 0
1.2.5. |  | НС№1 бастап УН-2-08б дейін учаскесінде ТМ№2 2Ду800мм оқшаулауын қалпына келтіру | п.м. | 2930 | 2930 |  |  | 16920 | 16920 | 0
1.2.6. |  | УН-5-17 бастап ТП-15-04 дейін учаскесінде ТМ№15 2Ду700мм оқшаулауын қалпына келтіру | п.м. | 2927 | 2927 |  |  | 8905 | 8905 | 0
1.2.7. |  | УН-15-30 бастап Вознесенская к. бойы түсіруіне дейін ТМ№15 2Ду400,2 Ду500мм оқшаулауын қалпына келтіру | п.м. | 830 | 830 |  |  | 7196 | 6090 | -1106 | Жұмыстар толық көлемде орындалған. Ұсынылған қызмет түрі бағасын төмендету арқылы ауытқу
1.2.8. |  | УН-2-17с бастап ТК-6-08 дейін ТМ№6 2Ду500,2Ду600 оқшаулауын қалпына келтіру | п.м. | 1640 | 1640 |  |  | 13997 | 11874 | -2123
1.3. |  | басқа шаралар | [5 empty] | 54297 | 61657 | 7360
1.3.1. |  | Петропавл қ. жазғы, қысқы және өтпелі (күзгі-қысқы) кезеңдерде жылу жүйелер гидравликалық режимдерін әзірлеу | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | "Оқшаулауды қалпына келтіру" шарасынан ақша қаражатын қайта бөліп тарату арқылы орындау
1.3.2. |  | Петропавл қ. жазғы, қысқы және өтпелі (күзгі-қысқы) кезеңдерде жылумен қамтамасыз ету жүйесі үшін температуралық графиктерін әзірлеу | [5 empty] | 4000 | 5000 | 1000 | "Оқшаулауды қалпына келтіру" шарасынан ақша қаражатын қайта бөліп тарату арқылы орындау
1.3.3. |  | Есеп пайдалану режимін әзірлеу системы теплоснабжения Петропавл қ. жылумен қамтамасыз ету жүйесінің есеп пайдалану режимін әзірлеу | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | "Оқшаулауды қалпына келтіру" шарасынан ақша қаражатын қайта бөліп тарату арқылы орындау
1.3.4. |  | Петропавл қ. жылу жүйесінің өткізу қабілеттілігін арттыру шараларын әзірлеу | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | "Оқшаулауды қалпына келтіру" шарасынан ақша қаражатын қайта бөліп тарату арқылы орындау
1.3.5. |  | Бар жылу жүйесінің пайдалану режимдерінде Петропавл қ. жылумен қамтамасыз ету жүйесінің техникалық қалпын белгілеу. | [5 empty] | 3780 | 3780 | 0
1.3.6. |  | Петропавл қ. жылу жүйесінің іс жүзіндегі жылу жүктеулерін белгілеу | [5 empty] | 3600 | 3600 | 0
1.3.7. |  | Петропавл қ. жылу жүйелерінің гидравликалық режимін есептеу үшін бақылау нүктелерінің геодезиялық биіктігін белгілеу | [5 empty] | 1473 | 1473 | 0
1.3.8. |  | Кабель линияларын төсеу (резервті электрмен қамтамасыз ету) Петропавл қ. ТП№7 Украинская к.,238А резервті электрмен қамтамасыз ету | [5 empty] | 4887 | 9803 | 4916 | Ұсынылған қызмет түрі бағасын төмендету арқылы ауытқу
1.4. |  | Жылу тораптарын алдын ала оқшауланған құбырларды пайдаланып жаңғырту жұмыс жобаларын түзету | [5 empty] | 23057 | 23001 | -56 | Жұмыстар толық көлемде орындалған. Ұсынылған қызмет түрі бағасын төмендету арқылы ауытқу
1.4.1. |  | "СҚО, Петропавл қ., Алматинская көшесі бойы ТК-8-01 бастап ТК-7-09А дейін №7-18 2Ду500мм жылумагистралін жаңғырту" жұмыс жобасын түзету | [5 empty] | 6406 | 6392 | -14
1.4.2. |  | "СҚО, Петропавл қ. Советская к. бойы УН-15-06-с бастап ТП-15-12-с дейін №15 2Ду600мм жылумагистралін жаңғырту" жұмыс жобасын түзету | [5 empty] | 12321 | 12288 | -33
1.4.3. |  | "СҚО, Петропавл қ. Советская к. бойы ТК-9-03 бастап ТК-9а-38 дейін ЖМ№9 2Ду300мм - 2Ду400мм жылумагистралін жаңғырту" жұмыс жобасын түзету | [5 empty] | 4330 | 4321 | -9
1.5. |  | Жылуалмастырғыштарды сатып алу | шт. | 8 | 8 |  |  | 9691 | 13142 | 3451 | 2016-2018жж. өткізілген жаңғырту нәтижесінде құбырлар өткізу қабілеттілігі көбейтілген в этой связи жылу жүйелердегі гидравликалық режимді тұрақтандыру үшін поддержания керек жылутасымалдағыш параметрлеріні ұстап тұру үшін жылу энергия таратылуын арттыру үшін, жаңа пластиналық жылуалмастырғыштарды сатып алу және орнату қажеттілігі туды
II (ЕБРР) |  | Қайта жаңарту және техникалық жарақтандыру | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - | 0 | 19049 | 0
2.1. |  | Жылу тораптарын алдын ала оқшауланған құбырларды пайдаланып жаңғырту | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - |  |  | -
2.1.1. |  | ЕҚЖДБ инвестициялық қарызының және ҚР ИДМ бюджеттік жәрдемақылау аясында Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы ТК-1-10 бастап УН-2-17а-с дейін жобалау шегінен учаскесінде диаметрін 2Ду700 мм - 2Ду1000 мм кеңейтіп, УН-2-17а-с жаңғыртумен Алтынсарин көшесі бойы ТМ №1 жылумагистралін жаңғырту жобасы бойынша жұмыстарды өткізгесін абаттандыруды қалпына келтіру | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - |  |  | -
III (МИР РК) |  | Қайта жаңарту және техникалық жарақтандыру | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - | 0 | - | 19049
3.1. |  | Жылу тораптарын алдын ала оқшауланған құбырларды пайдаланып жаңғырту | п.м. | 710 | 0 |  |  | 19049 | 19049 | 0 |  | - |  | -
3.1.1. |  | ЕҚЖДБ инвестициялық қарызының және ҚР ИДМ бюджеттік жәрдемақылау аясында Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы ТК-1-10 бастап УН-2-17а-с дейін жобалау шегінен учаскесінде диаметрін 2Ду700 мм - 2Ду1000 мм кеңейтіп, УН-2-17а-с жаңғыртумен Алтынсарин көшесі бойы ТМ №1 жылумагистралін жаңғырту жобасы бойынша жұмыстарды өткізгесін абаттандыруды қалпына келтіру | п.м. | 710 | 0 |  |  | 19049 | 19049 | 0 |  | -
|  | 2018 жылы барлығы | [5 empty] | 503873 | 510887 | 7014 |  | 472789 | 0 | 0 | 0
Примечание:
* "ПЖЖ" ЖШС 2018 жылғы кіріс пен шығыс туралы есеп нысан бойынша ҚР Қаржы министрі 28.06.2017г №404 бұйрығына сәйкес. Қосымша 2 парақта __________б.
** 04.02.2015ж. №17-ОД " Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің СҚО бойынша департаменті" РММ, 20.04.2015 ж. №44-ОД "2016 ж. 1 қаз. бастап 2020ж. 30 қыр. дейін "ПЖЖ" ЖШС жылу тораптарындағы жылу энергиясының нормативтік техникалық шығындарды бекіту туралы" бұйрықтарына сәйкес 01.01.2017 ж. - 31.12.2020 ж. кезеңіне жылу энергиясының нормативтік техникалық шығындар деңгейі келесі мөлшерде бекітілген: 01.01.2018ж. - 31.12.2018 ж. аралығында -322,159 мың Гкал немесе 19,1%
***Қосымшалар: инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттар (сәйкес шарттардың көшірмелері, жасалған жұмыстарды қабылду актілері, жасалған жұмыстар мен шығындар бағасы туралы анықтамалар, шот- фактуралар, ішкі жөнелтпехаттар)