## 4 квартал 2020 (факт1-с)
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополии,их корректировки,а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 4 квартал 2020 года
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. утверждена приказом РГУ " Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по СКО от 09.11.2015г. № 128-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | ожидаемый факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Лицензии | тыс.тенге |  |  | 1318 | 0 | 1318 | 0 | -1318 | Проанализировав приоритетность в приобретении оборудования, руководством компании принято решение перераспределить запланированные средства. Корректировка ИП находится на рассмотрении в Департаменте | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | МФУCanon Image Runner 1133A c USB кабелем | штук | 20 | 0 | 2833 | 0 | 2833 | 0 | -2833 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие приобретения | сумм. |  |  |  | 240.7086 | 0 | 240.7086 | 240.7086 | В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 4151 | 240.7086 | 4151 | 240.7086 | -4151 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Сложившиеся показатели в информации являются предварительными, на момент предоставления отчета ТОО "Севказэнергосбыт» корректировка Инвестиционной Программы находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области
№ п/п | Наменование мероприятий | Утвержденная инвестиционная программа |  | Инвестиционная программа после внесения изменения
|  | кол-во | сумма тыс.тенге | кол-во | сумма тыс.тенге
1 | Лицензии |  | 1318
2 | Kaspersky Endpoint Security for Business-Select (продление лицензий ) |  |  |  | 650
3 | МФУ Canon Image Runner 1133A c USB кабелем | 20 | 2833
4 | МФУ |  |  | 20 | 3111
5 | Скоросной сканер |  |  | 1 | 390
ВСЕГО |  |  | 4151 |  | 4151
Руководитель | [10 empty] | М.К.Сагандыков
|  |  | (подпись) |  |  |  |  | (дата)

## 4 квартал 2020(факт- 2 с)
продолжение
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (квартал), предшествующего отчетному периоду | план (год ) | факт текущего года (квартал) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества |  | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1. Увеличение объемов продаж: - по электрической энергии на 1,2%, 2. Увеличение объемов продаж: - по тепловой энергии на 29,9% | 1. Объем продаж: -2020г - 827 714 тыс.кВтчас увеличился на 2,8% от уровня -2019г - 804 713 тыс.кВтчас. -2020г.-1380,3 тыс.Гкал увеличился на 0,3% от уровня -2019г. -1376,7 тыс.Гкал | 1.Увеличение объемов продаж: - по электрической энергии на 0,7%, 2. Уменьшение объемов продаж: - по тепловой энергии на -2,4% | Проводимая инвестиционная программа позволит снизить износ основных средств, а так же обеспечить стабильную и надёжную работу предприятия, улучшить внутреннюю работу: по хранению накопившейся информации о потребителях, печати счетов-извещений, сокращению времени на обслуживание одного клиента, обслуживанию большего количества абонентов и снижению уровня дебиторской задолженности. |  | Основной причиной увеличения объёмов реализации по электрической энергии является подключение новых обектов. По итогу предшествующего отчетного периода, увеличение объемоа тепловой энергии связано с ранним началом отопительного периода (18 сентября 2020г). По текущему кварталу- снижение объемов продаж по тепловой энергии связано с более высокой температурой наружного воздуха, чем планируемая средняя температура
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | - | 62.5 | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - |  | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - |  | -
*По итогам 4 квартала текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.
Сагандыков М.К.
Руководитель организации |  | (подпись) |  |  | (дата)
* Сложившиеся показатели в информации являются предварительными, на момент предоставления отчета ТОО "Севказэнергосбыт» корректировка Инвестиционной Программы находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области