## 1 квартал
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы на 2025 год за 1 квартал 2025 года
№ | Регион | Наименование СЕМ | Наименование мероприятия | Всего сумма ИП, млн тг. |  | Январь-март
|  |  |  | млн тг. | км | млн тг. | км | Примечание
1 | СКО | ВСЕГО |  | 908.973 | 1.098 | - | -
|  | ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с в г.Петропавловске, СКО. | 409.377 | 0.472 | - | - | Заключен договор №214/000030022 от 09.08.2024г с подрядной организацией ТОО «Строительное Управление Энергострой». Период реализации проекта: 2024-2026 годы. Согласно графика производства работ на 2025 год выполнение работ запланировано с мая по сентябрь месяц.
|  |  | Разработка проектно-сметной документации "Строительство тепломагистрали №3 от ТП-3-12а до ТП-3-15с с увеличением диаметра 2Ду800-700мм в г.Петропавловске, СКО" | - | - | - | - | -
|  |  | Разработка проектно-сметной документации "Строительство тепломагистрали №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до УН-8-19б в г.Петропавловске, СКО" | - | - | - | - | -
|  |  | Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул. К.Кеншинбаева, ул.Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г.Петропавловске, СКО. | 499.596 | 0.626 | - | - | В связи со значительным удорожанием стоимости работ, услуг, материалов и оборудования средства перераспределены на реализацию проекта «Реконструкция ТМ№6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с». Данное мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционной программы на следующий 5-ти летний период. Инвестиционная программа будет скорректирована в установленные Законом сроки.