## Лист1
Приложение №1
к Технической спецификации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
регламентных работ турбоагрегата ст. № 7
планируемых в 2020г.
№ | Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Материалы | Ед. изм. | Кол-во
1 | Ремонт сеток маслобака ТА-7 (февраль)
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
2 | Ремонт сеток маслобака ТА-7 (март)
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
3 | Ремонт сеток маслобака ТА-7 (май)
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
4 | Ремонт сеток маслобака ТА-7 (июль)
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
5 | Ремонт сеток маслобака ТА-7 (август)
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
6 | Ремонт сеток маслобака ТА-7 (сентябрь)
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
7 | Ремонт маслоохладителя 7А (февраль )
8 | Ремонт маслоохладителя 7Б (май)
9 | Ремонт НГО-7А (март) | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Сборка сальникового уплотнения | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
10 | Ремонт КН-7А (март)
| Разборка сальникового уплотнения | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 100
| Сборка сальникового уплотнения | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 1
11 | Ремонт КН-7Б (март)
| Разборка сальникового уплотнения | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 100
| Сборка сальникового уплотнения | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 1
12 | Ремонт КН-7В (март)
| Разборка сальникового уплотнения | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 100
| Сборка сальникового уплотнения | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 1
13 | Ремонт КНБ-7А (март)
| Снятие ограждения муфты | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Снятие полумуфты привода
Напрессовка полумуфты на вал
Сборка сальникового уплотнения
Сборка муфты, установка ограждения муфты
Опробывание и сдача насоса в эксплуатаци
Центровка насоса
14 | Ремонт КНБ-7Б (март)
| Снятие ограждения муфты | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Снятие полумуфты привода
Напрессовка полумуфты на вал
Сборка сальникового уплотнения
Сборка муфты, установка ограждения муфты
Опробывание и сдача насоса в эксплуатаци
Центровка насоса
15 | Ремонт КНБ-7В (март)
| Снятие ограждения муфты | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Снятие полумуфты привода
Напрессовка полумуфты на вал
Сборка сальникового уплотнения
Сборка муфты, установка ограждения муфты
Опробывание и сдача насоса в эксплуатаци
Центровка насоса
16 | Ремонт фильтров МОУ ТА ст.№ 7 (май)
17 | Замер вибрации НГО-7А (май)
18 | Замер вибрации НГО-7Б (май)
19 | Замер вибрации КН-7Б (май)
20 | Замер вибрации КН-7А(май)
21 | Замер вибрации КНБ-7А (май)
22 | Замер вибрации КНБ-7Б (май)
23 | Замер вибрации КНБ-7В (май)
24 | Ремонт НГО-7Б (май) | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Сборка сальникового уплотнения | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
25 | Ремонт ВПУ ТА-7 (январь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
26 | Ремонт ВПУ ТА-7 (февраль)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
27 | Ремонт ВПУ ТА-7 (март)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
28 | Ремонт ВПУ ТА-7 (апрель)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
29 | Ремонт ВПУ ТА-7 (май)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
30 | Ремонт ВПУ ТА-7 (август)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
31 | Ремонт ВПУ ТА-7 (сентябрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
32 | Ремонт ВПУ ТА-7 (октябрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
33 | Ремонт ВПУ ТА-7 (ноябрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
34 | Ремонт ВПУ ТА-7 (декабрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
35 | Ремонт конденсатора ТА-7 (февраль,май,август)
Чистка трубного пучка