## 2020
Приложение №2
к Технической спецификации
"График ремонта общестанционного оборудования ТЦ"
График ремонта общестанционного оборудования турбинного цеха
№ п/п | Наименование оборудования | План | М е с я ц ы | [11 empty] | Прим | Пред.рем | Обоснование
факт вып.
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ | bar: Январь
1 | Питательный насос № 1 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Сентябрь
факт
2 | Питательный насос № 2 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Декабрь
факт
3 | Питательный насос № 3 | план | [14 empty] | Дефект. | bar: Апрель; Сентябрь
факт
4 | Питательный насос № 4 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Декабрь
факт
5 | Питательный насос № 5 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Октябрь
факт
6 | Питательный насос № 6 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Август
факт
7 | Питательный насос № 7 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Сентябрь
факт
8 | Питательный насос № 8 | План | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Октябрь
факт
9 | Питательный насос № 9 | План | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Сентябрь
факт
10 | Питательный насос № 10 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Декабрь
факт
11 | Питательный насос № 11 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Ноябрь
факт
12 | Питательный насос № 12 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Октябрь
факт
13 | Питательный насос № 13 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Ноябрь
факт
14 | Питательный насос № 14 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Июль
факт
СЕТЕВЫЕ НАСОСЫ
15 | Сетевой насос № 1 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Июль
факт
16 | Сетевой насос № 2 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июль; Декабрь
факт
17 | Сетевой насос № 3 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июль
факт
18 | Сетевой насос № 4 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Декабрь
факт
19 | Сетевой насос № 5 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Октябрь
факт
20 | Сетевой насос № 6 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Октябрь
факт
21 | Сетевой насос № 7 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Август
факт
22 | Сетевой насос № 8 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Август
факт
23 | Сетевой насос № 9 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Август
факт
24 | Сетевой насос № 10 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
25 | Сетевой насос № 11 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
26 | Сетевой насос № 12 | план
|  | факт | [14 empty] | демонтир.
27 | Сетевой насос № 13 | план
|  | факт | [14 empty] | демонтир
28 | Сетевой насос № 14 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Октябрь
факт
29 | Сетевой насос № 15 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Сентябрь
факт
30 | Сетевой насос № 16 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Сентябрь
факт
31 | Сетевой насос №17 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Июнь
факт
32 | Сетевой насос№18 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Ноябрь
факт
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ
33 | Конденсатный насос № 1 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Ноябрь
факт
34 | Конденсатный насос № 1 «Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Ноябрь
факт
35 | Конденсатный насос № 1 «В» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Ноябрь
факт
36 | Конденсатный насос № 2 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июль; Декабрь
факт
37 | Конденсатный насос № 2 «Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июль; Декабрь
факт
38 | Конденсатный насос № 3 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Октябрь
факт
39 | Конденсатный насос № 3 «Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Октябрь
факт
40 | Конденсатный насос № 4 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Ноябрь
факт
41 | Конденсатный насос № 4 «Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Октябрь
факт
42 | Конденсатный насос № 4 «В» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Октябрь
факт
43 | Конденсатный насос № 5 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Ноябрь
факт
44 | Конденсатный насос № 5 «Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Ноябрь
факт
45 | Конденсатный насос № 5 «В» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Ноябрь
факт
46 | Конденсатный насос № 6 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Февраль; Август
факт
47 | Конденсатный насос № 6 «Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Февраль; Август
факт
48 | Конденсат ный насос № 6 «В» | План | [14 empty] | Календ. | bar: Февраль; Август
факт
49 | Конденсатный насос № 7 «А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Декабрь
факт
50 | Конденсатный насос № 7 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Декабрь
факт
51 | Конденсатный насос № 7 «В» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Декабрь
факт
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ БОЙЛЕРОВ
52 | Насос КНБ № 2 «А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июль; Октябрь
факт
53 | Насос КНБ № 2 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июль; Октябрь
факт
54 | Насос КНБ № 2 «В» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июль; Октябрь
факт
55 | Насос КНБ № 3 «А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Сентябрь
факт
56 | Насос КНБ № 3 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Сентябрь
факт
57 | Насос КНБ № 3 «В» | план | [13 empty] | Замена 2018 | Наработка | bar: Май; Сентябрь
факт
58 | Насос КНБ № 4 «А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Ноябрь
факт
59 | Насос КНБ № 4 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Ноябрь
факт
60 | Насос КНБ № 4 «В» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Ноябрь
факт
61 | Насос КНБ №5 «А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Октябрь
факт
62 | Насос КНБ №5 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Октябрь
факт
63 | Насос КНБ №5 «В» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Октябрь
факт
64 | Насос КНБ № 6 «А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Август
факт
65 | Насос КНБ № 6 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Август
факт
66 | Насос КНБ № 6 «В» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Август
факт
67 | Насос КНБ № 7 «А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
68 | Насос КНБ № 7 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
69 | Насос КНБ № 7 «В» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
70 | Насос КНБ № 7 «Г» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
НАСОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
71 | Насос тех. воды № «1» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Сентябрь
факт
72 | Насос тех. воды № «2» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Август
факт
73 | Насос тех. воды № «3» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Октябрь
факт
74 | Насос тех. воды № «4» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Октябрь
факт
75 | Насос тех. воды № «5» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Ноябрь
факт
НАСОСЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕГНЕРАТОРА
76 | Насос НГО № 1«А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Сентябрь
факт
77 | Насос НГО № 1«Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Сентябрь
факт
78 | Насос НГО № 2«А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июль; Ноябрь
факт
79 | Насос НГО № 2«Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июль; Ноябрь
факт
80 | Насос НГО № 3«А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Сентябрь
факт
81 | Насос НГО № 3«Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Сентябрь
факт
82 | Насос НГО № 4«А» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Август
факт
83 | Насос НГО № 4«Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Август
факт
84 | Насос НГО № 5«А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Ноябрь
факт
85 | Насос НГО№ 5«Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Ноябрь
факт
86 | Насос НГО № 5«В» | План | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Ноябрь
факт
87 | Насос НГО № 6«А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Август
факт
88 | Насос НГО № 6«Б» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Август
факт
89 | Насос НГО № 7 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июнь; Октябрь
факт
90 | Насос НГО № 7 «Б» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ
91 | Перекачив. насос № 1 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Июнь
факт
92 | Перекачив. насос № 2 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Июль
факт
93 | Перекачив. насос № 3 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Август
факт
НАСОСЫ СЫРОЙ ВОДЫ
94 | Насос сырой воды № 1 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Май
факт
95 | Насос сырой воды № 2 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Октябрь
факт
96 | Насос сырой воды № 4 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Май
факт
ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ (Пожарная насосная)
97 | Пожарный насос № «1» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Сентябрь
факт
98 | Пожарный насос № «2» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Сентябрь
факт
НАСОСЫ БАКОВ НИЗКИХ ТОЧЕК
99 | Насос БНТ№ «1» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Август
факт
100 | Насос БНТ № «2» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Август
факт
101 | Насос БНТ № «3» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Сентябрь
факт
102 | Насос БНТ № «4» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Август
факт
103 | Насос БНТ № «5» | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Сентябрь
Факт
104 | Насос БНТ № «6» | План | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Сентябрь
факт
ПУСКОВЫЕ МАСЛОНАСОСЫ
105 | Пусковой м\н ТА ст..№ «1» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель
факт
106 | Пусковой м\н ТА ст..№ «2» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июль
факт
107 | Пусковой м\н ТА ст..№ «3» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май
факт
108 | Пусковой м/н ТА ст.№«4» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель
факт
109 | Пусковой м\н ТА ст..№ «5» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май
факт
110 | Пусковой м\н ТА ст..№ «6» | план | bar: Август
|  | факт | [14 empty] | Календ.
111 | Пусковой м\н ТА ст..№ «7» | план | bar: Июнь
|  | факт | [14 empty] | Календ.
МАСЛОНАСОСЫ СМАЗКИ ТУРБИН
112 | Маслонасосы смазки ТА-1 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель
факт
113 | Маслонасосы смазки ТА-2 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июль
факт
114 | Маслонасосы смазки ТА-3 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май
факт
115 | Маслонасосы смазки ТА-4 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель
факт
116 | Маслонасосы смазки ТА-5 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май
факт
117 | Маслонасосы смазки ТА-6 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Август
факт
118 | Маслонасосы смазки ТА-7 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июнь
факт
МАСЛОНАСОСЫ МОУ
119 | Маслонасосы МОУ ТА-2 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июль
факт
120 | Маслонасосы МОУ ТА-3 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май
факт
121 | Маслонасосы МОУ ТА-6 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Август
факт
122 | Маслонасосы МОУ ТА-7 | план | [14 empty] | Календ. | bar: Июнь
факт
СМЫВНОЙ НАСОС
123 | Смывной насос № 5 | план | [14 empty] | Наработ. | bar: Октябрь
факт
СЛИВНЫЕ НАСОСЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
124 | Слив.насос ПНД№ 1 «А» | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Сентябрь
факт
125 | Слив.насос ПНД№ 1 «Б» | План | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Сентябрь
Факт
126 | Слив. насос ПНД № 5 А | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Сентябрь
факт
127 | Слив. насос ПНД № 5 Б | план | [14 empty] | Календ. | bar: Май; Сентябрь
факт
128 | Слив. насос ПНД № 6 А | план | bar: Август; Декабрь
|  | факт | [14 empty] | Календ.
129 | Слив. насос ПНД № 6 Б | план | bar: Август; Декабрь
|  | факт | [14 empty] | Календ.
130 | Слив. насос ПНД № 7 А | план | bar: Июнь; Август
|  | факт | [14 empty] | Календ.
131 | Слив. насос ПНД № 7 Б | план | bar: Июнь; Август
|  | факт | [14 empty] | Календ.
132 | Слив. насос ПНД-1 № 4 | план | bar: Апрель; Ноябрь
|  | факт | [14 empty] | Календ.
133 | Слив. насос ПНД № 4А | план | bar: Апрель; Ноябрь
|  | факт | [14 empty] | Календ.
134 | Слив. Насос ПНД № 4Б | план | [14 empty] | Календ. | bar: Апрель; Ноябрь
факт
ЦИРКНАСОСЫ
135 | Циркнасос № 1 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Сентябрь
факт
136 | Циркнасос № 2 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июнь; Октябрь
факт
137 | Циркнасос № 3 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Май; Ноябрь
факт
138 | Циркнасос № 4 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Сентябрь
факт
139 | Циркнасос №5 | план | [14 empty] | Наработка | bar: Июль; Декабрь
факт
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ЦНС
140 | Дренажный насос № 1 ЦНС | план | bar: Март; Июнь
|  | факт | [14 empty] | Наработка
141 | Дренажный насос № 2 ЦНС | план | bar: Февраль; Май
|  | факт | [14 empty] | Наработка
142 | Дренажный насос № 3 ЦНС | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Май
факт
143 | Дренажный насос № 4 ЦНС | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Май
факт
ПОДПИТОЧНЫЕ НАСОСЫ II ПОДЪЁМА
144 | Подпит. Насос № 1 БАМ | план | [14 empty] | Наработка | bar: Апрель; Июнь
факт
145 | Подпит. Насос № 2 БАМ | план | bar: Март; Май
|  | факт | [14 empty] | Наработка
146 | Подпит. Насос № 3 БАМ | план | bar: Апрель; Июнь
|  | факт | [14 empty] | Наработка
ДРЕНАЖНЙ НАСОС II ПОДЪЁМА
147 | Дренажный насос № 1 БАМ | план | [13 empty] | ТР | Наработка | bar: Сентябрь
|  | факт | [13 empty] | 2018
ПОДПИТОЧНЫЕ НАСОСЫ р. Ишим
148 | Подпит. насос № 1 БНС | план | [14 empty] | Наработка | bar: Март; Июль
факт
149 | Подпит. насос № 2 БНС | план | [13 empty] | ТР | Наработка | bar: Февраль; Август
|  | факт | [13 empty] | 2018
АРТЕЗИАНСКИЕ НАСОСЫ
150 | Артезианский насос № 1 БНС | план | [13 empty] | ТР | Наработка | bar: Март; Август
|  | факт | [13 empty] | 2018
151 | Артезианский насос № 2 БНС | план | [14 empty] | Наработка | bar: Февраль; Июль
факт
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ р. Ишим
152 | Дренажный насос № 1 | план | [13 empty] | ТР | Наработка | bar: Март; Июнь
|  | факт | [13 empty] | 2018
153 | Дренажный насос № 2 | план | [13 empty] | ТР | Наработка | bar: Март; Июнь
|  | факт | [13 empty] | 2018
154 | Дренажный насос № 3 | план | [13 empty] | ТР | Наработка | bar: Март; Июнь
|  | факт | [13 empty] | 2018
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦНС
155 | Обратныеклапаны ЦН1 | план | [13 empty] | ТР | Дефект | bar: Март
|  | факт | [13 empty] | 2018
156 | Обратные клапаны ЦН2 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Июнь
факт
157 | Обратные клапаны ЦН3 | план | [13 empty] | ТР | Дефект | bar: Май
|  | факт | [13 empty] | 2018
158 | Обратные клапаны ЦН4 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Апрель
факт
159 | Обратные клапаны ЦН5 | план | [13 empty] | ТР | Дефект | bar: Июнь
|  | факт | [13 empty] | 2018
160 | Решетка грубой очистки ЦН3 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Май
факт
161 | Решетка грубой отчистки ЦН5 | План | [14 empty] | Дефект | bar: Июнь
факт
162 | Решетка грубой отчистки ЦН1 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Март
факт
163 | Решетка грубой отчистки ЦН2 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Июнь
факт
164 | Решетка грубой отчистки ЦН4 | План | [14 empty] | Дефект | bar: Апрель
факт
165 | ВС-1 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Март; Август
факт
166 | ВС-2 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Июнь; Ноябрь
факт
167 | ВС-3 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Май; Октябрь
факт
168 | ВС-4 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Апрель; Сентябрь
факт
169 | ВС-5 | план | [14 empty] | Дефект | bar: Июнь; Октябрь
факт
170 | Шондоры ремонтные | план | [14 empty] | Дефект | bar: Май
факт
171 | Решетка аван. камер | план | [14 empty] | Дефект | bar: Июль; Сентябрь
факт
172 | Чистка грубых решеток подводящего канала | план | bar: Февраль to Декабрь
факт
БОЙЛЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
172 | ОБ №1 ТА №2 | план | [12 empty] | в/о г/и | Замена | bar: Сентябрь
|  | факт | [13 empty] | 2017
173 | ОБ №2 ТА №2 | план | [13 empty] | Замена
|  | факт | [13 empty] | 2017
174 | ПБ №1 ТА №2 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Сентябрь
факт
175 | ПБ №2 ТА №2 | план | bar: Июль
факт
176 | ОБ №1 ТА №3 | план | bar: Май
факт
177 | ОБ №2 ТА №3 | план | bar: Май
факт
178 | ПБ №1 ТА №3 | план | bar: Май
факт
179 | ПБ №2 ТА №3 | план | bar: Июнь
факт
180 | ПСГ ТА-4 | план | bar: Апрель
факт
181 | ПСГ ТА №5 | план | bar: Май
факт
182 | ОБ №1 ТА №6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
183 | ОБ №2 ТА №6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
184 | ОБ №3 ТА №6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
185 | ПБ №1 ТА №6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Февраль
факт
186 | ОБ №1 ТА №7 | план | [12 empty] | в/о | bar: Апрель
факт
187 | ОБ №2 ТА №7 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Июнь
факт
188 | ПБ №1 ТА №7 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Февраль
факт
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
189 | ПВД–4 ТА-1 | план | [12 empty] | в/о | bar: Апрель
факт
191 | ПВД–5 ТА-1 | план | [12 empty] | в/о | bar: Апрель
факт
192 | ПВД–5 ТА-2 | План | bar: Июль
Факт
193 | ПВД–6 ТА-2 | План | bar: Июль
факт
194 | ПВД–7 ТА-2 | План | bar: Июль
факт
195 | ПВД–5 ТА-3 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Май
факт
196 | ПВД–6 ТА-3 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Май
факт
197 | ПВД–7 ТА-3 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Май
факт
198 | ПВД-4 ТА-4 | план | bar: Апрель
факт
199 | ПВД-5 ТА-4 | план | bar: Апрель
факт
200 | ПВД - ТА-5 | план | bar: Май
факт
201 | ПВД - ТА-5 | план | bar: Май
факт
202 | ПВД - ТА-5 | план | bar: Май
факт
203 | ПВД–6 ТА-6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
204 | ПВД–7 ТА-6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
205 | ПВД–8 ТА-6 | план | [12 empty] | в/о | bar: Август
факт
206 | ПВД–6 ТА-7 | план | [12 empty] | в/о | bar: Июнь
факт
207 | ПВД–7 ТА-7 | план | [12 empty] | в/о | bar: Июнь
факт
208 | ПВД–8 ТА-7 | план | [12 empty] | в/о | bar: Июнь
факт
ДЕАЭРАТОРНЫЕ БАКИ
209 | ДБ №1А (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Март
факт
210 | ДБ №2 (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Июнь
факт
211 | ДБ 3А | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Февраль
факт
212 | ДБ№2 6(ата) | план
факт
213 | ДБ №5 (6ата) | план | [12 empty] | в/о | bar: Ноябрь
факт
214 | ДБ №5А (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Февраль
факт
215 | ДБ №5Б (6ата) | план | bar: Май
факт
216 | ДБ №6 (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Апрель
факт
217 | ДБ№7 (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Март
факт
218 | ДБ №8 (6ата) | план | bar: Февраль
факт
219 | ДБ №9 (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и
факт
220 | ДБ №10 (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Март
факт
221 | ДБ №11 (6ата) | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
222 | ДБ №12 (6ата) | план | bar: Апрель
факт
223 | Атмосферный бак №3 (1,2ата) | план
факт
РАСШИРИТЕЛИ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ КОТЛОВ
224 | РНПК Iст.К.1-3 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Октябрь
факт
225 | РНПК IIстК.1-3 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Октябрь
факт
226 | РНПК Iст.К.4-5 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
227 | РНПК Iст. К.8-11 | план | [12 empty] | в/о | bar: Ноябрь
факт
228 | РНПК IIст. К.8-11 | план | [12 empty] | в/о | bar: Ноябрь
факт
229 | РНПК Iст. К.6,7,12 | план | bar: Февраль
факт
230 | РНПК IIст. К.6,7,12 | план | bar: Февраль
факт
ПОДОГРЕВАТЕЛИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
231 | ПНД-1 ТА-1 | план | bar: Апрель
факт
232 | ПНД-2 ТА-1 | план | bar: Апрель
факт
ПНД-2 ТА-2 | bar: Июль
233 | ПНД-3 ТА-1 | план | bar: Апрель
факт
234 | ПНД-3 ТА-2 | план | bar: Июль
факт
235 | ПНД-4 ТА-2 | план | bar: Июль
факт
236 | ПНД-2 ТА-3 | план | [12 empty] | в/о | bar: Май
факт
237 | ПНД-3 ТА-3 | план | [12 empty] | в/о | bar: Май
факт
238 | ПНД-4 ТА-3 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Май
факт
239 | ПНД-1 ТА-4 | план | [12 empty] | в/о | bar: Апрель
факт
240 | ПНД-2 ТА-4 | план | [12 empty] | в/о | bar: Апрель
факт
241 | ПНД-3 ТА-4 | план | [12 empty] | в/о | bar: Апрель
факт
| ПНД-1 ТА-5 | план | bar: Май
факт
| ПНД-2 ТА-5 | план | bar: Май
факт
| ПНД-3 ТА-5 | план | bar: Май
факт
242 | ПНД-3 ТА-6 | план | [12 empty] | в/о | bar: Август
факт
243 | ПНД-4 ТА-6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
244 | ПНД-5 ТА-6 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Август
факт
245 | ПНД-3 ТА-7 | план | bar: Июнь
факт
246 | ПНД-4 ТА-7 | план | [12 empty] | в/о | bar: Июнь
факт
247 | ПНД-5 ТА-7 | план | [12 empty] | в/о г/и | bar: Июнь
факт
БО
248 | Сальн. Подогр. БО-90 ТА-2 | План | [12 empty] | в/о | ТР | Календ. | bar: Июль
|  | Факт | [13 empty] | 2019
249 | Сальн. Подогр. БО-90 ТА-3 | План | [12 empty] | в/о | ТР | Календ. | bar: Май
|  | факт | [13 empty] | 2019
| Главный инженер ПТЭЦ-2 |  | Август: Ягодин В.П.
| Зам. главного инженера по ремонту |  | Август: Степаненко В.Е.
| И.о. начальника турбинного цеха |  | Август: Зубков А.В.
РО - производить согласно утвержденной переодичности ремонта насосного оборудования
ПР – продление паркового ресурса;
Пр.358 – Приказ №358 от 30.12.2014г. Министра по инвестициям и развитию РК об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования,
работающего под давлением;
Календ. – ремонт с выводом в ремонт основного оборудования;
Наработка – включается: межремонтные периоды по паспортным данным и фактически отработанному времени;
Дефект – по результатам дефектации оборудования.