## Report 1
Приложение №2
к Технической спецификации
"График ремонта оборудования ТТЦ"
ГРАФИК РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ ПЛАНИРУЕМОГО 2020 г.
№ позиции | Описание работ | Тип работ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
1 | Ленточный конвейер №7А (замена приемных воронок БСУ ЛК) | ПЛ |  |  |  | 01 - 30
2 | Ленточный конвейер №7Б (замена приемных воронок БСУ ЛК) | ПЛ | [6 empty] | 01 - 31
3 | УПДК МД №2,3 Замена стенок | ПЛ |  |  |  |  | 01 - 31
4 | Ленточный конвейер №7А (Ремонт плужковых сбрасывателей) | ПЛ |  |  |  | 01 - 30
5 | Ленточный конвейер №7Б (Ремонт плужковых сбрасывателей) | ПЛ | [6 empty] | 01 - 31
6 | Ленточный конвейер №9 (Ремонт наклонной части галереи ЛК9) | ПЛ |  |  |  | 01 - 30
7 | Кран-перегружатель (Ремонт резервного грейфера КП) | ПЛ | [5 empty] | 01 - 30
8 | Ленточный конвейер №2А,Б (Ремонт натяжной) | ПЛ | [8 empty] | 01 - 30
9 | Узел пересыпки №1 (Ремонт наклонных стенок пересыпного короба, броневых плит) | ПЛ |  |  |  |  | 01 - 31
10 | Ремонт бункеров на ВО №1(Ремонт бункеров №1,2) | ПЛ | [5 empty] | 01 - 30
11 | Ленточный конвейер №3Б (Замена м/к приемного лотка) | ПЛ | [5 empty] | 01 - 30
12 | Ленточный конвейер №4Б (Замена м/к приемного лотка) | ПЛ | [8 empty] | 01 - 30
13 | Ленточный конвейер №5Б (Замена м/к приемного лотка) | ПЛ | [7 empty] | 01 - 31
14 | Ленточный конвейер №3А (Замена м/к приемного лотка) | ПЛ |  |  |  |  | 01 - 31
15 | Ленточный конвейер №4А (Замена м/к приемного лотка) | ПЛ |  |  |  | 01 - 30
16 | Ленточный конвейер №5А (Замена м/к приемного лотка) | ПЛ | [5 empty] | 01 - 30
17 | Ремонт бункеров на КТ 14 №5, ЛП №6 | ПЛ | [8 empty] | 01 - 30
18 | УПГК (Ремонт наклонных стенок пересыпного короба, броневых плит) | ПЛ | [7 empty] | 01 - 31
19 | Изготовление роликов на конвейера | ПЛ |  |  |  | 01 - 30 | 01 - 31 | 01 - 30 | 01 - 31 | 01 - 31 | 01 - 30
20 | Изготовление шкафов для переодевания | ПЛ |  |  |  | 01 - 30 | 01 - 31 | 01 - 30 | 01 - 31 | 01 - 31
21 | Ремонт душевых, санузлов и бытовых комнат | ПЛ |  |  |  | 01 - 30 | 01 - 31 | 01 - 30 | 01 - 31 | 01 - 31 | 01 - 30
Главный инженер ПТЭЦ-2 | [10 empty] | Ягодин В.П.
Зам. главного инженера по ремонту | [10 empty] | Степненко В.Е.
И.о. начальника ТТЦ | [10 empty] | Некрасов А.В.