## ТА-4 объём
Приложение №1
к Технической документации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
объема текущего ремонта турбоагрегата ст №4
планируемого в 2020г.
| Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Название | Ед. изм. | Кол-во
1 | Разборка обшивы цилиндра
Устройство лесов,подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов турбины.
Разборка, сборка обшивы цилиндра,площадок обслуживания.
2 | Ремонт подшипников
| Вскрытие блока 1,2 и блока 4 подшипника, проверка и исправление натягов. | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 4
| Вскрытие верхних вкладышей подшипников № 1,2,3,4 | 2802 | ЛАК ЛБС-1 бакелитовый | КГ | 2
| Закрытие блоков | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
Ревизия опорно-упорного подшипника
3 | Ремонт системы регулирования защит и импульсной части
| Ремонт импульсной части системы регулирования | 7405 | СПИРТ этиловый ректификованный Экстра из пищевого сырья ГОСТ5962-2013 | Л | 1
| Ремонт системы регулирования и защиты | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Ревизия сервомоторов турбины | 70280 | КЛАПАН EV220A 10B G 12 N НО электромагнитный со леноидный кат.042U4064 произ-ль Danfoss | ШТ | 3
|  | 70138 | КАТУШКА AM024D 9.5Вт 24В компактная кат.042N0843 произ-ль DANFOSS | ШТ | 3
4 | Ремонт ВПУ
| Разборка полумуфт | 6039 | МАНЖЕТА 2.2-30*52-10 армированная резиновая ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Снятие электродвигателя | 71686 | МАНЖЕТА 1.2.-50*70-1 резиновая армированная ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Разборка, дефекация и снятие до ремонтных замеров. | 5046 | ПОДШИПНИК 211 ГОСТ8338-75 | ШТ | 2
Проверка зацепление червяка с червячным колесом и ведущей шестерни с зубчатым венцом на муфте ротора турбины по краске
Проверка боковых зазоров в зубьях червячной передачи, проверка осевого разбега вала червяка
Проверка зубьев ведущей шестерни и венца ротора
Очистка, промывка, продувка сжатым воздухом всех деталей ВПУ
Изготовление манжет из кожи и их установка, Замена сальников.
Сборка и центровка
5 | Ревизия сервомотора АСК
| Вскрытие сервомотора | 7405 | СПИРТ этиловый ректификованный Экстра из пищевого сырья ГОСТ5962-2013 | Л | 1
Выемка поршня сервомотора с корпуса
Зачистка поршня и колец от шлама масленных отложений
Чистка золотника и буксы сервомотора
Сборка сервомотора
6 | Ревизия регулирующих клапанов ВД №1,2,3,4
| Разборка регулирующих клапанов | 41114 | ПОДШИПНИК Ш40,ГОСТ3635-78 | ШТ | 2
| Установка на ремонтную площадку | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей.
Проверка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей.
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
7 | Ремонт кулачкового распред.устр. РК ВД
| Снятие распределительного устройства. | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 20
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей. | 71761 | ШКУРКА 750*50 Л1 53С М40 шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ10054-82 | М2 | 1
Замена дефектных деталей с их подгонкой по месту и шлифовкой
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
8 | Опресовка трубопроводов газоохладителей
При обнаружении дефектов устронить
9 | Ремонт маслоохладителя 4 А
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
10 | Ремонт маслоохладителя 4 Б
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
11 | Ремонт маслоохладителя 4 В
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
12 | Ремонт маслоохладителя 4 Г
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
13 | Ремонт маслосистемы по результатам дефектации
| Очистка масла и маслосистемы, м/о установкой на остановленной ТА | 66802 | КОЛЬЦО 08.02.07.03-013 уплотнительное маслоочис тительной установки ТА | ШТ | 2
| Сборка промывочной схемы и промывка маслосистемы горячим маслом. | 66808 | КОЛЬЦО 08.02.07.05-017 уплотнительное маслоочис тительной установки ТА | ШТ | 2
| Разборка промывочной схемы. | 66804 | ПРОКЛАДКА 08.02.00.04-019 муфты маслонасоса маслоо чистительной установки ТА | ШТ | 2
| Очистка маслопроводов, не подвергающихся промывки маслом. | 29963 | СЕТКА 0.3*0.3мм,тканая,латунная | М2 | 4
| Сборка клапанов. | 73608 | СЕТКА 05*1000 Н Л80 латунная тканая с квадратн ыми ячейками ГОСТ6613-86 | М2 | 4
| Сборка маслосистемы в рабочее положение. | 50059 | ПАРОНИТ ПМБ 1*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 50069 | ПАРОНИТ ПМБ 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 40
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
14 | Ремонт атмосферных клапанов - 2шт.
| Ремонт атмосферных клапанов ЦНД | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
| Изготовление прокладок для клапанов | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Замена прокладок клапанов
15 | Ремонт ПВД-4 по результатам опресовки
| Снятие площадки обслуживания | 42697 | МЕМБРАНА МО-125-43/20 клапана предохранительного | шт | 1
| Установка площадки обслуживания | 76094 | МЕМБРАНА МО-125-38/20 клапана предохранительного ТА | шт | 1
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 30
16 | Ремонт ПВД-5 по результатам опресовки
| Снятие площадки обслуживания | 41197 | ГАЙКА М42*42 ст35,ПТ11.86.04 | ШТ | 10
| Установка площадки обслуживания | 42697 | МЕМБРАНА МО-125-43/20 клапана предохранительного | шт | 1
| Замена дефектного крепежа | 76094 | МЕМБРАНА МО-125-38/20 клапана предохранительного ТА | шт | 1
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 30
17 | Ремонт ПНД-1 в/о
| Снятие площадки обслуживания | 7136 | ГАЙКА М36,черт.ст35 ПТ11.87.05 | ШТ | 10
| Устанвок площадки обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Замена дефектного крепежа | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
Зачистка корпуса под в/о
18 | Ремонт ПНД-2 в/о
| Снятие площадки обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Устанвок площадки обслуживания
Зачистка корпуса под в/о
19 | Ремонт ПНД-3 в/о
| Снятие площадки обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Устанвок площадки обслуживания
Зачистка корпуса под в/о
20 | Ремонт цирк фильтров ФР-250, ФР-400
| Демонтаж, монтаж крышек фильтров м/к | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 30
Демонтаж, монтаж фильтрующих элементов м/к
Зачистка корпуса и фильтров до металлического блеска
Изготовление прокладки d630
Изготовление прокладки d900
Замена прокладок d630,d900
Ремонт сальникового охладителя по результатам опресовки
21 | Ремонт конденсатора
Ремонт конденсатосборника
Установка разборка металлоконструкции для деревяного настила
Сборка разборка деревянных настилов
Очистка приямка циркодовода
Чистка УНГ уплотнение конденсатора
Ремонт распылителей дренажей, рециркуляции и ХОВ -по результатам опресовки
Ремонт перегородок конденсаторов по результатам дефектации
22 | Ремонт ПСГ в/о
Чистка трубного пучка, уплотнение установкой УНГ
Установка , разборка металлоконструкций для деревянного настила
Сборка, разборка деревянного настила
Зачистка корпуса под в/о
23 | Текущий ремонт КНБ-4"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 62763 | ВАЛ ПТ22.70.00.015 насоса 8КСД-5*3 | ШТ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
24 | Текущий ремонт КНБ-4"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 70418 | ПОДШИПНИК 6313 (FAG) | ШТ | 2
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
25 | Текущий ремонт КНБ-4"В"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
26 | Ремонт СН -14
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
27 | Ремонт СН -15
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
28 | Ремонт СН -16
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
29 | Текущий ремонт КН-4"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 58293 | ПОДШИПНИК 7313SKFMR | ШТ | 2
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
30 | Текущий ремонт КН-4"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
31 | Текущий ремонт КН-4"В"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
32 | Текущий ремонт НГО-4"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Разборка сальникового уплотнения | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
33 | Текущий ремонт насоса Сл ПНД-1
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Снятие с вала полумуфты | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Отсоединение крышек подшипников от станины насоса
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
34 | Текущий ремонт насоcа Сл ПНД-4"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 13645 | ПОДШИПНИК 21307 CC (SKF) | ШТ | 2
| Снятие с вала полумуфты | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
35 | Текущий ремонт насоа Сл ПНД-4"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 13645 | ПОДШИПНИК 21307 CC (SKF) | ШТ | 2
| Снятие с вала полумуфты | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
Отсоединение крышек подшипников от станины насоса
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
36 | Ремонт НГО-4"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
37 | ПМН ТА №4 (ТР)
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 70417 | ПОДШИПНИК 6312 (FAG) | ШТ | 2
Изготовление прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Ревизия пошипников
Центровка насоса
38 | Ремонт РМН и АМН
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки
Изготовление прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Ревизия пошипников
Центровка насоса
39 | Ремонт дренажей,отборов Ø60*5
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8522 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75 | КГ | 10
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
| Ремонт арматуры | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 88
40 | Ремонт задвижки Ду150Ру25 дренаж с ПНД-1
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 5
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 5
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 30
41 | Ремонт рег.уровня ПНД-2,3 Ду100Ру25 (2шт)
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 12
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 30
42 | Замена сальникового уплотнения на КОС ПВД-4 Ду150Ру64
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 10625 | ЗАДВИЖКА Ду150 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
43 | Ремонт задвижки ПНД-3 Ду100Ру64
|  | 10760 | ЗАДВИЖКА Ду100 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 8528 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,d3 | КГ | 10
44 | Ремонт рег.уровня ПВД-4,5 на ДБ Ду100Ру64
|  | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 70541 | ГАЙКА М18*2.5-6Н.12(S27) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 50239 | БОЛТ М18-6g*100.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
45 | Ремонт задвижки всас КН-4В Ду200Ру25
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 20
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
|  | 63793 | ГАЙКА М12-6Н.5(S18) шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
46 | Замена сальникового уплотнения на задвижке 4ВС-18-8 4ВС-18-10 Ду600Ру25
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
47 | Замена сальникового уплотнения на дренаже перепускных труб в расширитель Ду20Ру225
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.3
|  | 67761 | ГАЙКА М8-6Н.5(S13).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 0.1
48 | Ремонт вентиля по охл.воде на Сл.Н. ПНД-1 Ду20Ру64
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
49 | Ремонт дренажа глав.паропровода в атмосферу Ду20Ру100 (2шт)
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 2
|  | 67760 | ГАЙКА М10-6Н.5(S10).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 1
|  | 50098 | БОЛТ М10-6g*30.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
50 | Ремонт задвижки 4ПО-4 Ду200Ру25
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
51 | Ремонт арматуры вход выход охлаждения воды с м\о
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 5
Изоляция
52 | Изоляция регулирующего клапана ВД
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 25
|  | 72305 | СЕТКА I-20-1.6 ГОСТ5336-80 (рабица) | М2 | 10
|  | 4131 | МАТЕРИАЛ МБОР-С2-5 базальтовый,огнезащитный,рулон ный,ТУ 5769-003-48588528-00 | М2 | 5
53 | Изоляция трубопроводов обвязки ПВД
| Трубы d159,219, | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 5
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
54 | Контроль металла
ПСГ в/о
ПНД 1,2,3 в/о
55 | Проверка опорно подвисной системы главного и питательного паропровода
56 | Подготовка к пуску турбины
| Главный инженер ПТЭЦ-2 |  | Ягодин В.П.
| Зам. главного инженера по ремонту |  | Степаненко В.Е.
| И.о. начальника ТЦ |  | Зубков А.В.