## Лист1
Приложение №1
к Технической спецификации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
регламентных работ турбоагрегата ст. № 1
планируемых в 2020г.
№ | Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Материалы | Ед. изм. | Кол-во
1 | Ремонт сеток маслобака ТА-1 ( январь ) | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
2 | Ремонт сеток маслобака ТА-1 ( март ) | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
3 | Ремонт сеток маслобака ТА-1 ( июнь) | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
4 | Ремонт сеток маслобака ТА-1 ( август) | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
5 | Ремонт сеток маслобака ТА-1 ( октябрь) | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
6 | Ремонт сеток маслобака ТА-1 ( декабрь) | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
7 | Ремонт маслоохладителя 1А (февраль)
8 | Ремонт маслоохладителя 1Б (июнь)
9 | Ремонт маслоохладителя 1В ( август)
10 | Ремонт маслоохладителя 1Г (октябрь)
11 | Ремонт НГО-1А ( сентябрь) | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
Разборка сальникового уплотнения
Сборка сальникового уплотнения
12 | Ремонт КН-1А ( ноябрь) | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.4
| Разборка сальникового уплотнения | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.3
Сборка сальникового уплотнения
13 | Ремонт КН-1Б ( ноябрь) | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.3
| Разборка сальникового уплотнения | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.3
Сборка сальникового уплотнения
14 | Ремонт КН-1В ( ноябрь) | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.3
| Разборка сальникового уплотнения | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.4
Сборка сальникового уплотнения
15 | Ремонт фильтров МОУ ТА ст.№ 1 (май)
16 | Замер вибрации НГО-1А (март)
17 | Замер вибрации НГО-1Б (март)
18 | Замер вибрации КН-1Б (март)
19 | Замер вибрации КН-1А (март)
20 | Замер вибрации КН-1А (март)
21 | Замер вибрации КН-1Б (март)
22 | Замер вибрации КН-1В (март)
23 | Ремонт НГО-1Б ( сентябрь) | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
Разборка сальникового уплотнения
Сборка сальникового уплотнения
24 | Ремонт ВПУ ТА-1 (январь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
25 | Ремонт ВПУ ТА-1 (февраль)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
26 | Ремонт ВПУ ТА-1 (май)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
27 | Ремонт ВПУ ТА-1 (июнь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
28 | Ремонт ВПУ ТА-1 (июль)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
29 | Ремонт ВПУ ТА-1 (август)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
30 | Ремонт ВПУ ТА-1 (сентябрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
31 | Ремонт ВПУ ТА-1 (октябрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
32 | Ремонт ВПУ ТА-1 (ноябрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
33 | Ремонт ВПУ ТА-1 (декабрь)
Снятие ограждения мутфы
Сборка муфты, установка ограждения муфты
34 | Ремонт конденсатора ТА-1 ( июнь)
Чистка трубного пучка