## ТМ9
Приложение №3 к договору№_______________
График производства работ
Реконструкция помещения центральной диспетчерской ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" в г.Петропавловске, СКО.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ | Продолжительность (дней)
|  |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
2019 год
|  |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Демонтажные работы |  | 5 | 2019 год 46: 11.11-15.11
2 | Строительно-монтажные работы |  | 23 | 2019 год 47: 15.11-07.12
4
5
3 | Уборка помещения |  | 2 | 2019 год 50: 09.12-10.12
| Итого общая продолжительность |  | 30 | bar: 2019 год 46 to 2019 год 50
Директор подрядной организации
Согласовано
| Генеральный директор ТОО "Петтропавловские Тепловые Сети" |  |  | 2019 год 50: Калиничев А.В.