## Лист3
Приложение №3
к договору №_____
от " "__________20__г.
График производства работ
по ремонту зданий и сооружений
№ п/п | Наименование работ | Норм. трудоемкость чел/час
|  |  | июль | [17 empty] | август | [20 empty] | сентябрь
|  |  | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30
ТП-7
1 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | 36.56
2 | Бетонная стяжка. Разборка покрытия | 277.62
3 | Бетонная стяжка. Устройство | 0.77
4 | Парапеты кирпичные. Разборка | 61.88
5 | Парапеты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 41.02
6 | Детали крепления сливов. Установка | 3.05
7 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство сливов шириной 500мм | 13.63
8 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | 26.52
9 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов | 4.84
10 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка | 13.14
11 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | 8.26
12 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | 578.66
13 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | 21.06
14 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | 151.69
15 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями | 23.77
16 | Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | 94.41
17 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями | 38.22
18 | Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % | 113.16
19 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | 182.99
ТП-13
1 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | 10.97
2 | Бетонная стяжка. Разборка покрытия | 83.29
3 | Парапеты кирпичные. Разборка | 12.38
4 | Парапеты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 8.2
5 | Разрушенная кирпичная кладка стены. Разборка | 117.81
6 | Стены из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 78.11
7 | Бетонная стяжка. Устройство | 0.77
8 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | 7.96
9 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов | 9.67
10 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | 191.74
11 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | 6.98
| ИТОГО | 2010.74
| Заказчик: |  | август 13: Подрядчик: