## Лист1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ТОО "Дорожник Ашык Аспан"
По объекту:"Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров после проведения ремонтных работ в г.Петропавловске"
№ п/п | Наименование работ |  | Единица изм. | Всего | 2017 год
|  |  |  | объем | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
стоимость
1 | Восстановление асфальтового покрытия тротуаров |  | м2 | 3000 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600
|  |  | тенге | 11226000 | 1871000 | 2245200 | 2245200 | 2619400 | 2245200
2 | Восстановление асфальтового покрытия проезжей части |  | м2 | 3500 | 700 | 735 | 765 | 500 | 800
|  |  | тенге | 23152500 | 4630500 | 4862025 | 5060475 | 3307500 | 5292000
3 | Устройство железобетонных бордюр |  | м пог. | 200 | 20 | 60 | 50 | 50 | 20
|  |  | тенге | 714400 | 71440 | 214320 | 178600 | 178600 | 71440
4 | Обратная засыпка песком после проведения ремонтных работ |  | м2 | 250 |  | 100 | 100 | 50
|  |  | тенге | 256750 |  | 102700 | 102700 | 51350
5 | Обратная засыпка щебнем после проведения ремонтных работ |  | м2 | 265.7215 |  | 105.7 | 100 | 60
|  |  | тенге | 576349.9335 |  | 229263.3 | 216900 | 130140
| Всего стоимость работ: |  | тенге | 35925999.9335
Согласовано:
| Директор ТОО"Дорожник Ашык Аспан" |  |  | Генеральный директор ТОО"Петропавловские Тепловые Сети"
| ___________________Мартиросян Б.С. |  |  | _________________Рыбас И.Н.

## Лист1 (2)
Приложение №2
к договору №___ от "___"_____________20 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
По объекту:"Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после раскопок"
№ п/п | Наименование работ |  | Единица изм. | Всего |  | 20___ год
|  |  |  | объем | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
стоимость с учетом НДС
1 | Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после раскопок |  | м2
тенге
| Всего стоимость работ: |  | тенге | ____________
| Подрядчик |  |  | Заказчик