## версия 1
Приложение №3
к договору №___ от "___"____________20 г.
График поставки материалов Подрядчика
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Общее количество | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | Восстановление асфальтового покрытия проезжей части после раскопок
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Подрядчик |  | Заказчик

## версия 2
| Перечень собственных материалов подрядчика |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после раскопок
1.1 | Смеси асфальтобетонные | т | 231.25 | 37 | 46.25 | 46.25 | 55.5 | 46.25
1.2 | Песок природный | м3 | 280 | 44.8 | 56 | 56 | 67.2 | 56
1.3 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 27 | 4.32 | 5.4 | 5.4 | 6.48 | 5.4
1.4 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм | м3 | 300 | 48 | 60 | 60 | 72 | 60
1.5 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм | м3 | 54 | 8.64 | 10.8 | 10.8 | 12.96 | 10.8
2 | Восстановление асфальтового покрытия проезжей части после раскопок
2.1 | Смеси асфальтобетонные | т | 837.713
2.2 | Песок природный | м3 | 744.24
2.3 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 95.688
2.4 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм | м3 | 1063.2
2.5 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм | м3 | 191.376
Бордюры
| Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В15 /М-200/ | м3 | 11.8
| Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.12
| Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 8
Подсыпка щебнем
| Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 8.1
| Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм | м3 | 90
| Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм | м3 | 16.2
Подсыпка песком
| Песок природный | м3 | 67.2
|  |  | 2500 |  | 400 | 500 | 500 | 600 | 500