## График (4)
ГРАФИК. Ремонт ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ-1
Приложение №3
к договору №________ от ____________2019 г.
График производства работ по ремонту кровли здания ОПУ ПС 110/10 кВ №11
№ п/п | Мероприятие | 2019 год | [5 empty] | Примечание
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | I неделя | II неделя | III неделя | IV неделя | V неделя | VI неделя
1 | Установка стропил
2 | Устройство обрешетки
3 | Огнезащита
4 | Устройство покрытия кровли из профлиста
5 | Устройство карниза
Итого: | [8 empty] | 7
«Подрядчик» |  | «Заказчик» АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
Генеральный директор
__________________________А.А. Казановский