## рус
Информация об исполнении Плана капитальных вложений ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2015 год
(передача и распределение тепловой энергии )
Утвержден генеральным директором ТОО "Петропавловские Тепловые Сети".
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта)** |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*** |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2014 года | факт 2015 года | факт на 01.01.2015 года | факт на 01.01.2016 года | план | факт | факт 2014 года | факт 2015 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I | Передача и распределение тепловой энергии г.Петропавловск | Возврат кредита ЕБРР |  |  |  | с 01.01.2015г по 31.12.2015г |  | 144300 | 144300 | 0 |  | 275977 | 0 | - | - | Протяженность сетей - 233,347 км; Распределение т/ энергии - 1 333 500 Гкал; Ремонт трубопроводов- 14,429 км. | Протяженность сетей - 233,347 км; Распределение т/ энергии - 1 329 586 Гкал; Ремонт трубопроводов- 13,601 км. | 72.86 | 71.81 | 19.5 | 19.5 | 341 | 272 | Предельный процент износа - это следствие недостаточности выполнения объемов ремонтов и реконструкции трубопроводов. Нормативный срок службы трубопровода — 25 лет. Ежегодный нормативный износ составляет — 4%. Порядка 20 км. т/сетей по условиям эксплуатации находятся в местах затопления грунтовыми водами, достигающими в период паводков 0,65 м от уровня грунта, что сокращает срок службы т/провода 5-10 лет, из-за наружной коррозии. Для поддержания износа на том же уровне необходима замена 20 км. т/сетей, для снижения износа — 25 км. Для этого необходимо 1,2 -1,5 млрд.тенге. Снижение объема оказываемых услуг произошло за счет влияния температурного фактора (среднемесячная температура за 2014 г. 2,21 С◦, среднемесячная температура за 2015 г. 3,46 С◦. | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при её транспортировке и снижение износа тепловых сетей.
II |  | Реконструкция и техническое перевооружение | [5 empty] | 126262 | 128405 | 2143 |  |  |  | - | -
2.1. |  | Реконструкция теплотрасс с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 126262 | 128405 | 2143 |  |  |  | - | -
2.1.1. |  | Восстановление изоляции | п.м. | 3242 | 3242 |  |  | 18646 | 18646 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.2. |  | Материалы для выполнения услуг по восстановлению изоляции | [5 empty] | 34670 | 40396 | 5726 | Изменение стоимости ТМЦ после дополнительной проработки рынка и заключения договоров на поставку материалов. |  |  | - | -
2.1.3. |  | Проектные работы строительства ТМ№5 2Ду500мм по улице Я.Гашека - улице Мира на участке от ТК-5-02 до ТК-5-20, по улице Хименко на участке от ТК-5-13 до ТК-5-52 | [5 empty] | 52994 | 52994 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.4. |  | Проектные работы строительства ТМ№1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с | [5 empty] | 16368 | 16369 | 1 |  |  |  | - | -
2.1.5. |  | Проведение государственной экспертизы рабочих проектов | [5 empty] | 3584 | 0 | -3584 | Договор на проведение экспертизы будет заключен в 2016 году, в свзяи с долгой разработкой ПСД проектным институтом, в результате средства были перенаправлены на исполнение пункта 2.1.2. |  |  | - | -
III |  | Новая техника | [5 empty] | 3384 | 3272 | -112 |  |  |  | - | -
3.1. |  | Оснащение рабочих мест | [5 empty] | 3384 | 3272 | -112 |  |  |  | - | -
3.1.1. |  | МФУ | шт. | 6 | 6 |  |  | 696 | 584 | -112 | Экономия после приобретения МФУ, в связи с дополнительной процедурой проработки рынка и заключения договора на закуп, в результате экономия была перенаправлена на реализацию пункта 2.1.2. |  |  | - | -
3.1.2. |  | Компьютер | шт. | 14 | 14 |  |  | 2688 | 2688 | 0 |  |  |  | - | -
|  | Всего за 2014 год | [5 empty] | 273946 | 275977 | 2031
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2015 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 27.02.2015г №143. Приложение на 1 листе на стр.__________
** При утверждении предельного уровня тарифа была утверждена Инвестиционная программа на период с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. В связи с окончанием срока ИП, в 2015 году предприятием был разработан План капитальных вложений на сумму 273 946 тыс.тенге.
***Приказом ГУ Департамент агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО № 33-ОД от 28 февраля 2014 года утверждены нормативные технические потери на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2016 года в размере 310,144 тыс. Гкал (19,5 %) при плановом отпуске тепловой энергии в сеть 1590,482 тыс. Гкал.

## каз
"Петропавл Жылу Жүйелері" ЖШС 2015 жылғы Іргелі салымдар жоспарын орындау туралы ақпарат
(жылу энергияны тасымалдау мен тарату)
"Петропавл Жылу Жүйелері" ЖШС бас директорымен бекітілген
№ р/б | Реттелетін қызмет түрлерінің (тауарлар, жұмыстар) жоспарлы және іс жүзіндегі көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Кіріс пен шығын туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламасының (жобасының) сомасы** |  |  |  | Инвестициялар бағдарламаның (жобаны) іс жүзіндегі шарттары мен қаржыландыру мөлшері туралы ақпарат, мың теңгемен |  |  |  | Инвестициялар бағдарламасындағы (жобасында) бекітілген көрсеткіштермен инвестициялар бағдарламаның (жобаны) іс жүзіндегі көрсеткіштермен салыстыру мен қаржыландыру мөлшері туралы ақпарат | [7 empty] | Бекітілген инвестициялар бағдарламасындағы (жобаны) көрсеткіштерден іс жүзіндегі жетілеген көрсеткіштердің ауытқушылық себептерін түсіндіру | Көрсетілетін реттелетін қызмет түрлерінің (тауарларының, жұмыстарының) сапа мен сенімділік арттыруының бағасы
| Қызмет түрлерінің (тауарлар, жұмыстар) атауы және қызмет етілетін аумақ | Шаралар атауы | Өлш. бірл. | Табиғи көрсеткіштердегі сан |  | инвестициялық бағдарламасының (жобасының) аясындағы қызмет түрлерін көрсету кезеңі |  | Жоспар | Факт | Ауыт. | Ауытқушылық себептері | Өздік қаражат |  | Қарызға алынған қаражат | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай өндірістік көрсеткіштерді өткізу жылдары бойынша арттыру |  | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай, өткізу жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының ( физикалық ) төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай, өткізу жылдары бойынша шығындар төмендеуі, % *** |  | Бекітілген инвестициялар бағдарламасына (жобасына) қарай, өткізу жылдары бойынша апаттықтың төмендеуі, %
[12 empty] | Амортизация | Кіріс
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | 2014 жылғы факт | 2015 жылғы факт | 01.01.2015 жылғы күніне факт | 01.01.2016 жылғы күніне факт | жоспар | факт | 2014 жылғы факт | 2015 жылғы факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I | Жылу энергияны тасымалдау мен тарату Петропавл қ. | ЕҚЖДБ кредитті қайтару |  |  |  | 2015ж.01.01. бастап 2015ж.31.12. дейін |  | 144300 | 144300 | 0 |  | 275977 | 0 | - | - | Тораптар қашықтығы - 233,347 км; Ж/ энергияны тарату - 1 333 500 Гкал; Құбырларды жөндеу- 14,429 км. | Тораптар қашықтығы - 233,347 км; Ж/ энергияны тарату - 1 329 586 Гкал; Құбырларды жөндеу- 13,601 км. | 72.86 | 71.81 | 19.5 | 19.5 | 341 | 272 | Тозудың шекті пайызы - құбырларды жөндеу көлемдерінің мен қайта жаңартудың орындау жеткіліксіздігінің нәтижесі. Құбыр желісінің нормативтік қызмет ету мерзімі— 25 жыл. Жыл сайынғы нормативті тозу — 4% құрайды. Су тасқыны кезеңде ыза деңгейінен 0,65 м жететін ж/тораптардың ,шамамен, 20 шқ. , пайдалану шарттары бойынша, ыза суларымен басу орындарында төселген, бұл сыртқы жегіштің кесірінен қ/желісінің қызмет ету мерзімін 5-10 жылға қысқартады. Тозуды сол деңгейінде ұстап тұру үшін ж/тораптардың 20 шқ. ауыстыру керек, тозуды төмендеу үшін — 25 шқ. Ол үшін 1,2 -1,5 млрд.теңге керек. Көрсетілетін қызмет түрлері көлемінің төмендеуі температуралық фактордың әсерінен болды (2014 ж. ортаайлық температурасы 2,21 С◦, 2015 ж. ортаайлық температурасы 3,46 С◦). | Шаралар орындалуының нәтижесінде жылуэнергия тасымалдағанда іс жүзіндегі жылу ысыраптарының деңгейінің мен жылу тораптарытозуының төмендеуі күтілуде.
II |  | Қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру | [5 empty] | 126262 | 128405 | 2143 |  |  |  | - | -
2.1. |  | Алдын ала оқшауланған құбырларды пайдаланып жылутрассаларды қайта жаңарту | [5 empty] | 126262 | 128405 | 2143 |  |  |  | - | -
2.1.1. |  | Жылуоқшаулауды қалпына келтіру | п.м. | 3242 | 3242 |  |  | 18646 | 18646 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.2. |  | Оқшаулауды қалпына келтіру жөніндегі қызмет түрлерін орындау үшін материалдар | [5 empty] | 34670 | 40396 | 5726 | Нарық қосымша қаралып шыққасын және материалдарды жеткізу шартын жасасқасын қайта жаңарту ТМҚ бағасының өзгерілуі. |  |  | - | -
2.1.3. |  | ТМ№5 2Ду500мм Я.Гашек к. - Мир к.бойынша ТК-5-03 бастап ТК-5-20 дейінгі учаскесінде, Хименко к. бойыншана участке ТК-5-13 бастап ТК-5-52 дейін учаскесінде қайта жаңарту жобалық жұмыстары | [5 empty] | 52994 | 52994 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.4. |  | Диаметрін 2Ду700мм - 2Ду1000мм үлкейтіп Алтынсарин к. бойынша ТК-1-10 бастап УН-2-17а-с дейін №1 ЖМ УН-2-17а-с қайта жаңарту мен ТК-8-16 бастап ТК-8-17а дейін Алтынсарин к. бойынша ЖМ №1 жетілдіру жобалық жұмыстары | [5 empty] | 16368 | 16369 | 1 |  |  |  | - | -
2.1.5. |  | Жұмыс жобаларына мемлекеттік сараптама жасау | [5 empty] | 3584 | 0 | -3584 | Сараптама өткізу шарты жобалық институт ЖСҚ ұзақ әзірлегендіктен 2016 жылы жасасатын болады , нәтижесінде, үнемдеу 2.1.2. пунктті жүзеге асыруына қайта бағытталған. |  |  | - | -
III |  | Жаңа техника | [5 empty] | 3384 | 3272 | -112 |  |  |  | - | -
3.1. |  | Жұмыс орындарын жабдықтау | [5 empty] | 3384 | 3272 | -112 |  |  |  | - | -
3.1.1. |  | МФУ | дана | 6 | 6 |  |  | 696 | 584 | -112 | Нарықты қарап шығу қосымша ресімі мен сатып алу шартын жасасуына байланысты МФУ сатып алынғасын үнемдеу , нәтижесінде, үнемдеу 2.1.2. пунктті жүзеге асыруына қайта бағытталған. |  |  | - | -
3.1.2. |  | Компьютер | дана | 14 | 14 |  |  | 2688 | 2688 | 0 |  |  |  | - | -
|  | 2015 жылғы барлығы | [5 empty] | 273946 | 275977 | 2031
Ескертпе:
* "ПЖЖ" ЖШС 2015 жылғы ҚР Қаржы министрінің 2015ж. 27.02. №143 бұйрығына сәйкес үлгі бойынша кіріс пен шығыны туралы есеп. Қосымша 1 парақта, ______б.
** Шекті тариф деңгейі бекітілгенде 01.10.2012 ж. -30.09.2014 ж. аралығында Инвестициялық бағдарлама бекітілген. ИБ мерзімі аяқталғандықтан 2015 жылы кәсіпорын 273 946 мың теңге сомасына Іргелі салымдар жоспары әзірленген болатын.
***ҚР СҚО бойынша Табиғи монополияларды реттеу агенттігі департаментінің 2014 жылғы 28 ақпаннан №33-ОД бұйрығымен 2014 жылғы 1 қазан - 2016 жылғы 30 қыркүйек кезеңге жылу торапқа энергия босату 1590,482 мың Гкал болғанда 3310,144 мың Гкал (19,5 %) мөлшерінде нормативті техникалық шығындар бекітілген.