## Информация
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей г. Петропавловска
в период с 03.11.2025 г. по 09.11.2025 г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ТП-192 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Выполнение ТУ, ТОО "SMK-15" | 03.11.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Парковая, 77,79,81,83,85,86, 90-96, 98,100,103,104,105,107,111,113,115, Муканова, 91, Партизанская, 74,76,78,80,82,84,86,133, Жабаева, 95,99,103,105,107,109,111, Попова, 75,76,77,78,80,84
2 | ТП-311 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Техническое обслуживание | 03.11.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Шухова, 2,2а,4,8, Хименко, 3
3 | ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ №4 ф.14 | Установка траверсы, монтаж шлейфов на КТП, врезка шлейфов, ТОО "Bear инжиниринг" | 03.11.2025г. с 10-00ч. до 13-00ч. | Жилые дома по ул. 1 Сенная, 6,7,8,9,11,11а,12,15,17,20,21,22, 25-32, 34,36,38,46,50,52,54,56,62,64,66,68,70,76,78, 2 Сенная, 2,4,5,6,8,9,10, 12-17, 19,23,24,25,27,29,33,37,39,41,43,43а,49,53,55,59, 3 Сенная, 1, 1 (а,б), 2,3,4а,7,8,11,15,16,17,18,20,24,25,30,32,34,38,42,46,50,52,56, 4 Сенная, 2,3,9,10,12, 14-18, 22,23,24,25,28,31,32,33,35,37,39,41,43,47,49, 5 Сенная, 4,6,7,8, 11-17, 19,21,25, Байбулова, 4,7, 2 пр.Сенной, 1,2а,7,8,9,11,12,14,15,15а,17,18, 20-24, 32,34,36,38, 5 пр.Сенной, 1,3а, 4-10, 12,14,23,25,27,29,33,37,39а,41,43,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,73, пр.Индустриальный, 29
4 | ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ "Газораздатка" ф.5 | Замена РЛНД-10кВ на ТОО "Агро Грант", по письму ТОО "Smart Electric Sistem" | 03.11.2025г. с 10-00ч. до 13-00ч. | Жилой дом пос. Малое Белое, ул. Уалиханова, 0
5 | ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ "Рабочий поселок" ф.9 участок ТП-261 - ТП-229 | Техническое обслуживание | 03.11.2025г. с 10-00ч. до 16-00ч. | Жилые дома по ул. Украинская, 221а,231,240, 242,244,246,248,250,252,252а,254,254а,255,256,258,259,259а,265,280, Пугачева, 48,245,247,248а,249,250,254,259,261,263,265,267,269,271,271а,275, 1 пр.Суворова, 2,4,6,8,10,12, 14-24, 26,30,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70, Заовражная, 1,6,6а,15,16,18, 20-24, 26,39,43,45,47,49,51,53,55,57,63,63а,65,67,71,73,75,77,79,81,83, Кутузова, 26,28,30,32,34, 36-54, 56-75, 77,79,81,83,85,87,89, Лазутина, 155,157,163,165,167,169,183,192,196,198,200,204,206,208,210,212,212/1,212/9,212б,214,214а,222,224,226, пр.Аэродромный, 11,16, Восточная, 78,80,82,84,86,95,97,99,101, Совхозная, 47,49,51,53,55,57,59,61,62,66,68,70, Целинная, 88,90,105,107,109,111,113,115, пр.Михеева, 14,16, пр.Суворова, 2,4,6,8,10,12,14,16, 18-23, 25,26,28,30,32,36,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70, Панфилова, 187,187а,219, Щорса, 1а,5,8а,13,14,16,18,20,22,24,26, Тепловозная, 21а,22,25, 27 (б,в), 29,30, 30 (а,б,в), 31,33,34,34а,35,36,37,37а,38,39,40,42,44, Космодемьянской, 37,39,41,44,48, Урожайная, 3,5,20,22,24,26,28,30,32,51,53,55,57,59, 142 км, 1, 2629 км, 1,1а,2, 2 (а,в), 3,3а,4,4а,5,5б,6,6а,8а,10,10б,11,12,12а,13, 13 (а,в), 14-26, 28,29, пр.Урожайный, 1,2,4,6,8,10, 1 пр.Урожайный, 1,4,6,8,10, Садовая, 21,26,48а, Суворова, 165,167,171,173,177,179,181,183,185,187, 189-197, 199-210, 214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,234, 2 пр. Суворова, 3,4,5,6,7,8,8/1,9,10,11,12,13, пр.Панфилова, 1-6, 8,10, 12-24, 26,28,29,30, 1 пр.Михеева, 14, пр.Пугачева, 48
6 | ТП-393 руб. 0,4кВ "Новая, 73,75" | Техническое обслуживание | 04.11.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Новая, 73,75
7 | ТП-360 РУ-10кВ I, II с.ш., РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Техническое обслуживание | 05.11.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Уалиханова, 17,19
Примечание: по техническим причинам возможны изменения во времени отключения потребителей
Начальник ОДС Долганов Е.А.