## Лист1
2021-06-14
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 до 28-08а (тех.глушки). | 3 ч.с.: С.Муканова 117,119,123. | 07.05.2021 09:37ч | 21.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
2 | ТМ№6 2Ду300 от ТК-6-13А до ТП-6-15а (по И.Залманова) | 1 юр.л.: Медведева 41. | 17.05.2021 11:05ч. | 25.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
3 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-5-02 до Троллейбусный парк | 1 м.ж.д.: Я.Гашека 20а. | 17.05.2021 10:30ч. | 14.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
4 | ТМ12 2Ду400-300 от ТК-6-14 доТК-12-02(тех.глушки) | 2 ч.с.: Халтурина 9,15. | 19.05.2021 10:45ч | 14.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
5 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-9-23/04 до Васильева 61в | 1 м.ж.д.: Васильева 61в. | 20.05.2021 11:00ч. | до окончания работ | повреждение на частной сети
6 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10 до ТК-6-14 | 1 ч.с.: Ружейникова 34. | 20.05.2021 12:30ч. | 17.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
7 | ТМ№2 2Ду800 от ТП-4-06 до ТП-2-08 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 21.05.2021 12:10ч. | 17.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
8 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-9-06 до ТК-9-06/20 | 1 м.ж.д.: Конституция 16; 2 юр.л.: Каз.правды 73; К.Сутюшева 40. | 27.05.2021 12:23ч | 2021-06-17 | Плановый ремонт
9 | ТМ№15 2Ду700мм от ТП-5-17 до ТП-15-04 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 01.06.2021 12:35ч. | 2021-06-15 | Опрессовка и последующий ремонт
10 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-2-16/10 на Н.Назарбаева 123 | 1 м.ж.д.: Н.Назарбаева 123. | 08.06.2021 11:52ч | 2021-06-22 | Плановый ремонт
11 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-11/17с до УН-11-18/32 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 09.06.2021 12:35ч. | 2021-06-30 | Опрессовка и последующий ремонт
12 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-2-29/17 на Гоголя 31 | 1 м.ж.д.: Гоголя 31. | 11.06.2021 15:14ч. | 2021-06-25 | Плановый ремонт
13 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-8-23 до УН-2-51в/39б | 1 м.ж.д.: Жабаева 71а. | 11.06.2021 18:05ч. | до окончания работ | Работает Аварийная служба города
14 | ТМ№3 2Ду700мм от УН-3-10б-с до УН-3-23 | 2 м.ж.д.: Ибраева 17,17а. | 2021-06-14 | 2021-06-25 | Гидравлические испытания и последующий ремонт
15 | ТМ№5 Ду300мм обратный трубопровод от ТК-5-58 до УН-15-02А | 10 м.ж.д.: Жукова 5а,5г,7,7б,9,11,13; Победы 6,8а,14. 3 соц.об.: Жукова 17(мечеть), Победы 5(с.ш.№9), 14б(я/сад "Ак-Бота"). | 2021-06-14 | 2021-06-15 | Замена запорной арматуры
16 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-07с до ТК-8-09 | 6 м.ж.д.: Интернациональная 35,39; Букетова 20; Амангельды 159,160,172. 1 юр.л.: Н.Назарбаева 103. | 2021-06-14 | 2021-06-15 | Демонтаж технологических заглушек