## отключения
2020-09-16
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | Т/сеть 2Ду 150-100мм от УН-6-10б до К.Кеншинбаева 24 | 1 м.ж.д.: К.Кеншинбаева 24/1. | 25.07.2020 22:30ч. | 25.09.2020 (продление) | Капитальный ремонт(продление в связи с отказом доступа на территорию Некрасова, 83 Мазур С.Н.) | 1
2 | ТМ№30 Ду200мм от ТП-11 до УН-30-03 | 4 м.ж.д.:Островского 82,84а,147,149. | 24.08.2020 10:30ч. | 2020-09-18 | Капитальный ремонт | 4
3 | Т/сеть от ТК-15-33/01б до ТК-15-33/01 | 3 ч.с. Театральная 6,12,18. | 24.08.2020 13:00ч. | 18.09.2020 (продление) | Плановый ремонт | 3
4 | Т/сеть 2Ду200 от ТК-5-08с до ТК-5-08-01 | 4 м.ж.д: Назарбаева 219,221,223,223а,. 1 юр.л:Шухова 33а. 1 соц.об.: Назарбаева 221а. | 25.08.2020 12:05ч. | 18.09.2020 (продление) | Плановый ремонт | 6
5 | ТМ№1 2Ду1000мм от ТК-1-08 до ТК-1-10 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 11.09.2020 16:46ч. | 2020-09-17 | Врезка нового потребителя | 0
6 | ТМ№15 2Ду800 от ТП-4-05 до УН-15-01в. | 1юр.л: пр.Я.Гашека 1 | 11.09.2020 11:00ч. | 2020-09-25 | Врезка нового потребителя | 1
7 | ТМ№8 2Ду600 от ТК-8-23/16а до ТК-8-23/23 | 5 м.ж.д: Жабаева 44,53,80, Алтынсарина 4,Амангельды 1а. 3 ч/с: Б.Петрова 8,11, Таштитова 16. | 11.09.2020 10:37ч. | 2020-09-17 | Врезка нового потребителя | 8
8 | ТП№12 | 3 м.ж.д.: Украинская 215,219,221 | 14.09.2020 11:40ч | 2020-09-17 | Плановый ремонт | 3
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№7 2Ду600мм от ТК-1-10 до ТК-7-04 | 1 ч/с: Алтынсарина 232. | 21.05.2020 10:00ч | 2020-09-16 | Реконструкция | 1
2 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-05 до ТК-15-09 | 1 м.ж.д.: Ишимская 34. | 17.06.2020 09:50ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 1