## Лист1
2021-06-18
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 до 28-08а (тех.глушки). | 3 ч.с.: С.Муканова 117,119,123. | 07.05.2021 09:37ч. | 21.06.2021 (продление) | Плановый ремонт
2 | ТМ№6 2Ду300 от ТК-6-13А до ТП-6-15а (по И.Залманова) | 1 юр.л.: Медведева 41. | 17.05.2021 11:05ч. | 25.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
3 | ТМ12 2Ду400-300 от ТК-6-14 доТК-12-02(тех.глушки) | 2 ч.с.: Халтурина 9,15. | 19.05.2021 10:45ч. | 28.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
4 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-9-23/04 до Васильева 61в | 1 м.ж.д.: Васильева 61в. | 20.05.2021 11:00ч. | до окончания работ | повреждение на частной сети
5 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10 до ТК-6-14 | 1 ч.с.: Ружейникова 34. | 20.05.2021 12:30ч. | 01.07.2021 (продление) | Плановый ремонт
6 | ТМ№2 2Ду800 от ТП-4-06 до ТП-2-08 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 21.05.2021 12:10ч. | 01.07.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
7 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-9-06 до ТК-9-06/20 | 1 м.ж.д.: Конституция 16; 2 юр.л.: Каз.правды 73; К.Сутюшева 40. | 27.05.2021 12:23ч. | 01.07.2021 (продление) | Плановый ремонт
8 | ТМ№15 2Ду700мм от ТП-5-17 до ТП-15-04 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 01.06.2021 12:35ч. | 30.06.2021 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт
9 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-2-16/10 на Н.Назарбаева 123 | 1 м.ж.д.: Н.Назарбаева 123. | 08.06.2021 11:52ч. | 2021-06-22 | Плановый ремонт
10 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-11/17с до УН-11-18/32 | Потребителей попадающих под отключение нет. | 09.06.2021 12:35ч. | 2021-06-30 | Опрессовка и последующий ремонт
11 | ТМ№3 2Ду700мм от УН-3-10б-с до УН-3-23 | 2 м.ж.д.: Ибраева 17,17а. | 14.06.2021 16:50ч. | 2021-06-25 | Гидравлические испытания и последующий ремонт
12 | Т/сеть 2Ду150-100мм от ТК-25-12 до Рижская 1 | 3 м.ж.д.: Рижская 1,5,9. | 17.06.2021 15:00ч. | 2021-06-18 | Текущий ремонт
13 | ТМ№18 2Ду500мм от УН-18-04 до ТК-18-06 | 21 м.ж.д.: Жумабаева 105,107,113,115,117; Абая 25,31,33,34,35,40; Н.Назарбаева 130,132,134; Бостандыкская 11,13; Интернациональная 30,30а,32,34; Каз.правды 118. 1 соц.об.: Бостандыкская 16а. 1 юр.л.: Жумабаева 109. | 2021-06-18 | 2021-06-18 | Установка технологических заглушек