## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 08.12.2025 по 14.12.2025
М.Жумабаева район
1 | На ПС «Писаревка» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ Ф№1 «Веселовка» | Для безопасной выполнении работ при выпилке просеки в охранной зоне ВЛ | С 10:00 до 18:00 08.12.2025 | с. Веселовка: ул. Улица №1, ул. Улица №2, ул. Улица №3, ул. Улица №4, ФАП, ИП «Оленчук» (магазин), АО «Писаревское» (зерноток),
Кызылжарский район
1 | ВЛ-10кВ Ф№2-10кВ «Знаменка-Посёлок» от ПС 35/10кВ «Знаменка» | Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ | С 09:00 до 16:00 08.12.2025 | с. Знаменское - КХ «Арман», РОО «Школа», ФЛ «Жанаков», РУТ, ТОО «НПО Перспектива», ЦРБ, ИП «Лясота», ИП «Головкин-пекарня». ул. Новая, ул. Строительная, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Мира, ул. Ахременко, ул. Садовая, ул. Лесная.
2 | ПС35/10кВ «Озерная» ВЛ-10кВ Ф№8 «Школа» | Для безопасного производства работ по замене опор.по ВЛ-35кВ | с.08:00 05.12.2025 до 17:00.08.12.2025 (с включением в ночь) | с. Прибрежное - ФЛ«Гусев», ФЛ «Нурахметов»,ЧП «Сорокин», РОО (Школа),КХ «Арман»,С/О «Акимат», ТОО «Агрострой-Комрле», Ул. Есильская, ул. Советская, ул. Жамбыла, ул. Жастар, ул. Жана-Жол, ул. Наурыз.
3 | ПС 110/10кВ «Асаново-тяговая» Фидера-10кВ №8, 9, 11, 12 поочередно | По Заявке ЭЧ-4 №1659 | С 09:00 до 17:00 12.12.2025 | с. Асаново - ул. Алексеенко, ул. Пионерская, ул. Музыкальная, Новая, Красноармейская, ул. Мира, ул. Коммунистическая, ул. Комсомольская, ул. Революционная, РОО «Школа», ТОО «Аби-Жер» зерноток, ИП «Дирецкая», ИП «Аксенникова», Церковь, ЖКХ, Акимат, магазин «Дуэт». с. Михайловка – ул. Ауэзова, ТОО «Аби-Жер», ТОО «Кар-Тел», ИП «Мамлютова АЗ». с. Плоское - ул. Ерлик, ул. Орталык, ул. М.Жумабаева, ул. Берлик. ТОО «Аби-Жер», КХ «Щеглова», РОО «Школа». с. Толмачёвка - ул. А. Кунанбаева, ТОО «Аби-Жер».
4 | ВЛ-10кВ Ф№2-10кВ «Белое-Комплекс-Пеньково» от ПС 35/10кВ «Белое-Комплекс» | Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ | С 10:00 до 18:00 11.12.2025 | с. Пеньково - ФЛ «Юлдашева У.А», ФЛ «Лебедько Е.М.», ФЛ» Пистогов Е.Н.», ФЛ» Тураева Л.П.», ИП «Ткаченко М.П.», ФЛ» Ештаев С.К.», ТОО «Мобайл-Телеком», ТОО «Кар-Тел», ТОО «LC Commerce», Вет. станция, КХ «Кызылжарское», ФЛ Дмитриев А.Ю., ФЛ «Ештаев С.К.», РОО «Школа», Акимат, с. Пеньково – ул. Новая 1-15, ул. Лесная 1-16, ул. Орловская 1-26, ул. Береговая 1-18, ул. Центральная 46-68.
5 | ПС 35/10кВ «Озерная» ВЛ-10кВ Ф№7 «Тепличное» с.Тепличное. | Для монтажа опор провода СИП-4 | С 09:30 до 17:00 12.12.2025 | с. Тепличное - ул. Барса, Дачи
Жамбылский район
1 | На ПС 110/10кВ «Украинская» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки автоматики взаимодействия ОД и КЗ и его тех. обслуживания. | С 10:00 до 13:00 12.12.2025 | с. Есперлы - частный сектор полностью, КГУ Есперлинская школа. с. Украинское - частный сектор полностью, КГУ Аппарат Акима Кайранкольского с/о, КГП на ПХВ Жамбылского р/на ФАП, РОО Жамбылского р-на Школа, РУТ СДМА, ТОО Кар-Тел, Казтелерадио ТОО Солтустик -Жер, ИП Горбунов
2 | На ПС 110/35/10кВ «Кайранколь» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки автоматики взаимодействия ОД и КЗ и его тех. обслуживания. | С 14:00 до 16:00 09.12.2025 | с. Кайранколь – частный сектор полностью, школа, магазины, РУТ, Акимат, Жамбыл СУ, ТОО Атамекен –Астык элеватор, больница с. Новое – частный сектор полностью.
3 | На ПС 110/ 35/10 кВ «Благовещенка» вывести в ремонт Фид №5 10кВ «Благовещенка-Райком» | Для выпилки просеки | С 10:00 до 18:00 12.12.2025 | с. Благовещенка - ТОО Аухат –Алка, ТОО «Атамекен Агро» зерноток, МТМ, КГУ Лесное хозяйство, ИП Галата, ФЛ Абиев, ИП У. Батраков, ИП Шакибаева., ИП Жемчугова. ИП Бабаев.ИП Кызылгозова. ул. Береговая №10-№66, ул. Новая №15- №73, ул. Республики №6- №88, ул. Сегиз –сере №5-№85, ул. Мира №16- №30, ул. Г. Мусрепова №66-№95.
4 | Вывести в ремонт КТПН 10/0,4кВ №4-3 250кВА "Село" с. Макарьевка | Для замены силового трансформатора | С 10:00 до 18:00 11.12.2025 | с. Макарьевка - частный сектор полностью, ИП "Костянная" (магазин)
Тимирязевский район
1 | ПС 110/35/10кВ «Кайранколь» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения. | Для технического обслуживания | с 14:00 до 16:00 09.12.2025 | с. Целинное: КТПН-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «КХ Тем-лан», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 25кВА №9-4 «1-е отделение», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №6-1 «Стройучасток», КТП-10/0,4кВ 63кВА №4-1 «Есиль Су», КТП-10/0,4кВ 160кВА №4-7 «Контора», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №4-5 «Школа», КТП-10/0,4кВ 160кВА №4-6 «КХ КИТ», с. Хмельницкое: КТПН-10/0,4кВ 400кВА №5-4 «Комплекс», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-2 «МТМ», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-3 «Новые дома», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-6 «Стройучасток», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-8 «Посёлок», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-7 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-4 «Башня», КТП-10/0,4кВ 60кВА №1-3 «Отделение №1» с. Докучаево - КТПН-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-2 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №9-3 «Клуб», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-4 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-5 «Село», КТП-10/0,4кВ 160кВА №8-1 «Стройучасток», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №8-2 «МТМ», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №8-3 «ФАП», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №8-4 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №8-5 «Зерноток», КТПН-10/0,4кВ 630кВА №8-6 «Элеватор», КТПН-10/0,4кВ 40кВА №5-1 «Село»,
Шал акына район
1 | г. Сергеевка - - КТП-10/0,4 кВ, 160 кВА №15-1 "Первомайская" фидер №2 - КТП-10/0,4кВ 250 кВА №13-4 «РБУ» фидер №2 | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10:00 до 17:00 08.12.2025 | г. Сергеевка - ул. Бейбитшилик: 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, пер. Трудовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. ул. Первомайская: 29, 32. ул. Нуртазина: 2, 4, 6, 8, 10А, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30. ул. Гагарина: 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ул. Жамбыла 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. ул. Абая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. ул. Абая, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ул. И.Ибраева: 1, 3. ИП "Кожантаева" магазин "Нурсат", ИП "Данилушкин С.И." магазин, ИП "Абдуллаева" магазин "Жулдуз", ИП "Тасбулатова А.Ж." магазин, «Сердечная» аптека, «Авто Дело» автозапчасти, «Низкоцен» магазин
Аккайынский район
1 | В с. Кенжегалы вывести в ремонт ф№3-0,4 кВ от КТП-100 кВА №16-4 «Поселок» | Для замены опоры 0,4кВ №14 | с 10:00 до 17:00 08.12.2025 | с. Кенжегалы: ул. Центральная.
2 | В с. Арал-Агаш вывести в ремонт ф№2-0,4 кВ от КТП-250 кВА №7-4 «Школа» | Для выполнения ТУ-32-2025-01903 от 4.11.25 | с 10:00 до 16:00 08.12.2025 | с. Аралагаш: ул. Молодёжная.
3 | На ПС «Киялы» вывести в ремонт ф.№6-10 кВ «Опытная» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ-10кВ и выправки опор №77, 79, 89, 91, 105. | с 11:00 до 17:00 09.12.2025 | с. Шагалалы - КТП-100кВА №6-1 "Мастерский участок", КТПН-400кВА №6-2 "Зерноток", КТП №6-3 "Колбасный цех", КТП-100кВА №6-4 "Общежитие", ТП-400кВА №6-5 "Техникум"
4 | В с .Шагалалы вывести в ремонт ф№1-0,4 кВ от КТП-100 кВА №6-4 «Общежитие» | Для выправки опор 0,4кВ № 5, 6, 16-18. | с 11:00 до 17:00 10.12.2025 | с. Шагалалы - КТП-100кВА №6-4 "Общежитие"
5 | В с. Токуши вывести в ремонт ф№1-0,4 кВ от КТП-160 кВА №1-6 «Поселок» | Для перетяжки провода в пролете опор №2-7 | с 10:00 до 18:00 08.12.2025 | с. Токуши - ул. Казахстана, Проезд 3, Проезд 4, Проезд 5, Школьная.
Есильский район
1 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №14-7 «Соловьёва» | Для выправки опоры №17 | с 10:00 до 13:00 11.12.2025 | с. Николаевка - ул. Береговая: 32/1, 32/2, 32/3, 70. ул. Соловьева: 101, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 72. ул. Школьная: 32А.
2 | ПС 110/35/10 кВ «Николаевка» ВЛ-10кВ ф№14 яч. «Николаевка» | Для выправки опоры №100 | с 14:00 до 17:00 11.12.2025 | с. Николаевка - КХ Тамаша; ТОО Гасыр-Астык (МТМ); КХ Янтарь; Баграмов Б.Т. (молочно-заготовительный пункт); Интернат; Д/сад Бобекжан; Школа (Николаевка); ФАП (Николаевка); Маг. Кара-Булак; Акимат Николаевский С/О; ИП Вильданова (маг. Авось); Башня ЖКХ; Аптека; ТОО Кантемир Агро (Пекарня); ИП Кеженева (маг. Сельский); Телецентр (ОДРТ) АО Казтелерадио; Казахтелеком (АТС Николаевка); ТНС плюс; ТОО Кантемир-Агро (З.Ток); ИП Спицина (маг. Мечта); ТОО БекЖасМал. ул. Береговая: 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 39, 42, 46, 5, 50, 52, 65, 70, 9. ул. Интернациональная: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71. ул. Кирова: 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 3А, 4/1, 4/2, 5, 7/1, 7/2, 9. ул. Ленина: 1, 10, 100, 101, 104, 104А, 106, 108, 109, 11, 110, 111, 115, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 2/1, 2/2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 4, 40/1, 40/2, 43/1, 43/2, 44, 46, 47, 48, 49, 4А, 4Б, 5, 50, 52, 53, 56, 6, 60, 60А, 62, 64, 65, 66, 68, 6А, 7, 70, 74, 76, 77/1, 77/2, 78, 8, 82, 88, 9, 90, 90А, 92. ул. Новая Школьная: 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Пролетарская: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 8. ул. СМУ: 1, 10/1, 10/2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 8, 9. ул. Советская: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 45А, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 72, 78.
2 | ПС 110/35/10 кВ «Николаевка» ВЛ-10кВ ф№14 яч. «Николаевка» | Для выправки опоры №100 | с 14:00 до 17:00 11.12.2025 | с. Николаевка - ул. Соловьева: 1, 100, 101, 103, 104, 110, 112, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 27/1, 27/2, 28, 2А, 2Б, 3, 30/1, 30/2, 35, 39/1, 39/2, 3А, 40, 42, 43, 48, 49, 5/1, 5/2, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 9/1, 9/2, 90, 94. ул. Трудовая: 1, 1/1, 12, 16А, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 4, 46, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Школьная: 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 20, 22, 22А, 23, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 38, 39, 3А, 40/1, 40/2, 41, 43, 47, 49, 4А, 99.