## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 19.10.2026 по 25.10.2026
М. Жумабаева РЭС
1 | г. Булаево КТПН-10/0,4кВ 250кВА №3-4 «Колос» ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3, №4 | Для установки ж/б опор и монтажа СИП при реконструкции ВЛ подрядной организацией | с 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) с поочередным отключением фидеров | г. Булаево: ИП Лукин м-н «Светлана» Частный сектор: ул. Ново-лесная 50-107, ул. Буденного 68,70,74,80-98,103-127, ул. Старо-лесная 80,87,88,91-97,98,100,101-107, ул. Степная №51-55,56,59,60-68,69,71,72,74,75,81, ул.Мичурина №18-41, ул. Урожайная №3-12, ул. Шухова №21,23, ул. Кутузова № 2,8,9,17,22
2 | г. Булаево ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №3-6 «Степная» | Для установки ж/б опор и монтажа СИП при реконструкции ВЛ подрядной организацией | С 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) с поочередным отключением фидеров | г. Булаево - магазин «Экспиремент». Частный сектор: ул. Амангельды №3-8,14-26. ул. Привокзальная №6а,1,13-45. ул. Садовая №8,27, 31-43. ул. Степная №2-10,18-50. ул. Толстого №3-15. ул. Горьково №3-18. ул. Столбовая №3,5,11-29
3 | г. Булаево КТПН-10/0,4кВ 100кВА № 8-5 «ул.Т.Шевченко» | Для установки ж/б опор и монтажа СИП подрядной организацией | с 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) | г. Булаево - Магазин "Провиант" Частный сектор: Ул. 1я Западная 2, 4, 5, 9, 10, ул. 2я Западная 1, 2, 4, ул. Ленинградская 9/1, 9/2, 9а, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ул. Т.Шевченко 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, ул. Чкалова 46/1, 50, 51, 52/1, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 93. Ул. Киреева 31, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46/2, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, ул. Пушкина 26, 28, 32, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, ул. Пятилетка 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7
4 | г. Булаево ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2, №3 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА №8-3 «ул.Луговая» | Для установки ж/б опор и монтажа СИП подрядной организацией | С 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) | г. Булаево Частный сектор: ул. Луговая 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, ул. Т.Мусаева 103/1, 105. уУл. Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30/1, 30/2, 32/1, 34, 61/1, 61/2, 63, 65/1, 65/2, 67/1, 69/1, 71/1, 73, ул. Полевая 1/1, 2,1, 2б, 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
5 | ПС 110/10 кВ «Узункуль» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид. №3 «Базы» | Для тех. обслуживания ВЛ-10 кВ фид. №3 | с 10:00 – 19.10.2026г. до 18:00 – 23.10.2026г. (с включением в ночь) | с. Узункуль - ТОО «Ульгули» (комплекс, КРС, летняя дойка, стой. отдел, МТМ)
Кызылжарский РЭС
1 | ВЛ-10кВ фид. №5 «Сивково-Исаковка» от ПС-35/10кВ «Сивково» | Для выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф №5 «Сивково-Исаковка» | с 10-00 19.10.26г. до 15-00 19.10.26г. | с.Сумное - К/Х «Уразбаев», Пограничный пост, Зерноток частный сектор с.Сумное, Исаковка животноводч.база с.Исаковка
2 | ПС 110/35/10кВ Бишкуль Вл-10кВ фид. №10 "Бишкуль-Клара Цеткина" | Для выполнения электромонажных работ согласно ТУ на КТПН 160 кВА №10-29 «Кенесары» | С 09.00 19.10.2026г до 18.00 19.10.2026г | с. Бесоль. Юр.лица: ИП Бошанов(м-н.Лавка),ИП Усенова,ФЛСаканова,ЧП Бушуев,ИП Раджапов,ФЛ Кольцов,ЧП Коваленко,ИП Черников В.Н,ИП Машкеева,ИП Семмбен,ФЛ Абелева,ТО ЕСИЛЬ,ТОО Гранит-Север,ИП Ахмудинов С.О,ИП Жарасбаев,ИП Барон.Ф.И.ЧП Агоджанян,Ип Жанибекова,Ип Лысенко,ФЛ Ахмадиев,Ясли сад Балапан,Ясли Сад Мирас,КХ Балтис,ТООЗагот Интер,ТОО Тоткрафт-ФУД,Мечеть ,ТООСК Бахыт-Мунай,ЧП Долгих,ЧП АлчагянО.С.,ИП Шликбаева К.З,ФЛ Жумаголиева,АЗС Газ Мунай газ,АЗС ТРАСА КЗ,ФЛ Авакян,ГКП Жигер (Башня),ИП Кондырбаев,ЧП Левин,ТОО Агро-Роз,КАЗПАКО,ТОО Аби-Жер(нефтебаза),ФЛ Казбеков Н,У,ИП Ильин,ТОО Есиль Дизель,КХ Барлы ,КХ Нуржан,ФЛ.КазбековК.Е,ФЛ Папов,,ЧП Строитель,ТОО Север-ЖАРС,Бишкульская семеная станция по травам,ИП Амаев,ФЛ ЛапатинаВП,ИП Камиров,ФЛ Саканова Д.А. Физические лица: 60летПобеды3,6,6,8,10,11,13,13а,23,27,28,29,32,45,1,2А,3а,5,8,15,15а,17,19,20,35,7,37, Абулхаира10,17,24,1,2А,3,3,4,7,8, 8а, 12, 12, 16,19,21,23,25,27,6А,25,10А,1А,5, Алтынсарина2,3,5,7,8,10,13,17,6,6а,9а,11,2А,1,9,32, Альфараби1,2,3, Ауэзова10, 13,22,24, 24,131, 5,1,14,14а,17,18,19А, Бишкульская1а,4,5,6,7а,8а,10,11,12, 13,15,18,26,26,28, 32,34,5А,1,2,2,2,3,7, 16,24,27,61,42, 38,36,10А,15,31,46, 63,Брусиловского13а,15,15а,17а, 19,19а,21,2,20,22,16,18А,14а,41,18,39, Валиханова3,4,7,9,10,13,14,14,17,20,22А,32,23,24,24а,27,31, 2уч27,1,1,2,6,7,10,11,16,18а,21а,28,29,33,22, Восточная11,9,15,25, Г.Мусрепова4А,5,7,8,10,16,18,17,3,6,9,19,4,1114,18А, 18Б,15,1Д,Дагестанская1ДСУ-4711,3, Есенина6,38,42,47,29,3,4,5,9, 10,11,18,20,24,25,31,39,40,44,46,48,48, 50,50,9Б,52, Жумабаева2,4,5,9,11, 11,13, 14,18,19,20, 24,26, 30,36, 37,6,8,10,10,15,15б,15Г, 16,16,20а,22,23,25,29,74,76,15,25,31,13А,1,3, Зеленая36,38,40,9,9,11,16,17,17а,21,34, 42,10А,8,10,18,29, 3235,47,38А,77,11А,34, Казахстанская13,17,29,33,35,38,39,40,48,2,6,7,9,12,41 ,47,50А,53,65,66,68а,70,71,80,42, 70,76,77,82,83,84,88,94,90,91,2Б,2В, 16,18,20,22,24,26,28,30,31,34,36,37,46,2,2а,5,8,10,14,43, 45,49,50,50,52а,54,57,64,68,69,73,78а,81,82а,1В,21А,1,11,85,54А,58А,53Б,68Б,3,49а,78,Казыбекби6а,1б,3,4а,10,10а,13,26,4,11,14,15,17,38,10Б,2,Кенесары14,20,24,25,31,1,5,7а,8,11,14а,17,5Б,22,21,23,30,2,6,7,9,9А,18А,23А,11Б,35Б,26,10А,11В,13А,13Б,16,КожабергенЖырау1,2,3Б,4,5,5а,7,14,18,24,29А,33,2А,10,12,14а,6А,1,1А,3А,3,7,10Б,10В,Конституции2,3,4,6,8,8а,10,12,26,27,7,9,1112,1415,15а,16,19,24,26,11А,22,28,Кунаева1,3,10,11,21,23,34,35,38,39,8,39,6,15,31,2,25,1А,3А,40,36,27,Курмангазы28,30,27,2,4б,5А,6б,10а,12,16,16,18А,20,23,32,34,1а,2А,4,4А,4А,6,6,7,8,10,21,24,26,28А,27Б,1Б,12А,46Б,55,4В,Кызылжарская1а,2,6,8,21,4,1,1,2,4а,8,12,13,14,15,17,19,20,22,19А103,Луговая1б,14,14Б,16а,18а,20,22,22,31,1,1а,2,2а,2б,3,3а,3а,4а,5,6,7,8,8,9,9а,11,11а,12а,13А,13Б,14А15а,16,17,17а,23,24,25,36,52,26,30,1Г,2Д,10,12Б,12Г,21,27,28,42,5Б,М.Маметовой1,3,4,8,10,12,16,18,21,22,24,25,30,44,45,26,30а,32,33,38,6,7,11,17,17а,19,22,23а,28,29,11,31,35,37А,39Б,Мира1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21,23,23а,25,Молдагуловой1,Некрасова2,8,6А,10,16,3,5,7,20,41,Некрасова2,8,6А,10,16,3,5,7,20,41,Октябрьская1,1а,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16,17,Первомайская1,44,64,39,40,42,45,62,46,22,24,26,34,36,58а,60,Пирогова15,1,3,5,7,9,11,13,15,17,ПМК-271,3,12,14,15,16,18,21, 22,24,25,27,33,34,34,35, Полевая1,1а,2,6,7А, 8,11,16,19,3,5,6а,7 ,8А,8б,9,10,11б,12, 15,19, Проезд Садовый1а,3А,4,6, 8,12,14,16,1,3,11,18,16А, 11А,14А, 10,15, проезд Спортивный, Проезд Труда,5 Пушкина 19,28,30,31,32,8,3,7, 9,10,11,12, 16, 17,18 Раимбек Батыра 10,20,22,30, 31,32,3,4,5,7,9,14,16а, 19,35,44А,41А,17, 25,2,6,12а,18а,21,0,24,30А,44А,1,45,1А,23,8, Садовая 2,6,8а,10,11, 13,14,16,24,25,19, 22,26,1А,4,5, 7,8,12,12,13,14,15,15,27, 1А,32,12А,17Б,30, Сатпаева16,17,46,1,6, 10,11,47,52,60,66,68,76,82, 42,17,36,40,44,2,4,9,10,11А,12,14, 22,48,70,78,42А,44А,7,20,24,72,64,88,84, Сейфулина2а,4,5,9,12,13,14а,15,16,1,2, 3,7,8,11,14,19,10,Сенатская1,1А,2А,12,12,18,2,3,4,5,7,8,9,11,14,15,16,19,16А,3,8,9а,11а,11б,11в,19,21,1а,2,2Б,3А,4,4а,5,5а,7,7а,9,10,11,11,12,13,13а,14,15,1617а,1,6А,1,17Б,10,30А,24В,39А,Солнечная3,8,9а,11а,11б,11в,19,21,1а,2,2Б,3А,4,4а,5,5а,7,7а,9,10,11,11,12,13,13а,14,15,16,17а,1,6А,1,17Б,10,Степная1,1а,1б,2Г,4,5,34,26,30,37,2Б,1б,2,2,2а,3,27,29,9,11,14,15,15,16,17,18,19,20,23,24,25,28,3А,31,Толеби1,6,7,8,9,12,16,17,2,2а,3,3а,7,9а,13,4,10,11,Труда4,4А,6,7,16а,19,20,1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,18,Фабричная21,27,29,34,35,1,2,2б,3,3а,5,6,7,7,8,13,14,19,21А,22,23,24,25,26,28,30,32,33а,34а,40,55,17,10,Школьная1б,4,4а,5,7,8,8а,8б,1,2,4а,6,8,10,10а,10Р,12Д,28,Шухова5,4Южная2,4,6,16,18,2,8,8,9,10,11,12,14,17,3,15А,
Есильский РЭС
1 | ВЛ-10кВ фид. № 1 «Корнеевка-Животноводство» от ПС 110/35/10 кВ «Корнеевка». | Выпиловка веток. | с 10:00 19.10.2026 г. до 18:00 19.10.2026 г. | с. Корнеевка - абоненты ч/с , ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ЧП Гизе А. Э., ТОО «Агро-Profusion», ТОО «Луговое», ТОО «Камкор-Есиль», ФЛ Золоторёва Н. А., ИП Беленков А. Ф., ТОО «Мария»
2 | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП 10/0,4 кВ 400 кВА № 1-9 «Хлебозавод» с. Корнеевка | Выпиловка веток. | с 10:00 19.10.2026 г. до 18:00 19.10.2026 г. | с. Корнеевка - абоненты ч/с
3 | ВЛ-0,4кВ фид. № 1 от КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА № 6-11 «Детский сад» с. Корнеевка | Выпиловка веток. | с 10:00 20.10.2026 г. до 18:00 20.10.2026 г. | с. Корнеевка - абоненты ч/с, ТОО «РАЙГАЗ»
4 | ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 от ТП 10/0,4 кВ 400 кВА № 6-1 «Баня» с. Корнеевка | Выпиловка веток. | с 10:00 21.10.2026 г. до 18:00 21.10.2026 г. | с. Корнеевка - абоненты ч/с , ТОО «Камкор Есиль»
5 | ПС 35/10кВ «Заречная» Iи II СШ КРУН10кВ | Высоковольтные и проф.испытания | С 10:00 21.10.2026 до 15:00 21.10.2026 | Юридические лица: с. В поле - ТОО Кар-Тел (Гурьяновка). с. Гурьяновка - КХ Гурьяновка. с. Чириковка - Заречный МУ; ИП Кунгурцев (СВ); ТОО Агрофирма Есильская (Водопровод); Акимат Заречный С/О; ТОО Агрофирма Есильская (МТМ Ф№3); ТОО Агрофирма Есильская (МТМ Ф№4); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№1); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№2); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№3); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№4); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№5); ТОО Агрофирма Есильская (З/ток Ф№6); КХ Санат (Производство); ТОО Аль-Нур Газ; ТОО Агрофирма Есильская (Д/К Ф№1); ТОО Агрофирма Есильская (Д/К Ф№2); ТОО Агрофирма Есильская (контора); АО K-Cell (Вышка в Чириковке); Школа (Чириковка); ИП Кунгурцев (маг.Север); Казахтелеком (АТС Чириковка); ИП Асем (Убойный цех); ФАП (Чириковка); ИП Кочелаевская (Магазин); ИП Асем (Магазин); ИП Умурзакова Н.А. (Склад). Физические лица: с. Гурьяновка - ул. Зеленая роща: 14, 2, 4, 6, 8, 9. с. Жаналык - ул. Не указан: 1. с. Луговое - ул.Луговая: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. с. Чириковка - ул.а Ауэзова: 1, 2, 3, 4, ул. Береговая: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 6, 7, 8, 9, ул. Букетная: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 9, ул. Валиханова: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 6, 8, 9, ул. Дружбы: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Коваленко: 1, 2, 3. ул. Молодежная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Муканова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Набережная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82. ул. Новая: 1, 10, 2, 3, 5, 7, 8, 9, ул. Парковая: 1, 1/2, 11А, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 3, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Полевая: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 8, 9, ул. Пушкина: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, ул. Рабочая: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 7, 8, ул. Спортивная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ул. Трудовая: 6, ул. Цветочная: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9.
6 | с.Покровка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП-10/0,4кВ 100кВА № 4-1 «ул. Строительная» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 19.10.2026 до 18:00 20.10.2026 (с включением в ночь) | Юридические лица: с. Покровка - ИП Гарагуль (маг.Сигма); ИП Тригонова (маг.Ласточка). Физические лица: с. Покровка - ул.Береговая: 1, ул. Малая Строительная: 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, ул. Набережная: 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 21, 22/1, 22/2, 24, 26, 28, 9, ул. Строительная: 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 12А, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 16, 2/1, 2/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/8, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2.
7 | с.Покровка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТПН-10/0,4кВ 400кВА № 10-6 «Дет.сад» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 21.10.2026 до 18:00 21.10.2026 | Юридические лица: с. Покровка - ТОО Табыс Агро; ИП Наумов (Маг. Мечта); ИП Красноштанова (Магазин). Физические лица: с. Покровка - ул. Береговая: 11, 12, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 5, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 7, 8, 9, ул. Октябрьская: 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 25, 26/1, 26/2, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 42, 44, 46, 6, 8.
8 | с.Покровка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП- 10/0,4кВ 100кВА № 10-5 «Береговая» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 22.10.2026 до 18:00 22.10.2026 | Юридические лица: с. Покровка - Казгидромет. Физические лица: с. Покровка - ул. Береговая: 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99.
9 | Т-1 и его присоединения на ПС 35/10 кВ «Новоузенка» | Высоковольтные и проф. испытания. | с 10:00 22.10.2026 г. до 18:00 22.10.2026 г. | Абоненты ч/с с. Леонидовка, с. Новоузенка, ТОО «Мария села Корнеевка», ТОО «Достык Агро Есиль», Акимат Корнеевского с/о
10 | I-II СШ КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ «Новоузенка» | Высоковольтные и проф. испытания. | с 10:00 23.10.2026 г. до 15:00 23.10.2026 г. | Абоненты ч/с с. Леонидовка, с. Новоузенка, ТОО «Мария села Корнеевка», ТОО «Достык Агро Есиль», Акимат Корнеевского с/о
Тимирязевский РЭС
1 | с. Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №15 «Западная-Аэропорт» | Для ревизии привода МВ-10кВ | с 12:00 20.10.2026 г. до 18:00 20.10.2026 г. | с.Тимирязево- КТПН-10/0,4кВ 160кВА №15-1 «Д/Сад», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №15-2 «Быткомбинат», КТП-10/0,4кВ 100кВА №15-14 «Амиркина», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №15-12 «Новый дом», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №15-3 «Легенда», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №15-4 «Лихачёва», КТП-10/0,4кВ 100кВА №15-5 «Шаталова», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №15-11 «КХ Ангел», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №15-6 «Автобаза», ТП-10/0,4кВ 250кВА №15-13 «Больница», КТП-10/0,4кВ 100кВА №15-7 «Баня», КТП-10/0,4кВ 160кВА №15-8 «9-ой пятилетки», КТП-10/0,4кВ 100кВА №15-10 «КХ Кравченко», КТП-10/0,4кВ 160кВА №15-9 «Райавтодор»
2 | с.Комсомольское, ПС 35/10кВ «Восход» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №7 «Отделение». | Устранение дефектов. | с 12:00 20.10.2026 г. до 18:00 20.10.2026 г. | с. Комсомольское – КТПН-10/0,4кВ 160кВА №7-1 «60 лет Октября», КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-2 «Юбилейная», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №7-4 «Школа», КТП-10/0,4кВ 160кВА №7-5 «Московская»,
3 | с. Степное, на ПС 35/10кВ «Степная» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №6, МВ-10кВ фид. №9, МВ-10кВ ввода №2. | Для поочередной доливки масла в МВ-10кВ фид. №6, МВ-10кВ фид. №9, МВ-10кВ ввода №2. | с 10-00 21.10.2026 г. по 17:00 21.10.2026 г. | с. Степное- КТПН №1-1 «МТМ», КТПН №1-4 «Клуб», КТПН №1-5 «Село», КТП№1-6 «Поселок», КТПН №12-5 «Элеватор», КТПН №12-1 «Мельница», КТП №12-3 «Село», КТП №12-4 «Село» КТПН №9-1 «Детский сад», КТПН №9-2 «Школа», КТП №9-5 «Водонапорная Башня», КТПН №9-3 «Клуб», КТП №9-4 «Село», КТПН №6-1 «МТМ», КТП №4-1 «РЭУ», КТП №4-2 «Зерноток», КТПН №4-3 «Куртай»
Мамлютский РЭС
1 | г.Мамлютка.ВЛ-0,4 кВ фид. № 3,4 от КТПН-400 кВа № 4-5 «Универмаг». | Для перетяжки провода. | С 10-00 19.10.26 до 16-00 19.10.26 | Частный сектор - ул.Гоголя с 22 по28, ул.А. Кунанбаева с 7по 26, Маг.Каприз, маг.Север, маг. Жемчужина, маг.Белка, маг.Ассорти, маг.Мария, маг.Эскимо, ресторан, Маслихат.
2 | г Мамлютка.ВЛ-0,4 кВа № 2 от КТПН-160 кВа № 4-9. «Буденого» | Для перетяжки провода. | С 10-00 19.10.26 до 16-00 19.10.26 | Частный сектор - ул.Гоголя с 1по 23, ул.Лермонтова с 1 по 14, ул.Ломоносова с 1 по 17.
3 | ПС 35/10кВ "Краснознаменная» ячейка МВ-10кВ фид. № 1»Зерноток» | Для установки ТТ-10 кВ ф "С" | С 10-00 19.10.26. до 16-00 19.10.26. | Зерно ток, Базы, Насосная.
4 | ПС 35/10кВ "Дубровнок» Т-2 и его присоединения. | Для замены высоковольтного ввода на МВ-35кВ Т-2 ф "С" со стороны 2СШ-35 кВ | С 10-00 20.10.26. до 14-00 20.10.26. | с. Дубровное, с. Пчелино, с. Ново-Дубровное.
5 | ПС 35/10 кВ "Дубровное»ЛМВ-35 кВ "Кладбинка" | Для замены высоковольтного ввода на ЛМВ -35кВ ф "С" со стороны ВЛ. | С 14-00 20.10.26. до 18-00 20.10.26. | Нет.
Шал акына РЭС
1 | с.Городецкое КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-2 «Контора» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид.№1,2 | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10:00 19.10.2026г. до 17:00 19.10.2026г. | с. Городецкое - население, КХ "Аина" зерносклад, КГУ "АА Городецкого СО"-ул.освещение, ИП "Тимошенко С.Д." пекарня
2 | г.Сергеевка КТПН-10/0,4кВ 100кВА №15-7 «Семенная лаборатория» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10:00 19.10.2026г. до 17:00 19.10.2026г. | г.Сергеевка - КТПН-100 Семенная лаборатория, население, ул Мира №106,108,110,112,114,116,118,120, ул Садовая №82,83,84,85,86, 87,88, 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104, ул. С.Муканова №87,88,89,90,91,92,93,94,95, РГП "Казагроэксп" здание, ТОО "Райгаз" газовая заправка
3 | с.Городецкое КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-4 «Село» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10:00 20.10.2026г. до 17:00 20.10.2026г. | с. Городецкое - население, ТОО "Мобайл Телеком Сервис" станц.сот.связи, КГУ "АА Городецкого СО"-ул.освещение
4 | с.Городецкое КТП-10/0,4кВ 40кВА №5-2 «Дет.сад» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10:00 21.10.2026г. до 17:00 21.10.2026г. | с. Городецкое - население
5 | с. Повозочное ПС-35/10кВ «Приишимка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №5 «Приишимка-Бирлик» | Для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10:00 22.10.2026г. до 17:00 23.10.2026г. (с включением на ночь) | с.Берлик - население, 5-1 КТП-100 Школа, ГУ "Берликская ОШ", ТОО "Берлик-Агро" офис, ГУ "Аппарат акима Приишимского СО"ул.освещ., КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП 5-2 КТП-100 Село - население, КХ "Темирханов" стр.площадка животновод.помещ., Калиева С.Б. здание, 5-3 КТП 100 - КХ" Жангельды" зерносклад, 5-4 КТП 100 - ИП Есенбергенов М.Е. животновод.база
Аккайынский РЭС
1 | В с.Трудовое вывести в ремонт КТП-160кВА №16-3 «Сливотделение» | Для замены масломерного стекла | с 10-00 19.10.26г до 17-00 19.10.26г | с. Трудовое - ул. Приозёрная, Коммунистическая, Октябрьская.
2 | В с.Полтавка вывести в ремонт фид. №2-0,4 кВ от КТПН-315кВА №1-4 «МТМ» | Для замены дефектных опор | с 10-00 19.10.26г. до 17-00 23.10.26г (с включением в ночь) | с. Полтавка - ул. Образцова, Урожайная, Конституции Казахстана
3 | В с.Ивановка вывести в ремонт КТП-60кВА №6-1 «Р/р станция» | Для устранения замечаний | с 10-00 20.10.26г. до 17-00 23.10.26г (с включением в ночь) | с Ивановка - нет улиц