## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 27.04.2026 по 03.05.2026
Шал акына РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Октябрьская - Крещенка» | Для безопасного производства работ | с 10-00 27.04.26г. до 18-00 28.04.26г. (с включением в ночь) | с. Крещенка – весь частный сектор ФХ "Чебак" склад, ТОО "Шал акын Агро-2020" объекты з/тока, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 8 "А", ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 8"Б", ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Степная 13"А", КХ "Надежда" мастерская, ИП "Матюшко О.А." магазин, ТОО "Кар-Тел" опора оборуд. радио-тел. связи, ГУ "Крещенская СШ", КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП, АО "Казпочта" ОПС, КГУ "АА Юбилейного СО"- здание, ККГП "Централизов. клубная система"- ДК, ТОО "Шал акын Агро- 2020" контора, ФХ "Мут" склад, КХ "Надежда" склад, ИП "Пономаренко О.В." магазин "Радуга", ИП "Поспелов А.П." магазин , КХ "Нива" магазин, ТОО "Шал акын Агро-2020" зерноток, КХ "Ельтай" стоянка с/х техники, с. Куприяновка – весь частный сектор ТОО "Кар-тел"опора для оборудов. сот.связи, ИП Гуйо О.Н. магазин, ГУ "Куприяновская ОШ", КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП с.Белоградовка – весь частный сектор КХ "Ынтымак" зерноток , КХ "Асель" склад, КГП на ПХВ "ЦРБ" МП
2 | с.Жанаталап ПС-35/10кВ «Марьевка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №12-10кВ «Марьевка-Пивзавод» | Подключение вновь вводимого объекта согласно ТУ-39-2025-02180 от 12.12.2025 г. | с 10-00 до 12-00 27.04.26г. | г. Сергеевка ТОО "Prime Capital Real Estate" здание. ТОО "Гранит-Север". Ветлаборатория - РГП на ПХВ "Ветлаборатория". ИП Марзагулов Ж.Г. ИП " Лебедев" гараж. ТОО "Северная топл.компания"АЗС №1. ФЛ Наурзбаева М.Д.вагончик операторск. КХ "Агрос" гараж. ИП Кошанов А.С. Кафе "Барыс". с. Жанажол – весь частный сектор. ГУ "Аппарат акима Жанажолского С/О" здание. ГУ "Жанажольская СШ". КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП. ГУ "Аппарат акима Жанажол. С/О"тренир.площадка. ФЛ Нуртазин А.Н. пекарня. ТОО "Азасал" зерноток, ферма. ТОО "Кар-Тел" высот.опора д/оборуд.баз.станции. РО "ДУМК" мечеть "Досжан-Ата". ул. Есиль. ул. Мектеп. ул. Аккайын. ул. Байтерек. ул. Республики Казахстан. с. Жанаталап– весь частный сектор. ГУ "Жанаталапская НШ". КХ "Айгерим" гараж. КГП на ПХВ "ЦРБ" МП. ул. Бейбитшилик. с. Кенес– весь частный сектор. РО "ДУМК" мечеть. ГУ "Кенесовская СШ". КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП. КХ "Медет" ПТО ФЛ "Базарбеков Ж.Д." животновод.база. Ул. Достык
3 | ПС 35/10кВ «Приишимка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №5-10кВ «Приишимка-Бирлик» | Подключение вновь вводимого объекта согласно ТУ-31-2019-00179 от 11.07.2019 г. | с 15-00 до 17-00 27.04.26г. | с.Бирлик – весь частный сектор. ГУ «Берликская ОШ». ТОО «Берлик-Агро» офис. КГП на ПХВ «ЦРБ « ФАП. КХ «Темирханов» стр.площадка животновод.помещ. Калиева С.Б. здание. КХ» Жангельды» зерносклад. ИП Есенбергенов М.Е. животновод.база
4 | с.Жанажол ПС 35/10кВ «Новый путь» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №3-10кВ «Новый путь-Кенес» | Подключение вновь вводимых объектов согласно ТУ-39-2025-02179 от 12.12.2025 г., ТУ-39-2025-02242 от 26.12.2025 г. | с 10-00 до 14-00 28.04.26г. | с. Жанажол – весь частный сектор. ГУ "Аппарат акима Жанажолского С/О"здание. ГУ "Жанажольская СШ". КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП. ГУ "Аппарат акима Жанажол. С/О"тренир.площадка. ФЛ Нуртазин А.Н. пекарня. ТОО "Азасал" зерноток, ферма. ТОО "Кар-Тел" высот.опора д/оборуд.баз.станции. РО "ДУМК" мечеть "Досжан-Ата". с. Кенес – весь частный сектор. РО "ДУМК" мечеть. ГУ "Кенесовская СШ". КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП. КХ "Медет" ПТО. ФЛ "Базарбеков Ж.Д." животновод.база
5 | с.Крещенка ПС 35/10кВ «Крещенка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №5-10кВ «Крещенка-Куприяновка» | Замена дефектных опор на ВЛ-10кВ | с 11-00 до 18-00 28.04.26г. | с.Куприяновка - весь частный сектор. ТОО "Аранколь" зерноток. ТОО "Кар-тел"опора для оборудов. сот.связи. ИП Гуйо О.Н. магазин. ГУ "Куприяновская ОШ". КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП
6 | с.Семиполка ПС 35/10кВ «Семиполка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №4-10кВ «Семиполка-Балуан» | Замена дефектных опор №43,№248 на ВЛ-10кВ | с 11-00 до 18-00 29.04.26г. | с. Семиполка – весь частный сектор. ГУ "Аппарат акима Семипольского С/О" ул.освещен. МТМ ТОО "Асыл Логистик". ул.Комсомольс.ИП "Мауина" магазин. КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП. ЧП "Баилов" магазин. АО "Казпочта" ОПС. ГУ "Аппарат акима Семипольского С/О" здание. ГУ "Аппарат акима Семипольского С/О"ул.освещен. ИП "Джаксалыкова" магазин "Арыстан". ИП "Федирко Е.Н." магазин "Лакомка". ИП "Зарецкий Е.А." магазин. КХ "Мукушев" склад ГУ "Семипольская СШ". АО "Казахтелеком" АТС. ГУ "Аппарат акима Семипольского С/О"ул.освещен. ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" пункт раздачи воды. ИП "Скробова Н.В."магазин "Ласточка". ТОО "Кар-Тел" базовая станция сот.связи. с. Балуан – весь частный сектор. ГУ "Аппарат акима Семипольского С/О"ул.освещен. ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" пункт разд.воды № 08412941. ГУ"Отдел стр-ва и ЖКХ" глуб.насос № 004704. ГУ "Балуанская школа"
Тимирязевский РЭС
1 | ПС «Октябрьская» вывести в ремонт ВЛ-35кВ фидер №2 «Октябрьская - Крещенка» | Для безопасного производства работ | с 10-00 27.04.26г. до 18-00 28.04.26г. (с включением в ночь) | с. Ленинское - КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-1 «МТМ»(в резерве), КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул.25 лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода». с. Мичуринское - КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 60кВА №10-1 «Водонапорная башня», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 53кВА №5-3 «Новые дома», КТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток». с. Белоградовка - КТП-10/0,4кВ 25кВА №3-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-2 «ТОО Елемай и М», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-4 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-7 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-8 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-1 «ХПП», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-2 «ХПП».
Кызылжарский РЭС
1 | ПС 35/10кВ «Озерная» ВЛ-10кВ фид. №8 «Школа» | Для электромонтажных работ по ревизии РЛНД-10кВ Потреб.КТПН-160кВА №8-5 ИП «Жаксыбаев» с. Прибрежное | с 14-00 до 17-00 27.04.26г. | с.Прибрежное. Юридические лица: ФЛ «Гусев», ФЛ «Нурахметов», ЧП «Сорокин», РОО (Школа), КХ «Арман», С/О «Акимат», ТОО «Агрострой-Комрле» Физические лица: ул. Есильская, ул. Советская,ул. Жамбыла,ул. Жастар,ул. Жана-Жол, ул. Наурыз
2 | ПС 110/35/10кВ «Бишкуль» ВЛ-10кВ фид. №3 «Бишкуль-Подгорное» участок от РП-3-7 | Для безопасного производства работ по выпилки дерева | с 09-00 до 13-00 27.04.26г. | с. Подгорное ТОО «Достар НЭВ» ИП «Мухидинов.АИ». РОО «Школа»,ЦРБ(ФАП). Физические лица: с. Подгорное
3 | ПС "Белое-комплекс" вывести в ремонт ВЛ-10кВ "Белое-комплекс - Тепличный комбинат" | Для безопасного проведения работ по Т.О. ЛР-10кВ фид. №1 ПС "Белое-комплекс" | 09-00 до 17-00 27.04.26г. | с. Белое - частный сектор. Водобашня, Ст. сотовой связи, Пилорама
Есильский РЭС
1 | ПС 110/35/10кВ «Николаевка» ВЛ-10кВ фид. №14 «Николаевка» | Для безопасного производства работ при оптимизации ВЛ-0,4кВ ф. №1,2 от КТПН-10/0,4кВ 315кВА №14-3 «Школа» | с 11-00 до 18-00 27.04.26г. | с. Николаевка КХ Тамаша; ТОО Гасыр-Астык (МТМ); КХ Янтарь; Баграмов Б.Т. (молочно-заготовительный пункт); Интернат; Д/сад Бобекжан; Школа (Николаевка); ФАП (Николаевка); Маг. Кара-Булак; Акимат Николаевский С/О; ИП Вильданова (маг. Авось); Башня ЖКХ; Аптека; ИП Абильмажинов (Магазин Столовая); ИП Кеженева (маг. Сельский); Телецентр (ОДРТ) АО Казтелерадио; Казахтелеком (АТС Николаевка); ТНС плюс; ТОО Кантемир-Агро (З.Ток); ИП Спицина (маг. Мечта); ИП Абильмажинов (Аптека); ИП Абильмажинов (Магазин Мадина); ТОО БекЖасМал. Ул. Береговая: 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 39, 42, 46, 5, 50, 52, 65, 70, 9. Ул. Интернациональная: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71. ул. Кирова: 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 3А, 4/1, 4/2, 5, 7/1, 7/2, 9. Ул. Ленина: 1, 10, 100, 101, 104, 104А, 106, 108, 109, 11, 110, 111, 115, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 2/1, 2/2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 4, 40/1, 40/2, 43/1, 43/2, 44, 46, 47, 48, 49, 4А, 4Б, 5, 50, 52, 53, 56, 6, 60, 60А, 62, 64, 65, 66, 68, 6А, 7, 70, 74, 76, 77/1, 77/2, 78, 8, 82, 88, 9, 90, 90А, 92. Ул. Новая Школьная: 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ул. Пролетарская: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 8. Ул. СМУ: 1, 10/1, 10/2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 8, 9. Ул. Советская: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 45А, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 72, 78. Ул. Соловьева: 1, 100, 101, 103, 104, 110, 112, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 27/1, 27/2, 28, 2А, 2Б, 3, 30/1, 30/2, 35, 39/1, 39/2, 3А, 40, 42, 43, 48, 49, 5/1, 5/2, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 9/1, 9/2, 90, 94. Ул. Трудовая: 1, 1/1, 12, 16А, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 4, 46, 5, 6, 7, 8, 9. Ул. Школьная: 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 20, 22, 22А, 23, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 38, 39, 3А, 40/1, 40/2, 41, 43, 47, 49, 4А, 99.
2 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №14-7 «ул. Соловьева» | Для оптимизации ВЛ-0,4кВ | с 11-00 до 18-00 28.04.26 | с. Николаевка ул. Береговая: 32/1, 32/2, 32/3, 70. ул. Соловьева: 1, 101, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 27/1, 27/2, 28, 2А, 2Б, 3, 30/1, 30/2, 35, 39/1, 39/2, 3А, 42, 43, 48, 49, 5/1, 5/2, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 72, 8, 9/1, 9/2. ул. Школьная: 32А.
3 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №14-6 «ул.Советская» | Для оптимизации ВЛ-0,4кВ | с 11-00 до 18-00 28.04.26 | с. Николаевка Аптека; ИП Абильмажинов (Магазин Столовая); ИП Абильмажинов (Магазин Мадина). Ул. Интернациональная: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71. Ул. Советская: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 45А, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 72, 78.
4 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-10/0,4кВ 100кВА №14-2 «СМУ» | Оптимизация ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 18-00 29.04.26г. | с. Николаевка ТОО Гасыр-Астык (МТМ); КХ Янтарь. Ул. СМУ: 1, 10/1, 10/2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 8, 9.
5 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №8-2 «Интернациональная» | Оптимизация ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 18-00 29.04.26г. | с. Николаевка ТОО Кантемир Агро (Офис и Кочегарка); Маг. Рахат. Ул. Советская: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ул. Школьная: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 50, 6, 7, 8.
6 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП-10/0,4кВ 100кВА №14-4 «ул.Ленина» | Оптимизация ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 18-00 29.04.26г. | с. Николаевка ФАП (Николаевка); Маг. Кара-Булак. Ул. Ленина: 100, 101, 104, 104А, 106, 115, 1А, 2/1, 2/2, 2А, 3, 39, 43/1, 43/2, 47, 53, 65, 74, 76, 77/1, 77/2, 78, 82, 88, 90, 90А, 92. Ул. Соловьева: 100, 110, 112, 40, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94.
7 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №14-8 «ул.Береговая» | Оптимизация ВЛ-0,4кВ | с 10-00 30.04 до 18-00 01.05.26г. (с включением в ночь) | с. Николаевка ул. Береговая: 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 31, 33, 39, 42, 46, 5, 50, 52, 65
8 | ПС 35/10кВ «Ильинка» фид. №9 яч. «Ундрус» | Устранение дефектов вторичных цепей т/т | с 10-00 до 18-00 29.04.26г. | с. В поле ТОО Ильинское (Сеновал); ТОО Ильинское (Бригада 2); ТОО Ильинское (Бригада). с. Ильинка Насосная станция (Ильинка). с. Амангельды улица Центральная: 15, 17, 19, 21, 28, 3, 30, 33, 42, 44, 45, 5, 50, 6, 7, 8
9 | КТПН 10/0,4кВ 160кВА № 6-11 «Детский сад» с. Корнеевка | Замена выводов 0,4кВ | с 10-00 до 18-00 30.04.26г. | с. Корнеевка - частный сектор, ТОО «РАЙГАЗ»
Мамлютский РЭС
1 | ПС 35/10кВ Дубровное Т-2 и его присоединения | Для проверки устройств РЗА | с 14-00 27.04.26 до 14-00 28.04.26 (с включением в ночь) | с. Дубровное , с Новодубровное, с Пчелено Юр. Лица - Школа, Больница (Фап), Акимат, Почта, Казактелеком, Маслозавод, ХПП Дубровенский, КТ Бридун, КТ Пчелка, ИП Иванова, ИП Сузгутская
2 | ПС 35/10кВ Дубровное МВ-10кВ фид. №1,3,4,6,7 поочередно | Для проверки устройств РЗА | с 09-00 до 18-00 29.04.26г. | с. Дубровное , с Новодубровное, с Пчелено Юр. Лица - Школа, Больница (Фап), Акимат, Почта, Казактелеком, Маслозавод, ХПП Дубровинский, КТ Бридун, КТ Пчелка, ИП Иванова, ИП Сузгутская
3 | ПС 35/10кВ 60 лет Советской Армии ВЛ-10кВ фид. №5 «60 лет Советской –Армии-Базы» | Замена РЛНД 10кВ на КТП 10/0,4кВ 60кВа №5-2 «Село» | с 10-00 до 17-00 27.04.26 | с. Михайловка: Зерноток, Сушилка, ул. Женис 43.45.51, ул. Северная 8-45
Аккайынский РЭС
1 | с. Трудовое вывести в ремонт КТПН-400кВА №15-3 «МТМ» | Для ремонта, покраски, нанесения диспетчерских наименований на привод РЛНД-10кВ | с 10-00 до 17-00 28.04.26г. | с. Трудовое: ул. Строительная
2 | с Смирново вывести в ремонт КТП-250кВА №5-16 «Молодёжный посёлок» | Для покраски оборудования | с 10-00 до 17-00 27.04.26г. | с. Смирново: ул. 25 лет Целины, ул. Жумабаева, ул. Лермонтова, ул. Молодёжная, ул. Панфилова, ул. Первомайская, ул. Сейфулина, ул. Южная
3 | с. Трудовое вывести в ремонт КТП-100кВА №15-2 «Поселок» | Для замены группового ПУ | с 14-00 до 15-00 27.04.26г. | с. Трудовое: ул. Коммунистическая, ул. Подлесная
4 | с.Шагалалы вывести в ремонт КТП-100кВА №6-4 «Общежитие» | Для подготовки оборудования к покраске | с 10-00 28.04 до 17-00 30.04.26г. (с включением в ночь) | с. Шагалалы: нет названия улиц
5 | с. Трудовое вывести в ремонт КТП-160кВА №16-3 «Слив.отделение» | Для подготовки оборудования к покраске | с 10-00 28.04 до 17-00 30.04.26г. (с включением в ночь) | с. Трудовое: ул. Приозёрная, ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская
6 | с. Шагалалы вывести в ремонт ТП-630кВА №6-1 «З/ток наука» | Для замены группового ПУ | с 10-00 до 13-00 28.04.26г. | с. Шагалалы: ул. 70 лет Октября, ул. Молодёжная
М.Жумабаева РЭС
1 | с. Александровка КТПН-250кВА №3-1 «Жил. сектор» | Для замены разрядника ОПН-10кВ | с 11-00 до 16-00 30.04.26г. | с. Александровка: ФАП, ТОО «Александровское» (столовая, водобашня), ИП Молгоздаров (магазин) ул. Центральная, ул. Абая Кунанбаева - 77ч/с
2 | г. Булаево. ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП 10/0,4кВ 160кВА №3-12 «Ретранслятор» | Для регулировки стрелы провеса проводов | с 14-30 до 17-00 30.04.26г. | г. Булаево: ул. Восточная 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 19/1, 19/2, 21
Жамбылский РЭС
1 | КТП 10/0,4кВ 160кВА №15-2 "Село" с. Кабань | Для замены шкафа КТП | с 10-00 до 18-00 30.04.2026г. | с. Кабань - частный сектор Юридические лица: КХ Астык, ТОО Дания 2014 ПРВ с. Кабань