## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 29.06.2026 по 05.07.2026
Кызылжарский РЭС
1 | ПС 110/35/10к/В «Бишкуль» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №1 «Бишкуль-Посёлок» | Для снятия шлейфов на потребительском КТПС-25кВА №1-14 «Зинкевич», с. Бесколь (исключение из схемы) | с 09-30 до 10-00 02.07.2026г | с. Бесколь Юридические лица: ЧП «Айдаков», кафе «Салем», м-н «Алтынай», Метеостанция , ФЛ «Баскин», Казахавтожол, Детсад «Билим», ФЛ «Уалиева», ИП «Порция здоровья», ФЛ «Кудабаев», РОО «Школа». Физические лица: Ул. Фабричная: 1-18, ул. Шухова: 1-32, ул. Ауэзова: 1-36, ул. Карима Сутюшева: 1-48, ул. Энтузиастов: 1-25, ул. Магистральная: 1-17, ул. Зеленая.
Мамлютский РЭС
1 | ПС 35/10кВ "Родина" Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№1 "Коваль" | Для замены РЛНД-10кВ от КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-2(п) АЗС "Шельф" | с 09-00 до 15-00 30.06.2026г | с. Коваль Часный сектор Кафе "Лада", АЗС "Шельф"
М. Жумабаева РЭС
1 | ПС 110/10 кВ «Молодогвардейская» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №6 «Поселок» | Для капитального ремонта | с 10-00 04.06.2026г. до 18-00 30.06.2026г. (с включение в ночь) | с. Молодая Гвардия: ул. Степная, ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Мира, (128 ч/с) ТОО «Молодогвардейское», Школа, Акимат, ТОО «Торгай Амангельды», Мобайл телеком сервис, ТОО «Кар-тел», АО «Казахтелеком», ЖКХ "Водобашня"
2 | ПС «Карагандинская» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №3 «Базы» | Для проведения капитального ремонта ВЛ-10кВ | с 10-00 08.06.2026г. до 18-00 30.06.2026г. (с включением в ночь) | с. Карагандинское: ул. Победы, ТОО «Жетысу-Жер» (пром. база), ИП «Бабиченко» (магазин)
3 | ПС "Булаево-I" Вывести в ремонт МВ-10кВ фид. № 1, 2, 3, 4, 5, 7 поочередно | Для проверки устройств РЗА | с 10-00 до 18-00 02.07.2026г. | г. Булаево КХ Попова И.Г. Газораздатка сев.сторона. ТОО «Альянс-Жолы». ИП Волчкова. ИП Постовой – лесопилка. РОО Школа №2. ИП Лукин маг.№12, №15. ИП Тентенова маг. «Меркурий». ЧП Симакова маг. «Дионис».ГПТУ (Колледж). Маг. «Перекрёсток». Казавтодор. ИП Увалиева «Детский сад». ИП Мокина маг. «Монетка», маг. «Софья». ИП Былкова маг. «Водолей». ИП Суглобов маг. «Визит». Казахтелеком ШАТ. АЗС «Т-334» (ТОО «PetroRetail»). ИП Суглобов маг. « Виктория». Частный сектор: Ул. Буденного 68, 70, 74, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 98, 103, 105, 104, 112, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 116, 120, 122, 124, 128, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 102, 130, 167. Ул. Интернациональная 5, 6, 13, 14, 16, 18, 22, 25, 30. Ул. Ново-лесная 52, 54, 56, 62, 64, 65, 65а, 67, 69, 70, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 111, 76, 78, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 109, 113, 115, 119/1, 119/2. Ул. Плеханова 3, 5, 7, 4, 6, 8, 13, 14, 20, 22, 24, 27, 33, 34, 35. Ул. Сторо-лесная 80, 87, 88, 91, 93, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 106, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 125, 128, 129, 131, 136/1, 136/3, 132/1, 132/2, 122, 124, 130/1, 130/3, 133, 134/1, 134/2, 136/2, 139, 141, 143/1, 143/2, 145/1, 145/2. Ул. Строительная 22, 28, 30, 32/2, 32/3, 34/1, 52/2, 36/1, 48/1, 48/2, 50, 52 (2х этажки). Ул. Урожайная 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 19. Ул. 23, 26. Ул. Северная 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 52, 54/1, 54/2. Ул. Шухова 3, 4, 12, 14, 21, 23, 26, 27. Ул. Панфилова 5, 6, 11, 12, 14, 17. Ул. Садовая 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 11, 13, 15/1, 15/3, 15/4, 17/ 19, 21/1, 21/2, 16, 20, 22, 26, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 27, 31, 35, 37, 39, 36, 40, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 67, 69, 71, 43, 61, 64, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85/1, 85/2, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 109, 111, 113, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 143, 147, 149, 155, 157. Ул. Степная 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 66. 68, 69, 71, 72, 74, 75, 81, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 100а, 103, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141. Ул. Привокзальная 111, 113, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143. Ул. Кутузова 2а, 2, 8, 9, 17, 22. Ул. Мичурина 3, 4, 5, 7, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 30а, 33, 35, 40, 41. Про. Школьный 3, 4. Ул. Суворова 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 23. ул. Горького 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 29, 31, 36. Ул.Ново-Лесная 24, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 55, 57, 63.
3 | ПС "Булаево-I" Вывести в ремонт МВ-10кВ фид. № 1, 2, 3, 4, 5, 7 поочередно | Для проверки устройств РЗА | с 10-00 до 18-00 02.07.2026г. | г. Булаево Ул.Северная 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1б/1, 1б/2,1д, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19/1, 19/2,20, 22, 26, 28, 30, 36, 57. Ул.Суворова 24, 26, 29, 35. Ул.Столбовая 3, 5, 4, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 37, 43. Ул. Ш.Уалиханова 3, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 38, 44, 46, 49. Ул.Буденного 38, 40, 44, 46а, 48, 50, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 91а. Ул.Старо-Лесная 48, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85. Ул.Буденного 2д, 4, 6а, 8/1, 8/2, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 16, 20, 21, 23, 25,26, 29,30, 31,32, 34, 35, 37, 39, 45, 47, 53, 55/1, 57, 59. Ул.Некрасова 4, 5. Ул.Сенная 5, 7, 9, 15. Ул.Старо-Лесная 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 49, 51. Ул.Лермонтова 11, 12, 14. Ул.Ново-Лесная 1, 1а, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21. Ул.Северная 4, 6, 8, 12, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 40/1, 40/2, 42/1, 42/2, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 48/1, 48/2, 50а, 56б, 58. Ул.Столбовая 28, 32, 38, 40, 44. Ул.Привокзальная 1/1, ½, 2/2, 2а/1, 2а/5, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6а/1, 6а/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 13, 15, 17, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 45, 26, 28/1, 28/2, 28а/1, 28а/2, 30/1, 30/2, 32, 34/2, 34/4, 37, 51, 53, 55, 65, 67, 79, 83/2, 89, 91, 93, 97, 61, 83/1, 99/1, 99/2, 103, 147, 149, 151,155, 157, 159, 161, 165, 167. Ул.Строительная 2, 6, 10, 12- ( 2х этажки), 14, 16. Ул. Заготскот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 21. Ул. Амангельды 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ул. Толстого 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15. Ул. Горького 5, 8. Ул. Ш.Уалиханова 6. Ул. Дорожная 1, 1/1, ½, 1а/1, 1б/1, 1б/2, 1в/1, 1в/2, 1г/1, 1г/2, 1д/1, 1д/2, 2/1, 2/2, 2а, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6а, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13а, 14/1, 14/2, 15а, ь16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 26/1, 26/2, 28, 29
3 | ПС "Булаево-I" Вывести в ремонт МВ-10кВ фид. № 1, 2, 3, 4, 5, 7 поочередно | Для проверки устройств РЗА | с 10-00 до 18-00 02.07.2026г. | с. Пролетарка Акимат Чистовского с/о, ИП Арсенова кафе, АЗС «Казмунайгаз», РГП Есиль Су «Водобашня», РОО Школа, КГП «ЦРБ» ФАП, Кафе Элис, КХ Лунин, КХ Обухов, ТОО Рока «АГЗС», ИП Тлеуп «АГЗС», Центр досуга. Частный сектор: Улица №1 – 7, 9, 21, 30, 44. Улица №2 – 4. Улица №6 – 5. Ул. Центральная 1, 1а,2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 24, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 50, 55, 56, 63, 67, 69, 107, 116, 120, 124, 125, 126, 133, 135, 137, 140, 146, 151, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 21, 23, 43, 48, 51, 65, 66, 68, 71, 78, 80, 83, 87, 93, 99, 101, 105, 111, 121, 148, 150, 156, 160, 25, 29, 37, 40, 41, 44, 47, 52, 53, 59, 61, 62, 76, 77, 80, 90, 106, 109, 113, 113а, 118, 119, 127, 142, 143, 145, 157, 159. с. Новотроицкое АЗС «Эталон», ТОО Новотроицкое «Нурсен Агро», РОО школа, акимат, ИП Суглобова магазин «Егорка», ФАП. Частный сектор: Ул. Интернациональная 14. Ул. Центральная 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 59а, 62, 63, 64, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 89, 96, 100, 103, 106, 107, 109, 113а, 114, 120, 126, 127, 128, 129, 132, 134. 5, 16, 23, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 66, 69, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 108, 111, 116, 117, 121, 123, 124, 131, 133.
Жамбылский РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-160кВА №15-2 "Село" | Для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ | с 09-00 01.06.2026г. до 18-00 30.06.2026 (с включением в ночь) | с. Кабань: Юридические лица: КХ Астык, ТОО Дания 2014 ПРВ Физические лица: Частный сектор
2 | Вывести в ремонт ПС 35/10кВ "Пресновский совхоз" | Для капитального ремонта | с 09-00 01.07.26г. до 18-00 03.07.2026г., с 09-00 07.07.2026г. до 18-00 10.07.2026г., с 09-00 13.07.2026г. до 18-00 17.07.2026г., 09-00 20.07.2026г. до 18-00 24.07.2026г. 09-00 27.07.2026г. До 18-00 31.07.2026г. ( с включением в ночь) | Физические лица: Частный сектор с. Узынколь, с. Мирное, с. Рождественка Юридические лица: ТОО «Дания-2014» с. Узынколь, КГУ «Узынкольская НШ» с. Узынколь, ТОО «Шатило и К» с. Мирное, КГУ «Мирненская ООШ» с. Мирное, КГУ «Аппарат акима Мирного с/о»
3 | ПС 35/10кВ «Баян-Аул» Вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проф. испытаний | с 11-00 до 18-00 29.06.2026г | с. Кировка: Весь частный сектор Юридические лица ТОО «Ажимбай-Агро» с. Баян: Весь частный сектор Юридические лица ТОО «Ак-Жер», Школа, Акимат КХ «Ахмеджанов»
4 | ПС 35/10кВ «Баян-Аул» Вывести в ремонт КРУН-10кВ | Для проф. испытаний | с 10-00 до 15-00 30.06.2026г | с. Кировка: Весь частный сектор Юридические лица ТОО «Ажимбай-Агро» с. Баян: Весь частный сектор Юридические лица ТОО «Ак-Жер», Школа, Акимат КХ «Ахмеджанов»
5 | Вывести в ремонт ПС 35/10кВ "Пресновский совхоз" | Для капитального ремонта | с 09-00 01.07.2026г. до 18-00 03.07.2026г., с 09-00 07.07.2026г. до 18-00 10.07.2026г., с 09-00 13.07.2026г. до 18-00 17.07.2026г., с 09-00 20.07.2026г. до 18-00 24.07.2026г., с 09-00 27.07.2026г. до 18-00 31.07.2026г. (с включением на ночь) | Юридические лица: ТОО «Дания-2014» с. Узынколь, КГУ «Узынкольская НШ» с. Узынколь, ТОО «Шатило и К» с. Мирное, КГУ «Мирненская ООШ» с. Мирное, КГУ «Аппарат акима Мирного с/о». Физические лица: Частный сектор с. Узынколь Частный сектор с. Мирное Частный сектор с. Рождественка
6 | ПС 35/10кВ "Пресновский совхоз" Вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для капитального ремонта | с 09-00 01.07.2026г. до 18-00 03.07.2026г., с 09-00 07.07.2026г. до 18-00 10.07.2026г., с 09-00 13.07.2026г. до 18-00 17.07.2026г., с 09-00 20.07.2026г. до 18-00 24.07.2026г., с 09-00 27.07.2026г. до 18-00 31.07.2026г. (с включением на ночь) | Юридические лица: ТОО «Дания-2014» с. Узынколь, КГУ «Узынкольская НШ» с. Узынколь, ТОО «Шатило и К» с. Мирное, КГУ «Мирненская ООШ» с. Мирное, КГУ «Аппарат акима Мирного с/о». Физические лица: Частный сектор с. Узынколь Частный сектор с. Мирное Частный сектор с. Рождественка
7 | ПС 110/35/10кВ "Пресновка" Вывести в ремонт ВЛ-35кВ "Пресновка-Архангелка" | Для безопасного производсва работ по капитальному ремонту | с 09-00 01.07.2026г. до 18-00 03.07.2026г., с 09-00 07.07.2026г. до 18-00 10.07.2026г., с 09-00 13.07.2026г. до 18-00 17.07.2026г., с 09-00 20.07.2026г. до 18-00 24.07.2026г., с 09-00 27.07.2026г. до 18-00 31.07.2026г. (с включением на ночь) | Юридические лица: ТОО «Дания-2014» с. Узынколь, КГУ «Узынкольская НШ» с. Узынколь, ТОО «Шатило и К» с. Мирное, КГУ «Мирненская ООШ» с. Мирное, КГУ «Аппарат акима Мирного с/о». Физические лица: Частный сектор с. Узынколь Частный сектор с. Мирное Частный сектор с. Рождественка
Есильский РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №9 «Булак-Актас» от ПС 35/10кВ «Булак» | Для капитального ремонта ВЛ-10кВ | с 09-00 03.06.2026г. до 18-00 30.06.2026г. (с включением в ночь) | с. Актас: Физические лица: Частный сектор Юридические лица: Актаская школа, ТОО «Актас-Агро», ТОО «Петропавл Жолдары», ИП Тажибаев, ФХ Толкын, Локальный водоисточник
2 | с. Явленка Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТПН-10/0,4кВ 100кВА № 5-7 «Юбилейная» | Для выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 14-00 29.06.2026г. | с. Явленка Юридические лица: Теле-2 базовая станция (Явленка); ИП Аубакиров (маг. Семейный). Физические лица: ул. Закирова: 24. ул. Мусрепова: 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 70. ул. Орджоникидзе: 26, 27.
3 | с. Явленка Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ТП-10/0,4кВ 400кВА № 9-11 «Школа» | Для выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 14-00 до 18-00 29.06.2026г. | с. Явленка Юридические лица: ИП Егоров (Сельхоззапчасти); АО K-Cell (Явленка); Миницентр Балдырган; Аманат; Отдел занятости; ИП Кондратьева Т. (маг. Универмаг); Прокуратура; ИП Хованский (Магазин). Физические лица: ул. Ибраева: 16, 8. ул. Кизатова: 97. ул. Тәуелсіздік(Ленина): 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22А, 24, 28, 30/1, 30/2. ул. Шалабаева: 11, 15, 9.
4 | ВЛ-35кВ «Покровка - Николаевка» | Для расшиновки опоры №252 | с 13-00 до 15-00 29.06.2026г. | Юридические лица: В поле: Карьер (Урнек). с. Жаргаин ТОО Данияр-Агро (Жив. комплекс); Мечеть (Жаргаин); Пункт реализации воды; ТОО Данияр-Агро (Клуб); ТОО Жаргаин СК (ПТО). с. Мектеп ФАП (Мектеп); ФЛ Даунбай КХ; Школа (Мектеп); ТОО Кар-Тел (Мектеп). с. Урнек Школа (Урнек); ТОО Данияр-Агро (Зерноток); ИП Альменов (Магазин). с. Александровка ФАП (Александровка); ИП Горошко (маг. Арина); ИП Горошко (маг. Ишим); Школа (Александровка); ТОО Ключевое (Цех); ТОО Агро-Александровка (Инкубатор); ТОО Ключевое (МТМ); ТОО Агро-Александровка (Птичник); ТОО Ключевое (З/ток); КХ Алекс ТОО Дельта продукт; Насосная станция (Александровка). В поле: ТОО Ильинское (Сеновал); ТОО Ильинское (Бригада 2); ТОО Ильинское (Бригада). с. Ильинка ТОО Ильинское (Жилой дом ул.Кирова); Акимат Ильинский С/О; ФАП (Ильинка); Казахтелеком (АТС Ильинка); ТОО Ильинское (маг. Колос); ТОО Ильинское (кафе Престиж); ИП Кочевой (Маг. Артемка); ТОО Ильинское (Дом культуры); ТОО Ильинское (Cтоловая); ТОО Ильинское (Котельная); ТОО Ильинское (Центральная контора); ТОО Ильинское (маг. Лакомка); ТОО Ильинское (Отделение №1); Школа (Ильинка); ТОО Ильинское (Колбасный); ТОО Ильинское (Мельница); ТОО Ильинское (МТФ Ф№1); ТОО Ильинское (МТФ Ф№2); ТОО Ильинское (АВМ); ТОО Ильинское (Комплекс №1); ТОО Ильинское (Комплекс № 3); ТОО Ильинское (З/ток); ТОО Ильинское (Строй часть); ТОО Ильинское (МТМ Ф№1); ТОО Ильинское (МТМ Ф№2); ИП Сычева (Магазин); АО K-Cell (Ильинка); Насосная станция (Ильинка); ИП Шабаров (Магазин); ИП Гришкин (Магазин); ТОО Кар-Тел (Ильинка)
4 | ВЛ-35кВ «Покровка - Николаевка» | Для расшиновки опоры №252 | с 13-00 до 15-00 29.06.2026г. | Физические лица: с. Жаргаин улица Алтынсарина: 11, 13/1, 13/2, 18, 19, 2/1, 2/2, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 6, 7. улица Без названия: 1, 2, 3, 4. улица Жумабаева: 1, 14, 15, 19, 2, 20, 37, 4, 5, 8. с. Мектеп улица Без названия: 1. улица Береговая: 55, 58, 67/1, 67/2, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86. улица Коктерек: 32, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 9. улица Строительная: 1/2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1. улица Школьная: 1, 2, 3/1, 3/2, 6, 8. с. Урнек улица Без названия: 1, 2, 3, 4, 5. улица Достык: 10, 13, 3, 5, 8. улица Жастар: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2/1, 2/2, 22, 25, 28, 29, 5. улица Коктерек: 1, 12, 13, 15, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 43, 45, 5, 8. улица Школьная: 1/1, 1/2, 10, 12, 3, 4, 5, 6. с. Александровка улица Береговая: 102/1, 102/2, 102/3, 102/4. улица Ленина: 1/1, 1/2, 10, 100, 102, 103, 106, 109, 11, 110, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 27/1, 27/2, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 5, 52, 53, 55, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 9. улица Мира: 1/1, 1/2, 1/3, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. улица Победы: 1, 1/1, 1/2, 12, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 5/1, 5/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58/1, 58/2, 59, 61, 63, 65, 7, 70, 72, 76, 78, 8, 81, 9. улица Центральная: 1. с. Амангельды улица Центральная: 15, 17, 19, 21, 28, 3, 30, 33, 42, 44, 45, 5, 50, 6, 7, 8.
4 | ВЛ-35кВ «Покровка - Николаевка» | Для расшиновки опоры №252 | с 13-00 до 15-00 29.06.2026г. | с. Ильинка улица Закирова: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 44, 45, 46/1, 46/2, 49, 5, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 54, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 6, 60, 61, 64, 65, 68, 7, 70, 74, 8, 9. улица Кирова: 11, 13, 2, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 73, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 92, 94, 96. улица Комарова: 100, 101, 102, 103, 106, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 9, 91, 92, 93, 94, 96, 98. улица Ленина: 1, 101, 102, 11, 13, 14, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 94, 99. улица Мира: 1, 14, 16, 18, 2, 22, 23, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 43, 46, 48, 5, 50, 52, 53, 56, 6, 60, 65, 66, 68, 7, 72, 76, 77, 78. улица Молодежная: 10, 115, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 81, 82, 83, 84, 86, 9, 90. улица Пушкина: 43.
5 | ПС 35/10кВ «Спасовка» Участок ВЛ-10кВ фид. №5 «Сарман» от опоры №54 | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 11-00 01.07.2026г. до 18-00 03.07.2026г. (с включением в ночь) | с. Сарман Юридические лица: Насосная станция (Сарман). Физические лица: улица Сарман: 1, 11, 12, 14, 16, 17, 2, 22, 3, 32, 4, 43.
6 | ПС 35/10кВ «Явленка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №14 «Маслозавод» | Перетяжка провода и выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10-00 до 18-00 02.07.2026г | с. Явленка Юридические лица: Автомойка Кулагер; ИП Даутов (СТО Даут); ТОО Алыс-Газ; ИП Чикаева (маг. Даяна); ИП Шажимбаев (маг. Камила); ТОО AIBYN TRADE (АЗС Блиц); Жилой 3-х этажный дом около АЗС Блиц; Жилые дома по программе Енбек около АЗС Блиц; ИП Скрипник; ИП Шамшуменов (маг. Богатырь); ИП Жоломанов (маг. Тамаша); Школа № 3; ИП Визигин (База.меб цех); Сорт участок; ИП Витковский (СТО); ИП Лосев (Техосмотр); ИП Казанцев (инкубатор); ФЛ Метринский КХ Заря; ИП Позолотина (маг. Северный и Склад); ИП Радзевич (маг. Весна); ИП Кондратьева Т. (маг.№7); ТОО Камкор (Напор Узел); ТОО Кар-Тел (Явленка); Территориальная инспекция; Быткомбинат; Казахтелеком (Радиорелейная станция); ИП Коптева (Пекарня); ИП Кадырбаев (маг. Мирас); ИП Карпенко (маг. Миф).
6 | ПС 35/10кВ «Явленка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №14 «Маслозавод» | Перетяжка провода и выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10-00 до 18-00 02.07.2026г | Физические лица: улица Ауэзова: 1, 2, 3. улица Байтокина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 30/1, 30/2, 33, 34, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9. улица Береговая: 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 159, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 84, 90, 99. улица Буденого: 11, 14, 24, 29. улица Водников: 12, 13, 14, 16, 18, 19А, 1Д, 20/1, 20/2, 22, 22А, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 7. улица Воровского: 12, 13, 7. улица Восточная: 1, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2. улица Джамбула: 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88/1, 88/2, 90/1, 90/2. улица Жумабаева(Кирова): 13, 18, 19, 23, 24. улица Ибраева: 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 111/1, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 111/19, 111/2, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 111/26, 111/27, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 98А, 99. улица Кизатова: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184. улица Коваленко: 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 45, 46, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 74А, 74Б, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
6 | ПС 35/10кВ «Явленка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №14 «Маслозавод» | Перетяжка провода и выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | с 10-00 до 18-00 02.07.2026г | улица Лазо: 14, 21, 26, 26А, 32/1, 32/2, 33, 37, 8, 9. улица Некрасова: 19, 30. улица Пархоменко: 20, 30. улица Первомайская: 13, 14, 17, 20, 26, 5. улица Позолотина: 102, 104, 106/0, 106/1, 106/10, 106/11, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8, 106/9, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96/1, 96/2, 98. улица Пролетарская: 17, 20, 23, 3/1, 3/2. улица Сутюшева: 11, 31. улица Тәуелсіздік(Ленина): 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 140, 142, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 83А, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 89, 92, 93, 96, 98. улица Фрунзе: 11, 16, 17, 23, 26, 32, 33. улица Фурманова: 17, 23, 24, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 52А, 56. улица Целинная: 11. улица Шалабаева: 20, 27, 28, 29, 47, 49. улица Шокаева: 21, 23, 25, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75/1, 75/2, 78, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86/2, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 89.
Шал Акына РЭС
1 | ПС 35/10кВ «Марьевка» Вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №12 яч. «Пивзавод» (отключить отпаечный РЛНД-10кВ опора №38 на с. Жанаталап, с. Жанажол, с. Кенес) | Для устранения замечаний после капитального ремонта | с 10-00 29.06.2026г. до 18-00 30.06.2026г. (с включением в ночь) | с. Жанажол: Весь частный сектор, ГУ "Аппарат акима Жанажолского С/О" здание, ГУ «Жанажольская СШ», КГП на ПХВ «ЦРБ» ФП, ГУ "Аппарат акима Жанажол С/О" тренир.площадка, ФЛ Нуртазин А.Н. пекарня, ТОО «Азасал» зерноток-ферма, ТОО «Кар-Тел» высот.опора д/оборуд.баз.станции, РО «ДУМК» мечеть «Досжан-Ата». с. Жанаталап: Весь частный сектор, ГУ «Жанаталапская НШ», КХ «Айгерим» гараж, КГП на ПХВ «ЦРБ» МП. с. Кенес: Весь частный сектор, РО «ДУМК» мечеть, ГУ «Кенесовская СШ», КГП на ПХВ «ЦРБ» ФП, КХ «Медет» ПТО, ФЛ «Базарбеков Ж.Д.» животновод.база.
2 | ПС 35/10кВ «Марьевка» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №12 «Марьевка-Пивзавод» | Для капитального ремонта ВЛ-10кВ фид. №12 «Марьевка-Пивзавод» | с 10-00 01.07.2026г. до 18-00 10.07.2026г. (с включением в ночь) | г. Сергеевка: ТОО "Prime Capital Real Estate" здание, ТОО "Гранит-Север", Ветлаборатория-РГП на ПХВ "Ветлаборатория", ИП Марзагулов Ж.Г., ИП "Лебедев" гараж, ТОО "Северная топл.компания" АЗС №1, ФЛ Наурзбаева М.Д. вагончик операторск., КХ "Агрос" гараж, ИП Кошанов А.С. кафе "Барыс". с. Жанажол: Весь частный сектор, ГУ "Аппарат акима Жанажолского С/О" здание, ГУ "Жанажольская СШ", КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, ГУ "Аппарат акима Жанажол. С/О" тренир.площадка, ФЛ Нуртазин А.Н. пекарня, ТОО "Азасал" зерноток-ферма, ТОО "Кар-Тел" высот.опора д/оборуд.баз.станции, РО "ДУМК" мечеть "Досжан-Ата". ул. Есиль, ул. Мектеп, ул. Аккайын, ул. Байтерек, ул. Республики Казахстан. с. Жанаталап: Весь частный сектор, ГУ "Жанаталапская НШ", КХ "Айгерим" гараж, КГП на ПХВ "ЦРБ" МП, ул. Бейбитшилик с. Кенес: Весь частный сектор, РО "ДУМК" мечеть, ГУ "Кенесовская СШ", КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, КХ "Медет" ПТО, ФЛ "Базарбеков Ж.Д." животновод.база.
3 | ПС 35/10кВ «Приишимка» Вывести в ремонт I, II СШ ОРУ-35кВ | Для капитального ремонта | с 09-00 30.06.2026г. до 18-00 10.07.2026г. (с включением в ночь) | с. Повозочное: Весь частный сектор, ТОО "Агросевер" МТМ, ТОО "Агросевер" контора, ТОО "Агросевер" 4 жил.дома ул.Лесная, ТОО "Агросевер" жил.дом ул.Школьная, АО "Казахтелеком" АТС, АО "Казпочта" ОПС, КГП на ПХВ "ЦРБ " СВА, ГУ "Аппарат акима Приишимского СО" здание, ЧП "Батаева" магазин, ИП "Катенев" магазин-пекарня, ТОО "Агросевер" 2 жил.дома ул.Строительная, ТОО "Агросевер" стройдвор, ТОО "Агросевер" столовая, ТОО "Агросевер" жил.дом ул.Березовая, ГУ "Приишимская СШ". с. Ортаколь: Весь частный сектор с. Минеевка: Весь частный сектор, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, ФЛ "Луговой" магазин, ТОО "Агросевер" АЗС, ТОО "Агросевер" сушилка, ТОО "Агросевер" ЗАВ-20. с. Бирлик: Весь частный сектор, ГУ "Берликская ОШ", ТОО "Берлик-Агро" офис, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, КХ "Темирханов" стр.площадка животновод.помещ., Калиева С.Б. здание, КХ" Жангельды" зерносклад, ИП Есенбергенов М.Е. животновод.база.
Тимирязевский РЭС
1 | ПС 35/10кВ «Мичуринская» Вывести в ремонт Т-2 и его присоединения | Для ревизии вторичных цепей ТСН №2-10кВ | с 11-00 до 18-00 30.06.2026г. | с. Мичурино: КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 60кВА №10-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 25кВА №5-3 «Новые дома», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор». с. Ленинское: КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул. 25лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня»
2 | с. Дзержинское Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, №2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-1 «Село» | Для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ | с 09-00 29.06.2026г. до 18-00 03.07.2026г., (с включением в ночь, и в выходные дни) | с. Дзержинское: ул. Кунанбаева, ул. Аксуатская, ул. Иманова, ул. Интернациональная, ул. Клубная, ул. Маметова, ул. Молодежная, ул. Стадионная, ул. Степная, ул. Школьная ИП Лепешкина.
3 | с. Тимирязево Вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 160кВА №15-1 «Детский сад» | Для монтажа ОПН-10кВ | с 10-00 до 13-00 29.06.2026г. | с.Тимирязево ул. Валиханова д. №3, д. №13, д. №15. КГУ Тимирязевский СО, ФЛ Габдулина, Почта, Детский сад Радуга, КГУ Тимирязевская школа гимназия корпус №1, ИП Шарипжанов магазин Меркурий, ИП Чучев.
Аккайынский РЭС
1 | с. Смирново Вывести в ремонт КТП-100кВА №5-5 «Насосная» | Для безопасного производства работ при строительстве линии в охранной зоне ВЛ подрядной организацией | с 10-00 29.06.26г. до 18-00 03.07.26г. (с включением в ночь) | с. Смирново ул. Гагарина, ул. Крупской, ул. Карбышева, ул. Амангельды
2 | с. Смирново Вывести в ремонт КТП-100кВА №5-8 «Подхоз ЗИКСТО» | Для безопасного производства работ при строительстве линии в охранной зоне ВЛ подрядной организацией | с 10-00 29.06.26г. до 18-00 03.07.26г. (с включением в ночь) | с. Смирново ул. Мира, ул. Папанина, ул. Амангельды
3 | с. Смирново Вывести в ремонт КТП-100кВА №5-17 «Автостанция» | Для безопасного производства работ при строительстве линии в охранной зоне ВЛ подрядной организацией | с 10-00 29.06.26г. до 18-00 03.07.26г. (с включением в ночь) | с. Смирново Автостанция, ул.Гагарина
4 | с. Смирново Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №5 от ТП-400кВА №20-6 «Библиотека» | Для выпилки веток | с 14-00 до 18-00 29.06.2026г. | с. Смирново Акимат, ПЧ-6, Почта, Школа. ул. Шербакова, ул. Зинченко, ул. Сыргабекова