## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 01.06.2026 по 07.06.2026
Кызылжарский РЭС
1 | ПС 110/35/10кВ «Бишкуль» ПС 110/35/10кВ «Красная Горка» ПС 35/10кВ «Озерная» ПС 35/10кВ «Новокаменка» ПС 35/10кВ «Боголюбово» ПС 35/10кВ «Новоникольск» ПС 35/10кВ «Рассвет» | ВЛ-110кВ «ПТЭЦ-2 - Сибирь», участок «Красная Горка-Сибирь» | с 06-00 04.05.26 г. на 15-20 минут (на момент переключений) до 23-00 20.06.26 г. | с. Бесколь: Юридические лица: ИП «Ахмутдинов», ТОО «Загот-Интер», ТОО «Бишкульская-ПТФ», Пром-базис «Котельная», Больница, Акимат, РУТ «Телеком», Пожарная часть, РОВД. Физические лица: Частный сектор: ул. Фабричная, ул. Степная, ул. Первомайская, ул. Солнечная, ул. Пушкина, ул. Есенина, ул. Сенатская, ул. Абулхаира, ул. Конституции, ул. 60 лет Победы, ул. Ауэзова, ул. Луговая, ул. Курмангазы, ул. Труда, ул. Сейфулина, ул. Мусрепова, ул. Кызылжарская, ул. Южная, ул. Полевая, ул. Казахстанская, ул. Садовая, ул. Валиханова, ул. Бишкульская, ул. Жумабаева, ул. Кенесары, ул. Маметовой, ул. Раинбек Батыра, ул. Кызыбек би, ул. Кожаберген Жирау, ул. Алтынсарина, ул. Кунаева, ул. Некрасова, ул. Цветочная, ул. Циалковского, ул. Бауржан Мамышулы, ул. Панфилова, ул. Брусиловского, ул. Целинная, ул. Гагарина, ул. Дорожная, ул. Энергетиков, ул. Комарова, ул. Школьная, ул. Спортивная, ул. Ипподромная, ул. Аккаинская, ул. Лесная, ул. 70лет Октября, ул. Дачная. Физические лица населённых пунктов: с. Прибрежное, с. Тепличное, с. Новокаменка, с. Рассвет, с. Красная Горка, с. Приишимка, с. Ивановка, с. Боголюбово, с. Новоникольск, с. Новоалександровка, с. Вознесенка, с. Надежка, с. Семиполатное, с. Архангельское, с. Карлуга.
2 | Вывести в ремонт КТП-100кВА №3-9 «Архангелка» | Для замены разрядников РВО на ОПН 10кВ | с 10-00 до13-00 01.06.2026г | с. Архангельское: Физические лица: улицы Новая с 10-31, Школьная 10-44. Юридические лица: сотовая связь « Кселл»
3 | Вывести в ремонт КТП-100кВА № 3-10 «Архангелка» | Для замены разрядников РВО на ОПН 10кВ | с 14-00 до17-00 01.06.2026г | с. Архангельское Физические лица: улицы Центральная 88-102, ул.Береговая 36-72
Тимирязевский РЭС
1 | ПС 35/10кВ «Дзержинская» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №9 «Дзержинская-Зерноток» | Для капитального ремонта ВЛ-10кВ | с 10-00 01.06.2026г. до 18-00 05.06.2026г. (с включением на ночь) | с. Дзержинское: КТПН-10/0,4кВ 250кВА №9-3 «Школа», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «КХ/ Нурахметов», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №9-1 "Зерноток"
2 | ПС 35/10кВ «Мичуринская» Вывести в ремонт II СШ ОРУ-35кВ | Для капитального ремонта и покраски порталов | с 09-00 03.06.2026г. до 18-00 05.06.2026г. (с включением на ночь) | с. Мичурино: КТПН-10/0,4кВ 100кВА №2-1 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Посёлок», КТП-10/0,4кВ 60кВА №10-1 «Водонапорная башня», КТП-10/0,4кВ 25кВА №5-3 «Новые дома», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор». с.Ленинское: КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул. 25лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня»
3 | ПС 35/10кВ «Мичуринская» Вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №9 «Мичуринская-Котельная» | Для безопасного производства работ по расшиновке I СШ ОРУ-35кВ | с 09-00 до 18-00 02.06.2026г. | с. Мичурино: КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-4 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-2 «Контора», КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-3 «Машдвор»
Мамлютский РЭС
1 | ПС 35/10кВ "Кызыл-Аскер" ВЛ 10кВ фид. №1 Центральная усадьба. ВЛ 10кВ фид.№2 Зерноток | Для безопасного производства работ при замене проходных изоляторов | с 10-00 01.06.2026 до 18-00 02.06.2026 (с включением в ночь) | МТМ, Зерноток, Школа, частный сектор: с.Кызыл-аскер
2 | ПС 35/10кВ "Кызыл-Аскер" Т-2 и его присоединения | Для проф. испытаний | с 09-00 03.06.2026 до 18-00 05.06.2026 (с включением в ночь) | с. Степное. с. Раздольное. с. Кызыл-Аскер
3 | ПС 35/10кВ "Кызыл-Аскер" вывести в ремонт КРУН-10кВ II СШ-10кВ | Для проф. испытаний | с 10-00 до 18-00 03.06.2026 | с. Степное. с. Раздольное
4 | с. Михайловка КТПН 10/0,4кВ 400кВа №5-1 «Зерноток» ВЛ 0,4кВ Ф№1 | Капитальный ремонт ВЛ | с 9-00 01.06.2026 до 18-00 06.06.2026 (с включением в ночь) | с. Михайловка: Ул. Алматинская 1-3, Западная 1-18, ул.Севенная
Аккайынский РЭС
1 | с. Власовка вывести в ремонт фид. №1,2-0,4кВ от КТП-250кВА №4-2 «Поселок» | Для перетяжки провода и выпилки веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 17-00 02.06.2026г. | с. Власовка: маг. Гермес, ул.Абая, ул. Мира, ул. Ленина.
2 | с.Токуши, вывести в ремонт фид. №2,3-0,4кВ от КТП-160кВА №2-3 «Пушкина» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 18-00 02.06.2026г. | с. Токуши: ул.Пушкина,ул. Горького
3 | с.Токуши вывести в ремонт фид. №2-0,4кВ от КТП-160кВА №2-4 «Степная» | Для перетяжки провода | с 10-00 до 18-00 03.06.2026г. | с. Токуши: ул.Степная
М. Жумабаева РЭС
1 | г. Булаево Вывести в ремонт КТП-160кВА №3-12 «Ретранслятор» | Для подключения потребителя частного сектора | с 10-00 до 13-00 01.06.2026г. | г. Булаево: ИП Каняев «Гаражи», Ретранслятор. Частный сектор: Ул. Восточная 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 19/1, 19/2, 21.
2 | с. Гаврино Вывести в ремонт КТП-100кВА №1-4 «Поселок» | Для капитального ремонта КТП | с 11-00 01.06.2026г. до 17-00 12.06.2026г. (с включением на ночь) | с. Гаврино: ТОО «Кар-Тел» Билайн, ФАП. Частный сектор: Ул. Центральная 4, 20, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 67, 69, 73, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 148, 149.
3 | с. Надежка Вывести в ремонт КТП-100кВА №5-4 «Село» ВЛ-0,4кВ фид. №2 | Для вырубки просеки и регулировки стрелы провеса проводов | с 11-00 до 17-00 01.06.2026г. | с. Надежка: Ул.Калинина 93, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 114, 116, 118, 120. Ул.Мира 7, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 61,63 , 65, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 79. Ул.Советская 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
4 | ПС 110/10 кВ «Молодогвардейская» Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №6 «Поселок» | Для капитального ремонта | с 10-00 04.06.2026г. до 18-00 30.06.2026г. (с включение в ночь) | с. Молодая Гвардия: ул.Степная, ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Мира, (128 ч/с) ТОО «Молодогвардейское», Школа, Акимат, ТОО «Торгай Амангельды, Мобайл телеком сервис, ТОО «Кар-тел», АО «Казахтелеком», ЖКХ "Водобашня"
5 | с. Надежка ВЛ-0,4кВ фид. №3 от КТП-10/0,4 кВ 160кВА №5-1 «Школа» | Для вырубки просеки и регулировки стрелы провеса проводов | с 11-00 до 17-00 05.06.2026г. | с. Надежка: Ул. Ново-лесная 1, 2, 3, 4, 32, 34, 38, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 54. Ул. Советская 18, 22а.
Жамбылский РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП-160кВА №15-2 "Село" | Для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ | с 09-00 01.06.2026г. до 18-00 30.06.2026 (с включением на ночь) | с. Кабань: Юридические лица: КХ Астык, ТОО Дания 2014 ПРВ Физические лица: Частный сектор
2 | Вывести в ремонт ПС 35/10кВ "Айымжан" | Для капитального ремонта | с 09-00 01.06.2026г. до 18-00 05.06.2026г. с 09-00 08.06.2026г. до 18-00 12.06.2026г. с 09-00 15.06.2026г. до 18-00 19.06.2026г. с 09-00 22.06.2026г. до 18-00 26.06.2026г. (с включением на ночь) | с. Айымжан Юридические лица: ТОО «Айымжан-Агро», КГУ «Айымжанская ООШ» Физические лица: Частный сектор
3 | На ПС 110/35/10кВ «Благовещенка» Вывести в ремонт отходящие фид. ВЛ-10кВ КРУН-10кВ I, II СШ | Для проверки УРЗА | с 09-00 до 15-00 05.06.2026г | с. Благовещенка: Юридические лица: ТОО Идея Груп Север, КГУ Лесное хозяйства (территория), ТОО Жамбыл СУ(насосная), магазины ФЛ «Абиев», Больница, Наркологический центр, ТОО Атамекен Агро.КХ «Бабаев» КХ Хоменко, ТОО Идея Груп Север, Школа, КГУ Лесное хозяйства, КГУ аппарат Акима Благовещенского с/о, магазины, Казпочта, Мечеть, ФЛ «Абиев». с. Благовещенка- весь частный сектор с. Богдановка- юр. лицо: ТОО Жамбыл СУ насосная. с. Богдановка- весь частный сектор. с. Петровка- юр.лица: школа, ТОО Жамбыл СУ с. Петровка- весь частный сектор c.Ульго- ТОО Жамбыл СУ ПРВ. с.Ульго– весь частный сектор с.Талпын–весь частный сектор с. Майбалык– юр.лица: Школа, ТОО Жамбыл Су с. Майбалык– весь частный сектор с. Жамбыл– юр.лица: Акимат, ТОО Жамбыл СУ, отдел полиции, ФАП, ТОО Али сарай, школа. с. Жамбыл– весь частный сектор с. Суатколь- весь частный сектор с. Амангельды- юр.лиц нет с. Амангельды- весь частный сектор.
4 | На ПС 110/35/10кВ «Благовещенка» Вывести в ремонт МВ-35кВ фид. №3 «Благовещенка-Майбалык» | Для плановой проверки УРЗА | с 10-00 до 18-00 04.06.2026г. | с. Святодуховка Юридические лица Акимат, школа, ТОО «Дания», КХ «Стимул», КХ «Валентина», КХ «Восход». Частный сектор весь. с. Ольговка Юридические лица ФХ «Спивак», КХ «Ермоленко» Частный сектор весь с. Сабит Юридические лица ТОО Дания», ПРВ, Частный сектор весь.
5 | На ПС 110/35/10кВ «Благовещенка» Вывести в ремонт МВ-35кВ фид. №2 «Озёрная» | Для плановой проверки УРЗА | с 10-00 до 18-00 03.06.2026г. | с. Жанажол: Юридические лица Школа, ФАП, ПРВ, Весь частный сектор. с. Озёрное Юридические лица Школа, ФАП, ПРВ, Акимат. Весь частный сектор с. Бауман Юридические лица Элеватор, школа. Весь частный сектор
6 | На ПС 110/10кВ «Украинская» Вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проф. испытаний | с 11-00 до 18-00 04.06.2026г | с. Есперлы: Юридические лица, частный сектор весь. с.Украинское Юридические лица КГУ Аппарат Акима Кайранкольского с/о КГП на ПХВ Жамбылского р/на ФАП РОО Жамбылского р-на Школа РУТ СДМА ,ТОО Кар-Тел , Казтелерадио ТОО Солтустик -Жер , ИП Горбунов Частный сектор весь.
7 | На ПС 110/10кВ «Украинская» Вывести в ремонт КРУН-10кВ | Для проф. испытаний | с 09-00 до 18-00 05.06.2026г | с. Есперлы Юридические лица, частный сектор весь. с.Украинское: Юридические лица КГУ Аппарат Акима Кайранкольского с/о КГП на ПХВ Жамбылского р/на ФАП РОО Жамбылского р-на Школа РУТ СДМА ,ТОО Кар-Тел , Казтелерадио ТОО Солтустик -Жер , ИП Горбунов Частный сектор весь.
Шал акына РЭС
1 | с. Городецкое КТП-10/0,4кВ №5-1 «Магазин» 100кВА Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №1, фид. №2 | Для замены траверса. Регулировки стрелы провеса и подрезки веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 11-00 до 17-00 01.06.2026г. | с. Городецкое: ул. Степная: № 22,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,60,61, 62,63. Ул. Молодежный: № 1,2,3,5,5А,6,7,7А,8,9,10,11,12,13,14,14А,15,18/1,20/1. Юридические лица: КГП на ПХВ «ЦРБ « ФАП ККГП «Централизов.клубная система»-клуб АО «Казпочта» ОПС ГУ «Городецкая СШ»
2 | с. Кенес Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-1 «Село» | Для капитального ремонта | с 10-00 02.06.2026г. до 18-00 04.06.2026г. (с включением на ночь) | с. Кенес Весь частный сектор, РО "ДУМК" мечеть ГУ "Кенесовская СШ" КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП КХ "Медет" ПТО ГУ "Аппарат акима Жанаж-го С/О"ул.освещение ФЛ "Базарбеков Ж.Д." животновод.база
3 | г. Сергеевка. ПС-35/10кВ «Марьевка» Вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №12 яч. «Пивзавод». Отключить отпаечный РЛНД-10кВ опора №38 на с. Жанаталап, с. Жанажол, с. Кенес | Для капитального ремонта ВЛ-10кВ фид. №7 «Новый Путь-Жанаталап» | с 11-00 02.06.2026г. до 17-00 12.06.2026г. (с включением на ночь) | с. Жанажол: Весь частный сектор, ГУ «Аппарат акима Жанажолского С/О»здание ГУ «Жанажольская СШ» КГП на ПХВ «ЦРБ» ФП ГУ «Аппарат акима Жанажол. С/О»тренир.площадка ФЛ Нуртазин А.Н. пекарня ТОО «Азасал» зерноток, ферма ТОО «Кар-Тел» высот.опора д/оборуд.баз.станции РО «ДУМК» мечеть «Досжан-Ата» с. Жанаталап – весь частный сектор ГУ «Жанаталапская НШ» КХ «Айгерим» гараж КГП на ПХВ «ЦРБ» МП с. Кенес – весь частный сектор РО «ДУМК» мечеть ГУ «Кенесовская СШ» КГП на ПХВ «ЦРБ» ФП КХ «Медет» ПТО ФЛ «Базарбеков Ж.Д.» животновод.база
Есильский РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №9 «Булак-Актас» от ПС 35/10кВ «Булак» | Для капитального ремонта ВЛ-10кВ | с 09-00 03.06.2026г. до 18-00 30.06.2026г. (с включением в ночь) | с. Актас: Абоненты ч/с, Актаская школа, ТОО «Актас-Агро», ТОО «Петропавл Жолдары», ИП Тажибаев, ФХ Толкын, Локальный водоисточник
2 | ПС 35/10кВ «Алма-Атинская» Т-2 и его присоединения | Замена ТСН №2 10кВ | с 10-00 до 17-00 02.06.2026 | с. В поле: Карьер (Урнек). с. Жаргаин: ТОО Данияр-Агро (Жив. комплекс); Мечеть (Жаргаин); Пункт реализации воды; ТОО Данияр-Агро (Клуб); ТОО Жаргаин СК (ПТО). улица Алтынсарина: 11, 13/1, 13/2, 18, 19, 2/1, 2/2, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 6, 7. улица Без названия: 1, 2, 3, 4. улица Жумабаева: 1, 14, 15, 19, 2, 20, 37, 4, 5, 8. с. Мектеп: ФАП (Мектеп); ФЛ Даунбай КХ; Школа (Мектеп); ТОО Кар-Тел (Мектеп). улица Без названия: 1. улица Береговая: 55, 58, 67/1, 67/2, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86. улица Коктерек: 32, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 9. улица Строительная: 1/2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1. улица Школьная: 1, 2, 3/1, 3/2, 6, 8. с. Урнек: Школа (Урнек); ТОО Данияр-Агро (Зерноток); ИП Альменов (Магазин). улица Без названия: 1, 2, 3, 4, 5. улица Достык: 10, 13, 3, 5, 8. улица Жастар: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2/1, 2/2, 22, 25, 28, 29, 5. улица Коктерек: 1, 12, 13, 15, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 43, 45, 5, 8. улица Школьная: 1/1, 1/2, 10, 12, 3, 4, 5, 6.
3 | ПС 35/10кВ «Алма-Атинская» II СШ КРУН-10кВ | Для безопасного производства работ по замене ТСН № 2 10кВ | с 10-00 до 17-00 02.06.2026 | с. В поле: Карьер (Урнек). с. Жаргаин: ТОО Данияр-Агро (Жив. комплекс); Мечеть (Жаргаин); Пункт реализации воды; ТОО Данияр-Агро (Клуб); ТОО Жаргаин СК (ПТО). улица Алтынсарина: 11, 13/1, 13/2, 18, 19, 2/1, 2/2, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 6, 7. улица Без названия: 1, 2, 3, 4. улица Жумабаева: 1, 14, 15, 19, 2, 20, 37, 4, 5, 8. с. Мектеп: ФАП (Мектеп); ФЛ Даунбай КХ; Школа (Мектеп); ТОО Кар-Тел (Мектеп). улица Без названия: 1. улица Береговая: 55, 58, 67/1, 67/2, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86. улица Коктерек: 32, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 9. улица Строительная: 1/2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1. улица Школьная: 1, 2, 3/1, 3/2, 6, 8. с. Урнек: Школа (Урнек); ТОО Данияр-Агро (Зерноток); ИП Альменов (Магазин). улица Без названия: 1, 2, 3, 4, 5. улица Достык: 10, 13, 3, 5, 8. улица Жастар: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2/1, 2/2, 22, 25, 28, 29, 5. улица Коктерек: 1, 12, 13, 15, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 43, 45, 5, 8. улица Школьная: 1/1, 1/2, 10, 12, 3, 4, 5, 6.
4 | ПС 35/10кВ «Спасовка» ВЛ-10кВ Ф № 2 «яч. Тау-Агаш» | Замена дефектных опор №169 и №163 | с 11-00 до 18-00 03.06.2026 | с. Тау-Агаш Школа (Тау-Агаш); Насосная станция (Тау-Агаш); ТОО Кар-Тел (Тау-Агаш). улица Без названия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Жана: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 8, 9. улица Мектеп: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45/1, 45/2, 46, 6, 7, 8. улица Орталык: 11, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 21/1, 21/2, 22, 23, 25, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 5, 7, 8.
5 | с. Тау-Агаш КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 2-1 «Село» | Замена СТ | с 11-00 до 18-00 04.06.2026 | с. Тау-Агаш ТОО Кар-Тел (Тау-Агаш). улица Без названия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Жана: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 8. улица Орталык: 11, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 21/1, 21/2, 22, 23, 25, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 5, 7, 8.
6 | ПС 35/10кВ «Спасовка» ВЛ-10кВ Ф №2 «яч. Тау-Агаш» | Для безопасного производства работ по замене СТ на КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 2-1 «Село» | с 11-00 до 18-00 04.06.2026 | с. Тау-Агаш Школа (Тау-Агаш); Насосная станция (Тау-Агаш); ТОО Кар-Тел (Тау-Агаш). улица Без названия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Жана: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 8, 9. улица Мектеп: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45/1, 45/2, 46, 6, 7, 8. улица Орталык: 11, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 21/1, 21/2, 22, 23, 25, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 5, 7, 8.