## пл отключения (10)
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период 07.07.2025г. по 13.07.2025г.
Жамбылский район
1 | На ПС 35/10кВ "Кладбинка" вывести в ремонт 1-2 СШ-35 кВ На ПС 110/35/10кВ "Пресновка" вывести в ремонт МВ-35кВ №4 | Для проведения ремонта оборудования ПС | С 09:00 03.06.2025 до 18:00 31.07.2025 (с включением в ночь) | с. Кладбинка - частный сектор полностью, АО «Кейсел», ТОО «Кар-Тел» КГУ «Кладбинская ООШ», КХ «Акан», ФЛ «Жусупов», КГП на ПХВ "Жамбылская районная больница" (мед.пункт), ИП "Русняк" (магазин ЦУМ), КГУ «Аппарат акима Кладбинского с/о»; с. Новорыбинка - частный сектор полностью, КГУ «Новорыбинская ООШ», ТОО «Агротехника Жамбыл»; с. Миролюбово - частный сектор полностью, КГУ «Миролюбовская НШ» с. Сенжарка- частный сектор полностью, ТОО «Кимаки», ИП Нурахметов; с. Симаки- частный сектор полностью, КХ «Елена», КХ «Рубас».
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №2 от КТП-10/0,4 кВ №7-3 «Село» с. Кладбинка | Для ремонта | С 09:00 30.06.2025 до 18:00 18.07.2025 (с включением в ночь) | с. Кладбинка - частный сектор полностью
3 | На ПС 110/35/10 кВ "Троицкая" вывести в ремонт МВ-10 кВ фид№11, 14 | Для плановой проверки УРЗА | с 09:00 до 14:00 11.07.2025 | с. Орталык - частный сектор полностью, пункт раздачи воды
4 | с. Троицкое - КТПН-10/0,4 кВ 100 кВА №2-5 "Школа" | Для ремонта | С 09:00 08.07.2025 до 18:00 09.07.2025 (с включением в ночь) | с. Троицкое - ул. Центральная, КГУ Аппарат акима Троицкого с/о (акимат, сотовая связь), больница, КГУ Троицкая школа
5 | На ПС 110/35/10 кВ "Троицкая" вывести в ремонт фид№2-10 кВ | Для ремона РЛНД-10 кВ | с 09:00 до 18:00 09.07.2025 | с. Троицкое - частный сектор полностью, школа, больница, лесхоз, акимат, ТОО Идея Груп Север, КХ Дина
Шал акына район
1 | ПС-35/10кВ «Новопокровка». Вывести в ремонт I-II СШ ОРУ-35кВ. | Для текущего ремонта | с 09:00 01.07.2025 до 18:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Новопокровка – частный сектор полностью АО "Казтелерадио" РТСМ, КХ "им.Петрова" зерноток, ФЛ "Мендыбаев М Т." Склад, ИП "Байсеитов А.А." мастерская, ГУ "Новопокровская СШ", ДК, АО "Казахтелеком" АТС, АО "Казпочта" ОПС, КГП на ПХВ "ЦРБ " СВА, ФЛ "Габдуллина" магазин, ИП "Кошанова" магазин, ГУ "Аппарат акима Новопокровского С/О" здание, ЧП "Костычев" магазин, пункт раздачи воды, КХ "им. Петрова" столовая, ФЛ "Мендыбаев С.Т." контора и склад, ТОО "Асыл логистик" МТМ с. Белоглинка – частный сектор полностью с. Аксу – частный сектор полностью, ГУ "Аксуйская ОШ", РО "ДУМК РК" мечеть, ИП "Наргужина" магазин, пункт раздачи воды, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" глубинные насосы №336896 и №003638 с. Жанасу – частный сектор полностью, ГУ "Жанасуйская НШ", пункт раздачи воды, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" глубинный насос с. Енбек – частный сектор полностью, ГУ "Енбекская ОШ", КГП на ПХВ "ЦРБ " ФАП
2 | с.Ступинка - ПС-35/10кВ «Ступинка». Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидера №2 «Ступинка – Посёлок» | Для устранения замечаний по текущему ремонту | с 10:00 08.07.2025 до 18:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Ступинка – частный сектор полностью, КГП на ПХВ "ЦРБ "ФП, ИП Коршикова О.Г. магазин, ГУ "Ступинская СШ", ТОО "Алтын-Астык KZ" з/ток, жив-зерноперерабатывающий комплекс
3 | г. Сергеевка - КТП-10/0, 4КВ 100кВа №16-1 «Энтузиастов» Вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ Ф№1, Ф№2, Ф№3. | Для текущего ремонта ВЛ-0, 4кВ | с 10:00 08.07.2025 до 17:00 18.07.2025 (с включением в ночь) | г. Сергеевка - ул. Крестьянская №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10.ул. Энтузиастов №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73. ул. Юбилейная №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95. ИП Садвокасов Т.Е. магазин, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" уличное освещение по ул. Энтузиастов и ул. Юбилейной, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" жил.дома ул.Энтузиастов 14, 16, 18
М.Жумабаева район
1 | ВЛ-10кВ фид№2 «Базы» от ПС 35/10 кВ «Калинина» | Для проверки устройств РЗА | С 09:00 до 15:00 11.07.2025 | с. Надёжка: Магазин BП Омарова, РОО Школа, Магазин ИП Матыко, Магазин ИП Котова, Погранзастава, ТОО «Надежденское» Столовая, ТОО «Надежденское» МТМ, ТОО «Надежденское» Мехток, ТОО «Надежденское» Контора, Аппарат Акима, Дом культуры, базы. Частный сектор: Ул. Ново-лесная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 6, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 54, ул. Советская 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22а. ул. Д. Ляшенко 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 10, 11, 12, 14,15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 26, 28, 30, 32, 37, 41, 46, 47, 51, 42, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82. ул. Мира 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 10/2, 11, 11а, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 21/2, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 79. ул. Калинина 2, 4а, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 48, 50а, 57, 60, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 95. 96, 97/1, 97/2, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 114, 116, 118, 120. ул. Строительная 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 24/2, 32, 33.
2 | ВЛ-10 кВ фидер №6 «Еремеевка» от ПС 35/10 кВ «Калинина» | Для проверки устройств РЗА | С 09:00 до 15:00 11.07.2025 | с. Дюсеке: школа, ФАП. Улица №2- 6. ул. Центральная 2, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 34, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 73, 75. с. Еремеевка: КФХ «Бубенко», школа, ФАП, ИП Гетт магазин, КХ Гюнтнер склад. Улица №1- 21, 30. ул. Центральная 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92. с. Беняш: школа, улица №1- 2, 5, ул. Центральная 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 87, 89, 90, 91.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фидер №5 РП5-1 «Машдвор» | Для безопасного производства работ на ВЛ-35 кВ «Чистовская-Урожайная» | С 08:00 09.07.2025 до 18:00 18.07.2025 (с включением в ночь) | с.Чистовкое - ТОО Чистовское "Заправка", ТОО Чистовское "Животноводство", Ул. Комсомольская 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 22, 32, 32а, 34, 38, 40, 41. Ул. 50 лет Октября 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 31, 33, 35, 36.
4 | с.Октябрьское, КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №4-1 «Клуб» ВЛ-0,4 кВ фид.№2. | Для текущего ремонта | С 10:00 01.07.2025 До 17:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Октябрьское - Улица №1 – 9а, Ул. Центральная 176, 196, 213, 224, 227, 229, 230, 242, 252.
5 | с. Веселовка вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-160 кВА №1-2 «Жилой сектор» | Для ремонта ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 04.07.2025 до 18:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Веселовка: ул. Улица №1
Тимирязевский район
1 | с.Белоградовка, ПС 35/10кВ «Белоградовка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения. КРУН-10кВ I СШ. | Для проведения проф.испытаний | с 10:00 08.07.2025 до 18:00 09.07.2025 (с включением в ночь) | с.Белоградовка- КТП-10/0,4кВ 25кВА №3-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-2 «ТОО Елемай и М», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-4 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-7 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-8 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-1 «ХПП», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-2 «ХПП»
2 | с.Ленинский, ПС 35/10кВ «Ленинская» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ. | Для проведения проф.испытаний | с 09:00 до 15:00 11.07.2025 | с.Ленинский: КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул. 25лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня»
3 | с.Ленинский, ПС 35/10кВ «Ленинская» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения. | Для проведения проф.испытаний | с 10:00 до 18:00 10.07.2025 | с.Ленинский: КТП-10/0,4кВ 40кВА №1-1 «п.Свобода», КТП-10/0,4кВ 250кВА №6-2 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-5 «Комсомольская», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 «ул.Целинная», КТП-10/0,4кВ 100кВА №6-4 «ул. 25лет Целины», КТП-10/0,4кВ 25кВА №7-1 «Водонапорная башня»
Мамлютский район
1 | ПС 110/35/10 кВ «Новомихайловка» ВЛ-10 кВ Ф № 2 Комплекс. | Для безопасного производства работ подрядной организации | с 09:00 08.07.2025 до 20:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Новомихайловка - частный сектор полностью, ТОО 2003 Новомихайловское.
2 | с. Новомихайловка - ВЛ-0,4 кВ Ф № 1,2,3 от КТПН-250 кВА № 2-4 Больница. | Для безопасного производства работ подрядной организации | с 09:00 08.07.2025 до 20:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Новомихайловка - ул. Победа: 60-85, ул. Казахстанская: 30-60
3 | с. Новомихайловка ВЛ-0.4кВ Ф№1,2 от КТП 100 кВа №2-1 Рейтер | Для безопасного производства работ подрядной организации | с 09:00 08.07.2025 до 20:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Новомихайловка - ул. Молодежная 1-40, ул. Интернациональная: 1-25, ул. Трудовая: 1-15
Есильский район
1 | С. Явленка - ВЛ-0,4кВ Ф №1,№2,№ 3 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 9-8 «Центр» | Для текущего ремонта ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 18:00 10.07.2025 | с. Явленка – ул. Иманова: 77. Ул. Тәуелсіздік(Ленина): 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8. ИП Попов (маг. Гастроном); ИП Кондратьева Т. (Билайн,Нотариус); ИП Кондратьева О. (маг. Сузорье); ИП Литвинюк (маг. Радуга); ИП Литвинюк (Тов для дома); Мечеть; Дом культуры; Суд; Налоговая; Магазин Валентина; Кафе Туркистан; ИП Белкина (Аптека Вера); ИП Уразалина (Оптовка); ИП Саврасов (маг. Дом мебели); ИП Егорова (Пекарня); ИП Гарагуль (Аптека); Акимат района; Акимат Явленского С/О; Нотариус - Николаев; ЦОН; ГЦВП; Юстиция; Музей; Магазин Союз; Магазин Союз (Офис).
2 | С. Явленка ВЛ-0,4кВ Ф № 3 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 9-8 «Центр» | Для текущего ремонта ВЛ-0,4кВ | с 10:00 07.07.2025 до 18:00 09.07.2025 (с включением в ночь) | с. Явленка - ИП Литвинюк (Тов для дома); Мечеть; Дом культуры; Суд; Налоговая; Магазин Валентина; Кафе Туркистан; ИП Белкина (Аптека Вера); ИП Уразалина (Оптовка); ИП Саврасов (маг. Дом мебели); ИП Егорова (Пекарня); ИП Гарагуль (Аптека); Магазин Союз; Магазин Союз (Офис).
3 | ВЛ-10 кВ фидер № 11 «Комарово-Тамамбай-Алабие» от ПС 110/35/10 кВ «Комарово» | Для ремонта ВЛ-10 кВ | с 10:00 01.07.2025 до 18:00 29.08.2025 (с включением в ночь) | С. Тамамбай – частный сектор полностью, С. Алабие – частный сектор полностью, Алабиинский ФАП, ФЛ Нуржанов С. К., КХ «Гермес-С», КХ «Лотос», ТОО «Asyl Grain Комарово»
Аккайынский район
1 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-160 кВА №5-12 «Кардон» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново – улицы: 25 лет Целины, Гастелло, Зеленая, Островского, Терешковой, Чкалова
2 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-250 кВА №13-6 Советская» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново - улицы: Амангельды, Зелёная, Капсара, Кирова, Клочкова, Мира, О. Кошевого, Титова, Труда
3 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-100 кВА №5-15 «Аптека» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново - улицы: Молодёжная, Жумабаева, 25 Лет Целины, Амангельды
4 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-250 кВА №5-14 «п.Больницы» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново – улицы: Больничный Городок, Молодёжная, Мира, С. Мусрепова, Сейфулина, Южная, Титова, Учхоз, Фабричный переулок
5 | c.Тюменка вывести в ремонт КТП-250 кВА №2-10 «з/ток» | Для ремонта КТП-10/0,4 кВ | с 10:00 08.07.2025 до 18:00 11.07.2025 (с включением в ночь) | с. Тюменка - зерноток
6 | На ПС 50 Лет СССР вывести в ремонт ф №1-10 кВ «Масло завод» | Для Ревизии РЛНД-10 кВ опора №118 КТП-100 кВА ф №1-2 «ДЭУ» | С 11:00 до 15:00 08.07.2025 | с. Киялы - ДЭУ