## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 19.01.2026 по 25.01.2026
Жамбылский район
1 | На ПС 110/35/10кВ "Пресновка" вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид №16 "Пресновка-ХПП" | Для Выполнения ТУ-29-2025-00401 | С 09:00 19.01.2026 до 16:00 30.01.2026 (с включением в ночь) | с. Пресновка: ТОО «Дания 2014»(Котельная) , ТОО «Шатило и К» (ХПП), ТОО «Элен1», Нар.суд, ул. Подгорная, пер. Горького, ул. Пионерская
1 | На ПС 110/35/10 кВ "Пресновка" вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид №6 "Пресновка-ПУСС" | Для безопасного производства работ на ВЛ-10 кВ фид№ 16 "Пресновка-ХПП" | С 09:00 19.01.2026 до 16:00 21.01.2026 (с включениемв ночь) | с. Пресновка: ИП «Сычёва Н.В» (магазин), ТОО «PARTNER-TRADE» (ГАЗС), ИП «Кокорина Т.А.", КХ "Моргунов" ул. Подгорная, ул. Раевского, ул. У. Громовой
Есильский район
1 | ОРУ-35 кВ I-II СШ и Т-1 и его присоединения на ПС 35/10 кВ «Заградовка» | Для замены среднего изолятора на СР-35 кВ фаза «А» и регулировки привода ТР№1-35 кВ | с 11:00 до 18:00 19.01.2026 | Частный сектор полностью: с. Заградовка, с. Горный, с. Джамбул, с. Лесхоз, с. Тонкошуровка, Горновский ФАП, Больница, Заградовская столовая, Заградовская школа, Горновская школа, Клуб, Станция очистки воды, АТС, ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл», ТОО «Заградовское», ТОО «Родичи», ТОО «Прометей-Агро», Церковь, Промзона с. Лесхоз, ФЛ Пухальский А. М., ФЛ Мусин С. Ш., ИП Вайц В. В., ИП Воробьёв Н. П., ИП Гельмель И. И., ИП Шокубаев Р. Б., ИП Ельжасов А. К., ФЛ Вайц Е. В., АО «Казтелерадио», ТОО «Июнь 17», ИП Касенова А. А., ФЛ Пономарёв О. Ф.
2 | Т-2 и его присоединения на ПС 35/10 кВ «Булак» | Для регулировки привода МВ-35 кВ ввода № 2 35 кВ. | с 10:00 до 18:00 20.01.2026 | Частный сектор полностью: с. Булак, с. Карагай, с. Актас, Карагайский ФАП, Булакская СВА, Булакская школа, Актаская школа, Клуб, Акимат Булакского с/о, ТОО «Петропавл жолдары», ТОО «ГРТ Добыча», ТОО «Булак-Астык», ТОО «СКМК», КХ «Бирлик», КХ «Саян», ФХ «Толкын», ТОО «Актас-Агро», ФЛ Султангалиев С. Ж., ИП Тажибаев С. Ж., ИП Искакова А. К., Мечеть
3 | КРУН-10 кВ I-II СШ, ОРУ-35 кВ I-II СШ, Фидер № 3 ВЛ-35 кВ «Корнеевка-Ясновка» на ПС 35/10 кВ «Ясновка» | Для безопасного производства работ на ПС 35/10 кВ «Ясновка» и устранения дефектов | с 10:00 до 18:00 21.01.2026 | Частный сектор полностью: с. Ясновка, Акимат Ясновского с. о., ТОО «Ясновское», ФХ «Луч», ТОО «Московский», ТОО «Красный сибиряк», ИП Попова Л. А., Ясновский ФАП, Локальный источник, ИП Попов Д. А., ИП Коняхин Н. П., ФЛ Стриганов С. С., ТОО Кар-Тел, Ясновская школа, Дом культуры, ИП Чердынцева М. В., ИП Остроглядова М. И., ФЛ Калинин А. С.
4 | Т-2 и его присоединения на ПС 35/10 кВ «Волошинка»; ОРУ-35 кВ II СШ на ПС 35/10 кВ «Волошинка»; КРУН-10 кВ II СШ на ПС 35/10 кВ «Волошинка»; ВЛ-35 кВ «Волошинка-Жаркент» от ПС 35/10 кВ «Волошинка» | Для безопасного производства работ на ПС 35/10 кВ «Волошинка», устранения дефектов и регулировки привода ЛР – 3 – 35 кВ. | с 10:00 до 18:00 22.01.2026 | Частный сектор полностью: с. Волошинка, с. Ивано-Петровка, с. Лузинка, Волошинский ФАП, Ивано-Петровский ФАП, Ивано-Петровская школа, Волошинская школа, Волошинская котельная, Клуб, Акимат, Локальный водоисточник, АО «Казахтелеком», ТОО «Пушкинское», ТОО «Дальнее», ФЛ Касаткин Е. И., ИП Говоркова С. Н., ИП Штанько Л. А., ИП Карабельников А. Я., ФЛ Дубинец И. А., ИП Плятова Е. Н.
5 | Т-1 и его присоединения на ПС 35/10 кВ «Волошинка»; КРУН-10 кВ I СШ на ПС 35/10 кВ «Волошинка» | Для регулировки привода ТР и ШР ввода № 1 – 10 кВ и устранения дефектов | с 09:00 до 16:00 23.01.2026 | Частный сектор полностью: с. Волошинка, с. Ивано-Петровка, с. Лузинка, Волошинский ФАП, Ивано-Петровский ФАП, Ивано-Петровская школа, Волошинская школа, Волошинская котельная, Клуб, Акимат, Локальный водоисточник, АО «Казахтелеком», ТОО «Пушкинское», ТОО «Дальнее», ФЛ Касаткин Е. И., ИП Говоркова С. Н., ИП Штанько Л. А., ИП Карабельников А. Я., ФЛ Дубинец И. А., ИП Плятова Е. Н.
Кызылжарский район
1 | ПС 110/35/10кВ «Бишкуль» 2 СШ-10/35кВ. ПС 110/35/10кВ «Кр.Горка». ПС 35/10кВ «Озерная» 2СШ-10кВ. ПС 35/10кВ «Новокаменка». ПС 35/10кВ «Боголюбово». ПС 35/10кВ «Новоникольск» ПС 35/10кВ «Рассвет». | ВЛ-110кВ «ПТЭЦ-2-Сибирь» | с 06:00 05.01.2026 до 18:00 23.01.2026 (15-20 минут на момент переключений) | с. Бесколь: ИП «Ахмутдинов», ТОО «Загот-Интер», ТОО «Бишкульская -ПТФ», Пром-базис «Котельная», Больница, Акимат, РУТ «Телеком». ул. Фабричная, ул. Степная, ул. Первомайская, ул. Солнечная, ул. Пушкина, ул. Есенина, ул. Сенатская, ул. Абулхаира, ул. Конституции, ул. 60 лет Победы, ул. Ауэзова, ул. Луговая, ул. Курмангазы, ул. Труда, ул. Сейфулина, ул. Мусрепова, ул. Кызылжарская, ул. Южная, ул. Полевая, ул. Казахстанская, ул. Садовая, ул. Валиханова, ул. Бишкульская, ул. Жумабаева, ул. Кенесары, ул. Маметовой, ул. Раинбек Батыра, ул. Кызыбек би, ул. Кожаберген Жирау, ул. Алтынсарина, ул. Кунаева, ул. Некрасова, ул. Цветочная, ул. Циалковского, ул. Бауржан Момышулы, ул. Панфилова, ул. Брусиловского, ул. Целинная, ул. Гагарина, ул. Дорожная, ул. Энергетиков, ул. Комарова, ул. Школьная, ул. Спортивная, ул. Лесная, ул. 70 лет Октября, ул. Дачная, Частный сектор полностью: с. Прибрежное, с. Новокаменка, с. Рассвет, с. Красная-Горка, с. Приишимка, с. Ивановка, с. Боголюбово, с. Новоникольск, с. Новоалександровка, с. Вознесенка, с. Надежка, с. Семиполатное, с. Архангельское, с. Карлуга.
2 | На ПС 110/10кВ «Кондратовка Тяговая» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№5 "Лесопитомник". | Для проверки релейной защиты. | с 09:00 до 12:00 19.01.2026 | с. Кондратовка: частный сектор полностью, КГУ "Кондратовская средняя школа" с. Боровское: частный сектор полностью, лесопитомник, ТОО "Ер Агро"
М.Жумабаева район
1 | ПС 110/10 кВ «Узункуль» | Для проверки взаимодействия ОДКЗ 110 кВ | с 09:00 до 13:00 21.01.2026 | с. Узункуль: улицы с 1 по 12, АО «Казтелерадио», ТОО «Ульгули», Школа, ФАП, Акимат, КХ «Баймуратов». с. Шандак: улицы с 1 по 5, ТОО «Ульгули» зерноток, ФАП. с. Косколь: улицы с 1 по 3, КХ «Баймуратов», ТОО «Ульгули-Агро», ФЛ «Кажегулов».