## пл отключения (10)
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период 23.06.2025г. по 29.06.2025г.
Жамбылский район
1 | На ПС 35/10кВ "Кладбинка" вывести в ремонт 1-2 СШ-35 кВ На ПС 110/35/10кВ "Пресновка" вывести в ремонт МВ-35кВ №4 | Для проведения ремонта оборудования ПС | С 09:00 03.06.2025 до 18:00 31.07.2025 (с включением в ночь) | с. Кладбинка - частный сектор полностью, АО «Кейсел», ТОО «Кар-Тел» КГУ «Кладбинская ООШ», КХ «Акан», ФЛ «Жусупов», КГП на ПХВ "Жамбылская районная больница" (мед.пункт), ИП "Русняк" (магазин ЦУМ), КГУ «Аппарат акима Кладбинского с/о»; с. Новорыбинка - частный сектор полностью, КГУ «Новорыбинская ООШ», ТОО «Агротехника Жамбыл»; с. Миролюбово - частный сектор полностью, КГУ «Миролюбовская НШ» с. Сенжарка- частный сектор полностью, ТОО «Кимаки», ИП Нурахметов; с. Симаки- частный сектор полностью, КХ «Елена», КХ «Рубас».
2 | Вывести в ремонт ВЛ-110 кВ "Тимирязево-Благовещенка" участок Благовещенка-Украинская | Для безопасного производства работ на участке ВЛ-110 кВ "Украинская-Кайранколь" | с 07:00 до 20:00 23.06.2025 | с. Есперлы - частный сектор полностью; с. Целинное - КХ "Заман"; с. Украинское - частный сектор полностью, КГУ Аппарат Акима Кайранкольского с/о, КГП на ПХВ Жамбылского района ФАП, РОО Жамбылского района Школа, РУТ СДМА, ТОО Кар-Тел, Казтелерадио, ТОО Солтүстік жер, ИП Горбунов
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №1 от КТП-10/0,4 кВ №7-3 «Село» с. Кладбинка | Для ремонта | С 09:00 23.06.2025 до 18:00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с. Кладбинка - частный сектор полностью, ФЛ "Жусупов", ТОО "Мобаилтелеком"
4 | На ПС 35/10 кВ "Пресноредуть" вывести в ремонт Т-2 и его присоединения | Для проф. испытаний | С 14:00 25.06.2025 до 18:00 26.06.2025 (с включением в ночь) | с. Пресноредуть - частный сектор полностью, ТОО «Дания 2014» (водозабор), КГУ «Аппарат акима Пресноредутского с/о СКО», КГУ «Пресноредутская ООШ», ТОО «Серное», КХ «Турнов», КХ «Асхабов», КХ «Таныкпаев», ИП «Ситникова», ИП «»Руслан», ИП «Вайс», ТОО «КарТел» с. Макарьевка -частный сектор полностью, КХ «Александр» , КХ «Гран», КХ «Кагерманов» , ИП «Костянная», ТОО «Дания-2014» с. Ястребинка, с. Семиозёрка, с. Песчанка - частный сектор полностью
5 | На ПС 35/10 кВ "Пресноредуть" вывести в ремонт КРУН-10 кВ | Для проф. испытаний | С 09:00 до 15:00 27.06.2025 | с. Пресноредуть - частный сектор полностью, ТОО «Дания 2014» (водозабор), КГУ «Аппарат акима Пресноредутского с/о СКО», КГУ «Пресноредутская ООШ», ТОО «Серное», КХ «Турнов», КХ «Асхабов», КХ «Таныкпаев», ИП «Ситникова», ИП «»Руслан», ИП «Вайс», ТОО «КарТел» с. Макарьевка -частный сектор полностью, КХ «Александр» , КХ «Гран», КХ «Кагерманов» , ИП «Костянная», ТОО «Дания-2014» с. Ястребинка, с. Семиозёрка, с. Песчанка - частный сектор полностью
6 | с. Троицкое - КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №2-3 "Село" | Для ремонта | С 09:00 26.06.2025 до 18:00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с. Троицкое - ул. Школьная, ул. Орловская, ИП Соломаха (магазин)
Шал акына район
1 | с.Ступинка. ПС-35/10кВ «Ступинка». Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фидера №2 «Ступинка – Посёлок» | Для текущего ремонта | с 10:00 09.06.2025 до 18:00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с. Ступинка – частный сектор полностью, КГП на ПХВ "ЦРБ "ФП, ИП Коршикова О.Г. магазин, ГУ "Ступинская СШ", ТОО "Алтын-Астык KZ" з/ток, ТОО "Алтын-Астык KZ"жив.и з/перераб.комплекс.
Кызылжарский район
1 | с. Знаменское - ВЛ-0,4кВ Ф№ 1, 2 поочередно от КТПН 400 кВА № 2-4 Знаменка | Для безопасного производства работ по монтажу ВЛИ-0,4кВ | С 09:00 11.06.2025 до 18:00 30.06.2025 (с включением в ночь) | с. Знаменское - ул. Лесная: 21-35, ул. Садовая: 9-16, ул. Садовая: 36-50, ул. Ленина: 1-13, ул. Ленина: 51-64 РУТ, уличное освещение сельского округа, НПО «Перспектива», ЦРБ ФАП.
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ Фидер №3 "Мичурино" | Для безопасного производства работ по монтажу силового трансформатора Т-1 на ПС 35/10 кВ "Озерная". | с 09:00 до 17:00 24.06.2025 | с.Тепличное – ул. Барса:1-37, ул. Улан: 1-17, ул. Саяхат: 1-21, ул.Бархатная:1-47, Улан: 18-47, ул. Самал :1-27, ул.Орман:1-26, ул. Кунаева: 9-27. Магазин «Яна», ИП «Шмагнов», Теннисный Клуб, Мебельный цех «Жихаз», Казахтелеком. Спортландия, ИП «Хромов», ИП»Канатьев», ТОО»Кар-тел»
3 | На ПС 35/10 кВ "Новоникольск" вывести в ремонт II с.ш. 10 кВ | Для проф. испытаний | с 10:00 до 16:00 25.06.2025 | с. Ново-Александровка – частный сектор полностью, КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-7 «Новоалександровка», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №5-4 «Базы», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-6 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-5 «З/ток», КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-1 «Дойка», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-6 «Гараж», КТПН-10/0,4кВ 630кВА №6-4 (п) «Канада-Комплекс», ТП-10/0,4кВ 630+160кВА №6-2 «Гараж», КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-3 (п) «АЗС», КТПН-10/0,4кВ 180кВА №6-1 «МТМ», ветрогенераторы
4 | На ПС 35/10 кВ "Новоникольск" вывести в ремонт I с.ш. 10 кВ | Для проф. испытаний | с 16:00 до 18:00 26.06.2025 | с. Новоникольское – частный сектор полностью, КТПН-10/0,4кВ 630кВА №1-1 (п) «Электроцех», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №1-2 «Котельная», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №1-3 «Контора», КТПН-10/0,4кВ 630кВА №1-8 (п) «ФОК», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №1-5 «Н.Никольск», КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-6 «Н.Никольск», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №1-7 «Полив», ТП-10/0,4кВ 2*400кВА №2-1 «Базы», ТП-10/0,4кВ 2*400кВА №2-2 «Базы», КТП-10/0,4кВ 160кВА №2-3 «Дойка», КТПН-10/0,4кВ 630кВА №3-1 «З/ток», КТПН-10/0,4кВ 630кВА №3-3 «З/сушилка», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №3-2 «Сушилка»; ветрогенераторы
5 | На ПС «Якорь» вывести в ремонт МВ фидеров 10 кВ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 поочередно. | Для проверки устройств РЗА | с 10:00 до 17:00 26.06.2025 | с. Якорь - частный сектор полностью, КГУ «Аппарат Акима Якорьского с/о здание акимата; уличное освещение, ТОО «Якорь-СК» МТМ, КФХ «Карпов А.А.» птицекомплекс, ТОО «Алекри» птицефабрика, АО «Казпочта» почтовое отделение, ТОО «Райгаз» газовая заправочная станция, ИП «Марика» колбасный цех, ФЛ «Зырянова» магазин, ИП «Ращепкина Ю.В.» магазин, Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Казводхоз» площадка напорно-регулирующих сооружений, КГУ Якорьская Средняя школа, ФАП, АО «Казахтелеком» РУТ, ТОО «Якорь-СК» Стройчасть, ИП Ершова О.А, пекарня, ИП Жумабаева, магазин с. Вишневая Сопка - частный сектор полностью, КГУ «Аппарат Акима Якорьского с/о; уличное освещение, Водонапорная башня, с. Ольшанка - частный сектор полностью, КГУ «Аппарат Акима Якорьского с/о; уличное освещение, ГУ Учреждение ЕС-164/9 Колония поселение, КГУ Ольшанская начальная школа, ФАП, ТОО «Якорь-СК» Комплекс
6 | КТП-100кВА №1-3 «Надежка» с.Надежка | Для текущего ремонта КТП | с 10.00 26.06.2025 до 18.00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с. Надежка - ул. Третья, ул. Четвертая, ул. Пятая
М.Жумабаева район
1 | с. Молодая Гвардия КТПН 10/0,4 кВ 100 кВА №5-2 «Водобашня» вывести в ремонт отходящих ВЛ-0,4 кВ Ф №1,2 | Для планового ремонта ВЛ-0,4 кВ | с 09.00 02.06.2025 до 18.00 31.06.2025 (с включением в ночь) | с. Молодая Гвардия - улицы: Строительная, Чебоксарская.
2 | с. Веселовка вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-160 кВА №1-2 «Жилой сектор» | Для текущего ремонта ВЛ-0,4 кВ | с 10.00 09.06.2025 до 18.00 30.06.2025 (с включением в ночь) | с. Веселовка - ул. Улица №1.
7 | с.Октябрьское, КТП-10/0,4 кВ 160 кВА №4-1 «Клуб» ВЛ-0,4 кВ фид.№2. | Для текущего ремонта | С 10:00 19.06.2025 До 17:00 30.06.2025 (с включением в ночь) | с .Октябрьское - Улица №8, Улица №9.
8 | С.Береке.КТП-10/0,4кВ 160кВА №6-1 «Село» | Для проверки группового учёта | С 14:00 до 15:00 25.06.2025 | с. Береке - Улица №1 – 33; Улица №2 – 1; ул. Центральная 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 87. ФАП, магазин «Пятачок».
9 | С. Полудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №5-1 «ул.Победы» | Для проверки группового учёта | С 12:00 до 14:00 24.06.2025 | с. Полудино - ул. 1 мая 10; ул. А.Кунанбаева 86, 88; ул. Достык 7, 9, 10; ул. Калинина 1, 10; ул. Маяковского 1; ул. Победы 5; ул. Пушкина 21; ул. Советская 31.
10 | С. Полудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №3-1 «Мастерский участок»; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №4-3 «Школа». | Для проверки группового учёта | С 10:00 до 12:00 25.06.2025 | с. Полудино - ул. 8 марта 9, 16, 17, 18; ул. Достык 15; ул. Коммунистическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18; ул. Н.Ковшовой 26, 27; ул. Панфилова 15, 15а, 21, 22, 23, 37; ул. Победы 1; ул. Советская 10, 12, 13; ул. Амангельды 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24; ул. Гагарина 16; ул. Н.Ковшовой 1а, 2, 10а, 11, 12; ул. Ш.Уалиханова 9; РОО школа, дом культуры, Казахтелеком, акимат, ИП Щелкунова пекарня, ТОО «Кара-Яз» столовая, контора
11 | С. Полудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №4-2 «ПМК» | Для проверки группового учёта | С 10:00 до 12:00 24.06.2025 | с. Полудино - ул. Панфилова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15а, 16, 18. Отдел ЖКХ.
12 | С. Скворцовка, КТП 10/0,4 кВ 25 кВА №6-2 «Село» | Для проверки группового учёта | С 12:30 до 13:30 25.06.2025 | с. Скворцовка - ул. Центральная 89, 91, 92, 105.
13 | С. Полудино, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №5-3 «ул.Мира»; КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА №5-5 «МТМ» | Для проверки группового учёта | С 10:00 до 12:00 24.06.2025 | с. Полудино - ул. А.Кунанбаева 26, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 85, 95; ул. Жамбыла 9; ул. К.Маркса 1, 2а, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; ул. Матросова 33; ул. Мира 3, 4, 5, 8; ул. Коммунистическая 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60; ул. Лермотова 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; ул. М.Жумабаева 22, 25, 27, 29, 31, 32, 35; ул. Молодогвардейская 4, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 25; ул. Н.Бондаревой 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 8, 15, 24, 33; ул. Победы 2. ТОО «Кара-Яз» МТМ.
14 | С. Полудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №2-1 «Пекарня» | Для проверки группового учёта | С 12:00 до 14:00 24.06.2025 | с. Полудино - ИП Иксатова магазин «Перекрёсток». ул. А.Кунанбаева 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15а, 16а, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52а, 53/4, 54, 56, 57, 58, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 95, 95а, 99б, 101, 102/2; ул. Амангельды 23; ул. Крупской 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21/1; ул. Чапаева 20, 25; ул. Чкалова 1, 2, 3, 4, 5, 7; ул. Шаталова 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14.
15 | С. Полудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №4-1 «ул.Комсомольская»; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №5-7 «Машдвор»; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №4-5 «Больница» | Для проверки группового учёта | С 14:00 до 17:00 24.06.2025 | с. Полудино - ул. 8 марта 9, 14, 15, 16, 53; ул. А.Кунанбаева 4, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 90; ул. Жамбыла 2, 2а, 7, 8, 20, 71; ул. Достык 51, 55, 56, 59; ул. Матросова 25; ул. Н.Ковшовой 1, 10, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 67, 70; ул. Ш.Уалиханова 1, 3, 17, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 69; ул. Кирова 21, 23, 24; ул. М.Жумабаева 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19; ул. Н.Бондаревой 35; ул. 1, 1а, 2, 5, 6, 7а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 26; ул. С.Муканова 2б, 13а, 14, 15, 16, 18а, 19а, 20а, 27; ул. А.Кунанбаева 3, 19, 20, 22, 30, 53/4, 53/6, 53/7, 53/8, 65, 97, 98; ул. Гагарина 1/7, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 11, 12, 14, 18, 19; ул. Новая 1, 1а, 7, 14, 15, 16, 39; ул. С.Муканова 1а, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 42; ул. Фадеева 2, 13, 25, 26, 27, 28. Казпочта, ИП Оруджева магазин, ТОО «Кара-Яз» гараж.
16 | С. Полудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №1-2 «Водопровод» | Для проверки группового учёта | С 10:00 до 12:00 25.06.2025 | с. Полудино - ул. Ш.Руставелли 1, 1/1, ½, 1а, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13. ТОО «Кар-Тел» «Билайн», Kсell.
17 | С. Ганькино, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №2-4 «Село» | Для проверки группового учёта | С 16:00 до 17:00 25.06.2025 | с. Ганькино - ул. Арасан 2, 2б, 6; ул. Байтерек 1, 2, 4, 5; ул. Берлик 1, 3, 4, 9, 10, 11; ул. Женис 1, 4, 5, 6, 10, 13, 14; ул. Кызылжар 1,1б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Улица №2 - 7, 14а; ул. Центральная 3, 4, 7, 17, 18, 19, 23, 27, 33, 35, 38, 51, 75, 76, 86, 90, 96; ул. Тәуелсіздік 2, 7а, 8, 10, 11, 15, 19. РОО школа, ИП Коршикова магазин «Славянка».
Тимирязевский район
1 | с.Степное, вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ 160кВА №12-2 «Зерноток» | Для текущего ремонта КТПН | с 10:00 23.06.2025 до 18:00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с.Степное: КХ «Бегенов»
2 | с. Б.Хмельницкий, ПС 35/10кВ «Хмельницкая» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки УРЗА | с 12:00 24.06.2025 по 18:00 24.06.2025 | с. Хмельницкий: КТПН-10/0,4кВ 400кВА №5-4 «Комплекс», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-2 «МТМ», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-3 «Новые дома», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-6 «Стройучасток», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-8 «Посёлок», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-7 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-4 «Башня», КТП-10/0,4кВ 60кВА №1-3 «Отделение №1»
3 | с. Б.Хмельницкий, ПС 35/10кВ «Хмельницкая» вывести в ремонт МВ-10кВ фидера №1,5. | Для плановой проверки УРЗА | с 10:00 25.06.2025 по 15:00 25.06.2025 | с. Хмельницкий: КТПН-10/0,4кВ 400кВА №5-4 «Комплекс», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-1 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-2 «МТМ», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-3 «Новые дома», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-6 «Стройучасток», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-8 «Посёлок», ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-7 «Школа», КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-2 «Село», КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-4 «Башня», КТП-10/0,4кВ 60кВА №1-3 «Отделение №1»
4 | с. Белоградовка, ПС 35/10кВ «Белоградовка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки УРЗА | с 10:00 26.06.2025 по 18:00 26.06.2025 | с.Белоградовка- КТП-10/0,4кВ 25кВА №3-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-2 «ТОО Елемай и М», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-4 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-7 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-8 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-1 «ХПП», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-2 «ХПП».
5 | с. Белоградовка, ПС 35/10кВ «Белоградовка» вывести в ремонт МВ-10кВ фидера №3, 5, 6. | Для плановой проверки УРЗА | с 10:00 27.06.2025 по 15:00 27.06.2025 | с.Белоградовка- КТП-10/0,4кВ 25кВА №3-1 «Село», КТП-10/0,4кВ 100кВА №3-2 «ТОО Елемай и М», КТП-10/0,4кВ 100кВА №5-4 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-7 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №5-8 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-1 «ХПП», КТПН-10/0,4кВ 400кВА №6-2 «ХПП».
6 | с.Тимирязево, ПС 35/10кВ «Западная», вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№14 «Западная- Хлебозавод» | Для безопасного производства работ, монтаж ВЛ-0,4кВ | с 09:00 до 14:00 27.06.2025 | с. Тимирязево: ТП-10/0,4кВ-250кВА №13-8 «Больница», КТПН-10/0,4кВ-160кВА №14-1 «Космонавтов», КТПН-10/0,4кВ-100кВА №14-2 «РДК», КТП-10/0,4кВ-100кВА №14-3 «Рентранслятор», КТПН-10/0,4кВ-160кВА №14-4 «ПМК-9», КТПН-10/0,4кВ-250кВА №14-5 «Букетова№2», КТПН-10/0,4кВ-160кВА №14-6 «Зеленая», КТПН-10/0,4кВ-250кВА №14-7 «Фадеева», КТПН-10/0,4кВ-60кВА №14-8 «Посёлок».
Есильский район
1 | с. Тарангул - ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТПН № 2-2 «Почта» | Для ремонта ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 04.06.2025 до 18:00 30.06.2025 (с включением в ночь) | с. Тарангул - частный сектор полностью, Тарангульский ФАП, Дом культуры, Офис ТОО «Атамекен-Агро-Есиль», ФЛ Айдарбеков Е.
2 | с. Явленка ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП-10/0,4кВ 40кВА №14-12 «Береговая» | Для безопасного производства работ по строительству ВЛ-0,4кВ | С 9:00 02.06.2025 до 18:00 30.06.2025 (с включением в ночь) | с. Явленка - ул. Береговая: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 159, 80, 84, 90.
3 | с. Явленка ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТПН-10/0,4кВ 100кВА №14-9 «Школа№3» | Для безопасного производства работ по строительству ВЛ-0,4кВ. | С 9:00 02.06.2025 до 18:00 30.06.2025 (с включением в ночь) | с. Явленка - ул. Коваленко: 100, 102, 104, 108, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ул. Некрасова: 19, ул. Первомайская: 20, ул. Шокаева: 69, 71, 72, 74, 75/1, 75/2, 78, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87, 88/1, 88/2, 89. ИП Фоменко (маг. Миф).
4 | ПС 110/10кВ «Ульяновская» Участок ВЛ-10кВ ф№10 «Берлик», от оп.№91 | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | С 10:00 23.06.2025 до 18:00 25.06.2025 (с включением в ночь) | с. Берлик - ФАП (Берлик); Мечеть (Берлик); Школа (Берлик); ТОО ЕсильСельхозПрод. ул. Ленина: 10, 11, 13, 15, 16/1, 16/2, 18, 21, 22, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 28, 29, 3, 31, 36, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 57, 6, 67, 6А, 7, 75, 77А, 8, 8А, 9. ул. Мира: 2. ул. Молодежная: 1, 18, 2, 4, 54, 7, 77, 8. ул. Орталык: 14.
5 | ПС 35/10кВ «Явленка» ВЛ-10кВ ф№14 «Маслозавод» | Для безопасного производства работ при строительстве ВЛ-0,4 кВ | с 09:00 до 13:00 27.06.2025 | с. Явленка - ул. Ауэзова: 1, 2, 3. ул. Байтокина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 30/1, 30/2, 33, 34, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Береговая: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 159, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 84, 90, 99. ул. Буденого: 11, 14, 24, 29. ул. Водников: 12, 13, 14, 16, 18, 19А, 1Д, 20/1, 20/2, 22, 22А, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 7. ул. Воровского: 12, 13, 7. ул. Восточная: 1, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2. ул. Джамбула: 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88/1, 88/2, 90/1, 90/2. ул. Жумабаева(Кирова): 13, 18, 19, 23, 24. ул. Ибраева: 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 111/1, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 111/19, 111/2, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 111/26, 111/27, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 98А, 99. ул. Некрасова: 19, 30. ул. Пархоменко: 20, 30. ул. Первомайская: 13, 14, 17, 20, 26, 5. ул. Лазо: 14, 21, 26, 26А, 32/1, 32/2, 33, 37, 8, 9. ул. Пролетарская: 17, 20, 23, 3/1, 3/2. ул. Сутюшева: 11, 31.
5 | ПС 35/10кВ «Явленка» ВЛ-10кВ ф№14 «Маслозавод» | Для безопасного производства работ при строительстве ВЛ-0,4 кВ | с 09:00 до 13:00 27.06.2025 | ул. Кизатова: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184. ул. Коваленко: 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 45, 46, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 74А, 74Б, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. у.ул. Позолотина: 102, 104, 106/0, 106/1, 106/10, 106/11, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8, 106/9, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96/1, 96/2, 98. ул. Тәуелсіздік(Ленина): 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 140, 142, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 83А, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 89, 92, 93, 96, 98. ул. Фрунзе: 11, 16, 17, 23, 26, 32, 33. ул. Фурманова: 17, 23, 24, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 52А, 56. ул. Целинная: 11. ул. Шалабаева: 20, 27, 28, 29, 47, 49. ул. Шокаева: 21, 23, 25, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75/1, 75/2, 78, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87, 88/1, 88/2, 89.
5 | ПС 35/10кВ «Явленка» ВЛ-10кВ ф№14 «Маслозавод» | Для безопасного производства работ при строительстве ВЛ-0,4 кВ | с 09:00 до 13:00 27.06.2025 | Автомойка Кулагер; ИП Даутов (СТО Даут); ТОО Алыс-Газ; ИП Чикаева (маг. Даяна); ИП Шажимбаев (маг. Камила); ИП Хекоян (АЗС Блиц); Жилой 3-х этажный дом около АЗС Блиц; Жилые дома по программе Енбек около АЗС Блиц; ИП Скрипник; ИП Шамшуменов (маг. Богатырь); ИП Жоломанов (маг. Тамаша); Школа № 3; ИП Визигин (База.меб цех); Сорт участок; ИП Витковский (СТО); ИП Лосев (Техосмотр); ИП Казанцев (инкубатор); ФЛ Метринский КХ Заря; ИП Позолотина (маг. Северный и Склад); ИП Радзевич (маг. Весна); ИП Кондратьева Т. (маг.№7); ТОО Камкор (Напор Узел); ТОО Кар-Тел (Вышка в Явленке); Территориальная инспекция; Быткомбинат; Казахтелеком (Радиорелейная станция); ИП Коптева (Пекарня); ИП Кадырбаев (маг. Мирас); ИП Фоменко (маг. Миф).
6 | С.Покровка ВЛ-0,4кВ Ф№ 1,2,3 КТП- 10\0,4 160 кВА №10-1 «Нагорная» | Для регулировки и перетяжки провода | С 10:00 26.06.2025 до 18:00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с. Покровка - ИП Смирнова (Маг. Садко); КХ Ерлан. ул. Молодежная: 1, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Нагорная: 1, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 52, 56, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 83, 84, 88, 9, 90, 92, 94, 96. ул. Озёрная: 57, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 77, 89. ул. Степная: 19, 21, 23.
7 | с. Явленка ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 6 -2 «Берёзка» | Для выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10:00 до 18:00 24.06.2025 | с. Явленка - ИП Бакаев (маг. Тан); ИП Ермолаев (маг. Весна). ул. Абая: 1/1, 1/2, 1/3, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9. ул. Позолотина: 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33.
8 | С. Николаевка ВЛ-0,4кВ Ф № 1, Ф № 2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА № 8-2 «Интернациональная» | Для выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 23.06.2025 до 18:00 26.06.2025 (с включением в ночь) | с. Николаевка - ТОО Кантемир Агро (Офис и Кочегарка); Маг. Рахат; Райгаз (Николаевка). ул. Интернациональная: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Советская: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Школьная: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 50, 6, 7, 8.
Мамлютский район
1 | c. Афонькино КТПН 10/0.4кВ 250кВа №4-2 Зерноток. | Для ремонта КТПН | С 09:00 23.06.2025 до 18:00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с. Афонькино - ТОО Стан
2 | Вывести в ремонт ВЛ-35 кВ "Троицкая-50 лет Казахстана" | Для безопасного производства работ на ОРУ-35 кВ I с.ш.-35 кВ ПС "Троицкая" | С 11:00 16.06.2025 до 18:00 27.06.2025 (с включением в ночь) | с. Бике, с. Октябрь, с. Дачное - частный сектор и юридические лица полностью
Аккайынский район
1 | На ПС 220/35/10 кВ "Смирново" вывести в ремонт ВВ-10 кВ ячейки фидера №20 "РРС" | Для ревизии ВВ-10 кВ | с 09:00 до 18:00 23.06.2025 | С. Смирново - КТП-100кВА №20-1 "СТО", ТП-2*100кВА №20-2 "Радиорелейка", КТПН-400кВА №20-3 "Дом престарелых" КТП-160кВА №20-4 "Школа", КТПН-250кВА №20-5 "Поселковый совет", ТП-250кВА №20-6 "Библиотека", ТП-2*100кВА №20-7 "ГО", КТПН-250кВА №20-8 "Больница", КТПН-2*250кВА №20-9 "2-ух этажки", КТПН-630кВА №13-1 "Виталмар-Астык", ТП-400кВА №13-2 "АБЗ", КТП-250кВА №13-3 "СМУ территория", КТП-100кВА №13-4 "поселок АБЗ", ТП-320кВА №13-5 "Поселок", КТП-160кВА №13-6 ул. Советская", КТП-63кВА №13-7 "АЗС", КТП-250кВА №13-8 "ИП Векерле", КТП-100кВА №13-9 "Ертегі"
2 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-160 кВА №5-12 «Кардон» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново – улицы: 25 лет Целины, Гастелло, Зеленая, Островского, Терешковой, Чкалова
3 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-250 кВА №13-6 Советская» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново - улицы: Амангельды, Зелёная, Капсара, Кирова, Клочкова, Мира, О. Кошевого, Титова, Труда
4 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-100 кВА №5-15 «Аптека» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново - улицы: Молодёжная, Жумабаева, 25 Лет Целины, Амангельды
5 | с.Смирново вывести в ремонт КТП-250 кВА №5-14 «п.Больницы» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | с 10:00 27.06.2025 до 18:00 27.07.2025 (с включением в ночь) | с. Смирново – улицы: Больничный Городок, Молодёжная, Мира, С. Мусрепова, Сейфулина, Южная, Титова, Учхоз, Фабричный переулок