## плановые отключения
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 05.10.2026 по 11.10.2026
М. Жумабаева РЭС
4 | г. Булаево КТПН-10/0, 4кВ 250кВА №3-4 «Колос» ВЛ-0, 4кВ фид. №1, №2, №3, №4 | Для установки ж/б опор и монтажа СИП при реконструкции ВЛ подрядной организацией | с 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) с поочередным отключением фидеров | г. Булаево: ИП Лукин м-н «Светлана» Частный сектор: ул. Ново-лесная 50-107, ул. Буденного 68, 70, 74, 80-98, 103-127, ул. Старо-лесная 80, 87, 88, 91-97, 98, 100, 101-107, ул. Степная №51-55, 56, 59, 60-68, 69, 71, 72, 74, 75, 81, ул.Мичурина №18-41, ул. Урожайная №3-12, ул. Шухова №21, 23, ул. Кутузова № 2, 8, 9, 17, 22
5 | г. Булаево ВЛ-0, 4кВ фид. №1, №2 от КТПН-10/0, 4кВ 160кВА №3-6 «Степная» | Для установки ж/б опор и монтажа СИП при реконструкции ВЛ подрядной организацией | С 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) с поочередным отключением фидеров | г. Булаево - магазин «Экспиремент». Частный сектор: ул. Амангельды №3-8, 14-26. ул. Привокзальная №6а, 1, 13-45. ул. Садовая №8, 27, 31-43. ул. Степная №2-10, 18-50. ул. Толстого №3-15. ул. Горьково №3-18. ул. Столбовая №3, 5, 11-29
6 | г. Булаево КТПН-10/0, 4кВ 100кВА № 8-5 «ул.Т.Шевченко» | Для установки ж/б опор и монтажа СИП подрядной организацией | с 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) | г. Булаево - Магазин "Провиант" Частный сектор: Ул. 1я Западная 2, 4, 5, 9, 10, ул. 2я Западная 1, 2, 4, ул. Ленинградская 9/1, 9/2, 9а, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ул. Т.Шевченко 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, ул. Чкалова 46/1, 50, 51, 52/1, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 93. Ул. Киреева 31, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46/2, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, ул. Пушкина 26, 28, 32, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, ул. Пятилетка 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7
7 | г. Булаево ВЛ-0, 4кВ фид. №1, №2, №3 от КТПН-10/0, 4кВ 250кВА №8-3 «ул.Луговая» | Для установки ж/б опор и монтажа СИП подрядной организацией | С 09-00 24.09.26 г. до 18-00 23.10.26 г. (с включением на ночь) | г. Булаево Частный сектор: ул. Луговая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, ул. Т.Мусаева 103/1, 105. уУл. Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30/1, 30/2, 32/1, 34, 61/1, 61/2, 63, 65/1, 65/2, 67/1, 69/1, 71/1, 73, ул. Полевая 1/1, 2, 1, 2б, 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
8 | Г.Булаево. КТПН-10/0, 4 кВ 250 кВА №3-5 «ул.К.Маркса» | Для замены основного автомата в РУ-0, 4 кВ. | С 10:00 05.10.26 г до 17:00 05.10.26 г. | Г. Булаево: ИП Симакова, магазин «Дионис», ИП Юнина магазин «Перекрёсток», ШАТ «Казахтелеком», Частный сектор. ул.Горького 23, 29, 31, 36. Ул.Ново-Лесная 24, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 55, 57, 63. Ул.Северная 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1б/1, 1б/2, 1д, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 57. Ул.Суворова 24, 26, 29, 35. Ул.Столбовая 37, 43. Ул. Ш.Уалиханова 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 38, 44, 46, 49. Ул.Буденного 38, 40, 44, 46а, 48, 50, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 91а. Ул.Старо-Лесная 48, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85.
9 | ВЛ-10 кВ фид.№ 1 «Базы» от ПС 35/10кВ «Полудино» | Для безопасного производства работ по замене РЛНД-10кВ на РЭУ | С 11:00 06.10.2026г. до 18:00 06.10.2026г. | КХ «ДАФ», ТОО Кара-Яз «Зерноток», ТОО КарТел «Билайн», KCell, РПГ Есиль су, Казахтелеком . ТОО «Полудинское» Базы. Частный сектор: ул.Ш.Руставели№1-13.
10 | ВЛ-10кВ фид.№3 «Школа» от ПС 35/10кВ «Булаево-город 1» | Для ревизии РЛНД-10кВ и замены опорных изоляторов на КТПН 10/0, 4кВ 160 кВА №3-6 «ул.Степная» | С 14:30 07.10.26 г. до 17:30 07.10.26 г. | Магазины: «Светлана», «Барс», «Меркурий», «Дионис», « Перекрёсток», «Софья», «Монетка», «Водолей», «Визит». Школа №2, Метеостанция, ГПТУ колледж, Детский сад, КазАвтодор, ИП Лысенко, ИП Лукин. г. Булаево частный сектор: ул. Будённого 2д, 4, 5, 6а, 8/1, 8/2, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 46а, 47, 48, 50, 53, 54, 55/1, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91а, 92, 94, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 167, ул. Интернациональная 5, 6, 13, 14, 16, 18, 22, 25, 30, ул. Ново-лесная 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 29, 30, 34, 35, 36, 38. 40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 65а, 67, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 109, 111, 113, 115, 119/1, 119/2, ул. Плеханова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 22, 24, 27, 33, 34, 35. Ул. Старо-лесная 3, 5, 7, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 91, 93, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 130/1, 130/3, 131, 132/1, 132/2, 133, 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 136/3, 139, 141, 143/1, 143/2, 145/1, 145/2, ул. Строительная 22, 28, 30, 32/2, 32/3, 34/1, 36/1, 48/1, 48/2, 52/2. 50, 52 – 2х этажки, ул. Урожайная 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 19, ул. Панфилова 5, 6, 11, 12, 14, 17, 23, 26, ул. Северная 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1б/1, 1б/2, 1д, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 26, 28, 30, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 52, 54/1, 54/2, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ул. Шухова 3, 4, 12, 14, 21, 23, 26, 27., ул. Садовая 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 11, 13, 15/1, 15/3, 15/4, 16, 17, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 26, 27, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85/1, 85/2, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 97а, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 143, 147, 149, 155, 157, ул. Степная 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 100а, 103, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, ул. Привокзальная 1/1, ½, 2/2, 2а/1, 2а/5, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6а/1, 6а/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 21, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 29, 31, 35, 37, 39, 45, 51, 53, 55, 61, 65, 67, 79, 83/1, 83/2, 89, 91, 93, 97, 99/1, 99/2, 103, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143.Ул. Кутузова 2, 2а, 8, 9, 17, 22, ул. Мичурина 3, 4, 5, 7, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 30а, 33, 35, 40, 41, ул. Школьный проезд 3, 4, ул. Суворова 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 26, 29, 35, ул. Горького 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 29, 31, 36, ул. Ш Уалиханова 3, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 38, 44, 46, 49, ул. Столбовая 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 40, 43, 44, ул. Амангельды 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ул. Толстого 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, ул. Некрасова 4, 5, ул. Сенная 5, 7, 9, 15, ул. Лермонтова 11, 12, 14.
| ПС 110/10 кВ «Узункуль» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид. №3 «Базы» | Для текущего ремонта ВЛ-10 кВ фид. №3 | с 10:00 – 05.10.2026г. до 18:00 – 09.10.2026г. (с включением в ночь) | с. Узункуль - КХ «Ульгули» (комплекс, КРС, летняя дойка, стой. отдел, МТМ)
| ПС 110/35/10 кВ «Возвышенка» МВ-10кВ фид. №1, 2 | Проверка УРЗА | с 14:00 – 05.10.2026г. до 18:00 –05.10.2026г. | с. Возвышенка: ТОО «Возвышенский элеватор», КФХ «Возвышенское» (зерноток №1)
| ПС 110/35/10 кВ «Возвышенка» МВ-10кВ фид. №4, 5, 7, 8 | Проверка УРЗА | с 09:00 – 06.10.2026г. до 18:00 –06.10.2026г. | с. Возвышенка ИП «Дзюбенко», КХ «Дзюбенко С.И.», ИП «Алмаз», ТОО «Альжан Жуан», ТОО Петропал Жауары», АЗС ТОО «Северо-нефтяная компания», КХ «Квадро», ТОО «Интертич» (аптека), ТОО «Рока», Школа, Поликлиника, Д/сад «Бобек», АО «Казахтелеком», Дом культуры (акимат), Застава (пограничный пост), ИП Куринная Е.В.», ИП «Темиргалиев», ИП «Шкурин», ИП «Филатова», ИП «Депершмидт», КФХ «Возвышенское», ИП «Фиксель», ППЧ-12, ТОО «Альтаир – Агро», ; ул. Свердлова, ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Южная, ул. Калинина, ул. Восточная, ул. Береговая, ул. Мира, ул. М.Жумабаева, ул. Первомайская, ул. Кирова, ул. Водникова, ул. Молодежная, ул. Энергетиков, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Степная – ч/с 526 с. Узункуль: АО «Казтелерадио», ТОО «Мобайл телеком сервис», АО «Ксел», Акимат, Школа, ТОО «Ульгули», ФАП, ул. Улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -ч/с-160 с. Шандак: ул. Улицы 1, 2, 3 ч/с-47 с. Косколь: ТОО «Ульгули Агро», КХ «Канат», ул. Улицы 1, 2, 3 ч/с-29
| ПС 110/35/10 кВ «Возвышенка» МВ-10кВ фид. № 9, 10 | Проверка УРЗА | с 09:00 – 07.10.2026г. до 15:00 –07.10.2026г. | с. Возвышенка: АО «СКРЭК» (Базы РПБ), КХ «Южное» ТОО «Агрофирма Майбалык», КФХ «Возвышенское» (бригада и 2/ пекарня), АЩ «Казгедромед», ул. Королева, ул. Шаталова, ул. Чапаева, ул. Рабочая, ул. Ч. Валиханова ч/с-142
| ПС 110/35/10 кВ «Советская» ВЛ-10кВ фид. №1 «Восточная» | Для безопасного производства работ на ВЛ-10 кВ «Возвышенка-Советкая» | с 09:00 – 06.10.2026г. до 18:00 –10.10.2026г. (с включением в ночь) | с. Сейфулино: ТОО «Вива Норд», Зерноток, ул. Строительная, ул. Новая – ч/с-3 с. Майбалык: ТОО «Агрофирма Майбалык», Школа (миницентр), ул. Гагарина, ул. Мира, ул. Целинная, ул. Фадеева, ул. М. Жумабаева, ул. Абая, ул. 40 лет победы, ул. Некрасова, ул. Ч. Валиханова ч/с-86
Кызылжарский РЭС
1 | ПС 110/35/10кВ «Бишкуль» ВЛ-10кВ фид. №10 "Бишкуль-Клара Цеткина" до РП 10-2 | Для выполнения эл. монтажных работ согласно ТУ-26-2024-01181 | с 09-00 23.09.2026г. до 17-00 07.10.2026г. (с включением на ночь) | с. Бесоль Юридические лица: ФЛ-Манзий.К.В, ИП Жуаспаев, ИП Чебышев, ИП Дюсембаева, ТОО Прогрез ЛТД, ИП Усенова, ИП Лязат, ИП Раджапов, ФЛ Кольцов, ЧП Дроздезкая, ИП Ибраева А.А, ИП Даниял, ИП Сембин, ФЛ Алибева, ГУ Депортамент полиции «Соростомер», ФЛ Кубриков, ТОО Есиль, ТОО Гран север, Магазин «Саяхат», Физические лица: ул. 60 лет Победы: 3, 6, 6, 8, 10, 11, 13, 13а, 23, 27, 28, 29, 32, 45, 1, 2А, 3а, 5, 8, 15, 15а, 17, 19, 20, 35, 7, 37, ул. Абулхаира: 10, 17, 24, 1, 2А, 3, 3, 4, 7, 8, 8а, 12, 12, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 6А, 25, 10А, 1А, 5, ул. Ауэзова: 10, 13, 22, 24, 24, 131, 5, 1, 14, 14а, 17, 18, 19А, ул. Восточная: 11, 9, 15, 25. ул. Есенина: 6, 38, 42, 47, 29, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 31, 39, 40, 44, 46, 48, 48, 50, 50, 9Б, 52, ул. Зеленая: 36, 38, 40, 9, 9, 11, 16, 17, 17а, 21, 34, 42, 10А, 8, 10, 18, 29, 3235, 47, 38А, 77, 11А, 34, 1б, 3, 4а, 10, 10а, 13, 26, 4, 11, 14, 15, 17, 38, 10Б, 2. ул. Конституции: 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 26, 27, 7, 9, 1112, 1415, 15а, 16, 19, 24, 26, 11А, 22, 28, ул. Мира: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21, 23, 23а, 25. ул. Октябрьская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, ул. Первомайская: 1, 44, 64, 39, 40, 42, 45, 62, 46, 22, 24, 26, 34, 36, 58а, 60. ул. Пирогова: 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пушкина 19, 28, 30, 31, 32, 8, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18. ул. Сенатская: 1, 1А, 2А, 12, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 16А, 3, 8, 9а, 11а, 11б, 11в, 19, 21, 1а, 2, 2Б, 3А, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 1617а, 1, 6А, 1, 17Б, 10, 30А, 24В, 39А, ул. Солнечная: 3, 8, 9а, 11а, 11б, 11в, 19, 21, 1а, 2, 2Б, 3А, 4, 4а, 5, 5а , 7, 7а, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17а, 1, 6А, 1, 17Б, 10, ул. Степная: 1, 1а, 1б, 2Г, 4, 5, 34, 26, 30, 37, 2Б, 1б, 2, 2, 2а, 3, 27, 29, 9, 11, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 , 24, 25, 28, 3А, 31, ул. Фабричная: 21, 27, 29, 34, 35, 1, 2, 2б, 3, 3а, 5, 6, 7, 7 , 8, 13, 14, 19, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33а, 34а, 40, 55, 17, 10
| ВЛ-10кВ фид. №1 «Якорь-Птицефабрика» от ПС-35/10кВ «Якорь» | Для выправки опор № 2, 3. Выпилка ветвей деревьев в пролете опор № 1-2. | 11:00 05 10.2026 18:00 05.10.2026 | Птицефабрика «Атай СК»
Мамлютский РЭС
1 | ПС 35/10кВ "Мамлютка-город" ВЛ-10кВ фид. №7 "Покровка" отключить РП-№ 7-4 | Для замены ж/б опоры . | с 10-00 05.10.26 до 18-00 05.10.26. | Часный сектор. с. Покровка - школа, Акимат, ФАП, Казактелеком, Казмунайгаз, КХ Мендеев.
2 | ПС 35/10 кВ "Краснознаменное" ВЛ- 10 кВ фид. №6 "Покровка" | Для безопасного производства работ. | с 10-00 05.10.26 до 18-00 05.10.26
3 | с. Покровка КТП 10/0, 4 кВ 160кВА №7-4 "Старая Контора" ВЛ-0, 4кВ фид. №1 | Для замены деревянной опоры с ж/б приставкой. | с 10-00 05.10.26 до 18-00 05.10.26. | с. Покровка - улица Женис.
4 | с. Калугино КТПН 10/0, 4кВ 250кВА 5-2 Поселок ВЛ-0, 4 кВ фид. №1;2;3;4. | Для замены ж/б приставки и выпилки просеки. | с 10-00 06.10.26. до 18-00 06.10.26. | с. Калугино - жилой сектор, школа.
5 | ПС 35/10кВ "Искра" ВЛ-10кВ фид. №5 "Комплекс" | Для замены ж/б опоры. | с 10-00 07.10.26 до 18-00 07.10.26 | с. Воскресеновка: улица Женис, Кооперативная, Солнечная, Куликовская, Целинная, Крымская. Юр.лица: ТОО Искра, ФЛ Диженин, КХ "Гайнутдинов", школа.
Шал акына РЭС
1 | г. Сергеевка КТП-10/0, 4кВ 250кВА №13-11 «Быткомбинат» фид. №1, 2, 3 | Для регулировки стрелы провеса, для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 10:00 05.10.2026г. до 17:00 05.10.2026г. | КТП-250 Быткомбинат -население, - ИП "Мизамбаев Б.А." магазин "Шанхай", Народный Банк здание, ИП " Махметов И.Г." магазин, ИП "Ермаханов А.З." магазин "Лидер", ИП "Воронченко" нотариус, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" жил.дом Лунный 8, ИП "Жусупова Е.С." магазин, ТОО "Таткрафт-Инвест" здание
2 | г. Сергеевка КТПН10/0, 4кВ 400кВА №5-7 «ЦОН» фид. №1 | Для регулировки стрелы провеса, для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 10:00 06.10.2026г. до 17:00 06.10.2026г. | КТПН-400 ЦОН – население, ул. Дружба №80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ул. Строительная №55, 57, 59, 61, 63, 65, ул. Звездная №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ул. Северная №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3 | г.Сергеевка КТПН-10/0, 4кВ 250кВА №15-2 «Овражная» фид. №1, 2, 3 | Для регулировки стрелы провеса, для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 10:00 07.10.2026г. до 17:00 07.10.2026г. | ул. Бейбитшилик №63, 65, 67, 69, 71, 73, ул. Овражная 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 -Переулок 8 Марта №1, 2, 3, 4, 5, 7, ул. А.Брагина №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, ул. Ибраева №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ул. Гагарина №30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ул. Шал Акына №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ул. Победы №10, 12, ЧП "Бакин А.С." СТО, ЧП "Кулиева" магазин, ЧП "Шмитько" Торговый Дом, ИП "Туржанов М.Ж."кафе -магазин, ИП "Никитина Н.Н." шиномонтажка, ИП "Михайлов И.И." магазин, ФЛ "Пафов" магазин, ИП "Абдуллаева" магазин "Фортуна-2", ИП "Утегенова" столовая, ФЛ "Султанова Б.С." магазин, ИП "Саукимов Р.Ж." магазин, ТОО "Малика" аптека
4 | г.Сергеевка КТПН-10/0, 4кВ 160кВА №16-2 «Полевая» фид. №1, 2 | Для регулировки стрелы провеса, для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 10:00 08.10.2026г. до 17:00 08.10.2026г. | КТП-100 Полевая - население, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.освещ.Космонавтов, РГП на ПХВ "Казгидромет" -метеостанция, РО "Приход Препод.С.Радонежского" -здание, ИП Садвокасова Д.Е. "Луч" контейнер
5 | г.Сергеевка КТПН-10/0, 4кВ 100кВА №16-3 «Полевая» фид.№1, 2 | Для регулировки стрелы провеса, для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 10:00 09.10.2026г. до 17:00 09.10.2026г. | КТПН-100 Космонавтов - население, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.освещ.Промышленная, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.освещ.С.Муканова, ИП "Савченко Г.В." магазин "Колос", ИП "Батин Е.В." магазин
Есильский РЭС
1 | ПС 35/10кВ «Явленка» ВЛ-10кВ ф№14 «Явленка-Маслозавод» | Выпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | С 10:00 07.10.2026 до 18:00 07.10.2026 | Юридические лица: с. ЯвленкаАвтомойка Кулагер; ИП Даутов (СТО Даут); ТОО Алыс-Газ; ИП Чикаева (маг. Даяна); ИП Шажимбаев (маг. Камила); АЗС Эталон; Жилой 3-х этажный дом около АЗС Блиц; Жилые дома по программе Енбек около АЗС Блиц; ИП Скрипник; ИП Шамшуменов (маг. Богатырь); ИП Жоломанов (маг. Тамаша); Школа № 3; ИП Визигин (База.меб цех); Сорт участок; ИП Витковский (СТО); ИП Лосев (Техосмотр); ИП Казанцев (инкубатор); ФЛ Метринский КХ Заря; ИП Позолотина (маг. Северный и Склад); ИП Радзевич (маг. Весна); ИП Кондратьева Т. (маг.№7); ТОО Камкор (Напор Узел); ТОО Кар-Тел (Явленка); Территориальная инспекция; Быткомбинат; Казахтелеком (Радиорелейная станция); ИП Коптева (Пекарня); ИП Кадырбаев (маг. Мирас); ИП Карпенко (маг. Миф). Физические лица: с. Явленкаул. Ауэзова: 1, 2, 3, ул.Байтокина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 30/1, 30/2, 33, 34, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9. ул. Береговая: 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 159, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 84, 90, 99, ул. Буденого: 11, 14, 24, 29. ул. Водников: 12, 13, 14, 16, 18, 19А, 1Д, 20/1, 20/2, 22, 22А, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 7. ул. Воровского: 12, 13, 7. ул. Восточная: 1, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2.ул. Джамбула: 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88/1, 88/2, 90/1, 90/2. ул. Жумабаева(Кирова): 13, 18, 19, 23, 24. ул. Ибраева: 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 111/1, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 111/19, 111/2, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 111/26, 111/27, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 98А, 99. ул. Кизатова: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184.ул. Коваленко: 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 45, 46, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 74А, 74Б, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ул. Лазо: 14, 21, 26, 26А, 32/1, 32/2, 33, 37, 8, 9, ул. Некрасова: 19, 30, ул. Пархоменко: 20, 30, ул Первомайская: 13, 14, 17, 20, 26, 5. ул.Позолотина: 102, 104, 106/0, 106/1, 106/10, 106/11, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8, 106/9, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96/1, 96/2, 98, ул Пролетарская: 17, 20, 23, 3/1, 3/2, ул Сутюшева: 11, 31. ул. Тәуелсіздік(Ленина): 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 140, 142, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 83А, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 89, 92, 93, 96, 98. ул. Фрунзе: 11, 16, 17, 23, 26, 32, 33.ул. Фурманова: 17, 23, 24, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 52А, 56. ул Целинная: 11. ул Шалабаева: 20, 27, 28, 29, 47, 49, ул Шокаева: 21, 23, 25, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75/1, 75/2, 78, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86/2, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 89.
Тимирязевский РЭС
1 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №1, 2, 3 от КТПН-10/0, 4кВ 250кВА №14-5 «Букетова №2» | Вырубка просеки | с 10-00 05.10.2026 г. до 18:00 05.10.2026 г. | с. Тимирязево: ул.Новая, Букетова, Олимпийская, ТОО Ной Север
2 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №1, 2 от КТПН-10/0, 4кВ 160кВА №14-1 «Космонавтов» | Вырубка просеки | с 10-00 06.10.2026 г. до 18:00 06.10.2026 г. | с.Тимирязево- ул. Букетова, Космонавтов, камера (РОВД)
3 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №1, фид.№2, фид. №4 от КТПН-10/0, 4кВ 400кВА №13-2 «Школа» | Вырубка просеки | с 10-00 07.10.2026 г. до 18:00 07.10.2026 г. | с.Тимирязево- ул. 25 лет Целины, Б.Момышулы, Дом Райкома. ГУ Школа-гимназия, ТОО КТ Мерей, ИП Кульбахина, КГУ СХ и ветеринарии, ГЦВП, Народный банк, ГУ Аппарат акима, РОВД, Школа искусств, партия Аманат
4 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №1 от КТПН-10/0, 4кВ 400кВА №13-3 «Букетова №1» | Вырубка просеки | с 10-00 08.10.2026 г. до 13:00 08.10.2026 г. | с.Тимирязево- ул.Букетова. ИП Шульга
5 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №2 от КТПН-10/0, 4кВ 250кВА №9-3 «Сельский совет» | Вырубка просеки | с 14-00 08.10.2026 г. до 18:00 08.10.2026 г. | с.Тимирязево- ул.Горького. Комсомольская, Молодежная, Первомайская, Целинная, ИП Мухаметжанов.
6 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №1 фид. №2 от КТПН-10/0, 4кВ 160кВА №15-1 «Детский сад»» | Вырубка просеки | с 10-00 09.10.2026 г. до 13:00 09.10.2026 г. | с.Тимирязево- ул.Валиханова №13 №14 №15, Детский сад Радуга, Тимирязевский СО, Тимирязевская школа гимназия, КАЗПОЧТА, ИП Чучев.
7 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №2 от КТП-10/0, 4кВ 250кВА №9-10 «Молодежная» | Вырубка просеки | с 14-00 09.10.2026 г. до 18:00 09.10.2026 г. | с.Тимирязево- ул.Молодежная, Горького, Плетнева, Утеубаева.
8 | с. Ленинское, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №1, фид.№3 от КТП- 10/0, 4 кВ- 160кВА №6-3 «Целинная» | Оптимизация сетей | с 10-30 12.10.2026 г. до 18:00 12.10.2026 г. | с. Ленинское- ул.Новая; Пролетарская; Спортивная; Целинная.
9 | с.Ленинское , вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №2, фид. №3 от КТП- 10/0, 4 кВ- 100кВА №6-4 «25 лет Целины» | Оптимизация сетей | с 10-30 13.10.2026 г. до 18:00 13.10.2026 г. | с. Ленинское- ул. 25 лет Целины; 20 лет Целины; Комсомольская; Целинная.
10 | с.Ленинское , вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №1, фид. №2, фид. №3 от КТП- 10/0, 4 кВ- 100кВА №6-5 «Комсомольская» | Оптимизация сетей | с 10-30 14.10.2026 г. до 18:00 14.10.2026 г. | с.Ленинское- ул. Комсомольская; Ленина; Лесная; Пролетарская; Советская.
11 | с.Ленинское, вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид.№1, фид.№2 от КТП- 10/0, 4 кВ- 250кВА №6-2 «Школа» | Оптимизация сетей | с 10-30 15.10.2026 г. до 18:00 15.10.2026 г. | с. Ленинское- ул. Советская
12 | с.Интернациональное , вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фид. №2 от КТПН- 10/0, 4 кВ- 160кВА №1-4 «Клуб» | Вырубка просеки | с 10-00 16.10.2026 г. до 14:00 16.10.2026 г. | с. Интернациональное- ул. Мира, Озёрная, Целинная, Нефёдорова. Интернациональная средняя школа, Водонапорная башня, Дом культуры, ИП Адамонене Г.Н., ТОО Кар-Тел.
13 | с.Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №8 «Западная-Восход» от ПС-35/10кВ «Западная» | Регулировка РЛНД-10кВ | с 14-00 06.10.2026 г. до 18:00 06.10.2026 г. | с.Тимирязево: КТПН-10/0, 4кВ-100кВА №8-1 В/Башня;КТПН-10/0, 4кВ-250кВА №8-2 «Зерноток» КТП-10/0, 4кВ-160кВА №8-3 «Водопроводная» КТПН-10/0, 4кВ-160кВА №8-4 «Юбилейная» КТПН-10/0, 4кВ-160кВА №8-5 «КХ Заря» КТП-10/0, 4кВ-100кВА №8-6 «Черемушки» КТПН-10/0, 4кВ-160кВА №8-8 «КХ Коканов», КТПН-250кВА№8-7 ТОО Есей Агро
Аккайынский РЭС
1 | В c.Смирново вывести в ремонт фид. №2-0, 4кВ от ТП-2*400 кВА №14-9 «Детсад» | Для безопасного производста работ в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 09-00 05.10.26г. до 18.00 09.10.26г. (с включением в ночь) | с. Смирново: Прокуратура, м-з Хороший, Школа №3, р-н Самира, ул.Пушкина, Горького, 9 Мая, Гагарина
2 | В c.Смирново вывести в ремонт фид. №1, 2, 3-0, 4кВ от КТП-160 кВА №14-13 «ул.Суворова» | Для безопасного производста работ в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 09-00 05.10.26г. до 18.00 09.10.26г. (с включением в ночь) | с. Смирново: WB. ул.Рабочая, 9 мая, Гагарина, Октябрьская, Кирова, Суворова,
3 | ПС «Полтавка» вывести в ремонт фид. №5-10кВ «Лесные Поляны» | Для демонтажа ВЛ-10 кВ от опоры №107 | с 10-00 06.10.26г. до 17.00 06.10.26г. | КТПН-400кВА №5-1 "Телячья ферма"КТП-160кВА №5-2 "Поселок"с. Лесные Поляны: ул. Центральная.КТП-100кВА №5-3 "Зерноток"
4 | В c.Смирново вывести в ремонт фид. №2-0, 4кВ от КТПН-400 кВА №14-11 «Оазис» | Для безопасного производста работ в охранной зоне ВЛ-0, 4кВ | с 09-00 05.10.26г. до 18.00 09.10.26г. (с включением в ночь) | КТПН-400кВА №5-1 "Телячья ферма"КТП-160кВА №5-2 "Поселок"с. Лесные Поляны: ул. Центральная.КТП-100кВА №5-3 "Зерноток"

## плановые отключения (2)
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период c 05.10.2026 по 11.10.2026
Мамлютский РЭС
1 | ПС 35/10кВ "Мамлютка-город" ВЛ-10кВ фид. №7 "Покровка" отключить РП-№ 7-4 | Для замены ж/б опоры . | с 10-00 05.10.26 до 18-00 05.10.26. | Часный сектор. с. Покровка - школа, Акимат, ФАП, Казактелеком, Казмунайгаз, КХ Мендеев.
2 | ПС 35/10 кВ "Краснознаменное" ВЛ- 10 кВ фид. №6 "Покровка" | Для безопасного производства работ. | с 10-00 05.10.26 до 18-00 05.10.26
3 | с. Покровка КТП 10/0,4 кВ 160кВА №7-4 "Старая Контора" ВЛ-0,4кВ фид. №1 | Для замены деревянной опоры с ж/б приставкой. | с 10-00 05.10.26 до 18-00 05.10.26. | с. Покровка - улица Женис.
Шал акына РЭС
1 | г. Сергеевка КТП-10/0,4кВ 250кВА №13-11 «Быткомбинат» фид. №1,2,3 | Для регулировки стрелы провеса, для подрезки порослей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | с 10:00 05.10.2026г. до 17:00 05.10.2026г. | КТП-250 Быткомбинат -население, - ИП "Мизамбаев Б.А." магазин "Шанхай", Народный Банк здание, ИП " Махметов И.Г." магазин, ИП "Ермаханов А.З." магазин "Лидер", ИП "Воронченко" нотариус, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" жил.дом Лунный 8, ИП "Жусупова Е.С." магазин, ТОО "Таткрафт-Инвест" здание
Возвышенская РПБ
1 | ПС 110/10 кВ «Узункуль» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид. №3 «Базы» | Для текущего ремонта ВЛ-10 кВ фид. №3 | с 10:00 – 05.10.2026г. до 18:00 – 09.10.2026г. (с включением в ночь) | район М. Жумабаева с. Узункуль - КХ «Ульгули» (комплекс, КРС, летняя дойка, стой. отдел, МТМ)