|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо-Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Якорь» вывести в ремонт II СШ-10кВ  | Для капитального ремонта | с 1400 18.09.2017г.до 1730 18.09.2017г. | Кызылжарский район: с. Якорь – котельная, №6-2 «д/с», школа, строй часть, зерноток, полив. |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Рублевка» вывести в ремонт фид-10кВ №2 «Зерноток»  | Для перезапитки фид. №№6,7,8 по нормальной схеме | с 1000 18.09.2017г.до 1600 18.09.2017г. | Аккайынский район: с. Рублевка - водонапорная башня, поселок, зерноток, связь, телятник, школа. |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Придорожная» вывести в ремонт I и II СШ-10кВ  | Для проведения проф. испытаний | с 1000 20.09.2017г.до 1800 20.09.2017г. | М. Жумабаева район: с. Придорожное–МТМ, базы. |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Андреевка» вывести в ремонт фид.№8-10кВ «Андреевка-Бостандык» | Для ревизии РЛНД-10кВ КТП-10/0,4кВ 160кВА №8-6 «Школа» и РЛНД-10кВ от КТП-250кВА №8-5 «Зерноток» | 1000 21.09.2017г.до 1800 21.09.2017г | Мамлютский район: с. Андреевка-№8-1- (П) КХ. Ткаля, базы;с. Бостандык-з/ток, поселок, школа,  |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Амангельдинская» вывести в ремонт фид.№5-10кВ  | Для кап.ремонта ВЛ | 1000 20.09.2017г.до 1800 29.09.2017г | Есильский район: с. Амангельдинская-машдвор, КХ «Жунус»;с. Поляковка-жилой сектор;с. Калиновка-жилой сектор;с. Талапкер-жилой сектор |
| 6 | На ПС 35/10кВ «Кара-Гуга-Тяга» вывести в ремонт фид.№10-10кВ «ХПП» | Для замены РЛНД-10кВ от КТПН-10/0,4кВ №10-9 250кВА «Базы», «Село», «Образец» и замены РП №10-2 | 1030 21.09.2017г.до 1700 22.09.2017г | М.Жумабаева район: с. Ногайбай-жилой сектор;с. Образец-МТМ, жилой сектор, з/ток, базы;Кара-Гуга-Тяга-Южная сторона, ХПП, мельница. |
| 7 | На ПС 35/10кВ «Молодежная» вывести в ремонт фид. №8-10кВ «Сарытомар» | Для замены ТТ | 1000 21.09.2017г.до 1800 21.09.2017г | М.Жумабаева район: с.Сарытомар-школа, клуб. |
| 8 | На ПС 35/10кВ «Майбалык» вывести в ремонт КРУН-10кВ, I и II СШ-10кВ  | Для ревизии изоляции и замены ТН-10кВ | 1000 21.09.2017г.до 1800 21.09.2017г | Жамбылский район: с. Ольговка-жилой сектор, зерноток;с. Сабит-жилой сектор;с. Святодуховка-МТМ, центр, школа, №3-6 «Падалко», зерноток, магазин, жилой сектор. |
| 9 | На ПС 35/10кВ «Якорь» вывести в ремонт I СШ-10кВ  | Для покраски крыши КРУН-10кВ | 1100 25.09.2017г.до 1300 25.09.2017г | Кызылжарский район: с. В. Сопка-жилой сектор, вод.башня;с. Якорь-жилой сектор, контора, клуб, аэродром, телятник, дома птицефабрики, котельная, сливное отделение, жилой сектор, вод. башня. |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Белое-Родина». | Для кап.ремонта | 0900 25.09.2017г.до 1730 29.09.2017г(с включением на ночь)  | Мамлютский район: с.Сливное-жилой сектор;Таможенный пост «Жана-Жол»;с. Чистое-МТМ, жилой сектор;АЗС «Шельф»;с. Коваль-жилой сектор. |
| 11 | На ПС 35/10кВ «Б.Хмельницкого» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения  | Для высоковольтных и проф.испытаний | 1000 26.09.2017г.до 1800 27.09.2017г | Тимирязевский район: с. Б.Хмельницкого-школа, поселок, стройучасток, КХ, МТМ, зерноток, комплекс, жилой сектор, В.башня, №1-3 «Отделение №1» |
| 12 | На ПС 35/10кВ «Б.Хмельницкого» вывести в ремонт I СШ, КРУН-10кВ | Для высоковольтных и проф.испытаний | 0900 28.09.2017г.до 1700 28.09.2017г | Тимирязевский район: с. Б.Хмельницкого-школа, поселок, стройучасток, КХ, МТМ, зерноток, комплекс, жилой сектор, В.башня, №1-3 «Отделение №1» |
| 13 | На ПС 35/10кВ Чапаево» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№2 «Тюменка» | Для кап.ремонта ВЛ-10кВ | 1000 25.09.2017г.до 1800 26.09.2017г(с включением на ночь) | Аккайынский район: с. Токуши-ул. Озерная, элеватор;с. Тюменка-поселок, базы, зерноток;с. Сосновка-Полудинский лесхоз, поселок, МТМ. |
| 14 | На ПС 35/10кВ «Булаево-Город II» вывести в ремонт фид.№7-10кВ «Типография» | Для монтажа опор по ул. Советская | 1800 25.09.2017г.до 2000 25.09.2017г | М.Жумабаева район: с. Булаево-РЭС, школа, ул. Советская, ДК, акимат, РОВД, Рубин, Холифуд, АТЭП, КХ «Потап», Нур Отан, прокуратура, хлеб з/д, торг.дом, пос.Н.базы, А.база, ЛТУ, детсад, магазин, типография, РОКА, рынок, школа. |
| 15 | На ПС 35/10кВ «Афонькино» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №4 «Афонькино-Базы» | Для вырубки просеки под ВЛ-10кВ | 1000 25.09.2017г.до 1800 25.09.2017г | Мамлютский район: с. Афонькино-гараж, зерноток. |
| 16 | На ПС 35/10кВ «Новороссийка» вывести в ремонт Т-2 и его присоединения | Для проведения проф.испытаний | 1000 26.09.2017г.до 1800 27.09.2017г(с включением на ночь) | Аккайынский район: с. Новороссийское-зерноток, поселок, школа. |
| 17 | На ПС 35/10кВ «Докучаево» вывести в ремонт поочередно МВ-10кВ отходящих фид. №№5,8,9-10кВ  | Для ревизии приводов МВ-10кВ | 1100 25.09.2017г.до 1800 25.09.2017г | Тимирязевский район: с. Северное-жилой сектор, стройучасток, МТМ, ФАП, зерноток, элеватор, клуб, жилой сектор,  |
| 18 | На ПС 35/10кВ «Целинная» вывести в ремонт поочередно МВ-10кВ отходящих фид.№№4,6,9-10кВ | Для ревизии приводов МВ-10кВ | 0900 27.09.2017г.до 1800 27.09.2017г | Тимирязевский район: с. Целинное- жилой сектор, контора, школа, стадион, стройучасток, поселок, зерноток, №9-4 1-е отделение Поселок |